## Sheet1
Contrato SAP Vigente (Antiguo) o "N/A" | PROVEEDOR ACTUAL o PRINCIPAL | Fecha de inicio Contrato Vigente SAP | Fecha Vencimiento Contrato SAP (Recurrente) o Fecha Límite | Moneda | Monto contrato SAP | Monto de consumo SAP | Monto contrato SAP en USD | Monto de consumo SAP en USD | Alerta de consumo de Contrato | Bien / Servicio | Sitio | Nombre Proceso | Nombre de Area Supply | Tipo de Contrato (Recurrente / Spot) | OPEX / CAPEX | Analista de Contratos | Gerencia Usuaria | Categoria (N1+N2) | Alerta Renovación del Contrato (Recurrente) | Tipo de Contratacion | Budget (USD) Informado por Finanzas disponible | Codigo Interno Planificacion (CMF) (SOLO PARA CAPEX) o "N/A" | Fecha de Inicio del Proceso (Planificado) (2-Prep.Estrat) | Fecha de Fin "11.Finalizado (Contrato Firmado)" | Alerta Inicio proceso | Solped con Budget Aprobado o BT | Comité de Estrategia (Sobre 10MUSD) | Salida mercado | Consultas | Recepcion ofertas | Evaluación técnica | Evaluación económica | Negociación | Comité SC | Comité de sitio | Comité regional | Comité global | Fecha de Adjudicación (Contrato firmado) | Kickoff | Estatus Actual | Comentario | Fecha de Adjudicación (Real) -(Contrato firmado) | Codigo Licitacion (Unilink/SGIST) | Monto de Licitacion o Negociación Adjudicado (USD) | N° de Contrato / OC en SAP (Nuevo) o "N/A" | Plazo del Nuevo Contrato (Meses) | % de Avance equivalente a la Etapa declarada en "Estatus" | Alerta de Cumplimiento (Proceso de sourcing) | Ahorros | Días de proceso | Duración SLA Supply
4600014969 | 1059626 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C. | 2022-10-01 | 2025-08-31 | USD | 1802911 | 1519154 | 1802911 | 1439782 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Serv Cambio y Reparacion Fajas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 1802911 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
23001998 | 600036 - TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 72661 | 66000 | 72661 | 66000 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Acceso a datos a traves de servicio de internet | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2025 | Catalina Reyes | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 72661 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600013216 | 1052672 ACADEMIA DE DEPORTES Y GIMNASIA | 2022-04-20 | 2025-05-22 | CLP | 509060522 | 486868544 | 509061 | 467303 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Administracion de Gimnasio | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 509061 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600014513 | 1052893 ITTECTURE SPA | 2022-08-08 | 2025-05-31 | CLP | 336979769 | 323332497 | 336979.769 | 323332.497 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Administracion Servidores | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 336980 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014515 | 1052893 ITTECTURE SPA | 2022-08-08 | 2025-05-31 | CLP | 341063818 | 323185669 | 341064 | 310301 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Administracion Servidores | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 341064 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016735 | 1079147 AGENCIA DE ADUANA RICARDO FUENZALID | 2023-05-01 | 2025-03-31 | CLP | 14579683 | 1202202 | 14579.683 | 1202.202 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Agenciamiento Aduana | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Adenda | 14580 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600013874 | 1075779 Agencia de Aduanas Santibañez | 2022-06-03 | 2025-03-31 | CLP | 655676398 | 598514031 | 655676.398 | 598514.031 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Agenciamiento de Aduanas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Adenda | 655676 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600014474 | 1075779 Agencia de Aduanas Santibañez | 2022-08-04 | 2025-03-31 | CLP | 177404041 | 163962924 | 177404.041 | 163962.924 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Agenciamiento de Aduanas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Adenda | 177404 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T71375 | CHASAMPI, LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 49374484.47 | 20309936.2 | 45918.2706 | 18888.2407 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Alquiler vehículo liviano | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | Finanzas | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Adenda | 48387 |  | 2025-05-01 | 2025-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001894 | 600690 - GUAYMAS LUIS MIGUEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 172944571.56 | 45919770.84 | 160838.4516 | 42705.3869 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Arrendamiento de camionetas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2025 | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 55828 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
23001962 | 600290 - CHASAMPI LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 501285850 | 143694080.76 | 466195.8405 | 133635.4951 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Arrendamiento de camionetas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2025 | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 105559 |  | 2025-11-15 | 2025-12-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018470 | 1059924 GREEN GROUP PE SAC | 2023-12-27 | 2025-07-01 | USD | 215394 | 164746 | 215394 | 141868 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Adenda | 215394 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600009295 | 1059538 EPIROC PERU S.A. | 2021-08-19 | 2025-03-31 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CA-111/20 Sumnistro de Brocas Triconicas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600009297 | 1059309 SANDVIK DEL PERU S.A. | 2021-08-19 | 2025-03-31 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CA-113/20 Suministro Accesorios de Perforacion | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600009296 | 1059750 PDB TOOLS INC. SUCURSAL DEL PERU | 2021-08-19 | 2025-03-31 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CA-123/20 Sumnistro de Brocas Triconicas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600013016 | 1059288 ABB S.A. | 2022-04-06 | 2025-03-31 | USD | 79860 | 79860 | 79860 | 79860 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-186/22 Renovacion Licencia Sentinel | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Valeria Solis | Procesos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Software (específico para plantas) | Renovar | Adenda | 79860 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600018004 | 1060559 RELENG SOLUTION SAC | 2023-10-23 | 2025-11-07 | USD | 407404 | 315881 | 407404 | 296848 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-244/23 CONTRATO DE SERVICIO DE PRUEBAS METALURGICAS EN ANTAPACCAY | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas - Operativos/Laboratorio y muestreo | Renovar | Adenda | 407404 |  | 2025-10-01 | 2025-11-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018408 | 1078059 INNOMOTICS S.A.C. | 2023-12-18 | 2025-12-31 | USD | 304540 | 119197 | 304540 | 96473 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-287/23 ELIMINACIÓN DE FALLAS EN SITIO Siemens | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 304540 |  | 2025-12-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016614 | 1059269 EMPRESA DE TECNOL. MECAN. INDUSTRIA | 2023-04-11 | 2026-11-05 | USD | 158946 | 137085 | 158946 | 137085 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Cambio de revestimiento de cilindro y tapas de molinos TYA | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 248313 |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-01 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion |  |  | 283293 | 4500537370 | 24 | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 29 | 78
4600012049 | 1060512 ME ELECMETAL COMERCIAL PERU SAC | 2022-02-14 | 2025-04-09 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | comercializacion de residuo metalico | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Giuliana Huachaca | Medio Ambiente & Comunidades | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar | Adenda | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600016411 | 1077849 Mov. tierra transp y Maq TerraNorte | 2023-03-07 | 2025-05-31 | CLP | 434801333 | 0 | 434801 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Complementario de transporte de catodo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operaciones | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Adenda | 434801 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016030 | 1067364 SUCCESS SDISE S.A.C. | 2023-01-19 | 2025-05-31 | USD | 126000 | 98870.62 | 126000 | 98870.62 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Bi- Anual Mantenimiento de Motores Electricos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 126000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600017216 | 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. | 2023-06-30 | 2025-06-30 | USD | 2030001 | 1832123 | 2030001 | 1487380 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Chancado, Filtrox Larox, Relaves TYA | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 2030001 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | Extensión de 2 meses | [5 empty] | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600013755 | 1059576 ESCO PERU S.R.L. | 2023-07-01 | 2025-04-30 | USD | 3168000 | 0 | 3168000 | 3338587.47 | Menos de 3 Meses | Bienes | Antapaccay | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SUMINISTRO DE GETS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/GETs | Renovar | Adenda | 3168000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600015276 | 1051379 METSO CHILE SpA | 2022-10-24 | 2025-06-30 | USD | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de consignacion suministro Repuestos Metso Lomas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Adenda | 2000000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 2000000 | 0 | 175
4600017676 | 1053414 IMT INGENIERIA SPA | 2023-09-06 | 2025-09-30 | CLP | 1883163630 | 15213350 | 1883164 | 15213 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato de mantenimiento para paradas de planta. PTE | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Procesos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 1883164 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600014412 | 1060559 RELENG SOLUTION SAC | 2022-08-01 | 2025-04-30 | PEN | 3314916.69 | 3205405.88 | 888066.1813 | 830976.1662 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servcio de Preparacion, Transporte y Limpieza de Reactivos – MUESTREO KNELSON – MUESTREO DE PLANTA CONCENTRADORA TINTAYA | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Operativos/Laboratorio y muestreo | Renovar | Adenda | 888066 |  | 2025-04-03 | 2025-03-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600011676 | 1059972 TOMOCORP S.A.C. | 2022-03-01 | 2025-08-30 | USD | 3611451 | 2918189 | 3611451 | 2827147 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y Operacion de Electrobombas Sumergibles y de Superficie | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 3611451 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600015365 | 1051396 JOYGLOBAL (CHILE) S.A. | 2022-10-31 | 2025-05-31 | USD | 8837870 | 0 | 8837870 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de suministro de repuestos P&h | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 8837870 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600015280 | 1051379 METSO CHILE SpA | 2022-10-24 | 2025-06-30 | USD | 1500000 | 869530557 | 1500000 | 1037939 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de Suministro Repuestos Metso Lomas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Adenda | 1500000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 1500000 | 0 | 175
4600015279 | 1059452 METSO PERU S.A. | 2022-10-24 | 2025-03-31 | USD | 250000 | 178328 | 250000 | 176875 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Contrato de suministro repuestos Metso | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Adenda | 250000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 250000 | 0 | 78
4600010776 | 1059877 TRANSPORTES ACOINSA S.A. | 2021-11-14 | 2025-06-30 | USD | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Convenio de Transporte de Carga General | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Adenda | 0 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600011715 | 1059340 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 2022-01-29 | 2025-06-30 | USD | 220569 | 196126 | 220569 | 190075 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Enlaces de datos, internet y telefonia | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 220569 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600003757 | 1059400 TRABAJOS MARITIMOS SA TRAMARSA | 2020-03-24 | 2025-08-31 | USD | 351891 | 297626 | 351891 | 294426 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Estiba en los concentrados de cobre | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | General | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Adenda | 351891 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T73024 | DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 20523167.9 | 6357100.26 | 19086.5461 | 5912.1032 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Gastos por Alistamiento y Patentamiento de nuevas Camionetas Toyota | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 20113 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72422 | 008682-ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 22800350.4 | 8822716.28 | 21204.3259 | 8205.1261 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | LICENCIAS RADIO FRECUENCIA VHF-UHF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 22344 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23000072 | 1084006 LIZARRAGA RAMON AGUSTIN | 2024-07-31 | 2025-05-28 | ARS | 952575368 | 211971685 | 466762 | 107469 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Limpieza, impermeabilizacion, recuperacion y construccion de canales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 466762 |  | 2025-04-15 | 2025-04-27 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23000073 | 1083922 LUNA NICOLAS ADOLFO | 2024-07-31 | 2025-02-28 | ARS | 748741870 | 0 | 733767 | 174603 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Limpieza, impermeabilizacion, recuperacion y construccion de canales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 733767 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
23000074 | 1083882 SACCHETTI JUAN | 2024-07-31 | 2025-02-28 | ARS | 479890831 | 0 | 470293 | 127082 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Limpieza, impermeabilizacion, recuperacion y construccion de canales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 470293 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23000075 | 1083613 REINOSO NELSON FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-05-28 | ARS | 955373612 | 221873946 | 468133 | 89601 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Limpieza, impermeabilizacion, recuperacion y construccion de canales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 468133 |  | 2025-04-15 | 2025-04-27 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600007777 | 1054506 TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION | 2021-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 3078449155 | 2884901514 | 3078449 | 2803642 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantencion A/A y Cabina (Transporte) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Por clasificar/MANTENIMIENTOS MINA | Renovar | Adenda | 3078449 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso de licitación en stand by, por definir si se realiza internalización. Contrato será ampliado hasta 31/08/2025, actualmente se encuentra en generación de PPT de ampliación de ampliación de plazo y monto (pendiente validación de presupuesto 30/04/2025) | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600010080 | 1051808 TECNOLOGIAS Y MAQ. INDUSTR. LTDA | 2021-10-14 | 2025-07-04 | CLP | 150559579 | 12053500 | 150560 | 12054 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mantención aeroenfriadores Reactor (Actual Tecnoin) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento de fundición | Renovar | Adenda | 150560 |  | 2025-05-04 | 2025-06-04 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600010929 | 1052453 Rema Tip Top Latin America spa | 2022-01-01 | 2025-06-30 | CLP | 4883199060 | 3944511545 | 4883199 | 3944512 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantención Correas / Rema Tip Top | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 4883199 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600015576 | 1052860 VICTOR OSSES VERDUGO E.I.R.L | 2022-11-24 | 2025-11-30 | CLP | 526479279 | 330976398 | 526479 | 261281 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mantención de unidades oleohidraulica | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 526479 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600013846 | 1052645 SOC. COMER. METASERVICE LTDA. | 2022-05-31 | 2025-04-17 | CLP | 543855196 | 462284963 | 543855 | 448895 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | MANTENCION SISTEMA VHF + RADIOS COMERC. | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Planta y Mantenimiento Planta | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 543855 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
T73056 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2203678.59 | 1932812.28 | 2049.4211 | 1797.5154 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento camioneta Medio Ambiente Toyota Hiliux patente AF948VP | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 2160 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71554 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 16530.39 | 0 | 16.1998 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Camioneta Toyota AF362UJ Toyota del Parque Catamarca | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 16 |  | 2025-11-15 | 2025-12-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017216 | 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. | 2023-06-30 | 2025-06-30 | USD | 2030001 | 1832123 | 2030001 | 1487380 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Chancado, Filtrox Larox, Relaves TYA | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 1392132 |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-01 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 29 | 175
4600018876 | 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. | 2024-03-01 | 2026-03-31 | USD | 431634 | 227310 | 431634 | 210451 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Bianual de Arrendamiento de Camion Grua | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Adenda |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Contrato vigente, se realizara la transferencia de este servicio a la categoria de Logistica. |  | LA-0191-23 |  |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018178 | 1075415 IPESA SAC | 2023-12-01 | 2025-11-11 | USD | 179488 | 179210 | 179488 | 179210 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Chancadoras Moviles | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Operaciones | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 179488 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017380 | 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. | 2023-07-27 | 2025-08-14 | USD | 1099092 | 805596 | 1099092 | 805596 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento filtros, flotación - Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 1099092 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adendo plazo hasta 31/08 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71367 | 008852-SERGIO FABIAN DE BARBARA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 17099753.26 | 2821700 | 15902.7705 | 2624.181 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento de Est Meteorológicas MAA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 16758 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600015564 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2022-11-23 | 2025-01-31 | USD | 249934.4 | 247676.68 | 249934.4 | 237955.01 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Equipos y Control Procesos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 249934 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600017380 | 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. | 2023-07-27 | 2025-08-14 | USD | 1099092 | 805596 | 1099092 | 805596 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento filtros, flotación - Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 1099092 |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-01 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion |  | LA-0195-22 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 29 | 175
4600019938 | 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. | 2024-09-01 | 2026-09-30 | USD | 772497 | 193524 | 772497 | 163894 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | LA-0124-24 Mantto Bi anual PTAE Aguas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2025-08-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017536 | 1059460 XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA | 2023-08-21 | 2025-09-30 | USD | 660102 | 533702 | 660102 | 506198 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Mecánico Bianual en el Área de PTAE / Aguas y Relaves | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 660102 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600012716 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2022-04-01 | 2025-06-30 | USD | 327190.1 | 238660.08 | 327190.1 | 208911.87 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento preventivo de equipos electricos en planta Chancado Gearless | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 327190 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72169 | 009090-MARTINEZ ENRIQUE LEONARDO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 29242053.69 | 9912629.99 | 27195.1099 | 9218.7459 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento preventivo equipos livianos PS2 (Camionetas) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Maria del Milagro | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 28657 |  | 2025-05-01 | 2025-05-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71784 | 009403-MICRONOR SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 39577714.56 | 14168266.02 | 36807.2745 | 13176.4874 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Sistema Proteccion Catodica | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 38786 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600014580 | 1059972 TOMOCORP S.A.C. | 2022-10-19 | 2025-08-30 | USD | 1489710 | 1043794 | 1489710 | 1005220 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantto preventivo, predictivo bombas sum | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 1489710 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
23000076 | 1083776 BRIZUELA RAUL IGNACIO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 918477820 | 206053637 | 463964 | 127493 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 450054 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23000077 | 1083775 FLORES ANIBAL NICOLAS | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 1223602178 | 244294749 | 1137950 | 227194 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 451515 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
23000078 | 1083751 LARCHER SANTIAGO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 920742388 | 240185875 | 463964 | 125505 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 451164 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23000079 | 1083682 LIZARRAGA DANIEL JESUS ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 1360691916 | 302135776 | 1265443 | 280986 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 666739 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
T72614 | 1083453 SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 64365241.22 | 0 | 63077.9364 | 18722.7355 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mesa de ayuda, administradores de sistema y soporte externo | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 63078 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72648 | 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 25195137.55 | 0 | 24691.2348 | 11194.8908 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | MO Especializada tareas Mantenimiento Eléctrico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 24691 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600016547 | 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. | 2023-04-01 | 2025-03-30 | USD | 682732 | 649819 | 682732 | 583977 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Movilización de componentes, grúas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gomez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 682732 |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600019854 | 1060117 INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES Y | 2024-07-18 | 2025-07-31 | USD | 338552 | 139309 | 338552 | 120236 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Movimiento de carretas fotovoltaicas, mantenimiento de lineas y de equipos de comunicación | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Finanzas | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 338552 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72855 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 11600453.31 | 10004392.25 | 10788.4216 | 9304.0848 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Pago service Camioneta AF 575 SX | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 11368 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600006392 | 1059401 MARCO PERUANA S.A. | 2021-01-29 | 2025-03-31 | PEN | 3588529.39 | 3424966.83 | 961367.0236 | 923371.0574 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Preservación de componentes | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Almacen | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Renovar | Adenda | 961367 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600017217 | 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. | 2023-07-01 | 2025-06-30 | USD | 240640 | 197856 | 240640 | 155328 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento filtros, flotación TYA | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 240640 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | En aprobación extensión 2 meses | [5 empty] | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72486 | 1083493 TRANSPORTE PARRA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 165487479 | 0 | 162177.7294 | 26696.6394 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Provision de horas de maquinas viales Para manteniento de caminos internos y externos al Sitio. | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Adenda | 162178 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72943 | 003547-IDM S.A | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 16993036 | 0 | 16653.1753 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | RETIRO Y DISP. FINAL RESIDUOS PELIGROSOS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 16653 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013857 | 1053380 WILFREDO ARMANDO VALDES GALLARDO | 2022-06-01 | 2025-05-14 | CLP | 1357565319 | 1051725591 | 1357565 | 1051726 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Cambio de Revestimiento Molino bolas y SAG | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 1357565 |  | 2025-04-15 | 2025-04-13 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Extensión al 31/07 solo de plazo | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72595 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2875138.86 | 522212.57 | 2673.8791 | 485.6577 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Services Camionetas Mina patentes AF575SX y AF362UJ | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 2818 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020935 | 1074396 INTERFLY TOUR | 2025-01-29 | 2025-12-31 | ARS | 238396749 | 0 | 116814 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de agencia de viajes y alojamiento | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Adenda | 116814 |  | 2025-11-01 | 2025-12-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72530 | INTERFLY TOUR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 287482076.09 | 196759667.46 | 267358.3308 | 182986.4907 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de agencia de viajes y alojamientos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Adenda | 281732 |  | 2025-05-01 | 2025-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T55267 | 1083323 ALMAR INTERNACIONAL ARG. S.A | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 304752.68 | 0 | 304752.68 | 32296.4 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Forwarder - Flete Aereo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Adenda | 304753 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72446 | 007335-AMAYO FEDERICO HUMBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4899380 | 1580000 | 4556.4234 | 1469.4 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de alojamiento en Andalgala | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 4801 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T69341 | FLUODINAMICA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 216644.86 | 9239.73 | 216644.86 | 9239.73 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de alquiler equipos, capacitación y provisión de insumos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Adenda | 216645 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T71426 | 008913-VERONICA NANCI SUBBOTIN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 25952498.71 | 8950028.96 | 24135.8238 | 8323.5269 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE CATERING PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Catering | Renovar | Adenda | 25433 |  | 2025-05-15 | 2025-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T55271 | 1083324 INTERLOG S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 141129.99 | 0 | 141129.99 | 32515.76 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de despachante de aduana Atlantico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Adenda | 141130 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018146 | 1067302 POLICLINICO DE LA SALUD Y MEDICINA | 2023-11-15 | 2025-06-30 | USD | 233376 | 20202 | 233376 | 16190 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de evaluación de examenes médicos pcupacionales (EMO) en Arequipa. | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 233376 |  | 2025-05-01 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600014233 | 1055174 PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S. | 2025-03-07 | 2025-03-31 | CLP | 63356800 | 53352783 | 63356.8 | 53352.783 | Menos de 3 Meses | Bienes | Altonorte | Servicio de fabricación y suministro de pletinas, deflectores y planchas de respaldo para Junta de Expansión | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Mackarena Liguez | Abastecimiento | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Adenda | 63357 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600019731 | 1060180 SERV. Y CONTRAT. TINTAYA S.A. | 2024-06-01 | 2025-05-30 | PEN | 5520000 | 3153681 | 1478808 | 726398 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 1478808 |  | 2025-06-01 | 2026-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019732 | 1059817 CONTRATISTAS HUANOHUANO S.A. | 2024-06-01 | 2025-05-30 | PEN | 4020000 | 2140755 | 1076958 | 490370 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 1076958 |  | 2025-06-01 | 2026-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019733 | 1059956 EMPRESA MULTIPLE HUISA SA | 2024-06-01 | 2025-05-30 | PEN | 4056000 | 2114931 | 1086602 | 484396 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 1086602 |  | 2025-06-01 | 2026-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71871 | 1083396 MORALES MIGUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 73814924.02 | 0 | 72338.6255 | 9843.3863 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza del Mineraloducto | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 72339 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017591 | 1059410 PUBLISUR TORRES S.R.L. | 2023-08-28 | 2025-08-31 | PEN | 2645142 | 1750029 | 708634 | 449448 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Limpieza Industrial Planta Tintaya y Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar | Adenda | 708634 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T71850 | 1083474 HARDWARD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 298715965.7 | 0 | 292741.6464 | 50402.8386 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza oficinas Puerto San Lorenzo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 292742 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017757 | 1073125 FEMCOS LTDA | 2023-09-15 | 2025-08-31 | CLP | 600648221 | 140701780 | 600648 | 140702 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de mamposteria refractaria | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento de fundición | Renovar | Adenda | 600648 |  | 2025-06-30 | 2025-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600013918 | 1051331 EQUANS INDUSTRIAL SpA | 2022-06-09 | 2025-05-31 | CLP | 2433253889 | 2382045150 | 2433254 | 2223671 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantención electrico plantas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 2433254 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Se debe iniciar presentaciones a comités por extensión 6 meses más adicionales plan 13M | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600013919 | 1052343 GESTA SERVICIOS A LA MINERÍA SPA | 2022-06-09 | 2025-05-31 | CLP | 7333389829 | 7303415777 | 7333389.829 | 7112092.927 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantención mecanica plantas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 7333390 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 8.En aprobación de comité Regional | Inyección de monto para término de acuerdo a vigencia | [5 empty] | 0.9 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
T72874 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5014365.09 | 4662876.9 | 4663.3595 | 4336.4755 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Mantenimiento Camioneta AF948VO-Finanzas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 4914 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017982 | 1059830 DCP INGENIERIA S.R.L. | 2023-10-19 | 2025-10-30 | USD | 430000 | 326645 | 430000 | 258071 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de mantenimiento de equipos RME | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Mejoramiento y Crecimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 430000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017951 | 1060158 IND. MANTENIMIENTO Y SERV. SISA | 2023-10-17 | 2025-10-16 | USD | 120456 | 85323 | 120456 | 80304 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mantenimiento de Geomebrana HDPE, Poza de Contingencia y Monitoreo de Pozas Auxiliares | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 120456 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T71803 | 004003-MORALES MIGUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 25439293.25 | 16174224.42 | 23658.5427 | 15042.0287 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Mantenimiento equipos livianos Mineraloducto (Camionetas) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adenda | 24931 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72616 | 1083399 CHASAMPI, LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 175233969.9 | 0 | 171729.2905 | 55292.8523 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de mantenimiento mineradolucto Sector 1 Catamarca | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | Operaciones Mina | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 171729 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72105 | 1083407 MIGUEL A ROJANO E HIJOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 587264591.91 | 0 | 575519.3001 | 94816.4214 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de mantenimiento mineradolucto Sector 2 Catamarca | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | Operaciones Mina | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Renovar | Adenda | 575519 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T72404 | 008972-Dares Technology, S.L. | 2024-07-31 | 2025-07-31 | USD | 46600.2 | 34518.68 | 46600.2 | 34518.68 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Monitoreo Insart | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar | Adenda | 46600 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017208 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2023-06-27 | 2025-06-27 | USD | 2390605 | 2390605 | 2390605 | 2390605 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Overhaul de Tolvas 797F, 793D y 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Renovar | Adenda | 2390605 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600012375 | 1051808 TECNOLOGIAS Y MAQ. INDUSTR. LTDA | 2021-07-05 | 2025-07-04 | CLP | 361631241 | 54070625 | 361631 | 54071 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Servicio de Reparacion Aeroenfriadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Adenda | 361631 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Reparables: | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600011646 | 1060128 HP & K INVERSIONES S.R.L. | 2021-10-01 | 2025-03-31 | USD | 2342478 | 2336286.33 | 2342478 | 2331806.88 | Menos de 3 Meses | Bienes | Antapaccay | Servicio de Reparacion Cilindros Hidraulicos | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Adenda | 2342478 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600012376 | 1051808 TECNOLOGIAS Y MAQ. INDUSTR. LTDA | 2022-02-07 | 2025-02-06 | CLP | 288831301 | 286940334 | 288831.301 | 286940.334 | Menos de 3 Meses | Bienes | Altonorte | Servicio de Reparacion Intercambiadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Adenda | 288831 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Reparables: | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72451 | 005332-APPLY BI SRL | 2024-07-31 | 2025-07-31 | ARS | 12338122 | 8827650 | 11474 | 8210 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Soporte Hyperion Planning & Reporting (HPR) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 12091 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600015812 | 1059303 AMERICA MOVIL PERU S.A.C | 2022-12-16 | 2025-01-31 | PEN | 1183314 | 1181786.47 | 317009.8206 | 318609.6323 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Telefonia Movil | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | TI | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 317010 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016594 | 1059303 AMERICA MOVIL PERU S.A.C | 2023-04-05 | 2025-01-31 | PEN | 66134.88 | 0 | 17717.5344 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Peru | Servicio de Telefonia Movil | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | TI | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 17718 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72199 | 1074436 Victor Masson Transp Cruz del Sur S | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 67381888.9 | 0 | 66034.2511 | 58553.8984 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de transporte cargas generales Alumbrera | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Recursos Humanos | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Adenda | 66034 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600016410 | 1077849 Mov. tierra transp y Maq TerraNorte | 2023-03-07 | 2025-09-30 | CLP | 2357839896 | 1258303523 | 2357840 | 1242460 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Transporte de concentrado en contenedores, a granel y de scrap de cobre a granel | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Comercial | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Adenda | 2357840 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72240 | 1083173 TRANSPORTE RODOLFO PARRA SRL | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 1359158566 | 512013978 | 1264017 | 476173 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de transporte interno externo mina | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Adenda | 665988 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72470 | 009103-PLAZA 25 SRL | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 101367028 | 15066876 | 94271 | 14012 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE VIANDAS OFICINA DE CATAMARCA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Catering | Renovar | Adenda | 99340 |  | 2025-11-01 | 2025-12-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T70553 | 1083079 SEGURIDAD OMEGA SRL | 2024-08-15 | 2025-03-31 | ARS | 713889917.51 | 0 | 369668.1405 | 283711.4908 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de vigilancia física en la provincia de Tucumán | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 699612 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T70552 | 1083079 SEGURIDAD OMEGA SRL | 2024-08-15 | 2025-04-30 | ARS | 1844991051.56 | 619595285.11 | 1715841.678 | 576223.6152 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Vigilancia Física en los departamentos de Andalgalá y Belén | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 904046 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T63850 | CLEMENT & ASOCIADOS S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 658491743.55 | 0 | 645321.9087 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Despachante Aduanas Pacifico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Adenda | 645322 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600012808 | 1059380 ALS LS PERU S.A.C. | 2022-03-28 | 2025-03-31 | USD | 3885023.81 | 3812996.71 | 3885023.81 | 3812996.71 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Integral Monitoreo Y Análisis De Calidad Ambiental | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente & Comunidades | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Laboratorio y muestreo | Renovar | Adenda | 3885024 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
T72364 | 1083041 MEDITERRANEO S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 208237060.9 | 0 | 204072.3197 | 46700.9912 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Mantenimiento de Pista Sector 3 | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | 0 | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 204072 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T70624 | 1083035 SANATORIO JUNIN SA | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 514532611 | 189794657 | 478515 | 176509 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio médico en mina | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 252121 |  | 2025-04-07 | 2025-04-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014172 | 1059288 ABB S.A. | 2022-07-01 | 2025-10-31 | USD | 161435 | 161435 | 161435 | 101005 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Pruebas Electricas en Motores | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda | 161435 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019343 | 1051737 CNC INVERSIONES S.A. | 2024-04-29 | 2025-02-28 | CLP | 169170988 | 153740650 | 169170.988 | 153740.65 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO RADIODIFUSION () | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Comunicaciones | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 169171 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T71862 | 000119-TELECOM ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 35368232.65 | 4016969.5 | 32892.4564 | 3735.7816 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Telefonia Digital | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 34661 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23001851 | 208370 - VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6925322 | 1615887 | 6441 | 1503 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Transporte de carga | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Anahi Vallejos | 0 | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Adenda | 2500 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72401 | 008874-TRANSPORT CLASS COMPANY S.S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 13103549 | 8494662.5 | 12186.3006 | 7900.0361 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio traslado personal PF (Administr y Operacion) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Adenda | 12841 |  | 2025-05-01 | 2025-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22000062 | 1083567 PREMIUM SECURITY SERVICE SRL | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 3455542589.42 | 970585368.72 | 3213654.6082 | 902644.3929 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia mina Agua Rica, predio Anta Huasi y CCTV y Oficina RRCC And | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2025 | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 1693216 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
22000051 | 1084049 GOMEZ LUIS FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 9268002582.08 | 3100210806 | 8619242.4013 | 2883196.0496 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia oficinas RRCC S. María y Belén, Río Blanco. Móvil RP47 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2025 | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 4541321 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
22000054 | 1083552 SEGURIDAD INTEGRAL Y CAPACITACION E | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 4090607065 | 1459016098 | 2237199 | 912086 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia POIS y puestos avanzada Agua Rica | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2025 | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 2004397 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T70551 | 1083005 SECURITAS ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 3841007818.06 | 1297682935.69 | 3572137.2708 | 1206845.1302 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Vigilancia sitio mina Alumbrera | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 1882094 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600011752 | 1051476 G4S SECURITY SERVICES REGIONES S | 2022-02-01 | 2025-04-30 | CLP | 3848076192 | 3712112036 | 3848076.192 | 3712112.036 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO VIGILANCIA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 3848076 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600012175 | 1067213 Eulen Seguridad S.A. | 2022-02-21 | 2025-04-30 | CLP | 3013594236 | 3013594236 | 3013594.236 | 3013594.236 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO VIGILANCIA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Eder Anco | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Adenda | 3013594 |  | 2025-07-04 | 2025-04-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72958 | DANIEL TOMSIC | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 109388.59 | 67376.65 | 109388.59 | 67376.65 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Sistema de Radio Enlace | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 109389 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014748 | 1051447 PAYROLL S.A. | 2022-08-31 | 2025-07-31 | CLP | 135832998 | 109878854 | 135833 | 106041 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Sistema de remuneraciones PAYROLL. | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | RRHH | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 135833 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72569 | 000417-META 4 AUSTRAL SA | 2024-07-31 | 2025-08-31 | USD | 53192.8 | 40938.29 | 53192.8 | 40938.29 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SOPORTE ANUAL META4 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 53193 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600019776 | 1059521 MODULAR MINING SYSTEMS S.R.L. | 2024-07-04 | 2025-05-31 | USD | 684971 | 684971 | 684971 | 684971 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Soporte IntellMine Suite Modular | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Renovar | Adenda | 684971 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-11 |  | 2025-03-31 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 5.En proceso de evaluación Económica | Eliminar | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T72962 | 002080-SYNCHRO TECHNOLOGIES S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 59938692.82 | 21035038.58 | 55742.9843 | 19562.5859 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Soporte Oracle & Unix 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 58740 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013754 | 1051840 WEB CONTROL SYSTEM LIMITADA | 2022-05-26 | 2025-03-31 | CLP | 139553702 | 121701814 | 128353 | 118585 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SOPORTE WEB CONTROL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 128353 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600013957 | 1051840 WEB CONTROL SYSTEM LIMITADA | 2022-06-14 | 2026-02-28 | CLP | 123968308 | 66719656 | 123968 | 66720 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SOPORTE WEB CONTROL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 123968 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014038 | 1060112 WEB CONTROL SYSTEMS PERU S.A.C. | 2022-06-22 | 2026-02-28 | USD | 715497 | 400825 | 715497 | 400825 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SOPORTE WEB CONTROL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Adenda | 561816 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600004910 | 1059750 PDB TOOLS INC. SUCURSAL DEL PERU | 2020-09-01 | 2025-03-31 | USD | 2709601 | 0 | 2463926 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 2463926 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600004912 | 1059538 EPIROC PERU S.A. | 2020-09-01 | 2025-03-31 | USD | 3259051 | 0 | 2854561 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 2854561 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600004924 | 1059309 SANDVIK DEL PERU S.A. | 2020-09-02 | 2025-03-31 | USD | 1259990 | 0 | 1140802 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 1140802 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600004951 | 1059376 PROCABLES S.A. | 2022-10-01 | 2025-09-30 | USD | 403017 | 1300.88 | 403017 | 1300.88 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de elementos de Izaje | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 403017 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600013644 | 1052647 ELECTRO RAM TELECOMUNICACIONES L | 2022-04-01 | 2025-01-31 | CLP | 214527760 | 155174743 | 214527.76 | 155174.743 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de radios y accesorios | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Carlos Atencio | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 214528 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020082 | 1051355 FINNING CHILE S.A. | 2024-08-01 | 2025-03-31 | USD | 3080000 | 0 | 3080000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Caterpillar (LPP) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 3080000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4600021221 |  | 1 | Finalizado | 3080000 | 0 | 175
4600019601 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2024-07-01 | 2025-03-31 | USD | 22611000 | 0 | 22611000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Caterpillar (VHS) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 22611000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600015573 | 1059538 EPIROC PERU S.A. | 2022-11-23 | 2025-04-30 | USD | 558489 | 0 | 558489 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Epiroc Perfos (Consignación) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Adenda | 558489 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600015275 | 1059452 METSO PERU S.A. | 2022-06-16 | 2025-03-31 | USD | 1533844 | 0 | 1533844 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos METSO consignacion | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Adenda | 1533844 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 1533844 | 0 | 175
4600020302 | 1059716 INDELAT S.A.C. | 2024-09-01 | 2025-08-30 | USD | 22000 | 3952 | 22000 | 3952 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Renovar | Adenda | 22000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020352 | 1059486 FLSMIDTH S.A.C. | 2024-09-01 | 2025-08-30 | USD | 602644 | 225992 | 602644 | 225992 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Revestimientos para Chancadora Raptor Tintaya | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | 0 | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Renovar | Adenda | 602644 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600013643 | 1052373 GALLYAS TELECOM S.A. | 2022-04-01 | 2025-04-17 | CLP | 361739956 | 266734931 | 361740 | 266735 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro radios y accesorios | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 361740 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020756 | 1083225 LA CASA DE LUCIO S.R.L. | 2024-12-17 | 2025-06-30 | ARS | 1831623026 | 351663894 | 1703409 | 327047 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | SV CATERING EN SITIO AR | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Anahi Vallejos | 0 | Gestión de Instalaciones/Catering | Renovar | Adenda | 788658 |  | 2025-05-15 | 2025-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71930 | TESAM ARGENTINA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 119967718.14 | 25841490.23 | 111569.9779 | 24032.5859 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Telefonia satelital | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | 0 | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 117568 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600017675 | 1052802 ALS LIFE SCIENCES CHILE SA | 2023-09-06 | 2025-03-25 | CLP | 155200000 | 0 | 155200 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de HS y Medio ambiente | Por clasificar/Laboratorio y muestreo | Renovar | Adenda | 155200 |  | 2025-04-03 | 2025-03-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T71029 | EDGAR MIRANDA SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 54487497.93 | 37426448 | 50673.3731 | 34806.5966 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Transporte de cargas generales de Catamarca | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Adenda | 17081 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72197 | 002552-CONTRINI HNOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 48590520.23 | 22416877.5 | 45189.1838 | 20847.6961 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Transporte de Residuos Peligrosos Ampliación | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | 0 | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Adenda | 47619 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71722 | 008963-LIBERTADOR S.R.L | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 42704112.59 | 13291599 | 39714.8247 | 12361.1871 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | TRASPORTE DEL PERSONAL DEL PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Adenda | 41850 |  | 2025-05-01 | 2025-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71633 | 001186-HOLCIM (ARGENTINA) SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 15029856.2 | 0 | 14729.2591 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tratamiento de Residuos Peligrosos- Geo cycle | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adenda | 14729 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600008070 | 1051341 CAUCHOVAL S.A. | 2021-05-19 | 2025-03-31 | CLP | 318976622 | 140752020 | 318976.622 | 140752.02 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Trommel Trunnion | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Renovar | Adenda | 318977 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Reparable: | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600021068 | 1081007 Alianza Creativa Comunicaciones Ltd | 2025-02-20 | 2026-02-28 | CLP | 779968465 | 141671673 | 779968.465 | 141671.673 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Agencia Creativa Comunicaciones 2025 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | Por clasificar/Por clasificar | Renovar | Licitacion Competitiva | 790000 |  | 2025-03-17 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se encuentra en proceso de evaluación técnica (no pasa por comite es NEWCO) | 2025-02-28 |  | 790000 | 4600021068 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | -14 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Serv. Trib. Mov. Global | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 52000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios Tributarios |  |  |  | 4500569105 |  | 1 | Finalizado | 52000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | : Servicio de asesoría/consultoría para LB | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Apoyo a la comunidad y proveedores locales | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 35000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de asesorias | 2025-04-17 |  | 35000 | 4500572175 | 4 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | 11 Licencias Think Cell | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3500 |  | 2025-01-27 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Arriendo de 11 licencias Think Cell | 2025-01-27 |  | 3500 | 4500557593 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | 2024 Reparación integral pabellones de construcción | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Stella Bardales | RR.HH | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 138000 | SOAM-LOBA-7809 | 2024-08-01 | 2024-11-14 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso adjudicado |  | LB-AC-GAD-SCT-2650 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | 30% del impuesto | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Gerencia de Estudios | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1350 |  | 2025-01-02 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | software modelamiento metalúrgico | 2024-12-17 |  | 1350 | 4500549964 |  | 1 | Finalizado | 0 | -16 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | 30% impuesto | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Planificación Mina | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3245 |  | 2024-12-23 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-27 |  | 3245 | 4500551428 |  | 1 | Finalizado | 0 | 4 | 0
4600019292 | 1078846 STRACON TECHNOLOGIES SAC | 2024-04-22 | 2025-04-21 | PEN | 1186316.12 | 782228.36 | 317814.0885 | 210888.7659 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Acompañamiento en Implementación RED LTE | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | TI | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 720000 |  | 2023-12-01 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 320305.3524 | 4600019292 |  | 1 | Finalizado | 399694.6476 | 0 | 78
4600019292 | 1078846 STRACON TECHNOLOGIES SAC | 2024-04-22 | 2025-04-21 | PEN | 1186316.12 | 782228.36 | 317814.0885 | 210888.7659 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Acompañamiento en Implementación RED LTE | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | TI | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 720000 |  | 2023-12-01 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio en ejecución, sin observaciones |  | LA-0007-24 | 320305.3524 | 4600019292 |  | 1 | Finalizado | 399694.6476 | 0 | 78
4600020308 | 1060194 FIRENO SAC | 2024-10-07 | 2025-04-30 | USD | 146508 | 146508 | 146508 | 146508 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Actualización del sistema contra incendios de E.House de Molinos Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-8626 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Actualización informe KPMG | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Victor González | Administración GSCA | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Consultoría estratégica | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 12500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de Consultoría | 2025-04-14 |  | 12500 | 4500571514 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Additional OCM Support | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Servicios de Proyecto | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 200000 |  | 2024-03-15 | 2024-05-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución sin observaciones, error en la fecha termina el 2025 |  |  | 200000 | 4500500915 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Adicional Grua spot 150 miljo 2 Rx | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5180 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Gruas octubre | 2024-12-10 |  | 5180 | 4500548385 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600013216 | 1052672 ACADEMIA DE DEPORTES Y GIMNASIA | 2022-04-20 | 2025-05-22 | CLP | 509060522 | 486868544 | 509061 | 467303 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Administracion de Gimnasio | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 523994.3613 |  | 2024-11-01 | 2025-03-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | se solicita BBTT a Carlos Chacon, a la espera de envio, solicita a Juana jopia solped por extensión hata agosto | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600014513 | 1052893 ITTECTURE SPA | 2022-08-08 | 2025-05-31 | CLP | 336979769 | 323332497 | 336979.769 | 323332.497 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Administracion Servidores | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 319404.1729 |  | 2025-03-14 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente gestion de estrategia para comite - BBTT en revisión. En precalificación de postores. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014515 | 1052893 ITTECTURE SPA | 2022-08-08 | 2025-05-31 | CLP | 341063818 | 323185669 | 341064 | 310301 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Administracion Servidores | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 319404.1729 |  | 2025-03-14 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente gestion de estrategia para comite - BBTT en revisión. En precalificación de postores. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de grupos electrogenos para Comedor Camp 4 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Recursos Humanos | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 201000 | SOAM-ANTA-8079 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | En elaboración de alcance en conjunto con Ingeniería | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisicion de moncarga de 22TN | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Logística | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-7981 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | Sin Alerta | 2025-03-14: 2025-03-20 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Montacarga se entregara la quincena de diciembre |  | LA-087-24 | 300000 | 4500534855 |  | 1 | Finalizado | 0 | 41 | 0
4600021152 | 1059606 TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. | 2025-03-12 | 2025-12-31 | USD | 13911133 | 2339628.03 | 13911133 | 2339628.03 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Almacen Concentrado Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Procesos | Logística y Transporte/Almacenamiento en depósitos | Renovar | Fuente Unica | 13911133 |  | 2025-08-04 | 2025-12-31 | Sin Alerta | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1.No iniciado | Contato con TISUR a largo aliento (año 2028), se realiza actualizacion anual meinate AFC y ppt a comites. Año 2025 aprobado. Se coordina nuevo presupuesto 2026 desde Agosto. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -127 | 342
4600017731 | 1051645 TERMINAL MEJILLONES S.A. | 2023-09-13 | 2033-04-30 | CLP | 9000000000 | 0 | 9000000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Almacenamiento ácido sulfurico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Trading | Por clasificar/Almacenamiento en depósitos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9264024.7041 |  | 2032-09-26 | 2033-03-31 | Sin Alerta | 2025-09-04: 2032-09-26; 2025-10-13: 2033-03-31; 2025-10-13: 2033-03-31 | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -2706 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | ALMUERZO FIN DE AÑO 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5982.3662 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542165 |  | 1 | Finalizado | 5982.3662 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Almuerzo IIMP - 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Comunidades | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2550 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540951 |  | 1 | Finalizado | 2550 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Alquiler de notebook | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCP | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 11696 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Alquileres |  |  |  | 4500570503 |  | 1 | Finalizado | 11696 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Alquiler de Oficina GSCA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Corporativo Argentina | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 20800 |  | 2025-01-30 | 2025-09-30 01:00 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de oficinas de glencore en Argentina hsata septiembre | 2025-01-30 |  | 20800 | 4500558435 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Ampliación investigación denuncias OC 4500527892 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Asunto Legales | SERV. PROFESIONALES / CONTABILIDAD Y AUDITORIA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 45000 |  | 2024-12-18 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de auditoria de denuncias GSCA | 2024-12-18 |  | 45000 | 4500527892 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | AMPLICACION SERVICIOS ADICIONALES | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3140 |  | 2025-01-15 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de suministros e instalación de muebles oficinas GSCC | 2025-01-15 |  | 3140 | 4500555230 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Análisis Modificación Ley 28832 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2890 |  | 2025-01-07 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | modificación de ley de desarrollo de eficiencia energética | 2025-01-07 |  | 2890 | 4500553517 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600016677 | 1060015 LIPLATA PERU S.A. | 2023-04-20 | 2026-03-31 | USD | 3468905 | 1769524 | 3468905 | 1769524 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Aplicación Supresor De Polvo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Proyectos y Tecnología | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 3468904.92 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 | Sin Alerta | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -160 | 175
4600019627 | 1082547 ALTAVIA SERVICIOS LIMITADA | 2024-07-01 | 2027-06-30 | CLP | 2122568591 | 502132851 | 2122569 | 502133 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Aplicación Supresor De Polvo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gerencia Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2412000 |  | 2026-11-01 | 2027-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ariiendo de Grua por IZAJE DE MOLINO BOLAS | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 14200 |  | 2025-02-13 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Grua para Izaje de molino de bolas junio |  |  |  | 4500561789 |  | 1 | Finalizado | 14200 | 0 | 0
4600020294 | 1081830 CSI Renting Chile S.A. | 2024-10-03 | 2028-09-30 | CLP | 206638791 | 21483993 | 206639 | 21484 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Arrendamiento de equipos de computo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 856000 |  | 2028-01-30 | 2028-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020328 | 1081830 CSI Renting Chile S.A. | 2024-10-14 | 2028-10-31 | CLP | 77597947 | 0 | 77598 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Arrendamiento de equipos de computo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1076000 |  | 2028-01-30 | 2028-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600018470 | 1059924 GREEN GROUP PE SAC | 2023-12-27 | 2025-07-01 | USD | 215394 | 164746 | 215394 | 141868 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 216000 |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente generación SC usuario, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600012327 | 1060399 INVERSIONES ANCONA SAC | 2022-02-25 | 2027-10-31 | USD | 1796132 | 1252046 | 1796132 | 1252046 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | ARRENDAMIENTO DE LAPTOP | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1743536 |  | 2025-02-06 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador. nO SE LICITA PORQUE jOFFRE ADJUDICO LICITACIÓN REGIONAL, CONTRATO MUERE | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600015907 | 1059450 TRANSPORTES IBEROAMERICANO SRL | 2023-01-04 | 2026-05-31 | USD | 496256 | 192888 | 496256 | 192888 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Arrendamiento de terreno para control Ibero | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Protección Interna | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Sin Alerta | Fuente Unica | 171456 |  | 2025-10-01 | 2026-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600010523 | 1051287 JANSSEN S.A. | 2021-11-15 | 2025-10-31 | CLP | 2094474440 | 1722569975 | 2094474.44 | 1722569.975 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Arriendo grúas horquilla maquinaria Janssen | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 1857094.3567 |  | 2025-05-09 | 2025-11-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | se realizara calculo del efecto tipo d ecambio para agregar monto y en paralelo consultor esta realizando la estrategia. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo de grua 90 toneladas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3000 |  | 2025-02-13 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | arriendo de grua 90 toneladas DGP |  |  |  | 4500561797 |  | 1 | Finalizado | 3000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo de Gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3900 |  | 2025-02-13 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | arriendo de gruas septiembre |  |  |  | 4500561801 |  | 1 | Finalizado | 3900 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Arriendo impresoras of. Antofagasta 2025 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2400 |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Arriendo de impresoras para oficina Antofagasta | 2025-01-02 |  | 2400 | 4500552730 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Arriendo Oficina Antofagasta | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. OPERACIONALES / BIENES RAICES E INSTALACIONES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 84487 |  | 2025-01-07 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Arriendo de oficinas Glencore Antofagasta | 2025-01-07 |  | 84847 | 4500553521 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | Altonorte | arriendode gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8000 |  | 2025-03-21 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | SERV GRUA PLUMA 60 TON CAMB IC PLACA TAI/SERV GRUA PLUMA 60 TON CAMB VALVULA 7100/SERV GRUA PLUMA 90 TON CODO TRANP INYECC |  |  | 8000 | 4500568044 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | Altonorte | arriendode gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 13000 |  | 2025-03-21 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | servcios de arriendo gruas |  |  | 13000 | 4500568054 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | Altonorte | arriendode gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7500 |  | 2025-03-21 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de arriendo de gruas |  |  | 7500 | 4500568063 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600021056 | 1051865 DIMERC S.A. | 2025-03-01 | 2027-02-28 | CLP | 79196556 | 0 | 79196.556 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Articuos de Oficina | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Por clasificar/SUMINISTROS DE OFICINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 79196.556 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Ases. jurídico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Asuntos Legales | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 75435 |  | 2024-12-12 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Auditoria denuncias | 2024-12-12 |  | 75435 | 4500549185 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Asesoría a Empresas Proveedoras GL | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 121300 |  | 2024-02-06 | 2024-05-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución sin observaciones |  |  | 121300 | 4500498427 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Asesoría Impositiva | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Administración GSCA | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 12800 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ASesorias impositivas |  |  |  | 4500570507 |  | 1 | Finalizado | 12800 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Asesoría Registro Eventos Operativos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Eficiencia Industrial | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 13797.0524 |  | 2024-11-12 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542263 |  | 1 | Finalizado | 13797.0524 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Asesoría y Consultoria Anual | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta |  | 1300 |  | 2025-01-16 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de pago de liquidaciones GSCP | 2025-01-16 |  | 1300 | 4500475433 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Asesoría y Consultoria diversas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 17015 |  | 2025-02-19 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Asesorias RR HH Perú |  |  |  | 4500562928 |  | 1 | Finalizado | 17015 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Asistencia Técnica para Planta Oxígeno | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 50474.27 |  | 2024-11-11 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500541954 |  | 1 | Finalizado | 50474.27 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Aumento alcance OC 4500475429 Boletines Trimestrales Tech | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Gestión del CAmbio | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7620 |  | 2024-12-12 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio: Boletines Trimestrales Technology | 2024-12-12 |  | 7619 | 4500475429 |  | 1 | Finalizado | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | Aumento COMIDA,CANASTA NAVIDEÑA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 474 |  | 2024-12-03 | 2025-01-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Aumento de cantidades | 2024-12-03 |  |  | 4500542293 |  | 1 | Finalizado | 474 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Aumento de alcance OC 4500542165 ALMUERZO FIN DE AÑO 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / RECREACIÓN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2133 |  | 2024-12-20 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Aumento de alcance por llegada de mayor cantidad de personas que las confirmadas | 2024-12-20 |  | 2133 | 4500542165 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Aumento taller 3 team building supply OC 4500464231 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3100 |  | 2024-12-09 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Team building para supply chain | 2024-12-09 |  |  | 4500464231 |  | 1 | Finalizado | 3100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | AUTOCAD - INC SPECIALIZED | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4370 |  | 2025-01-03 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | 7 licencias autocad | 2025-01-03 |  | 4370 | 4500552893 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Brand Strategy Argentina | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Comunicaciones | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2024-10-07 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución. No sera necesario continuar con un nuevo servicio.. | 2024-10-07 |  | 52000 |  |  | 1 | Finalizado | 198000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Brand Strategy Argentina | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Comunicaciones | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2024-10-07 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución. No sera necesario continuar con un nuevo servicio.. | 2024-10-07 |  | 52000 |  |  | 1 | Finalizado | 198000 | 0 | 0
4600021183 | 1060276 SRK CONSULTING PERU S.A. | 2025-04-01 | 2025-11-30 | USD | 295000 | 0 | 295000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-025-25 Consultoria Hidrogeologica | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Procesos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Ingeniería y estudios | Renovar | Licitacion Competitiva | 310000 |  | 2025-02-17 | 2025-05-06 | Cargar Cronograma | 2025-02-17 |  | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 2025-03-18 |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato firmado por las Partes. Spot | 2025-04-14 | LA-021-25 | 295000 | CA-025/25 | 8 | 1 | Finalizado | 15000 | 56 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Calculo de impuesto | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Planificación Minera | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8571 |  | 2024-12-11 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-11 |  | 8571 | 4500548641 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Campaña de Controles Críticos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios comunicacionales |  |  | 7000 | 4500571883 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019982 | 1084110 IEXOP SC | 2024-08-08 | 2025-04-30 | USD | 142600 | 92500 | 142600 | 92500 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Capacitación Cursos Certificados Shingo | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | RR.HH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de capacitación | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 142600 |  |  | 2025-04-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio en ejecución |  | LA-0154-24 | 142600 | 4500522426 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | capacitación de seguridad y salud ocupacional en operaciones - Personal Directo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 657230 |  | 2024-03-17 | 2024-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licitacion finalizada |  | GL-S-86-23 | 678900 |  |  | 1 | Finalizado | -21670 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | capacitación en el software Comet | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Planificación Minera | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 20000 |  | 2024-12-11 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-11 |  | 20000 | 4500548641 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Capacitación estructura costos ofertas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1968.9238 |  | 2024-11-12 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542514 |  | 1 | Finalizado | 1968.9238 | 0 | 0
4600019949 | 1052221 Asociación Tecsup N°2 | 2024-08-01 | 2026-08-04 | USD | 657230 | 393370.16 | 657230 | 106052.5951 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Capacitación para personal propio y verificación HSE a empresas contratistas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | HSEC | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de capacitación | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2026-07-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Capsulas excelencia operacional | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 20000 |  | 2025-03-04 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | material audiovisual para excelencia operacional | 2025-03-04 |  | 20000 | 4500564984 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Cargador Lenovo ThinkPad 20V | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 39.5 |  | 2024-12-24 | 2025-01-27 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de cargador equipo lenovo HSEC | 2024-12-24 |  | 39.5 | 4500551628 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | CBL,CABLE APPLE USB-C A USB-C 1M,MODELO | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 400 |  | 2024-12-03 | 2025-01-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de 10 Cables para Iphone | 2024-12-03 |  |  | 4500546993 |  | 1 | Finalizado | 400 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Cena Anual Sonami 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Comunidades | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 6140.5965 |  | 2024-11-12 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542492 |  | 1 | Finalizado | 6140.5965 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Cge. Manag. Proyecto Coupa | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 132000 |  | 2024-02-22 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-30 |  | 61100 | 4500551173 |  | 1 | Finalizado | 70900 | 68 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Cge. Manag. Proyecto Coupa | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 132000 |  | 2024-02-22 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Gerenciamiento de proyecto coupa Argentina | 2024-04-30 |  | 61100 | 4500551173 |  | 1 | Finalizado | 70900 | 68 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Chequeo Ejecutivo | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SALUD | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3500 |  | 2025-02-14 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Chequeos de salud personal ejecutivo de glencore servicios Perú | 2025-02-14 |  | 3500 | 4500562167 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Coaching Ejecutivo Internacional | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 10230 |  | 2024-12-11 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-11 |  | 10230 | 4500548632 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | COMIDA,CANASTA NAVIDEÑA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 66.013 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542293 |  | 1 | Finalizado | 66.013 | 0 | 0
4600016411 | 1077849 Mov. tierra transp y Maq TerraNorte | 2023-03-07 | 2025-05-31 | CLP | 434801333 | 0 | 434801 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Complementario de transporte de catodo | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | Operaciones | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 447556.6989 |  | 2024-11-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | NO REQUIERE RENOVACION | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra Camara Web Juan Nadal | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 26 |  | 2024-12-12 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de Cámara Juan Nadal | 2024-12-12 |  | 26 | 4500549186 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra de cámara | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCC | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Cámara WEB | 2025-04-17 |  | 100 | 4500572123 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Compra de Camioneta de Emergencia | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Mantenimiento | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 353000 | SMEL-ALTO-6512 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra de EPP bajo norma ISO 20471 (alta visibilidad) | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / FERRETERIA INDUSTRIAL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6476 |  | 2024-12-12 | 2025-03-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de zapatos | 2024-12-13 |  | 6476 | 4500549119 |  | 1 | Finalizado | 0 | 1 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra de EPP bajo norma ISO 20471 (alta visibilidad) | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / FERRETERIA INDUSTRIAL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 |  | 2024-11-01 | 2024-12-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | solped liberada, se realizarán 3 ordenes de compra dado que, falta catalogación de algunos materiales y se comprarán zapatos a otro proveedor que participa de licitación | 2024-12-12 |  | 50000 | 4500548262 |  | 1 | Finalizado | 0 | 41 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra de IPAD, TECLADO y Lapiz | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1400 |  | 2025-01-30 | 2025-02-11 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra iPad Air, Magic Keyboard y Pencil Pro, para Andrew Ryan | 2025-02-11 |  | 1400 | 4500561057 |  | 1 | Finalizado | 0 | 12 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra Notebook | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCC | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | compra de notebook para CEO Argentina |  |  |  | 4500570391 |  | 1 | Finalizado | 2000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compras oficinas corporativas Santiago | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 10000 |  | 2025-01-28 | 2025-02-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de mobiliario GSCC | 2025-01-28 |  | 10000 | 4500557912 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | COMPUTADORA,IPAD PRO 11 M2 4 GEN WI-FI + | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Asuntos Corporativos | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1285 |  | 2025-01-08 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ipad para Sra. Mariana Abugattas | 2025-01-08 |  | 1285 | 4500553715 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020519 | 1081874 F. UMASI SAC | 2024-11-18 | 2025-05-17 | USD | 113642 | 113642 | 113642 | 113642 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Construcción de zanjas de infiltración y reforestación | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución si observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de zanjas de infiltración y reforestación | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  | 2024-07-06 | 2024-11-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2024-11-01 | LA-0153-24 | 113641.76 | 4600020519 | 6 | 1 | Finalizado | 286358.24 | 118 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Consultor externo gestión del cambio | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Consultoría estratégica | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 95000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato personal Claudia Weiss | 2025-04-17 |  | 95000 | 4500572124 | 10 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Consultoria de transporte | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / TRAN. TERRESTRE NAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-12-01 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso en validación de propuesta final por Huberth Huanca, se derivo proceso a Marco Torres y se informó a Usuario (Revisar adjudicación con Lenin Walter) |  | MA-1163-24 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600017419 | 1052084 MINERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA. | 2023-08-03 | 2026-06-29 | CLP | 100000000 | 48688686 | 100000 | 48688.686 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | CONTR MARCO ASESORIA Y CONSULT AMBIENT | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gerencia de HS y Medio ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 |  | 2026-01-02 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017377 | 1052123 Gestion Ambiental S.A. | 2023-07-26 | 2026-06-29 | CLP | 145098728 | 121174956 | 145098.728 | 121174.956 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | CONTR MARCO ASESORIA Y CONSULT AMBIENTAL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gerencia de HS y Medio ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 159608.6008 |  | 2026-01-02 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019985 | 1059535 BEAGLE AGENTES DE ADUANAS S.A. | 2024-08-01 | 2027-07-31 | USD | 755917 | 129145 | 755917 | 129145 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Agenciamiento de Aduanas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administracion y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 862000 |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600016453 | 1059300 XEROX DEL PERU S.A. | 2023-03-15 | 2026-05-31 | USD | 548000 | 296596.98 | 548000 | 296596.98 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN - INPRESORAS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | TI | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 547725.61 |  | 2025-08-01 | 2026-01-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600016428 | 1060461 CORPORACION SECURITY TECH S.A.C | 2023-03-09 | 2028-03-31 | USD | 5775280.57 | 2287652.67 | 5775280.57 | 2287652.67 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS, INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE TINTAYA Y ANTAPACCAY | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Seguridad y Salud Ocupacional | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5775280.57 |  | 2027-09-27 | 2028-03-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Contrato de suministro de oxido de calcio | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Procesos | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000000 |  | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro en ejecución, sin observaciones. |  | LA-017-23 | 6000000 |  |  | 1 | Finalizado | -1000000 | 0 | 0
4600020085 | 1059921 SOLDEX SA | 2024-09-01 | 2027-08-31 | USD | 687000 | 0 | 687000 | 102466.81 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Contrato de suministro de soldadura | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 709000 |  | 2027-08-21 | 2027-08-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600012045 | 1059756 NOATUM LOGISTICS PERU INC. S.R.L | 2022-01-01 | 2025-12-31 | USD | 1863000 | 1653909.32 | 1863000 | 1653909.32 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Marco - Servicio de agenciamiento de carga internacional | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Contenedores de envío (Transporte Maritimo )/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Licitacion Competitiva | 1863000 |  | 2024-07-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | En gestión de firma de adenda hasta dic25. En paralelo s egestionará la estrategia y nueva licitación. |  | GL-S-44-24 |  | 4600012045 |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600010611 | 1052782 GRUPO GESTIONA CONSULTORES SPA | 2021-12-01 | 2025-05-31 | CLP | 322181396 | 310169539 | 322181.396 | 310169.539 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato marco asesorias ambientales | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Gerencia de HS y Medio ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Renovar | Licitacion Competitiva | 247000 |  | 2024-09-13 | 2025-05-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Adenda en firmas. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Contrato marco medio ambiente | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Gerencia de HS y Medio ambiente | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1220831 |  | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Evaluacion Tecnica /HSE |  |  | 1220831 |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600017418 | 1075295 SERV. PROF. GS3 CONSULTORES LTDA | 2023-08-03 | 2026-06-29 | CLP | 100000000 | 3069341 | 100000 | 3069.341 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Marco Servicio de Asesoría y Consultoría Ambienta | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente & Comunidades | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 |  | 2026-03-12 | 2026-05-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017137 | 1067067 ALS Inspection Chile SpA | 2023-06-19 | 2026-03-31 | CLP | 306389560 | 34090691 | 306389.56 | 34090.691 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato Marco: Supervisión e inspección de ánodos, Concentrado y Scrap en: Bodega Mercosur | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Comercial | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Licitacion Competitiva | 315377.8281 |  | 2025-08-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016731 | 1052200 WORLD SURVEY SERVICES S.A. | 2023-04-28 | 2026-03-31 | CLP | 411269360 | 320623905 | 411269.36 | 320623.905 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato Marco: Supervisión e inspección de ánodos, Concentrado y Scrap en: Puertos y Codelco Chuquicamata | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Comercial | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Licitacion Competitiva | 170513.0614 |  | 2025-08-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021214 | 1059401 MARCO PERUANA S.A. | 2025-04-01 | 2028-03-31 | PEN | 2963344.76 | 0 | 793880.0612 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Preservación de componentes | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600021079 | 1051185 Sociedad de Fabricación, | 2025-02-24 | 2028-02-28 | CLP | 483034340 | 0 | 483034.34 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERVICIO MANTENCIÓN DE SCI | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Gerencia de HS y Medio ambiente | Por clasificar/Por clasificar | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021208 | 1059303 AMERICA MOVIL PERU S.A.C | 2025-04-01 | 2026-09-30 | PEN | 1857518 | 0 | 497629.0722 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Telefonia Celular | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600010776 | 1059877 TRANSPORTES ACOINSA S.A. | 2021-11-14 | 2025-06-30 | USD | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Convenio de Transporte de Carga General | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Fuente Unica | 0 |  | 2026-01-05 | 2026-01-30 | Sin Alerta | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1.No iniciado | No aplica gestion de contratación. Solo se genera un Convenio a Valor 0. |  |  | 0 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | -214 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DESARME DE ANDAMIO DUCTO CP3 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4500 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Desarme de andamio en ducto CPS3 | 2024-12-27 |  | 4500 | 4500552040 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | DESCARBONIZACIÓN CMA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Logistica | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2024-09-03 | 2024-11-03 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Eliminar línea ya que se encuentra duplicada |  | LA-0201-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Descarbonización CMA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2024-09-24 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | AFC aprobado en generacion de Contrato y PO |  | LA-0208-24 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600019332 | 1053253 CERRO ALTO - EMIN S.A. | 2024-04-25 | 2027-03-31 | CLP | 1613555046 | 414461611 | 1613555.046 | 414461.611 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | DESCONSOLIDACIÓN MAXISACOS () | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Minería y Operaciones | Logística y Transporte/Almacenamiento en depósitos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1774910.5506 |  | 2026-10-07 | 2026-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. ARRIENDO GRUA RETIRO COILS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8442 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | gruas noviembre | 2024-12-10 |  | 8442 | 4500548385 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600021213 | 1080836 Soldesp S.A. | 2025-03-27 | 2026-08-31 | CLP | 396948298 | 0 | 396948.298 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE COILS SEC. KUMER | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021170 | 1053349 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES | 2025-02-01 | 2028-01-31 | CLP | 505247715 | 0 | 505247.715 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MAMPOSTERIA REFRACTARIA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Diseño de Iconos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 216 |  | 2024-11-28 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500546051 |  | 1 | Finalizado | 216 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Economic-financial for RIGI applications | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply chain | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 47500 |  | 2025-02-20 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio de estimación de activos Glencore Argentina |  |  |  | 4500563259 |  | 1 | Finalizado | 47500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | E-Learning Capacitación Adm. Contratos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7471 |  | 2024-12-20 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capacitación | 2024-12-20 |  | 7471 | 4500551166 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600011715 | 1059340 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 2022-01-29 | 2025-06-30 | USD | 220569 | 196126 | 220569 | 190075 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Enlaces de datos, internet y telefonia | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adenda | 0 |  | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Ahorro OK | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600017449 | 1060364 INTERNEXA PERU S.A. | 2023-08-09 | 2026-08-31 | USD | 99000 | 52250 | 99000 | 52250 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Enlaces de datos, internet y telefonia (back up) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 99000 |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Envio de Muestra a Cánada a XPS | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Estudios y Técnología | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / TRAN. AÉREO INT. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 770 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Envio de muestras a Canada | 2025-01-27 |  | 770 | 4500557589 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600018587 | 1067416 Eulen Chile S.A. | 2024-01-15 | 2026-11-30 | CLP | 73184568 | 18588900 | 73184.568 | 18588.9 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Estafeta y limpieza oficina de partes | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 78000 |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600003757 | 1059400 TRABAJOS MARITIMOS SA TRAMARSA | 2020-03-24 | 2025-08-31 | USD | 351891 | 297626 | 351891 | 294426 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Estiba en los concentrados de cobre | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | General | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Licitacion Competitiva | 373574 |  | 2025-03-15 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Adenda en proveedor, tienen clausulas que quieren incluir, ya fueron revisadas por legal y la respuesta dada al proveedor, una vez firmada actualizar PO 4500050423 . La licitación LA-0253-24, se encuentra en validación de postores. carpeta completa con documentación. Se comunicó a usuario nueva administración y nuevo analista para licitación |  | LA-0253-24 | 351890.89 | 4600003757 |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Estudio reingeniería compras CAPEX | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 10269 |  | 2024-12-16 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-02 |  |  | 4500546645 |  | 1 | Finalizado | 10269 | -14 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Evacuación de aceite usado por comercialización | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | SERV. PROFESIONALES / RESIDUOS Y RECICLAJE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0.01 |  | 2025-02-06 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2025-01-31 | MA-1241-24 | 0.01 | 4600020951 | 9 | 1 | Finalizado | 0 | -6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Evacuación de aceite usado por comercialización | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | SERV. PROFESIONALES / RESIDUOS Y RECICLAJE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0.01 |  | 2025-02-06 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2025-01-31 | MA-1241-24 | 0.01 | 4600020951 | 9 | 1 | Finalizado | 0 | -6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Expensas oficina San Isidro | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Administración GSCA | SERV. PROFESIONALES / MONITOREO MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 6000 |  | 2024-12-11 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Pago de costos operacionales oficinas buenos aires | 2024-12-11 |  | 6000 | 4500548647 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Extensión Svs Precalifcación Proveedores | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 27263 |  | 2025-01-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Extensión 6 meses servicios precalificación de postores | 2025-01-15 |  | 27263 | 4500555239 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Externalizacion de servicios de consult | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / EXTERNALIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 44467 |  | 2025-01-02 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de contratación PMO SAP, Sr. Juan Martin | 2024-12-18 |  | 44467 | 4500550298 |  | 1 | Finalizado | 0 | -15 | 0
4600014588 | 1059603 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. | 2022-08-17 | 2025-07-31 | USD | 1300000 | 720156.26 | 1300000 | 720156.26 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Ferretería Eléctrica - Promelsa | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 671092 |  | 2025-02-06 | 2025-07-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | FOTOGRAFIA FIN DE AÑO 24 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 160 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500543265 |  | 1 | Finalizado | 160 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Gastos Reembolsables Consultoría 4500545522 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1892 |  | 2024-12-12 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Soporte estratégico en la gestión | 2024-12-12 |  | 1892 | 4500545522 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Gerenciamiento Nueva Oficinas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Víctor González | Finanzas Regionales | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 59774 | JOVE ANMI-8292 | 2024-11-28 | 2025-09-30 01:00 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500546058 |  | 1 | Finalizado | 59774 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Gestión Documental de Contratos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 16866 |  | 2024-12-20 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contratación de persona para revisar y organizar los contratos regionales | 2024-12-20 |  | 16866 | 4500551169 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Grua 90 Ton dia jueves 12 y viermes 13 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4600 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC por arriendo grua 90 toneladas12 y 13 de septiembre | 2024-12-05 |  |  | 4500547562 |  | 1 | Finalizado | 4600 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GRUA DE CONTRATO 90 TON 31-08-24 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1993 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | gruas septeimebre | 2024-12-11 |  | 1993 | 4500548798 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Grua dia martes 03-09-24 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC por arriendo grua 90 toneladas 3 de septiembre | 2024-12-05 |  |  | 4500547562 |  | 1 | Finalizado | 3000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Grua pluma 90 ton 10-09-24 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3016 |  | 2024-12-16 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Grua Septiembre | 2024-12-16 |  | 3106 | 4500548385 |  | 1 | Finalizado | -90 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Grua pluma 90 ton DGP 11-09-24 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2960 |  | 2024-12-30 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | grua utilizada en Secado en septiembre | 2024-12-30 |  | 2960 | 4500552470 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GRUA SPOT 60 TON PAC 1 Y 3 DGP 11-09-2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4460 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Oc por arriendo de grua de 90 toneladas por 2 días | 2024-12-05 |  |  | 4500547627 |  | 1 | Finalizado | 4460 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Grua spot 90 ton montaje anillo mbolas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1993 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | gruas septiembre | 2024-12-11 |  | 1993 | 4500548798 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GRUA SPOT SPOT JULIO PAC | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2250 |  | 2025-02-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Grua mes de julio |  |  |  | 4500561625 |  | 1 | Finalizado | 2250 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GRUA SPOT SPOT SEPTIEMBRE | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2100 |  | 2025-02-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Grua mes de septiembre |  |  |  | 4500561628 |  | 1 | Finalizado | 2100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Gruas Espot PAC y DGP | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4400 |  | 2025-02-13 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Gruas de 60 toneladas PAC y DGP |  |  |  | 4500561794 |  | 1 | Finalizado | 4400 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Imp. 15% adic. Renovación IO Facturo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERV. INFOR. Y TELE. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 887.7172 |  | 2024-11-04 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540855 |  | 1 | Finalizado | 887.7172 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Implem. automatizacion funciones Unilink | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 14132.3189 |  | 2024-11-12 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542508 |  | 1 | Finalizado | 14132.3189 | 0 | 0
4600020251 | FIRENO SAC | 2024-09-02 | 2025-04-30 | USD | 312268 | 266990 | 312268 | 266990 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Implementación de sistema contra incendio SCI en cola de faja overland Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Seguridad y Salud Ocupacional |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-ANTA-8064 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ahorro OK | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Implementacion de zona de toldeo de camiones en Playa auxiliar procesos Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Logística | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 160000 | SOAM-ANTA-8309 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Anulado por indicación de usuario |  | Pendiente | 0 | Pendiente |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021018 | 1059406 INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA | 2025-02-10 | 2027-02-28 | USD | 239012.64 | 0 | 239012.64 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Implementacion Soluciones Tecnologicas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Riesgos y gestion de cambio | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Proyectos de transformación digital | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 240000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | impuesto 30% renovación licencia Whittle | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Planificación Minera | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3244.5 |  | 2024-12-23 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 3244.5 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Impuesto Adicional Asesoría Técnica | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8921.14 |  | 2024-11-11 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500541954 |  | 1 | Finalizado | 8921.14 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Impuesto Adicional Programa Formativo | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 14538.46 |  | 2025-01-03 | 2025-09-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Impuesto adicional a esas capacitaciones | 2025-09-01 |  | 14538.46 | 4500552887 |  | 1 | Finalizado | 0 | 241 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Impuesto adicional Suscripción Cost Driv | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9857 |  | 2024-12-20 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suscripción a plataforma de gestión de costos supply | 2024-12-20 |  | 9857 | 4500551162 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Informe de Aspectos Migratorios | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3288 |  | 2025-01-27 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-01-27 |  | 3288 | 4500557590 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020008 | 1073453 Ardum Ingeniría Spa | 2024-08-14 | 2029-04-30 | CLP | 625158400 | 118529276 | 625158.4 | 118529.276 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Registro TSF | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | Servicios de Contratistas / Ingeniería y Construcción/Ingeniería y estudios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 724000 |  | 2029-01-02 | 2029-03-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato adjudicado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600020850 | 1059353 WSP PERU S.A. | 2025-01-13 | 2028-01-14 | USD | 3983249 | 0 | 3983249 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Ingeniero de registro del deposito de relaves tintaya | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad y Presas | Servicios de Contratistas / Ingeniería y Construcción/Ingeniería y estudios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3983248.65 |  | 2027-03-01 | 2027-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniero de registro del deposito de relaves tintaya | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad y Presas | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3983248.65 |  | 2024-07-01 | 2024-12-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2025-01-15 | LA-0110-24 | 3983248.65 | 4600020850 | 36 | 1 | Finalizado | 0 | 198 | 0
4600021102 | 1051731 SGS DEL PERU S.A.C | 2025-02-28 | 2027-02-28 | USD | 307423.22 | 0 | 307423.22 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS, | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017991 | 1060247 S & H ADEY S.R.L. | 2023-10-20 | 2025-04-30 | USD | 1186268 | 941150 | 1186268 | 941150 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Instalación y fabricación de cercos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Proyectos y Tecnología | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Servicios de obras civiles | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1186268.42 |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Stand By | Pendiente validación de presupuesto por finanzas, AFC listo |  | LA-0097-23 | 1186268.42 | 4600017991 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019476 | 1052490 WM Servicos Integrales Ltda | 2024-05-20 | 2027-05-31 | CLP | 1003860000 | 273142260 | 1003860 | 273142.26 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Instalación y Mantención Señaletica | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1033309.3155 |  | 2027-01-01 | 2027-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Internal Roads Improvement - 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2574000 | SMEL-ALTO-8193 | 2024-05-02 | 2024-07-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Linea duplicada corresponde al contrato 4600019880 |  | ALTO-1439-SER-949 | 2114000 | 4600019880 |  | 1 | Finalizado | 460000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Junio Spot CRM Paramount | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3900 |  | 2025-01-02 | 2025-02-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo Grúas Sitio | 2025-01-02 |  | 3900 | 4500552741 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600004386 | 1051304 AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 2020-05-01 | 2026-12-31 | CLP | 1249371630 | 814029552 | 1249371.63 | 814029.552 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Leasing de camionetas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | RRHH | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2024-12-15 | 2026-03-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Adenda en revisión del área legal | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600004767 | 1051304 AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 2020-07-01 | 2026-12-31 | CLP | 6230227250 | 4414519646 | 6230227.25 | 4414519.646 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Leasing de camionetas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9433060 |  | 2024-12-15 | 2026-03-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Adenda en revisión del área legal | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600004902 | 1067021 MB RENTING SA | 2020-09-01 | 2026-12-31 | USD | 14001060 | 10492133.4 | 14001060 | 10492133.4 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Leasing de camionetas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | RRHH | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9433060 |  | 2024-12-15 | 2026-03-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Adenda firmada por ambas partes | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | GSC Chile | Licencia Rocscience | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González |  | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 45091 |  | 2025-03-21 | 2026-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Software |  |  | 45091 | 4500568009 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Licencia Software JKSimMet 02 Users. | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Estudios tecnologia | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9000 |  | 2024-12-12 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adquisición de software metalúrgico | 2024-12-12 |  | 9000 | 4500549188 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Licencias de Global Mapper | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 6964 |  | 2024-12-12 | 2026-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | renovación licencia de Software global mapper y autocad | 2024-12-12 |  | 6964 | 4500549019 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Licencias Minitab Annual Single-User | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 16095 |  | 2024-12-12 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | licencia por un año | 2024-12-12 |  | 16095 | 4500549192 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | License Software and servicio de soporte | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Gerencia de Estudios | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4500 |  | 2025-01-02 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | software modelamiento metalúrgico | 2024-12-17 |  | 4500 | 4500549964 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | -16 | 0
4600019563 | 1059733 SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A. | 2024-05-31 | 2027-05-31 | USD | 149177 | 37294.24 | 149177 | 37294.24 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Liciencias ACONEX | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | Minería y Operaciones | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Fuente Unica | 149177 |  | 2027-01-02 | 2027-05-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020001 | 1054567 FUNDACION CHILE | 2024-08-13 | 2026-02-28 | CLP | 158271150 | 126616820 | 158271.15 | 126616.82 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | MALLAS DE DESARROLLO 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | RR.HH |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 221000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecucion |  | LB-AC-GAD-SCT-2602 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T73170 | 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO | 2024-07-31 | 2026-04-30 | ARS | 5714891848 | 441692743 | 5314849 | 410774 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mano de Obra para Mant. de Edificios y Matenimiento de sistemas de deteccion y extincion de incedios | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2059465 |  |  | 2026-04-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Mant. AA oficina San Isidro | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Administración GSCA | SERV. PROFESIONALES / MONITOREO MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1400 |  | 2024-12-11 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | mantenimiento deAA de oficinas en B.A. hasta julio 2025 | 2024-12-11 |  | 1400 | 4500548637 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | MANTENCIÓN DE CAMINOS | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Recursos Humanos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 238948.626 |  | 2024-09-03 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Servicio |  | LB-AC-GAD-SCT-2659 | 183000 | Pendiente |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 55948.626 | 0 | 0
4600013846 | 1052645 SOC. COMER. METASERVICE LTDA. | 2022-05-31 | 2025-04-17 | CLP | 543855196 | 462284963 | 543855 | 448895 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | MANTENCION SISTEMA VHF + RADIOS COMERC. | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Planta y Mantenimiento Planta | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Licitacion Competitiva | 490730.7812 |  | 2025-01-29 | 2025-03-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | se suben consultas y se modifican plazos | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600019909 | 1059500 LO JUSTO S.A.C. | 2024-08-09 | 2027-08-08 | USD | 122626 | 20858 | 122626 | 20858 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento calibración y certificación de balanzas camioneras | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 122626.23 |  | 2027-08-05 | 2027-08-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018543 | 1059912 SAFETY TRANSPORT PERU S.R.L. | 2024-01-10 | 2027-01-31 | PEN | 1818000 | 705433 | 487042 | 190185 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento instalaciones, destoldeo y lavado camiones | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | General | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 487042.2402 |  | 2026-09-01 | 2026-12-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019670 | 1059335 HEXAGON MINING PERU S.A. C. | 2024-06-19 | 2026-12-31 | USD | 1822912.26 | 583961 | 1822912.26 | 583961 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Software Mineplan | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta | Fuente Unica | 1822912.2 |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejora De Infraestructura De Red En Planta De Óxidos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | TI | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 72340 |  | 2024-05-08 | 2024-07-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2024-07-05 | MA-0422-24 | 45656.53 |  | 3 | 1 | Finalizado | 26683.47 | 58 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejora y actualización de balanza de sulfuros | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Logística | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-8310 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | No ejecucion durante 2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Membresía anual CEADS | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Servicios Corporativos Argentia | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3000 |  | 2025-03-12 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | membresia |  |  | 3000 | 4500566387 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Migración de sistema de radio comunicaciones análogo a digital | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | TI | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SMEL-ALTO-8277 | 2024-05-06 | 2024-08-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2024-08-22 | ALTO-1437-SER-948 | 92417 | 4500514470 |  | 1 | Finalizado | 57583 | 108 | 0
4600018656 | 1052358 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 2024-01-23 | 2026-12-31 | CLP | 337322507 | 59391268 | 337323 | 59391 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Migración MPLS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 371054.7577 |  | 2026-01-02 | 2026-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018657 | 1052358 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 2024-01-23 | 2026-12-31 | CLP | 116782626 | 8026354 | 116783 | 8026 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Migración MPLS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 128460.8886 |  | 2026-01-02 | 2026-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Mineralogical Characterisation of Antapa | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Tecnologia | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 45275 |  | 2024-11-07 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500543936 |  | 1 | Finalizado | 45275 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Minitab Annual Single-User | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Informática | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 17300 |  | 2024-12-23 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licencias | 2024-12-27 |  | 17300 | 4500551332 |  | 1 | Finalizado | 0 | 4 | 0
4600018027 | 1073617 Aguaex SpA | 2023-10-25 | 2026-07-10 | CLP | 199449129 | 106712181 | 199449.129 | 106712.181 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Monitoreo Aguas Subterráneas por Geofísica Altonorte | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Medio Ambiente & Comunidades | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 219394.0419 |  | 2026-04-23 | 2026-06-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020630 | 1051563 SGS CHILE LTDA | 2024-11-28 | 2027-11-30 | CLP | 819826303 | 64442806 | 819826.303 | 64442.806 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | MONITOREO CONTROL AGUA-AIRE | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Medio Ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 859000 |  | 2027-02-01 | 2027-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en revisión area legal Glencore | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600010663 | 1051452 SERV. Y PROY. AMBIENTALES S.A. | 2021-11-28 | 2026-03-31 | CLP | 721520876 | 601452838 | 721520.876 | 601452.838 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad Ocupacional y Salud |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 623211.1673 |  | 2025-10-07 | 2026-03-31 | Sin Alerta | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 1.No iniciado | Contrato en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -160 | 105
4600016382 | 1079059 TRACKLOG S.A.C. | 2023-03-02 | 2025-11-30 | USD | 129600 | 97200 | 129600 | 97200 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Monitoreo in house | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 129600 |  | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019854 | 1060117 INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES Y | 2024-07-18 | 2025-07-31 | USD | 338552 | 139309 | 338552 | 120236 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Movimiento de carretas fotovoltaicas, mantenimiento de lineas y de equipos de comunicación | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Finanzas | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 420000 |  | 2025-04-23 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | 2.Preparación Estrategia | Generacion de Bases Tecnicas y en validacion de Budget | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 7 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | Obsequios comida fin de año GSCP | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 740 |  | 2024-12-03 | 2025-01-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Obsequios cena fin de año | 2024-12-03 |  |  | 4500546991 |  | 1 | Finalizado | 740 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Oficina Cusco y Arequipa | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | RR.HH | SERV. OPERACIONALES / BIENES RAICES E INSTALACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-8328 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Capex anulado por usuario |  | Pendiente | 0 | Pendiente |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | OMS Aviation Advisors IncAviation Sta | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3950 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500544778 |  | 1 | Finalizado | 3950 | 0 | 0
4600017759 | 1051890 METACONTROL INGENIEROS S A | 2023-09-16 | 2026-09-16 | CLP | 711552996 | 198893656 | 711552.996 | 198893.656 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Oracle Licenses | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | TI | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Fuente Unica | 782708.2956 |  | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se extenderá licencia por 1 año para licitar en conjunto con los otros sites | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Ordenamiento categorías y optimizacion | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 14500 |  | 2025-01-09 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de ordenamiento de cotegorias supply chain regional | 2025-01-09 |  | 14500 | 4500554108 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | ORQUESTA FIN DE AÑO | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2540.2597 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542290 |  | 1 | Finalizado | 2540.2597 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Overhaul SCI Planta Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | HSEC | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. INCENDIO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 215000 | SOAM-ANTA-7839 | 2024-07-24 | 2024-11-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC APROBADO, Pendiente confirmacion de gerencia de area usuaria si se va adjudicar el servicio o se pasa para el proximo año. |  | LA-0178-24 | 215000 |  | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Overhaul SCI Planta Filtros Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | HSEC | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. INCENDIO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-7992 | 2024-07-24 | 2024-11-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Servicio en ejecución. |  | LA-0177-24 | 180000 |  | 2 | 1 | Finalizado | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | PAck Nacimiento | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | Suministros Indirectos y Generales/Mobiliario | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 200 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 200 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Pago de SEG VIDA LEY OCT24-SET25 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SEGUROS SALUD | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 12836 |  | 2024-12-17 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Seguros de vida de personal de GSCP | 2024-12-17 |  | 12836 | 4500549972 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Pago notebook por perdida,equipo leasing | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 190 |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Pago notebook | 2025-01-23 |  | 190 | 4500556979 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Participación Abastemin 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 669.2131 |  | 2024-11-04 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540965 |  | 1 | Finalizado | 669.2131 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | PERMISO Pago de Orquesta | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1106.2338 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542483 |  | 1 | Finalizado | 1106.2338 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Picket Fence | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Seguridad | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-4648 | 2024-07-10 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Capex anulado por usuario |  | LB-AC-GAD-SCT-2630 | 0 | Pendiente |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Plataforma de Cumplimiento Legal HSEC | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 |  | 2024-11-12 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-12 | GSSC-SER 006-2024 | 50000 |  |  | 1 | Finalizado | -25000 | 30 | 0
AN18-0941 | 1052828 UNILINK SOLUCIONES SERVICIOS SP | 2018-04-23 | 2025-09-30 | CLP | 69459713 | 67948797 | 69460 | 67949 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | PLATAFORMA DE GESTION UNILINK | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Stella Bardales | Administracion y Finanza |  | Renovar | Fuente Unica | 76405.6843 |  | 2021-06-02 | 2025-01-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se está trabajando en estrategia de extensión hasta diciembre de 2025 que incluye precalificación y RPA | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600017254 | 1080719 Beroe Holdings Inc. | 2023-07-06 | 2025-07-13 | USD | 29200 | 0 | 29200 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Peru | Plataforma de inteligencia de mercado | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | SUPPLY |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 29200 |  | 2023-05-01 | 2023-07-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suscripción culmina el 13-07-2025 |  |  | 29200 | 4600017254 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 28
LB15-1704 | 1052828 UNILINK SOLUCIONES SERVICIOS SP | 2016-01-01 | 2025-09-30 | CLP | 272743724 | 227456659 | 228854 | 227457 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | PLATAFORMA DE LICITACION Y COTIZACION - UNILINK | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Stella Bardales | Administracion | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 251739.1338 |  | 2025-04-13 | 2025-08-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se está trabajando en estrategia de extensión hasta diciembre de 2025 que incluye precalificación y RPA | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | PODCAST HSE Y VIDEO DE FELICITACIONES DE | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2550 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500544777 |  | 1 | Finalizado | 2550 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Póliza AMI - Salud 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / PROT. Y SEG. PERSONAS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1525 |  | 2024-12-18 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PAgo de poliza oficinaPerú | 2024-12-18 |  | 1525 | 4500550320 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Póliza AMI - Salud 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SEGUROS SALUD | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3785 |  | 2024-11-03 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500545537 |  | 1 | Finalizado | 3785 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | POLIZA AMI-PERSONAL CESADO | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RRHH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SEGUROS SALUD | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3716 |  | 2024-12-24 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Pago de poliza de seguros de personal cesado | 2024-12-24 |  | 3716 | 4500551633 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600017758 | 1078835 Kyndryl Chile SpA | 2023-09-15 | 2026-09-15 | CLP | 1810205199 | 1394067281 | 1810205.199 | 1394067.281 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | PORTAL LICENSES AND IMPLEMENTATION | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Victor González | TI |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 1991225.7189 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Pasar a Victor Gonzalez | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | PREMIO DE PASAJES- FIN DE ño | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / RECREACIÓN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1430 |  | 2025-01-15 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | premios fin de año GSCP | 2025-01-15 |  | 1430 | 4500555220 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019189 | 1059599 EMP. DE TRANSPORTES UNIDOS DE LA PR | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2025694 | 941663 | 2025694 | 941663 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2025694 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019190 | 1060031 EMP. SERV. GENERALES HUARCA SA | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2449833 | 508860 | 2449833 | 508860 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2449833 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019191 | 1078236 HB GRUPO CONCENTRADO DEL SUR S.A. | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 1350462 | 814166 | 1350462 | 814166 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 1350462 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019192 | 1059483 TRANSPORTES DIVERSOS S.A. | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2025694 | 940978 | 2025694 | 940978 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2025694 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019194 | 1060072 TRANSP LIDERES DE LA PROV DE ESP | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2109055 | 920407 | 2109055 | 920407 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2109055 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019195 | 1059727 UNION DE TRANSPORTISTAS Y CONDUCTOR | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2700925 | 947779 | 2700925 | 947779 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2700925 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019196 | 1059965 MAQ. Y SERVICIOS ALTO HUARCA SA | 2024-04-09 | 2025-04-30 | USD | 6823900 | 2253373 | 6823900 | 2253373 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 6823900 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda ampliada hasta el 30/04/2025. En validacion con usuario (J. Santillana), Logistica (Marco Torres) Sitio (Lenin Walter y Comunidad (Pedro Huerta) de la negociación solicitada por Myser y proceder a gestionar ampliacion de contrato hasta 28/02/2026. No requiere comité solo gestionar adenda por ampliacion de plazo. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600019197 | 1059450 TRANSPORTES IBEROAMERICANO SRL | 2024-04-09 | 2026-03-31 | PEN | 5861038 | 2922498 | 1570172 | 787905 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 1523869.88 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019198 | 1060329 NICOLCH & VARGAS PERU S.A.C | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2031561 | 822883 | 2031561 | 822883 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2031561 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019199 | 1059509 EMP.COM. DE SERV. MULTIP. HUANO HUA | 2024-04-09 | 2026-03-31 | USD | 2700925 | 997253 | 2700925 | 997253 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de transporte terrestre de concentrado de cobre en la ruta Antapaccay – Matarani | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logistica | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Fuente Unica | 2700925 |  | 2025-01-02 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | o Adenda por ampliación 1 año hasta el 31/03/2026, con validación legal, firmado y extendido SAP/WebControl. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Programa Capacitación Abastecimiento | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4725 |  | 2024-12-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 12 capacitaciones para supply chain | 2024-12-11 |  | 4725 | 4500548616 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Programa de Vacunación 2025 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González |  | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SALUD | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2000 |  | 2025-03-21 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Campañde vacunación 2025 |  |  | 2000 | 4500568073 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Programa Desarrollo de Equipo Gerencia de HSE+R 2025 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 17147 |  | 2025-01-07 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | desarrollo de capacidades HSEc | 2025-01-07 |  | 17147 | 4500553515 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Programa Formativo Evaluación Riesgos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 27000 |  | 2025-01-03 | 2025-09-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capacitaciones medio ambiente | 2025-01-03 |  | 27000 | 4500552887 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020006 | 1059494 EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. | 2024-08-12 | 2027-08-25 | USD | 367500 | 121727 | 367500 | 121727 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Recarga, Pruebas Hidrostáticas y Mantenimiento de Extintores | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad Ocupacional y Salud | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 367500 |  | 2027-03-01 | 2027-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017171 | 1052112 Transportes y Servicios Mercosur | 2023-06-25 | 2026-06-30 | CLP | 2106714120 | 1418205534 | 2106714 | 1418206 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Recepción, Almacenaje y despacho de carga de concentrado de cobre | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Comercial |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2168516.8502 |  | 2026-01-01 | 2026-06-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se gestionará adenda en plazo por 1 año pues el monto que se aprobó era para 2 años. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016452 | 1051844 ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A. | 2023-03-15 | 2026-02-28 | CLP | 515226937 | 357067700 | 515226.937 | 357067.7 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Reclutamiento, selección y evaluaciones | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 219252 |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Redistribución de saldo Una Idea | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Comunicaciones Altonorte | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 61000 |  | 2024-12-11 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Impresiones de documentos altonorte | 2024-12-11 |  | 61000 | 4500375875 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Redistribución saldo Dimacofi | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Comunicaciones Altonorte | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 66700 |  | 2024-12-11 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Impresiones de documentos altonorte | 2024-12-11 |  | 66700 | 4500375876 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Redistribución saldo prisma | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Comunicaciones Altonorte | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 73200 |  | 2024-12-11 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Impresiones de documentos altonorte | 2024-12-11 |  | 73200 | 4500380198 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020795 | 1059443 SERV. MEC. INDUSTRIAL HNOS CONDO | 2024-12-23 | 2025-04-30 | USD | 299552.1 | 154537.79 | 299552.1 | 154537.79 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Redund. FO Chancado Molienda | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Proyectos e ingenieria |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución |  | LA-0210-24 | 299552.1 | 4500551470 | 4 | 1 | Finalizado | 447.9 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Redundancia de enlace por Fibra Óptica (FO) entre Chancado Primario y Molienda | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Proyectos e Ingenieria | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-7864 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC en revisión |  | LA-0210-24 | 300000 | 4600020795 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Reembolso pago de capacitaciones | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adenda | 286000 |  | 2024-12-30 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Pagos de capacitaciones desde agosto a noviembre 2024 | 2024-12-30 |  | 286000 | 4500552483 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reemplazar La Red De Agua Contra Incendios De La Planta De Filtros Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Seguridad | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-09-03 | 2024-11-03 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso anulado, el requerimiento de usuario estaba duplicado |  | LA-0200-24 | 0 | Pendiente |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reemplazar la red de agua contra incendios de la planta de Filtros Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. INCENDIO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-09-09 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso anulado, el requerimiento de usuario estaba duplicado |  | LA-0200-24 | 0 | Pendiente |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Reemplazo de Equipo antiguo DRX - D4 (UPS,Chiller, Software, Repuestos, Consumibles) | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Operaciones Mina | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 319000 | SOAM-ANTA-7919 | 2024-05-20 | 2024-07-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden de compra 4500515678 enviada a proveedor entre nov-2024. Proceso debe reasignarse a categoría mina. Fue gestionado por Jose Chambi |  | LA-040-24 | 393590 | 4500515678 | 4 | 1 | Finalizado | -74590 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | Regalos de Navidad Glencore PErú | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 680 |  | 2024-12-16 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra regalos fin de año | 2024-12-03 |  |  | 4500546981 |  | 1 | Finalizado | 680 | -13 | 0
4600002416 | 1051148 ASOCIAC.DE INDUSTRIALES AFTA. | 2019-12-17 | 2025-12-31 | CLP | 243505248 | 100931918 | 243505.248 | 100931.918 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Registro y Ev. Proveed - SICEP | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administracion y Finanza | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 250648.737 |  | 2025-09-15 | 2025-12-01 | Sin Alerta | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 1.No iniciado | Contracto actual con monto. Gestión de firmas para adenda hasta diciembre 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -138 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | RELOJ,BULOVA 98L235 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 371 |  | 2024-11-28 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500546067 |  | 1 | Finalizado | 371 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | renovación de licencia de Whittle | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Planificación Mina | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7571 |  | 2024-12-23 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licencia software | 2024-12-27 |  | 7571 | 4500551428 |  | 1 | Finalizado | 0 | 4 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | renovación de licencia de Whittle | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Planificación Minera | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7570.5 |  | 2024-12-23 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | renovación licencia estimación de recursos | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Renovación de licencias Adobe | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCC | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | adquisicón de software |  |  |  | 4500569726 |  | 1 | Finalizado | 1500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Renovación Licencia Software IO Facturo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERV. INFOR. Y TELE. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 11475.5783 |  | 2024-11-04 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540858 |  | 1 | Finalizado | 11475.5783 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Renovación licencias Adobe | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | IT GSCC | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 6000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Renovación licencias |  |  |  | 4500569613 |  | 1 | Finalizado | 6000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Renovación Paquetes Transacciones IO Fac | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERV. INFOR. Y TELE. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 943.1982 |  | 2024-11-04 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540858 |  | 1 | Finalizado | 943.1982 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Renovación Servicio IO Facturo - Soporte | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERV. INFOR. Y TELE. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5030.3905 |  | 2024-11-04 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540855 |  | 1 | Finalizado | 5030.3905 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Renovación y continuidad de la membresía de Glencore -CCM-ELEVA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 78910 |  | 2024-12-20 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | alianza público privada para proyectos sociales | 2024-12-20 |  | 78910 | 4500551170 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Reporte Legal y Seguimiento Regulatorio | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Legal | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 15000 |  | 2025-03-04 | 2027-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de estudios jurídicos | 2025-03-04 |  | 15000 | 4500564979 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600012722 | 1059935 ARQUEOS CONSULTORES WZ E.I.R.L | 2022-03-22 | 2025-12-31 | PEN | 2150520.75 | 1493754 | 576124.5089 | 402716.0784 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Rescate Arqueologico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Permisos Ambientales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 559135.395 |  | 2025-06-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600008391 | 1051408 SERVIAMBIENTE S.A | 2021-06-10 | 2026-03-31 | CLP | 81890621 | 51036529 | 81890.621 | 51036.529 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Residuos - Arriendo de baños químicos, | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gerencia HR, PI, RSE | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 84292.9707 |  | 2025-05-09 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 1.No iniciado | En preperacion de Estrategia Regional. Se analiza ampliar contato hasta Marzo 26 de manera de salir a proceso regional y homolgar fecha de inicio al 01/04/2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -9 | 28
4600015634 | 1051524 HIDRONOR CHILE S A | 2022-11-30 | 2025-10-31 | CLP | 1117530800 | 823207533 | 1117531 | 823208 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Residuos - Disposición final | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gerencia HR, PI, RSE | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 1290000 |  | 2025-05-09 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 1.No iniciado | En preperacion de Estrategia Regional. Se analiza ampliar contato hasta Marzo 26 de manera de salir a proceso regional y homolgar fecha de inicio al 01/04/2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -9 | 175
4600017724 | 1052054 SOLUCIONES AMBIENTALES DEL NORTE | 2023-09-12 | 2026-03-31 | CLP | 647897247 | 487410330 | 647897 | 487410 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Residuos - Disposición final | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 820000 |  | 2025-05-09 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 1.No iniciado | En preperacion de Estrategia Regional. Se analiza ampliar contato hasta Marzo 26 de manera de salir a proceso regional y homolgar fecha de inicio al 01/04/2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -9 | 105
4600020951 | 1059945 PREST. DE SERV. GEN. MOTTA SRL | 2025-01-30 | 2025-11-30 | PEN | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Residuos - Evacuación de aceite usado | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 0.01 |  | 2025-05-09 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 1.No iniciado | En preperacion de Estrategia Regional. Se analiza ampliar contato hasta Marzo 26 de manera de salir a proceso regional y homolgar fecha de inicio al 01/04/2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -9 | 28
4600015636 | 1052365 EMPRESA DE RESIDUOS RESITER S.A. | 2022-11-30 | 2025-10-31 | CLP | 1960414200 | 1403271161 | 1960414 | 1403271 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Residuos - Gestión Integral | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gerencia HR, PI, RSE | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 2260000 |  | 2025-05-09 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 1.No iniciado | En preperacion de Estrategia Regional. Se analiza ampliar contato hasta Marzo 26 de manera de salir a proceso regional y homolgar fecha de inicio al 01/04/2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -9 | 175
4600015880 | 1052365 EMPRESA DE RESIDUOS RESITER S.A. | 2022-12-26 | 2025-10-31 | CLP | 6027732708 | 4046904574 | 6027733 | 4046905 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Residuos - Gestión Integral | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 6880000 |  | 2025-05-09 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 1.No iniciado | En preperacion de Estrategia Regional. Se analiza ampliar contato hasta Marzo 26 de manera de salir a proceso regional y homolgar fecha de inicio al 01/04/2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -9 | 186
4600020527 | 1059945 PREST. DE SERV. GEN. MOTTA SRL | 2024-11-12 | 2025-11-30 | USD | 2408313.9 | 568286.85 | 2408313.9 | 568286.85 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Residuos - Gestión Integral | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar |  | 135500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ahorro OK | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Safety Tech Mining Challenge 2024 - FCh | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Estudio de tecnología | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 19400 |  | 2024-12-27 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Workshop de buenas prácticas en la industria | 2024-12-27 |  | 19400 | 4500552125 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Safety Tech Mining Challenge 2024 - FCh | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Energia | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 20000 |  | 2024-12-27 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Mejores practicas de seguridad en la industria | 2024-12-27 |  |  | 4500552125 |  | 1 | Finalizado | 20000 | 0 | 0
4600002006 | 1054934 Prestación de servicios generales L | 2023-09-15 | 2025-04-30 | CLP | 194501924 | 178192301 | 194501.924 | 178192.301 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Saneamiento ambiental | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Renovar | Licitacion Competitiva | 144775.4956 |  | 2024-12-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | * Contrato extendido hasta el 30/04/2025, En generacion de AFC por ampliacion de contrato por 12 meses para equiparar al contato de Antapaccay y salir con proceso regional. |  | GL-S-71-24 | 144775.4956 | 4600002006 |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600016553 | 1059856 CIFUMIGA E.I.R.L. | 2023-03-29 | 2026-03-19 | USD | 124319.98 | 78609.4 | 124319.98 | 78609.4 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Saneamiento ambiental | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 151552 |  | 2025-08-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones, se informó a usuario cambio de administrador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600010436 | 1059794 ESTUDIO SALINAS & TAMAYO ABOGADOS S | 2021-11-15 | 2025-11-14 | USD | 184536 | 56266 | 184536 | 56266 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Gestion Social y Asuntos institucionales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adjudicacion Directa | 184536.36 |  | 2025-08-28 | 2025-11-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Seeds Strategic Workforce | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 93428 |  | 2025-01-30 | 2025-02-11 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de contratación de posición de Human Resources Consultant | 2025-02-11 |  | 93428 | 4500561058 |  | 1 | Finalizado | 0 | 12 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | seguro de Asistencia Médica Colectiva (AMC) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SEGUROS SALUD | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 88000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de seguros personal de Perú |  |  |  | 4500569916 |  | 1 | Finalizado | 88000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SER.ARRIENDO GRUAS SPOT DGP PTE 11-11-24 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 49000 |  | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo grua noviembre | 2025-03-03 |  | 49000 | 4500564897 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600018136 | 1053249 CENT INTERMEDIO CAPACITACION PROFOR | 2023-11-14 | 2025-05-01 | CLP | 987000734 | 802595054 | 987001 | 774901 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM FRANQ TRIBUTARIA SENCE | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 343855.6005 | SMEL-ALTO-7360 | 2024-12-15 | 2025-04-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En preparación de estrategia y validación de postores | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600013310 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 326325312 | 300190046 | 326325.312 | 300190.046 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM VHS KUPFER MANGUERAS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 335898.4169 |  | 2025-03-14 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se extendera contrato hasta diciembre 2025. Pendiente comite de sitio, supply y regional | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600012768 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-03-24 | 2025-07-31 | CLP | 166017880 | 129949416 | 166017.88 | 129949.416 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM VHSKUPFER EPPy ROPA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Licitacion Competitiva | 117586 |  | 2024-11-14 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se esta confeccionando la estrategia de licitación. Se ampliará contrato hasta julio 2025 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | serv arriendo grua pluma spot | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20560 |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Oc por arriendo de grua de 90 toneladas por 12 días | 2024-12-05 |  |  | 4500547627 |  | 1 | Finalizado | 20560 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | SERV DE CONSULTORIA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3516.89 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500545249 |  | 1 | Finalizado | 3516.89 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Serv Grua Spot 150 ton miljo 2 RX | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 27980 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Gruas octubre | 2024-12-10 |  | 27980 | 4500548385 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Serv grua spot PEM falla MBolas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1993 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | gruas agosto | 2024-12-11 |  | 1993 | 4500548798 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SERV. ARRIENDO GRUA MONTAJE PLATAFORMA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5992 |  |  | 2024-12-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Gruas octubre | 2024-12-10 |  | 5992 | 4500548385 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SERV. ARRIENDO GRÚA RETIRO CALDERA SQ | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 13712 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | gruas noviembre | 2024-12-10 |  | 13712 | 4500548385 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SERV. ARRIENDO GRUA RETIRO CONTENEDORES | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3900 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Grua para retiro de contenedores | 2024-12-27 |  | 3900 | 4500552042 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600013333 | 1054985 SupplyNet SpA | 2022-06-01 | 2025-05-31 | USD | 197760 | 185458 | 197760 | 173841 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Serv. Catalogación Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 197760 |  | 2025-01-02 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En gestión de ppt de estrategia y precalificación de postores. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020391 | 1053253 CERRO ALTO - EMIN S.A. | 2024-10-23 | 2025-12-31 | CLP | 5156484474 | 2026642236 | 5156484.474 | 2026642.236 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv. de arriendo de equipos criticos | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operaciones | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2024-11-30 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | 2025-05-14: 2025-04-16; 2025-05-16: 2025-04-30 | 1.No iniciado | EN APROBACION DE ESTRATEGIA | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600020419 | 1052690 SANTA IDE SPA | 2024-10-28 | 2028-10-31 | CLP | 3150761846 | 295389351 | 3150761.846 | 295389.351 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv. de arriendo de equipos de trituración | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operaciones | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2027-11-30 | 2028-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020374 | 1082658 INVERITAS GLOBAL HOLDINGS PERU S.A. | 2024-10-21 | 2026-11-30 | USD | 606729.21 | 0 | 606729.21 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Serv. de capacitación HSEC a contratistas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Seguridad | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de capacitación | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-01-30 | 2026-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio inicia el 01 de diciembre de 2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600021006 | 1067077 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2025-02-07 | 2025-09-08 | USD | 3061990 | 3061990 | 3061990 | 3061990 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Serv. de reparación de 4Tks en instalac | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Serv. soporte control de datos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de ordenamiento de datos |  |  |  | 4500569912 |  | 1 | Finalizado | 4000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Serv. soporte control de datos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3800 |  | 2025-02-25 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de mejora en sourcing plan | 2025-02-25 |  | 3800 | 4500563858 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600018472 | 1067416 Eulen Chile S.A. | 2023-12-27 | 2026-11-30 | CLP | 320555682 | 123479318 | 320555.682 | 123479.318 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio acreditacion, estafeta, administracion y limpieza oficina partes | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 341000 |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016696 | 1051498 CANON CHILE S A | 2023-04-24 | 2026-04-30 | CLP | 84545314 | 59068057 | 84545.314 | 59068.057 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Arrendamiento Impresoras | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | TI | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 87025.5419 |  | 2025-11-02 | 2026-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, ssin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio arriendo Computaores Lenovo | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Informatica | TI Y COMUNICACIONES / SERV. INFOR. Y TELE. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 78441.5509 |  | 2024-11-12 | 2027-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542518 |  | 1 | Finalizado | 78441.5509 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Aseo Oficina GSCC Antofagasta | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Servicios Transaccionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7300 |  | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios de aseo oficina Antofagasta | 2025-01-09 |  | 7300 | 4500554095 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Servicio Auditoría EEFF 2023 GSCP | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Finanzas | SERV. PROFESIONALES / CONTABILIDAD Y AUDITORIA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 18000 |  | 2025-01-07 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Auditoria GSCP | 2025-01-07 |  | 18000 | 4500553514 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Beroe Inteligencia de Mercado | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 83000 |  | 2025-02-25 | 2027-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de inteligencia de datos | 2025-02-25 |  | 83000 | 4500563868 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020442 | 1051452 SERV. Y PROY. AMBIENTALES S.A. | 2024-10-30 | 2029-10-31 | CLP | 1321535564 | 230566143 | 1321535.564 | 230566.143 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio CEMS y Monitoreo calidad aire | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Medio Ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2029-03-01 | 2029-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600018471 | 1054710 Soc. servicios de control laboral L | 2023-12-27 | 2026-11-30 | CLP | 94976146 | 24472407 | 94976 | 24472 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Control laboral | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 101000 |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio control y aseguramiento calidad OCM coupa | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 153000 |  | 2024-02-22 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-30 |  | 70700 | 4500521257 |  | 1 | Finalizado | 82300 | 68 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio DataOps Support | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Informática | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 101300 |  | 2024-02-15 | 2024-05-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución sin observaciones |  | GL-S-18-24 | 101300 | 4500500903 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019477 | 1055027 APPLY CHILE S.A. | 2024-05-20 | 2027-04-21 | CLP | 339561475 | 65576521 | 339561.475 | 65576.521 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de administración y soporte Hyperion Planning | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | Finanza | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 209726.1562 |  | 2026-10-01 | 2027-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019478 | 1055027 APPLY CHILE S.A. | 2024-05-20 | 2027-04-21 | CLP | 190660142 | 59769359 | 190660.142 | 59769.359 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de administración y soporte Hyperion Planning | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | Finanza | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 209726.1562 |  | 2026-10-01 | 2027-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019479 | 1060084 APPLY PE S.A.C. | 2024-05-20 | 2027-04-21 | USD | 193656 | 69053 | 193656 | 69053 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de administración y soporte Hyperion Planning | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | Finanza | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 193656 |  | 2026-10-01 | 2027-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018513 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-01-05 | 2025-07-31 | CLP | 1010726595 | 0 | 1010726.595 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Servicio de Administración y Suministro de EPP | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Licitacion Competitiva | 1236000 |  | 2023-07-14 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se esta confeccionando la estrategia de licitación | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600021016 | 1067077 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2025-02-10 | 2025-04-30 | USD | 4330000 | 198498.05 | 4330000 | 198498.05 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de almacen y despacho de acido | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Almacenamiento en depósitos | Renovar | Fuente Unica | 4330000 |  | 2024-08-01 | 2024-08-14 | Sin Alerta | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Spot, Culmina segun Contrato SAP 30/06/026. Actualizar fecha en SP | [5 empty] | 1 | Finalizado | 4330000 | 259 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | SERVICIO DE ANIMACION | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 311 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500544779 |  | 1 | Finalizado | 311 | 0 | 0
4600016441 | 1051498 CANON CHILE S A | 2023-03-13 | 2026-04-30 | CLP | 248040010 | 142887184 | 248040.01 | 142887.184 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Arrendamiento Impresoras | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | TI | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 255316.5311 |  | 2025-11-02 | 2026-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, ssin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016307 | 1066631 Paramount Gruas S.A. | 2023-02-01 | 2026-01-31 | CLP | 917011034 | 450829631 | 917011.034 | 450829.631 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO DE ARRIENDO DE GRÚA 80 TONELDAS Y ARRIENDO DE GRÚAS SPOT | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 1035020 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ING. a Cargo actual David Olivares | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600020274 | 1053185 AIKO LOGIC S.P.A. | 2024-09-30 | 2027-10-31 | CLP | 363258000 | 16272791 | 363258 | 16272.791 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de arriendo y monitoreo de equipos | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operacion | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato inicia 1ro nov | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600013600 | 1054985 SupplyNet SpA | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 102253322 | 100544491 | 102253 | 100544 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Catalogación | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 105253.0335 |  | 2025-01-02 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En gestión de ppt de estrategia y precalificación de postores. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018875 | 1054710 Soc. servicios de control laboral L | 2024-02-20 | 2026-11-30 | CLP | 449631622 | 149559801 | 449632 | 149560 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Control Laboral y Acreditación | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 463000 |  | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017674 | 1075470 Rombus Servicios Limitada | 2023-09-06 | 2026-02-28 | CLP | 132669381 | 0 | 132669.381 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Cumplimiento Normativo y Compromisos Ambientales | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente & Comunidades |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 136561.3803 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020848 | 1059260 TRANSALTISA S.A. | 2025-01-13 | 2026-04-30 | PEN | 598230 | 0 | 160265.817 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | servicio de descarga de acido | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 160265.817 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución |  | LA-0050-24 | 160265.817 | 4600020848 | 15 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T55271 | 1083324 INTERLOG S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 141129.99 | 0 | 141129.99 | 32515.76 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de despachante de aduana Atlantico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Licitacion Competitiva | 1381460.06 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-11-15 | 2.Preparación Estrategia | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | -67 | 78
4600020032 | 1059810 INFR IND Y SERV HUANO HUANO SAC | 2024-08-27 | 2026-08-31 | USD | 147511 | 82682 | 147511 | 82682 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de fabricación e instalación de paneles de señalización | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Protección Interna | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 147510.83 |  | 2026-03-01 | 2026-06-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de fabricación e instalación de paneles de señalización | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Protección Interna | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 147632.84 |  | 2024-01-04 | 2024-12-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ahorro OK | 2024-08-12 | LA-0139-23 | 147510.83 | 4600020032 |  | 1 | Finalizado | 122.01 | 221 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio de Gestión del Cambio | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 29679 |  | 2024-12-16 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-03 |  |  | 4500546974 |  | 1 | Finalizado | 29679 | -13 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de grúa retiro de silenciador | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4900 |  | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de grua Altonorte | 2025-03-03 |  | 4900 | 4500564807 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Grua spot 60 ton DGP 05-11 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2270 |  | 2025-01-02 | 2025-02-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo Grúas Sitio | 2025-01-02 |  | 2270 | 4500552741 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Gruas spot 60 ton DGP 17-11 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2250 |  | 2025-02-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de grua de 60 toneladas por mes de noviembre | 2025-02-12 |  | 2250 | 4500561443 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600018483 | 1054995 WORKMATE S.A. | 2024-01-01 | 2026-11-30 | CLP | 269960108 | 98503966 | 269960.108 | 98503.966 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Inducción de Personal | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 166726.7391 |  | 2026-07-01 | 2026-11-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Servicio de Intermediación Labora | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 89858.4416 |  | 2024-11-11 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500541355 |  | 1 | Finalizado | 89858.4416 | 0 | 0
4600020847 | 1054506 TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION | 2025-01-13 | 2027-12-31 | CLP | 1408374058 | 103605233 | 1408374.058 | 103605.233 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantenimiento de aire acondicionado | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | RRHH | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1408374.058 |  | 2027-02-01 | 2027-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019780 | 1082286 Envirosuite Chile Spa | 2024-07-04 | 2027-03-10 | CLP | 248841648 | 36039153 | 248841.648 | 36039.153 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Monitoreo en Línea Calidad de Aire MP10 y MP2,5 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Medio Ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 262527.1904 |  | 2026-08-01 | 2027-02-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016536 | 1078970 SERVICIOS MINEROS MINTRAL LIMITADA | 2023-03-27 | 2026-04-02 | CLP | 5356759728 | 2870708459 | 5356759.728 | 2870708.459 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Operador Logístico (Carga General) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administracion y Finanza | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Licitacion Competitiva | 5513906.0504 |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600016537 | 1078970 SERVICIOS MINEROS MINTRAL LIMITADA | 2023-03-27 | 2026-04-02 | CLP | 13964674303 | 8166197257 | 13964674.303 | 8166197.257 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Operador Logístico (Carga General) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Licitacion Competitiva | 14374343.0808 |  | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio de Outsourcing | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 245898.7851 |  | 2024-11-22 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500544963 |  | 1 | Finalizado | 245898.7851 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio de Outsourcing | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / EXTERNALIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 17560 |  | 2025-01-15 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de apoyo y a la gestión en reclutamiento y atracción del talento | 2025-01-15 |  | 17560 | 4500555222 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio de Pago de notebook por daño irreparable | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 195 |  | 2024-12-03 | 2025-01-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-03 |  |  | 4500546982 |  | 1 | Finalizado | 195 | 0 | 0
4600006558 | 1051521 HARSCO METALS CHILE S.A. | 2021-02-10 | 2031-01-31 | CLP | 13202660314 | 6950421041 | 13202660.314 | 6950421.041 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de recepción, transporte y descarga de escorias producidas en el horno reactor de Altonorte (HARSCO) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operaciones | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación de fundición | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13589974.5898 |  | 2029-11-01 | 2030-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En evaluación por probable internalización. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600021084 | 1053075 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2025-02-25 | 2026-07-31 | CLP | 24382314 | 0 | 24382.314 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de telefonia movil 2025-2026 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | SERVICIO DE TRADUCCION | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | LEGAL | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 621 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de Traducción | 2025-02-11 |  | 621 | 4500561083 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600016410 | 1077849 Mov. tierra transp y Maq TerraNorte | 2023-03-07 | 2025-09-30 | CLP | 2357839896 | 1258303523 | 2357840 | 1242460 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Transporte de concentrado en contenedores, a granel y de scrap de cobre a granel | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Comercial | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | Licitacion Competitiva | 2427009.6716 |  | 2025-03-01 | 2025-09-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600021179 | 1060319 J&V RESGUARDO S.A.C. | 2025-03-18 | 2028-03-20 | PEN | 52809747 | 0 | 14147731 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Vigilancia | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad Ocupacional y Salud | Por clasificar/Servicios de seguridad | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2027-01-02 | 2027-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
T63850 | CLEMENT & ASOCIADOS S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 658491743.55 | 0 | 645321.9087 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Despachante Aduanas Pacifico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Contenedores de envío (Transporte Maritimo ) | Renovar | Licitacion Competitiva | 747511.669 |  | 2025-12-01 | 2026-05-31 | Sin Alerta | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-11-15 | 2.Preparación Estrategia | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | -67 | 105
4600019318 | 1051673 PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES | 2024-04-24 | 2025-05-31 | CLP | 295005920 | 295005920 | 295006 | 295006 | Menos de 3 Meses | Servicios | GSC Chile | Servicio digital continuos improvement support contract | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Automatización |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 327785 |  | 2024-02-10 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se validará con usuario si se volvera a licitar el servicio. |  | GL-S-07-24 | 327785 | 4500498411 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Diseño Gráfico y Soporte Medios | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15678 |  | 2024-12-02 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500489487 |  | 1 | Finalizado | 15678 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio grua 60 ton | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3016 |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | gruas septiembre | 2024-12-11 |  | 3016 | 4500548798 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SERVICIO GRUA SPOT CAMB BBA LEWIS 15-07 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2800 |  | 2025-01-02 | 2025-02-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo Grúas Sitio | 2025-01-02 |  | 2800 | 4500552741 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio importacion | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Trader | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / GESTION LOGISTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 77613 |  | 2024-12-16 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Efecto tipo de cambio | 2024-12-16 |  | 77613 | 4500308408 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600021119 | 1052809 ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTD | 2025-03-05 | 2028-02-28 | CLP | 2540952540 | 131156913 | 2540952.54 | 131156.913 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio MANT SCI Equipos Fijos (HS) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016951 | 1051691 IMP Y SERV ADVANCED COMPUTING | 2023-05-29 | 2026-05-31 | CLP | 365121976 | 165601238 | 365121.976 | 165601.238 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Mantención Infraestructura | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | RRHH, PI y RS | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 375833.2229 |  | 2025-11-01 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019880 | 1055158 Constructora de pavimentos asfaltic | 2024-07-22 | 2025-12-31 | CLP | 2053874394 | 1768679615 | 2053874.394 | 1768679.615 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio mejoramiento de caminos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1110000 | SMEL-ALTO-8193 |  | 2025-12-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | CAPEX 2024 se ejecuta en este año. Se esta aprobando el capex 2025 para emitir nuevo orden. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019825 | 1052893 ITTECTURE SPA | 2024-07-12 | 2027-07-31 | CLP | 191673000 | 47009198 | 191673 | 47009.198 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio mesa de ayuda con soporte nivel 1 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | TI | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019881 | 1052893 ITTECTURE SPA | 2024-07-22 | 2027-07-31 | CLP | 210924000 | 47823398 | 210924 | 47823.398 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio mesa de ayuda con soporte nivel 1 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | TI | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018028 | 1079032 Tecic SpA | 2023-10-25 | 2025-12-31 | CLP | 224604244 | 0 | 224604.244 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Obra Menores | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | RRHH | Por clasificar/OBRAS CIVILES MENORES | Renovar | Licitacion Competitiva | 231193.2517 |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600014018 | 1067663 OTIC CORPORACIÓN CAPACITACIÓN CONST | 2022-06-22 | 2025-04-30 | CLP | 948000000 | 0 | 948000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO OTIC | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 1042800 |  | 2024-11-06 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En preparación de estrategia y validación de postores | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio para habilitar eliminación de defectos usando SAP PM. | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Copper Asset | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 172000 |  | 2024-09-25 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de Mejoras | 2024-09-25 01:00 |  |  | 4500533002 |  | 1 | Finalizado | 172000 | 0.041667 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Suministro Agua y Reparaciones | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Servicios Transaccionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2802 |  | 2025-01-09 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios de suministro de agua y reparaciones menores oficina Atofagasta | 2025-01-09 |  | 2802 | 4500554095 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Talent on Demand | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / EXTERNALIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 36000 |  | 2024-12-18 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Externalización de funciones regionales de diversidad e inclusión | 2024-12-18 |  | 36000 | 4500550317 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Telefonia Movil | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | TI | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 69000 |  | 2025-02-25 | 2026-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de telefonia para GSCC | 2025-02-25 |  | 69000 | 4600021076 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600021082 | 1053075 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2025-02-25 | 2026-07-31 | CLP | 69518190 | 2608087 | 69518 | 2608 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Servicio Telefonia Movil Segun contrato | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600019742 | 1052163 SERVI ALL SA | 2021-11-01 | 2025-04-30 | USD | 3141843 | 0 | 3141843 | 2809754.3011 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio VHS Ferretería | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 2632000 |  | 2024-05-08 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-11-21 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC aprobado. Contrato SAP Generado, Contrato en VB Legal Chile | 2025-01-30 | ALTO-1157-CON-0094 | 2446000 |  |  | 1 | Finalizado | 186000 | 178 | 175
4600011752 | 1051476 G4S SECURITY SERVICES REGIONES S | 2022-02-01 | 2025-04-30 | CLP | 3848076192 | 3712112036 | 3848076.192 | 3712112.036 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO VIGILANCIA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 4000000 |  | 2024-07-09 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Contrato Extendido hasta 30/06. Proceso de licitacion en evaluacion de Propuesta final con usuario para ir a posterior Comité |  | GL-S-107-23 | 3571125.332 | 4600011752 |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600012175 | 1067213 Eulen Seguridad S.A. | 2022-02-21 | 2025-04-30 | CLP | 3013594236 | 3013594236 | 3013594.236 | 3013594.236 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO VIGILANCIA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 3000000 |  | 2024-07-09 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | En presentacion de Coimite de Sitio, Supply y Regional |  | GL-S-107-23 | 16000000 | 4600012175 |  | 0.8 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Activación de Ordenes de Compra Glencore Cu | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-11-19 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Desierto o Cancelado | En evaluación de propuestas técnicas. | 2024-12-06 | GSSC-SER 007-2024 | 100000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 17 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de gra de 90ton | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 26000 |  | 2025-03-13 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | SERV, ARRIENDO GRÚA 90 TON 01 A 31 ENE |  |  | 26000 | 4500566689 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de gra de 90ton | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3000 |  | 2025-03-13 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | SERVICIO GRUA SPOT CAMB BBA LEWIS 15-07 |  |  | 3000 | 4500566705 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de grua de 60 ton | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2400 |  | 2025-03-18 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Grua 60 ton para Cambio vv lewis IC TAI |  |  | 2400 | 4500567193 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de grua de 90 ton | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonore | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de grua 90 ton julio |  |  |  | 4500569750 |  | 1 | Finalizado | 5000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 11500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | arriendo de gruas Diciembre |  |  |  | 4500569338 |  | 1 | Finalizado | 11500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de Gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5900 |  | 2025-02-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de grua Noviembre | 2025-02-12 |  | 5900 | 4500561475 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de Gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 37000 |  | 2025-02-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de arriendo grua 300 toneladas diciembre | 2025-02-12 |  | 37000 | 4500561487 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de Gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 26000 |  | 2025-02-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de arriendo grua 300 toneladas diciembre | 2025-02-12 |  | 26000 | 4500561493 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 55000 |  | 2025-03-25 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | servicios de arriendo de gruas | [5 empty] | 1 | Finalizado | 55000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de gruas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | arriendo de gruas noviembre 2024 |  |  |  | 4500569335 |  | 1 | Finalizado | 7500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de gruas 90 toneladas | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2200 |  | 2025-03-05 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de grua PTE | 2025-03-05 |  | 2200 | 4500565180 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019423 | 1078915 Ingeniería e Informática Asociada L | 2024-05-09 | 2026-12-31 | CLP | 103970072 | 0 | 103970 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Servicios de Arriendo de Notebook | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Regional TI |  | Sin Alerta | Adenda | 163000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Este contrato no se renovará pues se esta gestionando un nuevo contrato con LENOVO | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Servicios de Arriendo de notebooks | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | IT GSCP | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 128619 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo de notebooks para GSCP |  |  |  | 4500569650 |  | 1 | Finalizado | 128619 | 0 | 0
4600021180 | 083221 FIDEICOMISO DORREGO Y LIBERTADOR | 2025-03-18 | 2029-12-31 | USD | 1687200 | 0 | 1687200 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Arriendo de oficinas BA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administracion GSCA |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1687200 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Arriendo oficinas BA | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Asesoría Estratégica y Servicios Comunicacionales | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Comunicaciones | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 167900 |  | 2024-12-01 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden con monto. Pendiente usuario envíe información del alcance del servicio para RFQ con otros proveedores. |  |  | 226000 | 4500502158 |  | 1 | Finalizado | -58100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de búsqueda de ejecutivos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | recursos humanos | SERV. PROFESIONALES / RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 197 |  |  | 2024-10-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC aprobada y contrato finalizado | [5 empty] | 1 | Finalizado | 197 | 0 | 0
4600019700 | 1079098 Robert Half Internacional Empresa D | 2024-06-24 | 2025-07-31 | CLP | 481616803 | 224589608 | 481617 | 224590 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Servicios de Búsqueda de Personal | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | recursos humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adjudicacion Directa | 450000 |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente BBTT de usuario. Se enviará correo para validar si se continuara con el servicio. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios de confección de liquidación de sueldos Glencore Argentina | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Recusos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3100 |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Confección de liquidaciones para Glencore Argentina | 2024-12-03 |  |  | 4500546988 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | -29 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Emergencia oficina de Buenos Aires | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Country Manager Argentina | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 900 |  | 2024-12-02 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios médicos para 4 personas de oficinas de buenos aires | 2024-12-02 |  |  | 4500546650 |  | 1 | Finalizado | 900 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Gestores de Contratos | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 |  | 2024-11-27 | 2024-12-13 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario D.Quevedo indico que se deje en stand by el proceso. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Investigación de denuncias | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Legal GSCA | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 165000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Asesoria investigación de denuncias |  |  |  | 4500527892 |  | 1 | Finalizado | 165000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Limpieza Oficina de San Isidro | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Administración GSCA | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4500 |  | 2025-02-19 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios limpieza en oficina San isidro hasta octubre 2025 |  |  |  | 4500562927 |  | 1 | Finalizado | 4500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Mejora de Procesos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Riesgos Operacionales | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 243950 |  | 2024-02-18 | 2024-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución sin observaciones. No se renovara el contrato. |  |  | 243950 | 4500511578 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | GSC Chile | Servicios de migración | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 150000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de Expatriados |  |  |  | 4500569100 |  | 1 | Finalizado | 150000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Monitoreo isoceniéticos AltoNorte | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Mantenimiento AltoNorte | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 0 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Con fecha 5 de marzo se enia correo a usuario para revisar puntos pendientes de reunión del 19 de febrero | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Outplacement | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 85984.9458 |  | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500541780 |  | 1 | Finalizado | 85984.9458 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Outplacement | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 87100.66 |  | 2024-11-11 | 2027-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542865 |  | 1 | Finalizado | 87100.66 | 0 | 0
4600020831 | 1078956 MANPOWER SERVICIOS INTEGRALES | 2025-01-08 | 2026-03-31 | CLP | 150000000 | 0 | 150000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal (RPO) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2026-01-02 | 2026-03-21 | Sin Alerta | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 2024-07-25 | 2025-08-05 | 2024-08-10 | 2024-09-10 | 2024-10-10 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 1.No iniciado | Se libera proveedor para Altonorte y se genera contrato 46 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 303 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios de seguros de Vida para Glencore Argentina | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / PROT. Y SEG. PERSONAS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 12500 |  | 2025-01-30 | 2025-02-11 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios de seguros de vida para trabajadores Glencore Corporativo | 2025-02-11 |  | 12500 | 4500561052 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 12 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios de Stand ARMINERIA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Comunicaciones GSCA | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 15800 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de Stand |  |  | 15800 | 4500571886 | 5 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios de visado, impositivo y de relocación para Expatriados. | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 131460 |  | 2025-01-28 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios de expatriados para Glencore Argentina | 2025-01-28 |  | 131460 | 4500557908 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Servicios External Audit Coroccohuayo Ore Reserves | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Minig Manager Engineering | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2025-03-26 | 2025-04-25 | Cargar Cronograma | 2024-08-05: 2025-03-26; 2024-08-05: 2025-03-26; 2024-09-11: 2025-04-02; 2024-09-13: 2025-04-11; 2024-09-27: 2025-04-18; 2024-10-01: 2025-04-18; 2024-11-21: 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 3.Proceso publicado en mercado | en licitación | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 35 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios implant open point | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RR HH | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 40000 |  | 2025-01-31 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios de apoyo a RR HH |  |  | 40000 | 4500558655 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios Migratorios | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 21506.6067 |  | 2024-11-26 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500545636 |  | 1 | Finalizado | 21506.6067 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicios OSDE de medicina empleados Glencore | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5800 |  | 2024-12-02 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-02 |  |  | 4500546657 |  | 1 | Finalizado | 5800 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicios OTIC para GSCC | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | RR HH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de desarrollo de empleados | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 320000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de OTIC para GSCC (No se puede completar columna A) |  |  | 320000 | 4500571870 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019140 | 1051495 ANTOF.TERMINAL INTERNACIONAL S.A | 2024-04-01 | 2026-12-31 | CLP | 754169679 | 145126661 | 754169.679 | 145126.661 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicios Portuarios ANG | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operacion | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7610000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600019248 | 1051495 ANTOF.TERMINAL INTERNACIONAL S.A | 2024-04-16 | 2026-12-31 | CLP | 3442080997 | 502897764 | 3442080.997 | 502897.764 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicios Portuarios ANG | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operacion |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7610000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019139 | 1052051 COMPAÑIA PORTUARIA MEJILLONES SA | 2024-04-01 | 2026-12-31 | CLP | 2262509979 | 853361080 | 2262509.979 | 853361.08 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicios Portuarios ATI | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operacion | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7610000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019247 | 1052051 COMPAÑIA PORTUARIA MEJILLONES SA | 2024-04-16 | 2026-12-31 | CLP | 705004962 | 102316602 | 705004.962 | 102316.602 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicios Portuarios ATI | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Operacion | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7610000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600014748 | 1051447 PAYROLL S.A. | 2022-08-31 | 2025-07-31 | CLP | 135832998 | 109878854 | 135833 | 106041 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Sistema de remuneraciones PAYROLL. | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | RRHH | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 149416.2978 |  | 2025-05-14 | 2025-08-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018390 | 1051329 CONTAC INGENIEROS LTDA. | 2023-12-15 | 2026-03-31 | USD | 270440 | 192520 | 270440 | 192520 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SOFTWARE DE CONTABILIDAD METALURGICA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Procesos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 192520 |  | 2024-09-02 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario esta generando su SM para ampliar contrato por 1 año. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | software Oracle Unifier - Instancia QA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Control de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 30163 |  | 2024-12-20 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Oravle para control documental de proyectos | 2024-12-20 |  | 30163 | 4500551163 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020402 | 1051817 B Y G INGENIERIA LIMITADA | 2024-10-24 | 2026-05-31 | CLP | 454491000 | 117234765 | 454491 | 117234.765 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Soporte de Infraestructura TI | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González |  | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Soporte Estratégico Gestión de Categ. SC | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 27647.337 |  | 2024-11-26 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500545522 |  | 1 | Finalizado | 27647.337 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | soporte interaccion de vehiculos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Fundición | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 95000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licitación: GL-S-19-25 Servicio Soporte Programa Vehicle Interaction (VI) y Remotización - Altonorte |  |  |  | 4500569275 |  | 1 | Finalizado | 95000 | 0 | 0
4600020266 | 1073857 Sociedad de profesional SPBox | 2024-10-01 | 2027-09-30 | CLP | 99891765 | 15922374 | 99891.765 | 15922.374 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Soporte sharepoint | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor González | TI | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Proyectos de transformación digital | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 174194 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013754 | 1051840 WEB CONTROL SYSTEM LIMITADA | 2022-05-26 | 2025-03-31 | CLP | 139553702 | 121701814 | 128353 | 118585 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SOPORTE WEB CONTROL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 129568 |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ampliará contrato por 12 meses, derivado Marco Torres | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600013957 | 1051840 WEB CONTROL SYSTEM LIMITADA | 2022-06-14 | 2026-02-28 | CLP | 123968308 | 66719656 | 123968 | 66720 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SOPORTE WEB CONTROL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 103116 |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ampliará contrato por 12 meses, derivado Marco Torres | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014038 | 1060112 WEB CONTROL SYSTEMS PERU S.A.C. | 2022-06-22 | 2026-02-28 | USD | 715497 | 400825 | 715497 | 400825 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SOPORTE WEB CONTROL | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 626807 |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ampliará contrato por 12 meses, derivado Marco Torres | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600020494 | 1052689 PRODINSA S.A. | 2024-11-01 | 2027-10-30 | USD | 1876000 | 0 | 1876000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro cables de izaje para palas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Mantenimiento Mina | Por clasificar/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3060000 |  | 2026-11-01 | 2027-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020704 | 9000171 GLENCORE INTERNATIONAL AG | 2024-12-10 | 2026-03-31 | USD | 4920000 | 4529184 | 4920000 | 4529184 | Menos de 3 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de acido sulfurico | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | el primer embarque llegara el 8 de febrero 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020028 | 1060476 HENKEL PERUANA S.A. | 2024-08-01 | 2025-07-31 | USD | 988000 | 637575.88 | 988000 | 637575.88 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Adhesivos Loctitte | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Mantenimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Fuente Unica | 1000000 |  | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1.No iniciado | Contrato se atiende con Ordenes Spot debido a que Henkel no acepta terminos de Antapaccay. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | -61 | 105
4600020081 | 1078242 Calidra Chile imp minerales SpA | 2024-08-01 | 2027-07-31 | CLP | 514755000 | 140648646 | 514755 | 140648.646 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Cal | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 616000 |  | 2027-07-21 | 2027-07-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Cal | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | SUPPLY | CONSUMIBLES OPERACIÓN / CAL Y CEMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 866100 |  | 2026-06-01 | 2027-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro en ejecución, sin observaciones. |  | LA-017-23 | 866100 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600016946 | 1051215 Servicios Computacionales Ruiz | 2023-05-29 | 2026-05-31 | CLP | 159973700 | 55434100 | 159973.7 | 55434.1 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro de componentes tecnológicos | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | TI |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 164985.755 |  | 2026-05-03 | 2026-05-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600004951 | 1059376 PROCABLES S.A. | 2022-10-01 | 2025-09-30 | USD | 403017 | 1300.88 | 403017 | 1300.88 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de elementos de Izaje | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva | 403017 |  | 2025-07-14 | 2025-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600015899 | 1052689 PRODINSA S.A. | 2023-01-02 | 2025-10-31 | CLP | 311165294 | 182142890 | 311165.294 | 182142.89 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de elementos de Izaje | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva | 320293.6634 |  | 2025-08-14 | 2025-10-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019746 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-07-01 | 2025-07-31 | USD | 1584000 | 0 | 1584000 | 1224248.9168 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro de EPPS VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Licitacion Competitiva | 3330000 |  | 2025-04-21 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2.Preparación Estrategia | En elaboración de Estrategia. Se revisa potencial ampliacion de contrato hasta dicoembre 2025 | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 9 | 175
4600016110 | 1078957 DARTEL S A | 2022-08-01 | 2025-07-31 | CLP | 541488447 | 37350791 | 541488.447 | 37350.791 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de ferreteria electrica | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 557374 |  | 2025-04-17 | 2025-07-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600018437 | 1078957 DARTEL S A | 2023-12-20 | 2026-09-30 | CLP | 188377985 | 53974943 | 188377.985 | 53974.943 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de ferreteria Eléctrica FPA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 189262 |  | 2026-07-14 | 2026-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018147 | 1051319 FERRETERIA PRAT S.A. | 2023-11-15 | 2026-11-14 | CLP | 27425394 | 0 | 27425 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de ferreteria FPA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Marco Torres | Recursos Humanos | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 28229.9475 |  | 2026-08-15 | 2026-11-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se licitaran los item en el contrato regional | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600021181 | 1052163 SERVI ALL SA | 2025-04-01 | 2028-03-31 | USD | 3190000 | 0 | 3190000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de Ferretería VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600005617 | 1059514 MODEPSA S.A.C | 2020-11-30 | 2025-12-31 | USD | 456665 | 0 | 456665 | 273156.03 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de pernería | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | General | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 456665 |  | 2025-04-01 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Evaluacion Tecnica /HSE. Contrato Extendido hasta 31/12/2025 |  | CA-048-20 | 78000 | 4600005617 |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600015894 | 1075688 FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C. | 2022-12-29 | 2025-12-31 | USD | 679000 | 0 | 679000 | 313664.65 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos sistema contra incendio | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Licitacion Competitiva | 679000 |  | 2025-09-17 | 2025-12-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600020260 | 1052490 WM Servicos Integrales Ltda | 2024-06-01 | 2027-05-31 | CLP | 1365968000 | 130179969 | 1365968 | 130179.969 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Señaletica | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | General | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1542000 |  | 2026-11-01 | 2027-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020096 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-09-01 | 2027-08-31 | CLP | 152334000 | 14978324 | 152334 | 14978.324 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Soldadura | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | General | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 194000 |  | 2027-02-01 | 2027-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020244 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-10-01 | 2027-08-31 | CLP | 499955166 | 122836280 | 499955.166 | 122836.28 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Soldadura | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | General | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 869000 |  | 2027-02-01 | 2027-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de tuberías de HDPE | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 375000 |  | 2024-05-08 | 2024-06-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-21 | LA-049-24 | 233000 | 4500511135 | 2 | 1 | Finalizado | 142000 | 44 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro dotación de zapatos 2024 | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | RRHH | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 392000 |  | 2024-01-30 | 2024-03-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-08 | LA-006-24 | 386000 | 4500483756 |  | 1 | Finalizado | 6000 | 38 | 0
4600004950 | 1059879 SOLTRAK S.A. | 2022-02-01 | 2025-07-31 | USD | 2649000 | 7100 | 2649000 | 7100 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | SUMINISTRO EPPS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | General | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Licitacion Competitiva | 1500000 |  | 2024-08-09 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | 2025-04-23: 2025-04-16 | 1.No iniciado | Gestion de extension para diciembre de 2025, en paralelo se realizara licitacion presentacion a comite de estrategia el 16.04 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600018438 | 1078957 DARTEL S A | 2023-09-20 | 2026-09-30 | CLP | 206950462 | 153564023 | 206950.462 | 153564.023 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Ferretería Electrica | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 247252 |  | 2026-07-14 | 2026-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600008775 | 1059393 ELECTRO FERRO CENTRO - EFC SAC | 2023-08-31 | 2026-07-30 | USD | 2975000 | 0 | 2975000 | 2307969.29 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro Ferreteria y Miscelaneos (VHS) | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2975000 |  | 2026-07-02 | 2026-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600013364 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-04-29 | 2025-05-31 | CLP | 520075713 | 440321368 | 520075.713 | 440321.368 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro Mangueras Kupfer | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 685172 |  | 2025-02-15 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600012893 | 1059292 WONG Y COMPLEMENTOS | 2022-03-30 | 2025-05-31 | USD | 4847008 | 0 | 4847008 | 6186537.89 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro Mangueras VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Mantenimiento Mina | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 4847008 |  | 2025-03-03 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se gestionará una adenda en monto para cubrir el sobreconsumo / se extiende hasta septiembre de 2026, debera iniciar licitacion el 30.04 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
A95-0GOX | 1051419 AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 1995-07-13 | 2027-12-31 | CLP | 2079698109 | 0 | 2079698.109 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro oxigeno | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Gerencia de Operaciones |  | Sin Alerta |  | 272170000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato creado de manera erronea, fue reemplazdo por el contrato 4600001765 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600001765 | 1051419 AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2019-09-05 | 2027-12-31 | CLP | 171844243226 | 81304345540 | 171844243.226 | 81304345.54 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro oxigeno a Fundición | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Gerencia de Operaciones | Energía y Servicios/Oxígeno | Sin Alerta | Fuente Unica | 87047099.4596 |  | 2027-12-21 | 2027-12-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Negociando la continuidad y posible aumento del suministro, además del aumento de presión para proyecto Toberas de AN. Gestión de propuestas |  |  | 272170000 | 4600001765 |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
4600013643 | 1052373 GALLYAS TELECOM S.A. | 2022-04-01 | 2025-04-17 | CLP | 361739956 | 266734931 | 361740 | 266735 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro radios y accesorios | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Licitacion Competitiva | 411734.4313 |  | 2024-10-14 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Se extendera contrato hasta mayo 2025 pues se esta licitando el suministro junto con el servicio d emantencion d eradios. |  | LB.AC.GAD.SCT.2260 | 444444.4444 | 4600013643 |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600021131 | 1059257 VULCO PERU S.A. | 2023-01-10 | 2027-07-31 | USD | 5129245.56 | 0 | 5129245.56 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro Repuestos | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600018488 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | CLP | 366389290 | 186214987 | 366389.29 | 186214.987 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro Ropa de Seguridad | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Licitacion Competitiva | 199945.5111 |  | 2024-06-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Ampliacion de Contrato hasta diciembre de 2025, en paralelo se licitara |  | ALTO-1280-SUM-152 | 199945.5111 | 4600018488 |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro sistema de aspersión | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / EQ. Y COMP. FLUIDOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 880000 |  | 2024-03-10 | 2024-07-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-07-24 | LA-061-24 | 801000 | 4500518805 |  | 1 | Finalizado | 79000 | 136 | 0
4600021120 | 1052373 GALLYAS TELECOM S.A. | 2025-03-01 | 2028-02-28 | CLP | 483422084 | 18364743 | 483422.084 | 18364.743 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro Telecomunicaciones | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021182 | 1052163 SERVI ALL SA | 2025-04-01 | 2028-02-28 | USD | 2446000 | 0 | 2446000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro VHS ferreteria | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600021005 | 1059271 LUINCE TRADING COMPANY S.A. | 2025-02-01 | 2028-01-31 | USD | 197000 | 0 | 197000 | 199 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministros de escritorio | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Logística | Por clasificar/SUMINISTROS DE OFICINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 197000 |  | 2027-10-15 | 2028-01-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021143 | 1051865 DIMERC S.A. | 2025-03-01 | 2028-02-29 | CLP | 80114628 | 17472 | 80114.628 | 17.472 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministros de Oficina | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | SUMINISTROS OFICINA,BOLIGRAFO ZOOM SOFT | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Recursos Humanos | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 239 |  | 2024-11-28 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500546063 |  | 1 | Finalizado | 239 | 0 | 0
4600020616 | 1051731 SGS DEL PERU S.A.C | 2024-11-26 | 2027-11-30 | USD | 955106 | 0 | 955106 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SUPERVISIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Cumplimiento | Servicios de Contratistas / Operativos/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 967276 |  | 2027-01-15 | 2027-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente sin observaciones, OC de compra actualizada, carpeta completa con documentación. Se comunicó a usuario nueva administración y nuevo analista para licitación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Suscripción Cost Drivers | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 23000 |  | 2025-02-17 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de inteligencia de mercado para supply chain | 2025-02-17 |  | 23000 | 4500562462 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Suscripción Cost Drivers | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 23000 |  | 2024-12-20 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suscripción a plataforma de gestión de costos supply | 2024-12-20 |  | 23000 | 4500551162 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Taller Piloto Formación Integral HSE | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | HSEC | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 57748 |  | 2024-11-04 | 2025-02-27 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500540860 |  | 1 | Finalizado | 57748 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Techado de patio becthel | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Logística | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-8013 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario indico que se ejecutará utilizando el contrato marco y por ello no será necesario licitar | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Techo autosoportado Pachacutec | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | Logística | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-ANTA-8014 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Según indico usuario se ejecutará con el contrato marco y no sera necesario licitar. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021076 | 1053075 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2025-02-21 | 2026-08-30 | CLP | 64803112 | 15388437 | 64803.112 | 15388.437 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Telefonía móvil 2025-2026 | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | TI | Por clasificar/Servicios de telecomunicaciones | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 65000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600018487 | 1059569 DIREC TV PERU S.R.L. | 2024-01-02 | 2026-12-28 | PEN | 2220547 | 982004 | 594885 | 264748 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Televisión por cable | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 594884.5681 |  | 2026-09-14 | 2026-12-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones. Derivado a Marco Torres | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600007908 | 1073268 Sotraser Transportes Limitada | 2021-06-01 | 2026-05-31 | CLP | 28018406377 | 17419956880 | 28018406.377 | 17419956.88 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Transporte Ácido y Cátodos | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Procesos | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-31 | 2025-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Calculando el monto consumido por inflación para luego pasar AFC (esta semana se tiene el análisis) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600021088 | 1078637 D.C.R. MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 2025-02-26 | 2026-03-07 | PEN | 5895000 | 0 | 1579270.5 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de ácido | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte en camiones | Renovar | Licitacion Competitiva | 1579270.5 |  | 2024-02-26 | 2024-09-20 | Sin Alerta | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 2024-09-20 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Firmado. Servicio SPOT | [5 empty] | 1 | Finalizado | 1579270.5 | 429 | 175
4600021172 | 1085161 Grupo Empresarial RDOZ S.A.C. | 2025-03-17 | 2026-02-28 | PEN | 1513324 | 0 | 405419.4996 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de ácido | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte en camiones | Renovar | Licitacion Competitiva | 405419.4996 |  | 2024-02-26 | 2024-09-20 | Sin Alerta | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 2024-09-20 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Firmado. Servicio SPOT | [5 empty] | 1 | Finalizado | 405419.4996 | 429 | 78
4600021174 | 1059495 TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C. | 2025-03-17 | 2026-03-31 | PEN | 1052747 | 0 | 282030.9213 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de ácido | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte en camiones | Renovar | Licitacion Competitiva | 282030.9213 |  | 2024-02-26 | 2024-09-20 | Sin Alerta | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 2024-04-10 | 2024-06-25 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 2024-09-20 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Firmado. Servicio SPOT | [5 empty] | 1 | Finalizado | 282030.9213 | 429 | 78
4600020579 | 1059260 TRANSALTISA S.A. | 2024-11-21 | 2026-03-31 | PEN | 13941394 | 402632.27 | 3734899.4526 | 108549.66 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de Acido Sulfúrico - Planta de Oxidos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3734899.4526 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en revisión de proveedor |  | LA-0050-24 | 3734899.4526 | 4600020579 | 15 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020633 | 1059450 TRANSPORTES IBEROAMERICANO SRL | 2024-11-28 | 2026-02-28 | PEN | 21186539 | 0 | 5675873.7981 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de Acido Sulfúrico - Planta de Oxidos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5675873.7981 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en revisión de proveedor |  | LA-0050-24 | 5675873.7981 | 4600020633 | 14 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Transporte de Acido Sulfúrico - Planta de Oxidos | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Dowglas Lema | Gerencia Procesos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / TRAN. TERRESTRE NAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13000000 |  | 2024-02-26 | 2024-10-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en revision de Category Manager |  | LA-0050-24 | 11100000 |  |  | 1 | Finalizado | 1900000 | 0 | 0
4600021055 | 1059495 TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C. | 2025-02-18 | 2027-02-28 | PEN | 35226377.25 | 0 | 9437146.4653 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de carga general | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento | Por clasificar/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10667000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente firma de contrato | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600018512 | 1059944 SERVOSA CARGO SAC | 2024-01-05 | 2029-01-31 | PEN | 57673265 | 10548486 | 15450668 | 2843872 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Transporte de Concentrado de cobre | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | General | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15450667.6855 |  | 2027-06-01 | 2028-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | * Cumplimiento esta gestionando la inclusiónd e camiones GNL o término del servicio. Coordinar con Jose Acevedo. Derivado Marco Torres | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600008314 | 1073270 Sotraser Transportes Ltda | 2021-06-04 | 2026-06-30 | CLP | 39879407653 | 27208290887 | 39879407.653 | 27208290.887 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Transporte de PLS y Anodo | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Minería y Operaciones | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-31 | 2025-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Calculando el monto consumido por inflación para luego pasar AFC (esta semana se tiene el análisis) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
T71633 | 001186-HOLCIM (ARGENTINA) SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 15029856.2 | 0 | 14729.2591 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tratamiento de Residuos Peligrosos- Geo cycle | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Renovar |  | 19097.6468 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Validación de Postores | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 11217 |  | 2025-01-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Extensión 6 meses servicios de validación de postores | 2025-01-15 |  | 11217 | 4500555239 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Viajes arquitecto nueva oficina BA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Finanzas Regional | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / VIAJES Y HOTELERIA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 14000 |  | 2024-11-11 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PAra viajes de Arquitencto |  |  |  | 4500543266 |  | 1 | Finalizado | 14000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Viajes Personal Argentina | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Finanzas Regional | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / VIAJES Y HOTELERIA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 120000 |  | 2024-11-03 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Para Profesionales Glencore |  |  |  | 4500538538 |  | 1 | Finalizado | 120000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Videos Hitos Tech en CMA | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI Regional | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9887 |  | 2024-12-12 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Video Hitos Tecnología en CMA | 2024-12-12 |  | 9887 | 4500549071 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Winshuttle Training Material Translation | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI | SERV. PROFESIONALES / EDUCACION Y ENTRENAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4400 |  | 2025-02-07 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | servicios de traducción para TI global | 2025-02-14 |  | 4400 | 4500562163 |  | 1 | Finalizado | 0 | 7 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Workshop /Supply Chain | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Supply Chain | SERV. PROFESIONALES / COMUNIDAD SERV. SOCIALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9255.0649 |  | 2024-11-11 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500542146 |  | 1 | Finalizado | 9255.0649 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | GSC Argentina |  | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | Administración GSCA | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8700 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Asesoria impositiva GSCA |  |  |  | 4500569421 |  | 1 | Finalizado | 8700 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile |  | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCC | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1200 |  | 2025-04-10 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra accesorios Usuario Christoff Kühn (nose puede completar texto) |  |  |  | 4500570999 |  | 1 | Finalizado | 1200 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile |  | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | TI GSCC | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 30000 |  | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licencias Bentley Microstation y OpenRoa (no se puede escribir en el texto) |  |  |  | 4500571001 |  | 1 | Finalizado | 30000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru |  | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Víctor González | TI GSCP | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 28000 |  | 2025-04-10 | 2025-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | SERV. TEL MOVIL 25 (no se puede completar texto) |  |  |  | 4500570997 |  | 1 | Finalizado | 28000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru |  | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCP | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2000 |  | 2025-04-10 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra teléfono (no se puede completar Texto |  |  |  | 4500570998 |  | 1 | Finalizado | 2000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru |  | Logistica y Servicios de Sitio | Spot | OPEX | Víctor González | TI GSCP | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5305 |  | 2025-04-11 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licencias Adobe (no se puede completar Texto) |  |  |  | 4500571255 |  | 1 | Finalizado | 5305 | 0 | 0
4600020796 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2024-12-23 | 2026-01-31 | CLP | 34000000000 | 1576258686 | 34000000 | 1576259 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de equipos auxiliares LOA25 CMLB | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10600000 |  | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Sin Alerta | 2024-02-26: 2024-02-01; 2024-03-15: 2024-02-29; 2024-03-26: 2024-03-31; 2024-04-10: 2024-06-30; 2024-06-25: 2024-07-31; 2024-07-10: 2024-08-31; 2024-08-08: 2024-11-13; 2024-09-20: 2024-11-30 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado | 2024-11-30 |  | 9953000 | 4500551514 / 4500551513 | 12 | 1 | Finalizado | 647000 | 303 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | - Licitación Aceros de Perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Operaciones Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de perforación | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Evaluación económica | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistemas de aspersión - Válvulas y accesorios | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 280000 |  | 2025-04-22 | 2025-06-24 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2.Preparación Estrategia | Preparaciónd e estrategia y revisión de bases |  | LA-009-25 |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistemas de aspersión - Cables | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 |  | 2025-04-22 | 2025-06-24 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2.Preparación Estrategia | Preparaciónd e estrategia y revisión de bases |  | LA-010-25 |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistemas de aspersión - Tuberías y accesorios | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 |  | 2025-04-22 | 2025-06-24 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2.Preparación Estrategia | Preparaciónd e estrategia y revisión de bases |  | LA-011-25 |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Geosintéticos | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 |  | 2025-04-22 | 2025-06-24 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-19 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2.Preparación Estrategia | Preparaciónd e estrategia y revisión de bases |  | LA-012-25 |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bien | Antapaccay | Adquisición de módulo de entrenamiento de pala 4100 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Gerencia de Mina | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 250000 | SOAM-ANTA-8918 | 2025-05-31 | 2025-07-30 | Sin Alerta |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-14 |  | 2025-07-21 |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 2.Preparación Estrategia | Revision de Proveedores, bases tecnicas y preparacion de estrategia, se solcita formulario de adjudicacion directa |  | LA-0080-25 |  |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisicón de Radar para Monitoreo de Presa Tintaya | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 550000 | SOAM-ANTA-8802 | 2024-10-14 | 2024-11-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En equipo llegó a mina. | 2024-11-21 | LA-097-24 | 463962 | 4500545295 | 2 | 1 | Finalizado | 86038 | 38 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisicón de Radar para Monitoreo de Presa Tintaya | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 550000 | SOAM-ANTA-8805 | 2024-10-14 | 2024-11-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En equipo llegó a mina. | 2024-11-21 | LA-097-24 | 463962 | 4500545295 | 2 | 1 | Finalizado | 86038 | 38 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Alquiler Motor Upgrade de Camión CAT 797 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Fuente Unica | 319000 |  | 2024-06-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Alquiler de prueba, adjudicado de Emergencia. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 319000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ampliación de la capacidad de bombeo en la estación 110 - Sentina, en 480 l/s / infraestructura | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 878803.72 | SOAM-ANTA-7758 | 2024-04-15 | 2024-07-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a GOULD PUMP |  | LA-030-24 | 878803.72 | 4500517310 | 7 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Análisis geoquímico de rocas | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Ingenieria Mina | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-01-18 | 2025-05-13 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 2025-04-28 |  | 2025-05-05 |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 5.En proceso de evaluación Económica | En revision de ofertas economicas |  | LA-0010-25 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600018015 | 1073098 Minetec S.A. | 2023-10-24 | 2025-11-30 | CLP | 8360833922 | 3302610648 | 8360834 | 3057127 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Arriendo de baldes Flota 4100XPC&2800XPB | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas / Operativos/Arriendo de maquinaria pesada de minería | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-06-16 | 2025-10-01 | Sin Alerta |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1.No iniciado | Se iniciará licitación acorde a cronograma | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600009095 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2021-06-01 | 2031-05-31 | USD | 2448172 | 0 | 2448172 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Atención especializada Post venta Flota Camiones 980E-5 (Contrato Marc) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Fuente Unica | 2448172 |  | 2021-02-01 | 2021-05-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios MARC para Camiones 980E-5. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600010070 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2021-06-01 | 2031-05-31 | USD | 223900000 | 110641425 | 223900000 | 108359352 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Atención especializada Post venta Flota Camiones 980E-5 (Contrato Marc) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Fuente Unica | 223900000 |  | 2030-05-18 | 2032-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicios MARC para Camiones 980E-5. Vigente hasta Mayo 2031. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Auditoría y optimización del proceso de instrumentación y monitoreo geotécnico | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2024-02-07 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso Cancelado por el usuario (Walter Arteaga) por falta de presupuesto |  | LA-0038-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Bombas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3404532 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Reparable: OLA 1/ev. Economica validacion de Budget; 12-03-2025 Sujeto de programacion por parte de Victor Muñoz |  | GL-026-2024 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600012153 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2022-03-01 | 2025-04-30 | USD | 504000 | 448000 | 504000 | 448000 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-067/22: Pañol_Antapaccay | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | 2025-09-08 |  |  | 2025-09-30 |  | 1.No iniciado | Contrato vigente al 30/04/2025, se esta gestionando adenda al 30/11/2025. PO 4500277520 - CA-067/22 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600009295 | 1059538 EPIROC PERU S.A. | 2021-08-19 | 2025-03-31 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CA-111/20 Sumnistro de Brocas Triconicas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva | 0.01 |  | 2025-03-01 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 5.En proceso de evaluación Económica | No corresponde a licitación, es una orden de servicio a valor cero para el seguimiento post venta (Corresponde a la adjudicación de bienes). | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
4600009297 | 1059309 SANDVIK DEL PERU S.A. | 2021-08-19 | 2025-03-31 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CA-113/20 Suministro Accesorios de Perforacion | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva | 0.01 |  | 2025-03-01 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 5.En proceso de evaluación Económica | No corresponde a licitación, es una orden de servicio a valor cero para el seguimiento post venta (Corresponde a la adjudicación de bienes). | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
4600009296 | 1059750 PDB TOOLS INC. SUCURSAL DEL PERU | 2021-08-19 | 2025-03-31 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CA-123/20 Sumnistro de Brocas Triconicas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva | 0.01 |  | 2025-03-01 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 5.En proceso de evaluación Económica | No corresponde a licitación, es una orden de servicio a valor cero para el seguimiento post venta (Corresponde a la adjudicación de bienes). | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
4600008342 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2021-06-08 | 2026-09-29 | PEN | 127001 | 127001 | 34023 | 34023 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-193/14 Asistencia tecnica de dos pala | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 33832.9465 |  |  | 2026-09-29 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato CA-193/14 por asistencia técnica de 02 Palas (2161 y 2162), por S/.127K ya pagados. Solo resta administrar asistencia | 2024-01-15 |  | 33932.9465 | 4500136407 |  | 1 | Finalizado | -100 | 0 | 28
4600010484 | 1060230 SOLUCIONES SITECH PERU S.A. | 2021-11-11 | 2025-10-31 | USD | 2525796 | 1997596 | 2525796 | 1883650 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-545/21 Sistema de monitoreo e instala | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Operaciones Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Renovar | Adjudicacion Directa | 2998796 |  | 2025-06-16 | 2025-10-01 | Sin Alerta |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1.No iniciado | Usuario confirmo continuidad del servicio, se gestiona proceso de licitación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600021161 | 1051323 FMA INDUSTRIAL (CHILE) SA | 2025-03-14 | 2025-05-09 | CLP | 282060000 | 0 | 282060 | 0 | Menos de 3 Meses | Bienes | Lomas Bayas | CABLE;FMA,SCRB450-CB6500, ENROLLADOR | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2024-09-20 | 2025-03-12 | Cargar Cronograma |  |  | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2024-11-13 | 2025-01-15 |  | 2025-03-05 |  |  |  |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AGREGAR A CAPEX Finalizado | 2025-03-05 | LL-026-24 | 300000 | 4500566751 | 2 | 1 | Finalizado | 50000 | 166 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Camión Cisterna | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-ANTA-8587 | 2024-04-15 | 2024-05-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Equipo entregado en Nov-2024 | 2024-07-29 | LA-036-24 | 311028 | 4500509927 | 4 | 1 | Finalizado | 38972 | 105 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Camión Grua Articulado | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 479000 | SOAM-ANTA-7757 | 2024-02-06 | 2024-05-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En espera de entrega de Equipo la Quincena de Octubre | 2024-05-03 | LA-019-24 | 479000 | 4500500726 |  | 1 | Finalizado | 0 | 87 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Camión Hidroelevador | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Eléctrico | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 |  | 2024-08-01 | 2024-10-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de Camión Hidroelevador. AFC firmado y OC emitida. Entrega Ago-2025. | 2024-10-01 | LA-090-24 | 576000 | 4500535164 | 10 | 1 | Finalizado | 224000 | 61 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Camión Mecánico de Campo | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 380000 | SOAM-ANTA-7790 | 2024-04-29 | 2024-05-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En espera de entrega de Equipo 15.10 | 2024-05-20 | LA-033-24 | 224576.3 | 4500503212 | 6 | 1 | Finalizado | 155423.7 | 21 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CAPEX 2025 DE AROS ESTANDAR Y SMART PARA FLOTA 797. | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-04-29 | 2025-08-08 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-29 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-06-15 | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-07-27 | 2025-08-08 |  |  |  | 1.No iniciado | Preparaciónd e estrategia y revisión de bases |  |  |  | ACTUALIZADO |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Capex 2025 Lomas Bayas | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  | SOAM-LOBA-9506 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro subestación electrica | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 750000 |  | 2025-04-27 | 2025-10-27 | Cargar Cronograma | 2025-04-27 |  | 2025-04-29 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-07 |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2.Preparación Estrategia | Preparaciónd e estrategia y revisión de bases |  |  |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 3 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Carta de Reclamo SCA-021-2024 ENERGOTEC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Adenda | 0 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ELIMINAR CARTA ENERGOTEC | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Cartografiado y Prospección Geoquímica | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Ingeniería Mina | SERV. OPERACIONALES / EXPLORACION, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 408370 |  | 2024-06-03 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Procesos suspendidos este año por no contar con viabilidad social. Decisión de conocimiento de Gerencia de área y Gerencia General. |  | LA-0136-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Certificación Grúas Concentradora -Cambio puente grúa Taller Concentradora y cambio de grúa pescante | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 194840 | SOAM-ANTA-9028 | 2025-03-20 | 2025-06-19 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-20 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-21 | 2025-06-04 |  | 2025-06-09 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 3.Proceso publicado en mercado | En espera de visita tecnica por problemas comunitarios |  | LA-0039-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600021210 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2025-03-26 | 2025-07-31 | CLP | 5214561000 | 5214561000 | 5214561 | 5214561 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Cierre Contrato AHS LB | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado | [5 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 186
4600017085 | 1051404 CHRISTENSEN CHILE S.A. DIV.UHCO | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 342384 | 336563000 | 342384 | 313635 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Cilindros y suspensiones | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 356013 |  | 2024-07-01 | 2026-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Se ampliará contrato por 01 año y se solicitará inyección de budget, se debe realizar PPT y AFC para comité de Altonorte y Supply. Revisión proyección de monto a inyectar 19.12 |  | GL-003-2022 | 342384 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600017086 | 1051355 FINNING CHILE S.A. | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 126495 | 33730661 | 126495 | 33731 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Cilindros y suspensiones | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 126495 |  | 2024-07-01 | 2026-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura. |  | GL-003-2022 | 126495 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600014591 | 1060278 GROUNDPROBE PERU S.A.C. | 2022-08-17 | 2025-07-31 | USD | 844412 | 0 | 844412 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | complete care | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 844412 |  | 2025-04-17 | 2025-08-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | No corresponde continuidad revisado con Luis Pinto | [5 empty] | 1 | Finalizado | 844412 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes 2025 LB | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8183000 |  | 2024-08-01 | 2025-04-16 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-06-16: 2024-08-01; 2025-09-11: 2025-04-16 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 8.En aprobación de comité Regional | PPT-AFC en firmas |  | LL-026-2024 | 8100000 | ACTUALIZADO | 12 | 0.9 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componentes 2025 APY | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7812000 |  | 2024-08-01 | 2025-04-16 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-06-16: 2024-08-01; 2025-09-11: 2025-04-16 |  | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 8.En aprobación de comité Regional | PPT-AFC en firmas |  | LA-092-24 | 5840000 | ACTUALIZADO | 12 | 0.9 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Componentes de chancado | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1434334 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Preparación Estrategia - considerado para publicacion OLA 2 del plan de reparables |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componentes flota CAT 7495HR | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 230000 | SOAM-ANTA-7760 | 2024-01-24 | 2024-02-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500480775 |  | LA-003-24 | 230000 | 4500480775 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes |  | Compra Componentes CAPEX 2025 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ELIMINAR FILA, YA FUE DISTRIBUIDA EN LAS DE ARRIBA | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra componentes flota SANDVIK DR560 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta |  | 56870 | SOAM-ANTA-7766 | 2024-03-21 | 2024-11-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Componentes entregados en Sep-2024. |  |  | 56870 | 4500487803 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra de Radar de Monitoreo Terrestre | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Planeamiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450000 | SOAM-LOBA-9480 | 2025-04-26 | 2025-07-26 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 2025-06-30 | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2.Preparación Estrategia | Cambiar en hoja CAPEX el área Supply Revisión de bases con usuario para plantear estrategia |  | LB-AC-GAD-SCT-2758 |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra de Wheel | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | Generación de informe de presentación Pendiente actualizar cronograma con analista anterior |  |  |  | ACTUALIZADO |  | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600017636 | 1051396 JOYGLOBAL (CHILE) S.A. | 2023-09-01 | 2026-09-01 | USD | 283818 | 121656067 | 283818 | 121656 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Compresores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450064 |  | 2024-07-01 | 2026-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Septiembre 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-013-2022 | 283818 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600017667 | 1052226 MAESTRANZA DIESEL S.A. | 2023-09-01 | 2026-09-01 | USD | 163737 | 82353890 | 163737 | 82354 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Compresores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 225032 |  | 2024-07-01 | 2026-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Septiembre 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-013-2022 | 163737 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Consignación Epiroc + KMS | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Se estan generando las PPT's correspondientes Pendiente actualizaciónd e cronograma con analista anterior |  |  |  | ACTUALIZADO |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020372 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2024-10-21 | 2025-10-24 | USD | 553766 | 171521 | 553766 | 117743 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Construcc Radiales 22.9/10KV | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 554000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigente, Servicio Spot, no requiere continuidad, Contrato Vigente |  | LA-0171-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 554000 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de canales de contacto y no contacto Este y Oeste - 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Magaly Boggio |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 180000 | SOAM-ANTA-7755 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Serivcio ejecutado el saldo ya no se usara |  |  | 179511.43 | 4500529708 |  | 1 | Finalizado | 488.57 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de tramos varios de los canales de contacto y no contacto Este y Oeste | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Gerencia Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 180000 | SOAM-ANTA-9102 |  |  | Sin Alerta |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-21 |  | 2025-06-02 |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 4.En proceso de evaluación Técnica | En evaluación técnica y HSEC |  | LA-0043-25 |  |  |  | 0.65 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construccion del almacen de nitratos en la nueva plataforma de cancha de nitratros | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 320104 | SOAM-ANTA-8700 | 2024-09-19 | 2024-11-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Spot. No requiere Continuidad | 2024-11-06 | LA-0205-24 | 320104 | 4600020495 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 48 | 0
4600020240 | 1060214 GEOBLAST SAC | 2024-09-20 | 2025-07-20 | USD | 137839 | 55135 | 137839 | 41352 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Consultoría Geotécnia de Soporte de Mina Antapaccay | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Eder Anco | Geotecnia | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Consultoría estratégica | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente hasta Jul-2025 |  | LA-0127-24 |  | ACTUALIZADO |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019394 | 1060276 SRK CONSULTING PERU S.A. | 2024-05-06 | 2026-04-17 | USD | 549645 | 549645 | 549645 | 549645 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Consultoría geotécnica de soporte de mina | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar |  | 564000 |  | 2025-08-31 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 28-02-2026, En consulta con el usuario si se gestionará ampliación o si se cerrara el servicio. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CONSULTORÍA TÉCNICA VOLADURA DE CONTROL | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 137838.73 |  | 2024-05-31 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Spot, Servicio vigente |  | LA-0127-24 | 137838.73 | 4600020240 | 10 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600013755 | 1059576 ESCO PERU S.R.L. | 2023-07-01 | 2025-04-30 | USD | 3168000 | 0 | 3168000 | 3338587.47 | Menos de 3 Meses | Bienes | Antapaccay | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SUMINISTRO DE GETS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/GETs | Renovar | Licitacion Competitiva | 12500000 |  | 2022-08-01 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-12-02 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-24 |  | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 4.En proceso de evaluación Técnica | Adenda hasta marzo 2026 Etapa de prueba de GETs marca Hensley (KMMP) terminó en Nov-2024 pero se descartó por "material de desmonte". Pendiente 2da Prueba con Hensley en material correcto. Se está definiendo fecha en la que se ejecutará. |  | GL-001-22 | 12500000 | 4600013755 |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600015484 | 1060486 CHEMTRADE S.A.C. | 2022-11-16 | 2025-12-31 | USD | 6479888 | 5799778 | 6479888 | 5596878 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Suministro de Explosivos y Accesorios | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Consumibles (a granel)/Explosivos | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-20 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma |  | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.Preparación Estrategia | Se reasigna categoria estrategicos Contrato vigente 31-12-2025, en preparación estrategia, ampliación por un par de meses aprox |  |  |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600015365 | 1051396 JOYGLOBAL (CHILE) S.A. | 2022-10-31 | 2025-05-31 | USD | 8837870 | 0 | 8837870 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de suministro de repuestos P&h | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Fuente Unica | 8000000 |  | 2024-11-26 | 2025-03-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Revisando el consumo a la fecha para definir posible extensión. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600016945 | 1078739 Enaex Servicios S.A. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | CLP | 39056171445 | 2062870266 | 39056171 | 2062870 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato marco para órdenes de suministro accesorios (Explosivos) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Consumibles (a granel)/Explosivos | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-20 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma |  | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.Preparación Estrategia | Contrato vigente 31-12-2025, se debe mover a la Categoria de Giancarlos Pisfil |  | TBD |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.086 Implementación del software AMT 4SAP | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Gerencia d mantenimineto | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta |  | 40000 | SOAM-ANTA-8620 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 40000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CT Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de electrobombas sumergibles y de superficie. BIANUAL | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se deben gestionar bases y definir cronograma con usuario |  |  |  | ACTUALIZADO |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CT SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EQUIPO PESADO Y MANTTO, OPERACIÓN DE LAVADEROTRUCK SHOP/ LIMPIEZA DE PALAS Y PERFORADORAS . 03 AÑOS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Jose Irrazabal | Mantenimiento Mina | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 447661.33 |  | 2024-08-05 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Generación de Reunión de Pre Inicio |  | LA-0170-24 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ensayos de laboratorio, ensayos geotécnicos e instrumentación geotécnica | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 155769.44 |  | 2024-05-09 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Spot, servicio vigente |  | LA-0058-24 | 155769.44 | 4600020012 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Estrategia tren de explosivos | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Estrategia tren de potencia | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600019393 | 1059754 TISHER S.R.L. | 2024-05-06 | 2026-05-14 | USD | 250277 | 125138 | 250277 | 125138 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Fabricación 40 bases móviles para postes y retenidas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 256000 |  | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 31-03-2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Frenos | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2842534 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | Nuevo |  | ACTUALIZADO |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Frenos | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2842534 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Preparación Estrategia - considerado para publicacion OLA 2 del plan de reparables, Inicio de proceso licitatorio para Febrero 2025 |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Grupos Electrógenos | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7350000 |  | 2025-04-10 | 2025-07-02 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2025-06-12 | 2025-06-19 |  | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso en licitación |  | LA-003-25 |  | ACTUALIZADO |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES EN LA MODERNIZACIÓN DE CASETAS DE MONITOREO GEOTÉCNICO | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Gerencia de Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 62836.44 | SOAM-ANTA-7840 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Spot, Servicio vigente, Provedor realizando procura de materiales según cronograma, servicio no requiere continuidad |  | LA-0119-24 | 62836 | 4600020241 | 4 | 1 | Finalizado | 0.44 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementación GFA Finning CAT en Chile y Argentina | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | Implementación VHS Alumbrera | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Validaciónd e carta de intención. 2. Establecer los parámetros aplicables del GFA al contrato en discusión | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implemetacion de sistemas Anticolisión en camionetas y equipos auxiliares | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operaciones Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQUIPOS Y COMPONENTES TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 593000 | SOAM-ANTA-7879 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra spot, licitada, adjudicada y entregada. | 2024-10-11 | LA-086-24 | 590292.93 | 4500536301 |  | 1 | Finalizado | 2707.07 | 72 | 0
4600019762 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2024-07-02 | 2029-06-30 | CLP | 551499888 | 161037967 | 551500 | 161038 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Instalación MineCare Flota 930E-5 | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Operaciones Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta |  | 4999000 |  | 2024-02-01 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instrumentación, automatización y control geotécnico TSF y componentes mineros | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Operaciones Mina | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 570000 | SOAM-ANTA-7837 | 2024-05-10 | 2024-10-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Spot, contrato vigente | 2024-10-11 | LA-0118-24 | 544768 | 4500537029 | 5 | 1 | Finalizado | 25232 | 154 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | KIT,TIPO:SISTEMA ANTICOLISION PARA CAMIONES | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 77256 | SOAM-ANTA-7879 | 2024-06-15 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Con aprob. de Gerencia de Mina (A.Miranda), se genera esta OC por US$ 77K | 2024-07-17 | 4500516844 | 77256 | 4500516844 |  | 1 | Finalizado | 0 | 32 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | LA-005-25 CARRILERIA PALA P&H 4100 XPC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso finalizado, se debe revisar el cronograma con analista anterior | [5 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | LA-090-24 Suministro de Camión Hidro Elevador | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se deben gestionar bases y definir cronograma con usuario | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Licitación de Cañon Nebulizador | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Operaciones Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 953000 | SOAM-ANTA-7626 | 2024-05-08 | 2024-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500507724 |  | LA-039-24 | 940899.98 | 4500507724 | 6 | 1 | Finalizado | 12100.02 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Llave de quiebre | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 64647.52 | SOAM-ANTA-7765 | 2024-01-19 | 2024-02-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500474499 |  |  | 64647.52 | 4500474499 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Lomas Workshop Improvements Year 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 410000 | SOAM-LOBA-7778 | 2024-08-07 | 2024-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor. Lomas Workshop Improvements Year 2024 / Camion pluma | 2024-10-10 | 10018833 | 388000 | 4500535982 |  | 1 | Finalizado | 22000 | 64 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Lomas Workshop Improvements Year 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25039 | SOAM-LOBA-7778 | 2024-08-07 | 2024-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor. Lomas Workshop Improvements Year 2024 / Luminarias diesel | 2024-10-10 | 10018833 | 25000 | 4500535984 |  | 1 | Finalizado | 39 | 64 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Lomas Workshop Improvements Year 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 45385 | SOAM-LOBA-7778 | 2024-08-07 | 2024-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor. Lomas Workshop Improvements Year 2024 / compresor portatil | 2024-10-10 | 10018833 | 45000 | 4500536029 |  | 1 | Finalizado | 385 | 64 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Lomas Workshop Improvements Year 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-LOBA-7778 | 2024-08-07 | 2024-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor. Lomas Workshop Improvements Year 2024 / compresor portatil | 2024-10-10 | 10018833 | 15000 | 4500536029 |  | 1 | Finalizado | 0 | 64 | 0
4600007777 | 1054506 TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION | 2021-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 3078449155 | 2884901514 | 3078449 | 2803642 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantencion A/A y Cabina (Transporte) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Por clasificar/MANTENIMIENTOS MINA | Renovar | Adenda | 2880000 |  | 2024-04-29 | 2025-05-13 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-06-12: 2025-04-29; 2025-06-19: 2025-05-01 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 1.No iniciado | Se requiere ampliar servicio al 30 de agosto de 2025 en espera de conclusión del proceso de internalización. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Manteniemiento Preventivo de Infraestructura de Instrumentación Geotécnica | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 184999.06 |  | 2024-02-20 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Spot, valorizarán en Octubre |  | LA-0037-24 | 184999.06 | 4600020070 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600016359 | 1060322 LASER S.R.L. | 2023-02-27 | 2026-02-28 | PEN | 7140984 | 4283472 | 1913069 | 1097714 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de Aire Acondicionado y Hermetización para las áreas de Planta y Mina | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Licitacion Competitiva | 1906000 |  | 2025-06-10 | 2025-11-12 | Sin Alerta | 2025-04-23 |  | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 2025-10-08 | 2025-10-13 | 2025-10-22 |  | 2025-11-12 | 2025-11-25 | 1.No iniciado | Programado para salir con el proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 7 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de conmutadores S.E. móviles S.E ABB 802 y S.E ABB803. CAPEX | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Gerencia de Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-8939 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | En validacion de Postores |  | LA-0089-25 |  |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Integral al sistema de aire a presión del taller. CAPEX CPX-25.041 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Se revisa estrategia y se define con usuario | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Integral de los equipos críticos de la SE 931 (bianual) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 109573 |  | 2024-05-17 | 2024-10-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio finalizado, no requiere continuidad | 2024-09-26 | LA-0132-24 | 109573 | 4600020261 | 4 | 1 | Finalizado | 0 | 132 | 0
4600020250 | 1084426 Omega Perú Operación y Mantenimient | 2024-09-24 | 2026-10-24 | USD | 991500 | 165250 | 991500 | 123938 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento preventivo y medición del sistema de puesta tierra de las líneas y subestaciones eléctricas de 33KV y 220KV. BIANUAL | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 991500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente, Servicio en Ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento preventivo y medición del sistema de puesta tierra de las líneas y subestaciones eléctricas de 33KV y 220KV. BIANUAL | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 991500 |  | 2024-03-13 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Vigente, Servicio en Ejecución | 2024-08-26 | LA-0066-24 | 991500 | 4600020250 | 24 | 1 | Finalizado | 0 | 166 | 0
4600017744 | 1052549 CLONSA INGENIERIA LIMITADA | 2023-09-14 | 2028-10-31 | CLP | 216868920 | 113110571 | 216869 | 100976 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantenimiento radar de taludes | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planificación y desarrollo | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Fuente Unica | 600000 |  | 2028-01-31 | 2028-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato se renegocia incluyendo alcances y se extiende vigencia hasta el 31-08-2029. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018125 | 1081409 Clonsa Ingeniería SAC | 2023-11-10 | 2026-12-03 | USD | 1364000 | 448668 | 1364000 | 409021 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento y monitoreo geotécnico | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 03-12-2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020869 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2025-01-16 | 2027-01-31 | USD | 545866 | 22744 | 545866 | 22744 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | MANTTO Y REP. CABLES ELECTRICOS DE PALAS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 550000 |  | 2024-05-30 | 2025-01-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Reunión de Preinicio 16.01, Contrato en validación de Legal, Nuevo servicio inicia 01.02.2025, PO aprobada 4500555566 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejora de precisión del modelo Geometalurgico | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Ingeniería Mina | SERV. OPERACIONALES / EXPLORACION, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 832001.04 |  | 2024-12-13 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado, orden de servicio aprobada, Contrato en revision | 2025-10-03 | LA-0239-24 | 803369 | 4600021167 | 12 | 1 | Finalizado | 28632.04 | 294 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios |  | Mejoramiento del taller de Reparación de cables eléctricos de Palas & Perforadoras. CAPEX. OI 6011814 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600017374 | 1080799 H Y G LUNA DORADA S.R.L | 2023-07-26 | 2026-07-31 | USD | 923921 | 598701 | 923921 | 570059 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Monitoreo geotécnico Antapaccay | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Geotecnia | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-12-01 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 23-07-2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600016317 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2023-03-01 | 2026-02-28 | USD | 2585175 | 517894 | 2585175 | 517894 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Motor de Tracción | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Renovar | Licitacion Competitiva | 4224258 |  | 2025-07-01 | 2025-12-16 | Sin Alerta |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 1.No iniciado | Contrato vigente LA-0171-22 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016993 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2023-05-24 | 2026-05-24 | USD | 4165976 | 806905 | 4165976 | 806905 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Motores Diesel | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4838519 |  | 2025-11-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | ACTUALIZADO Contrato hasta Mayo 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-004-2022 | 4165976 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016994 | 1059915 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 2023-05-24 | 2026-05-24 | USD | 5763003 | 3282785 | 5763003 | 3282785 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Motores Diesel | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5264635 |  | 2025-11-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | ACTUALIZADO Contrato hasta Mayo 2026, cuenta con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-004-2022 | 5763003 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Motores Electricos | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1117331 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | GL-021-2024 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Motores Electricos | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1117331 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Reparable: Evaluación Técnica 27.12 ¦ Preparación Estrategia - confeccion de BT para publicacion del proceso, OLA 1 de prioridades del plan de reparables. 12-03-2025 Evaluación Tecnica y economica (apertura), en evaluacion por continuidad del proceso |  | GL-021-2024 |  |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600017009 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 916685 | 555782 | 916685 | 555782 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Motores y TX de pala | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1144724 |  | 2025-11-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | ACTUALIZADO Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor ser revisara proyeccion para planificar inyeccion de budget - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-001-2022 | 916685 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017012 | 1052005 FLANDERS ELECTRIC DE CHILE SERVI | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 482389 | 528471365 | 482389 | 528471 | Menos de 3 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Motores y TX de pala | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 493884 |  | 2024-07-01 | 2026-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Se ampliará contrato por 01 año y se solicitará inyección de budget, se debe realizar PPT y AFC para comité de Altonorte y Supply Revisión de proyección de costos 27.12 |  | GL-001-2022 | 482389 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600017013 | 1051396 JOYGLOBAL (CHILE) S.A. | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 423805 | 104470404 | 423805 | 104470 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Motores y TX de pala | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 428043 |  | 2024-07-01 | 2026-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-001-2022 | 423805 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600017215 | 1052692 HOFMANN ENGINEERING SUDAMERICA L | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 260054 | 0 | 260054 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Motores y TX de pala | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 267905 |  | 2024-07-01 | 2026-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-001-2022 | 260054 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600019960 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2024-08-05 | 2026-06-01 | USD | 840540 | 102174 | 840540 | 102174 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Motores y TX de pala | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1099487 |  | 2025-11-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | ACTUALIZADO Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-001-2022 | 840539.52 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | OC elementos de izaje PC 7000 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Orica | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Consumibles (a granel)/Explosivos | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Overhaul Shovel 202 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Catalina Reyes |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2923000 | SOAM-LOBA-8610 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Overhaul realizado a la interna por Mantenimiento (no se generó PO, solo retiros de almacén).. Presupuesto consumido al 100% confirmado con Costos Mantenimiento. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 2923000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pala PC7000 Komatsu - Acceso a manuales de la pala | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pala PC7000 Komatsu - Elementos izaje | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pala PC7000 Komatsu - Herramientas de armado | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pala PC7000 Komatsu - Listado de catalogación | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pala PC7000 Komatsu - Pool de componentes y AT | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pala PC7000 Komatsu - Repuestos 6000 hrs y Gets | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Perfo 320 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Perforación e Instalación de Instrumentación en cota 4090 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Gerencia de Ingenieria y Servicios | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 850000 | SOAM-ANTA-8597 | 2025-03-21 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 4.En proceso de evaluación Técnica | En apertura de ofertas tecnicas |  | LA-0073-25 |  |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Personal para cables y personal para vigias en operaciones mina | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mina | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Regularizacion | 408000 |  | 2024-02-28 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Regularización, AFC firmada, se generará PO |  |  | 408000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
T70565-1 | 1052551 GROUNDPROBE SOUTH AMERICA S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | USD | 703334 | 150741 | 703334 | 150741 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Plan de soporte y mantención tipo complete care por 4 años para dos Radares | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta |  | 351667 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Polea transportadoras | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 449851 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Polea transportadoras | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 449851 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Preparación Estrategia - considerado para publicacion OLA 2 del plan de reparables, Inicio de proceso licitatorio para Febrero 2025 |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | PreStripping Fase 12. | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-08-11 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | en espera de las consideraciones realizada en reunion aclaratoria de oferta |  | LB-AC-GAD-SCT-2689 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Prospección Geofísica | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Ingeniería Mina | SERV. OPERACIONALES / EXPLORACION, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 216000 |  | 2024-06-14 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Procesos suspendidos este año por no contar con viabilidad social. Decisión de conocimiento de Gerencia de área y Gerencia General. |  | LA-0141-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Pruebas Metalurgias Atapaccay 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Geologia | SERV. OPERACIONALES / SERV. LAB Y MUESTREO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 641283.99 |  | 2024-09-13 | 2025-02-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado, orden de servicio aprobada, Contrato en revision |  | LA-0206-24 |  | 4600021166 |  | 1 | Finalizado | 641283.99 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Purchase 336 D2L excavator | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-LOBA-8826 | 2024-09-12 | 2024-10-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | El equipo ingresó a faena CMLB satisfactoriamente el día 07.10.24 | 2024-10-16 | LL-022-24 | 245500 | 4500538323 | 0.5 | 1 | Finalizado | 4500 | 34 | 0
4600017641 | 1052212 RADIADOREZ GOMEZ LIMITADA | 2023-09-01 | 2026-09-01 | USD | 315995 | 148411482 | 315995 | 148411 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Radiadores y Enfriadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 321600 |  | 2024-07-01 | 2026-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Septiembre 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura |  | GL-005-2022 | 315995 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600017875 | 1081212 SOC RADIADORES SANTO DOMINGO LTDA | 2023-10-01 | 2026-10-01 | USD | 44620 | 0 | 44620 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Radiadores y Enfriadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46460 |  | 2024-07-01 | 2026-08-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Octubre 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura. |  | GL-005-2022 | 44620 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Radiadores y Enfriadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4136049 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | EL-024-2024 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Realizar el tratamiento y la disposición de residuos llantas NFU | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Medio Ambiente | NEUMÁTICOS Y SERV. RELACIONADOS / NEUMÁTICOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 445714.36 |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso declarado en Stand By por Jhon Pinto |  | LA-0213-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600016546 | 1051988 MICHELIN CHILE LTDA | 2023-01-01 | 2025-12-31 | USD | 514326 | 170916165 | 514326 | 150589 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Reciclaje neumaticos Michelin | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Renovar | Adjudicacion Directa | 514326 |  | 2025-06-12 | 2025-11-04 | Sin Alerta | 2025-04-30 |  | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 1.No iniciado | Programado para salir con el proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reductores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 943800 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | GL-028-2024 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Reductores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 943800 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Reparable: Presentación de Propuestas 27.12, OLA 1 de prioridades del plan de reparables. 12-03-2025 Etapa de apertura de ofertas |  | GL-028-2024 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600016567 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2023-04-01 | 2026-03-31 | USD | 103089 | 22990 | 103089 | 22990 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Reparables - Acumuladores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Licitacion Competitiva | 98536 |  | 2025-07-01 | 2025-12-16 | Sin Alerta |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 1.No iniciado | Contrato vigente MA-1010-22 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016585 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2023-04-01 | 2026-03-31 | USD | 602249 | 230626 | 602249 | 230626 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Reparables - Acumuladores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Licitacion Competitiva | 708273 |  | 2025-07-01 | 2025-12-16 | Sin Alerta |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-27 |  | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 1.No iniciado | Contrato vigente MA-1010-22 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reparables - Alternadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 253061 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reparables - Bombas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3404532 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | GL-026-2024 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600016996 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 1954130 | 21373 | 1954130 | 21373 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Reparables - Cilindros y suspensiones | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2057254 |  | 2025-11-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016997 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2023-06-01 | 2026-06-01 | USD | 414971 | 129769 | 414971 | 129769 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Reparables - Cilindros y suspensiones | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 420435 |  | 2025-11-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Contrato hasta Junio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reparables - Componentes de chancado | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1434334 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600017635 | 1059387 COMPAIR SERVICE PERU SAC | 2023-09-01 | 2026-09-01 | USD | 138371 | 0 | 138371 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Reparables - Compresores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 332076 |  | 2025-12-01 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Contrato hasta Setiembre 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reparacion estructural Mina | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 84354 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Reparacion estructural Mina | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 84354 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Preparación Estrategia - considerado para publicacion OLA 2 del plan de reparables, Inicio de proceso licitatorio para Febrero 2025 |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Reparación estructural planta | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 239478 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Preparación Estrategia - confeccion de BT para publicacion del proceso pendiente por el usuario, OLA 1 de prioridades del plan de reparables. |  | Nuevo |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600016992 | 1052151 FLSMIDTH S. A. | 2023-04-01 | 2026-03-31 | USD | 329512 | 74753267 | 329512 | 74753 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Reparacion Hidrociclones | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 374644 |  | 2025-09-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | 2025-06-17 |  | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 2025-09-09 01:00 | 2025-09-30 01:00 |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 1.No iniciado | Reparable: Adjudicado y en ejecucion (FLSMIDTH) - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -48 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Repuestos Críticos para Sistema Radar | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Geotecnia | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta |  | 210000 | SOAM-ANTA-8804 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 210000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Rotores y Estatores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-07-31 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | LA-0186-24 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600018247 | 1052413 EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE CHIL | 2023-11-30 | 2025-12-15 | CLP | 11703932915 | 7759707521 | 11703933 | 6811689 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv Arriendo 03 Caex 930E-5 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Minería y Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 17571000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En espera de definicion del Area |  |  | 12874326.2065 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600018251 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2023-11-30 | 2025-12-15 | CLP | 2983191760 | 2550628957 | 2983192 | 2470083 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv. Mant 03 Caex Adicional 930E-5 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4479000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En espera de definicion del Area |  |  | 3281510.936 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600018064 | 1051331 EQUANS INDUSTRIAL SpA | 2023-09-13 | 2025-05-31 | CLP | 324559412 | 0 | 324559 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV. REPARACIÓN DE CABLES MINEROS | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Planta |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 254118 |  | 2024-07-01 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso a cargo de Plantas, extensión hasta mayo 2025 se incluira en contrato electrico de Plantas / se incluye plazo y monto AFC aprobada. Se solicita a David Ojeda actualizar el CTTO SAP | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016926 | 1051218 Modular Mining Systems Inc. y | 2023-05-01 | 2026-04-30 | CLP | 518555520 | 385317561 | 518556 | 368394 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio CCA | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta | Fuente Unica | 675000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Ampliación de la barra B de 138KV en Subestación Ampliación Tintaya | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Gerencia de Mantenimiento | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 404375 | SOAM-ANTA-7902 | 2025-04-04 | 2025-06-01 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 2025-07-01 |  | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso publicado, en espera de reunion aclaratoria |  | LA-0078-25 |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600017464 | 1067852 PESCO RENTAL S.A. | 2023-07-05 | 2025-07-05 | CLP | 266814240 | 201893947 | 266814 | 191894 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Arriendo Camión Alza Hombre | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Planta |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 331765 |  | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio de Arriendo en ejecucion, se debe revisar a futuro continuidad. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020930 | 1079567 THIESS CHILE SpA | 2025-01-01 | 2025-06-30 | CLP | 4570668437 | 0 | 4570668 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Arriendo de Pala PC5500 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Operaciones Mina |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Adjuidcado en proceso de Acreditación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016995 | 1079567 THIESS CHILE SpA | 2023-06-02 | 2025-08-31 | CLP | 13643780123 | 10760935161 | 13643780 | 10111457 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de arriendo Pala | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Minería y Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7584000 |  | 2024-11-07 | 2024-12-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de construcción e instalación de grifo Formula 1 - Trend | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | En validacion de Postores |  | LA-0088-25 |  |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600019434 | 1053296 THOR INGENIERIA EN AHORRO DE | 2024-05-13 | 2027-05-31 | CLP | 4144617403 | 1114854346 | 4144617 | 994574 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS DE EQUIPOS MINA | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3731073 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Inspección y mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra de Mina, Tintaya, Antapaccay y Campamentos. Este servicio es un servicio integral con las áreas de Planta Antapaccay, Tintaya y Campamentos para realizar los manttos del SPT, este servicio es auditable cada año por Osinergmin. | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | Opex | Patricio Cárdenas | Gerencia de Mantenimiento | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 125307 |  |  |  | Sin Alerta |  |  | 2025-07-04 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  | 2.Preparación Estrategia | En validacion de Postores |  | LA-0075-25 |  |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021167 | 1081833 HEGATRUX MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC | 2025-03-17 | 2025-12-31 | USD | 803368.94 | 0 | 803368.94 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de lecturas de DRX | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Ingenieria Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación minera | Renovar | Licitacion Competitiva | 803368.94 |  | 2025-05-19 | 2025-10-07 | Cargar Cronograma | 2025-04-28 |  | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 2025-07-17 |  | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 1.No iniciado | Programado para salir con el proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 2 | 105
4600017521 | 1052551 GROUNDPROBE SOUTH AMERICA S.A. | 2023-08-18 | 2028-07-31 | CLP | 282248871 | 74282914 | 282249 | 74283 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Mantención Radar SSRXT | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planificación y desarrollo | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Adjudicacion Directa |  |  | 2027-12-01 | 2028-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 31-07-2028 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020253 | 1059491 SERMANI S.R.LTDA. | 2024-09-24 | 2025-05-31 | USD | 149086 | 59181 | 149086 | 59181 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE MANTENIMENTO DE CANALES DE CORONACION EN LOS COMPONETES CERRADO PRESA HUINIPAMPA, CCAMACMAYO, BOTADERO 28, 20, 23 Y CENTRAL | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Recursos Hidricos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 149086.45 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente, Servicio Spot, no requiere continuidad | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600014531 | 1051355 FINNING CHILE S.A. | 2022-08-10 | 2025-05-31 | CLP | 20182908925 | 12955695310 | 20182909 | 12881085 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Mantenimiento EQUIPOS AUXILI | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 21645000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Extendido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600018050 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2023-10-30 | 2026-12-31 | USD | 14083230 | 5352986 | 14083230 | 4959230 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mantenimiento LPP Camiones CAT 797F | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato CA-159/23 vigente 31-12-2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019474 | 1060283 RENOVA OUTSOURCING SAC | 2024-05-20 | 2027-05-31 | PEN | 20483266 | 6293707 | 5487467 | 1686084 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NEUMATICOS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6864000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600021096 | 1059390 UNIMAQ S.A. | 2025-02-27 | 2028-01-27 | PEN | 17610157 | 0 | 4717761 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE MANTTO EQUIPOS AUXILIARES | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4717760.9264 |  | 2027-02-01 | 2027-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600017208 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2023-06-27 | 2025-06-27 | USD | 2390605 | 2390605 | 2390605 | 2390605 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Overhaul de Tolvas 797F, 793D y 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Renovar | Licitacion Competitiva | 2746441 |  | 2024-12-09 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-03-13 | 2025-03-10 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2.Preparación Estrategia | Contrato adjudicado, en gestión de codigos de reparable para nuevo contrato SAP |  | LA-0017-23 | 2390605 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600016569 | 1051485 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS LAT | 2023-01-01 | 2025-12-31 | USD | 169284 | 98297792 | 169284 | 98298 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de reciclaje de neumaticos BS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Renovar | Adjudicacion Directa | 169284 |  | 2025-06-12 | 2025-11-04 | Sin Alerta | 2025-04-30 |  | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 2025-10-29 |  | 2025-11-04 | 2025-11-18 | 1.No iniciado | Programado para salir con el proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600012375 | 1051808 TECNOLOGIAS Y MAQ. INDUSTR. LTDA | 2021-07-05 | 2025-07-04 | CLP | 361631241 | 54070625 | 361631 | 54071 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Servicio de Reparacion Aeroenfriadores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Licitacion Competitiva | 680000 |  | 2025-04-28 | 2025-06-12 | Cargar Cronograma | 2025-04-21 |  | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 2025-05-27 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2.Preparación Estrategia | Reparable: Contrato hasta Julio 2025 - Posible extensión diciembre 2025 o mayor, ya que cuenta con saldo a favor, se revisará proyeccion de reparaciones para dicha acción. |  | ALTO-1036-SER-705 | 693574 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 9 | 78
4600018951 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2024-03-01 | 2027-03-01 | PEN | 6583740 | 0 | 1763784 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Servicio de Reparacion de Baldes | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2068756 |  | 2026-08-01 | 2027-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Contrato hasta Marzo 2027, con saldo a favor, una vez catalogados los componentes como reparables, se puede migrar contrato a dicha modalidad. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de reparación de la subestación movil ABB807 (Accidente) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Vigente Servicio Spot, no requiere continuidad |  | LA-0212-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 250000 | 0 | 0
4600017208 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2023-06-27 | 2025-06-27 | USD | 2390605 | 2390605 | 2390605 | 2390605 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Overhaul de Tolvas 797F, 793D y 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Licitacion Competitiva | 364000 | SOAM-ANTA-7792 | 2024-12-09 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-03-13 | 2025-03-10 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2.Preparación Estrategia | Contrato adjudicado, en gestión de codigos de reparable para nuevo contrato SAP |  | LA-0017-23 | 303038 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600017208 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2023-06-27 | 2025-06-27 | USD | 2390605 | 2390605 | 2390605 | 2390605 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Overhaul de Tolvas 797F, 793D y 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Licitacion Competitiva | 151011 | SOAM-ANTA-7762 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Contrato vigente hasta 27/06/2025 se esta realizando levantamiento por mayor cantidad de reparacion de tolvas, en paralelo realizar sinergia con el resto de los contratos de tolvas 980, en confirmacion de Budget CAPEX / Buscar extension directa con METCOM a 1 año o más segun proyeccion, de lo contrario proceso licitatorio. En negociacion con Metcom entrega de propuesta proximo Martes 3/12. |  | LA-0017-23 | 451857 | CA-112/23 |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600017208 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2023-06-27 | 2025-06-27 | USD | 2390605 | 2390605 | 2390605 | 2390605 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Overhaul de Tolvas 797F, 793D y 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Renovar | Licitacion Competitiva | 747275 | SOAM-ANTA-7759 | 2024-12-09 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 2025-03-26 | 2025-03-13 | 2025-03-10 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 2.Preparación Estrategia | Contrato adjudicado, en gestión de codigos de reparable para nuevo contrato SAP |  | LA-0017-23 | 1635710 |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600019437 | 1053120 RECAUCHAJES RENOVA CHILE SA | 2024-05-13 | 2027-05-31 | CLP | 1190844828 | 133374621 | 1190845 | 102413 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE REPARACION NEUMATICOS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 943018 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019036 | 1059615 METCOM M & S SAC | 2024-04-01 | 2027-04-01 | PEN | 18013922 | 5418748 | 4825930 | 1187674 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de ReparacIon por Soldadura | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5216400 |  | 2026-09-01 | 2027-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO CA-250/23 en ejecucion hasta 2027 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019908 | 1059466 AUSENCO PERU S.R.L. | 2024-07-15 | 2026-07-14 | USD | 799988 | 0 | 799988 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Revisor Externo de Hidroleog | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-07-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de soldeo, embridado y posicionamiento de 8,500.00 m de tubería HDPE de 24" SDR 9 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Gerencia Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 949999.95 | SOAM-ANTA-8924 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En revision de postores y bases tecnicas |  | LA-0044-25 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de soporte tecnico de autonomia en las perforadoras | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2031364.08 |  | 2025-03-13 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-13 |  | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 2025-04-23 |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 |  | 5.En proceso de evaluación Económica | En proceso de Evaluacion Economica |  | LA-0025-25 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020536 | 1067630 DETROIT POWER SYSTEM PERU LTDA | 2024-11-13 | 2025-11-15 | USD | 500928 | 124731 | 500928 | 41744 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de soporte técnico para 08 motores MTU en camiones KOMATSU 830E DC | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 500927.94 |  | 2025-05-12 | 2025-09-30 01:00 | Cargar Cronograma | 2025-04-28 |  | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 2025-07-10 |  | 2025-09-30 01:00 | 2025-10-14 | 1.No iniciado | Contrato vigente, se realizo reunión de preinicio, Contrato en firma del proveedor | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 2 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de soporte técnico para 08 motores MTU en camiones KOMATSU 830E DC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 627820.56 |  | 2024-09-13 | 2024-11-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigente, se realizo reunión de preinicio, Contrato en firma del proveedor | 2024-11-12 | LA-0204-24 | 500927.94 | 4500542866 | 12 | 1 | Finalizado | 126892.62 | 60 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCION DE SEPARACIONES INTERNAS EN NEUMÁTICOS OTR | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Operaciones Mina | NEUMÁTICOS Y SERV. RELACIONADOS / SERV. MANT. Y REP. NEUMÁTICOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 611 |  | 2025-02-24 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | en confeccion de informo de adjudicacion, una sola empresa presento oferta |  | LB-AC-GAD-SCT-2727 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio especializada de cambio de vestido y desvestido camion inc comisionado y kit de rptos flota 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1900000 | SOAM-ANTA-8708 | 2025-03-10 | 2025-05-20 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-21 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  | 3.Proceso publicado en mercado | En espera de presentacion de ofertas 08-04-2025 |  | LA-0014-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio especializada de reparacion de Chasis + axle box flota 930E - Capex | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 310000 | SOAM-ANTA-8708 |  |  | Sin Alerta |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 2025-04-02 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso se encuentra en evaluacion economica |  | LA-0041-25 |  |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio geotecnicos "Consultoria Geotécnica de soporte Mina Antapaccay2 que brinde soporte a la ges | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de geotecnia | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-04-07 | 2025-05-19 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 2025-05-19 |  | 2.Preparación Estrategia | Revision de Proveedores, bases tecnicas y preparacion de estrategia |  | LA-0081-25 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600005986 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2020-12-01 | 2030-01-31 | CLP | 135901397006 | 95077362887 | 135901397 | 95077363 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Integral de Mantenimiento “MARC” | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 453500000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Vigente hasta diciembre 2030 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
4600021207 | 1075689 MINESENSE TECHNOLOGIES PERU SAC | 2025-03-26 | 2025-05-31 | USD | 4123000 | 3675090 | 4123000 | 3675090 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Shovelsense enero-mayo2025 | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Ingenieria Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación minera | Renovar | Adjudicacion Directa | 3420000 |  | 2025-03-14 | 2025-05-13 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-14 |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-30 |  | 2025-05-01 |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 3.Proceso publicado en mercado | En espera de oferta tecnica |  | LA-0038-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600021069 | 1051355 FINNING CHILE S.A. | 2025-02-20 | 2027-12-31 | CLP | 847247195 | 83427643 | 847247 | 62402 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio soporte remoto CAT DSS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en servicio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600015489 | 1067907 CASCADIA SCIENTIFIC INC. | 2022-11-16 | 2025-12-31 | USD | 1293570 | 830706 | 1293570 | 825274 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio subscripción SmartRView | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Software (específico para plantas) | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-04-30 | 2025-11-19 | Cargar Cronograma | 2025-04-30 |  | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-05 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1.No iniciado | Contrato vigente 31-12-2025. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600017743 | 1052549 CLONSA INGENIERIA LIMITADA | 2023-09-14 | 2026-09-30 | CLP | 588780480 | 270667056 | 588780 | 255145 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio vigilancia geotécnica | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planificación y desarrollo | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-01-31 | 2026-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 30-09-2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600019315 | 1051223 APPAREIL SOC. COM. Y SERV. LTDA | 2024-04-24 | 2029-04-14 | CLP | 456399610 | 81239133 | 456400 | 73937 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio y convenio de mantenimiento por sistemas de monitoreo estabilidad de taludes | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Planificación y desarrollo | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Fuente Unica | 600000 |  | 2028-09-01 | 2029-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente 14-04-2029 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021166 | 1059413 CERTIMIN S.A. | 2025-03-17 | 2027-03-31 | USD | 585253.5 | 0 | 585253.5 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicios de pruebas de Flotacion | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Gerardo Quispe | Drenaje | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4900000 | SOAM-ANTA-8377 | 2024-03-01 | 2024-03-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado (POs imputadas a este Capex) | 2024-03-26 | LA-113-24 | 1920000 | 4500488973 | 6 | 1 | Finalizado | 2980000 | 25 | 0
4600020264 | 1059476 ENERGOTEC S.A.C. | 2024-09-26 | 2025-12-31 | USD | 316630 | 316630 | 316630 | 316630 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Sistema de inspección autónoma de neumáticos Otr - Pitcrew | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 316630 | SOAM-ANTA-7998 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Spot, Servicio vigente, Procura de equipos para el 15.10 | 2024-09-20 | LA-0161-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de inspección autónoma de neumáticos Otr - Pitcrew | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 316630 | SOAM-ANTA-7998 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Spot, Servicio vigente, Procura de equipos para el 15.10 | 2024-09-20 | LA-0161-24 | 316630 | 4600020264 | 15 | 1 | Finalizado | 0 | 81 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de Inspección Autónoma de Neumáticos OTR – PITCREW | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 316630 | SOAM-ANTA-7998 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Spot, Servicio vigente, Procura de equipos para el 15.10 | 2024-09-20 | LA-0161-24 | 316630 | 4600020264 | 15 | 1 | Finalizado | 0 | 81 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de respaldo - Ground Station Mina | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Planeamiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. ELECT. MECANICOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-7847 | 2024-04-24 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | En confeccion OC de Servicio |  | LA-0087-24 |  |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 150000 | 0 | 0
4600017196 | 1059478 JOY GLOBAL (PERU) S.A.C. | 2023-06-27 | 2026-07-01 | USD | 350425 | 118784 | 350425 | 118784 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Sopladores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 672632 |  | 2025-12-01 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Por fusion de proveedores se remplaza por el contrato 4600019961 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019961 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2024-08-05 | 2026-07-01 | USD | 195894 | 56519 | 195894 | 39541 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Sopladores | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 672632 |  | 2025-12-01 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | ACTUALIZADO Contrato hasta Julio 2026, con saldo a favor, se hara seguimiento para estrategia futura - Actualizacion segun OLA 3 del plan de reparables |  | GL-010-2022 | 195894.11 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020039 | 1060276 SRK CONSULTING PERU S.A. | 2024-08-20 | 2025-07-14 | USD | 335019 | 335019 | 335019 | 335019 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Soporte de ingeniería para el desarrollo y cumplimiento de los distintos expedientes y análisis | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Geotecnia | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación minera | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 340000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio finalizado, contrato spot no requiere continuidad, se consumio todo el monto del servicio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Soporte de Servicio de mantenimiento de camaras Axis, Instalacion implementación de equipos de red inalámbrica Radwin, para el funcionamiento de cámaras | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Gerencia de Ingenieria Mina | TI Y COMUNICACIONES / SERV. INFOR. Y TELE. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Revision de Proveedores, bases tecnicas y preparacion de estrategia |  | LA-0079-25 |  |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600019776 | 1059521 MODULAR MINING SYSTEMS S.R.L. | 2024-07-04 | 2025-05-31 | USD | 684971 | 684971 | 684971 | 684971 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Soporte IntellMine Suite Modular | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Renovar | Fuente Unica | 399305 |  | 2025-03-26 | 2025-06-01 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-30 | 2025-05-07 |  | 2025-05-12 |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 5.En proceso de evaluación Económica | Se encuentra en evaluación económica, el planificado esta en los tiempos de adjudicación ya que es software |  | LA-0040-25 | 684971 |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600019769 | 1075600 TECHBRAND PERU S.A.C | 2024-06-15 | 2027-06-15 | PEN | 4682664 | 826513 | 1254486 | 165026 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SRV ADMINISTRACION PAÑOL HERRAMIENTAS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 693000 |  | 2026-12-01 | 2027-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SRV INSP ESPECIALIZADA GRUA TELESCOPICA. TRIANUAL | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. PROFESIONALES / MONITOREO MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 261155.61 |  | 2024-09-20 | 2024-11-08 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso declarado desierto el 05.12 por modificación de alcance, se solicitó SC para nuevo LA |  | LA-0207-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro Componentes 2024 Motor Diesel para 930E | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1130139 |  | 2024-09-20 | 2024-11-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC aprobado. OC emitida al proveedor (entrega de stock local) | 2024-11-25 | LA-094-24 | 1093286.68 | 4500545153 | 1 | 1 | Finalizado | 36852.32 | 66 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo 4100XPC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 240000 |  | 2024-09-20 | 2024-10-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Se emitió OC para entrega en 6 semanas | 2024-10-17 | LL-026-24 | 173940.93 | 4500536568 | 2 | 1 | Finalizado | 66059.07 | 27 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo 4100XPC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 280991 |  | 2024-10-08 | 2024-11-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se emitió OC. |  | LL-030-24 | 280991 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo MD6540 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 95000 |  | 2024-09-20 | 2024-10-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Se emitió OC. | 2024-10-17 | LL-026-24 | 59160.67 | 4500536569 | 2 | 1 | Finalizado | 35839.33 | 27 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo PV-275D | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 272000 |  | 2024-09-20 | 2024-10-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Se emitió OC. | 2024-10-17 | LL-026-24 | 202644 | 4500536570 | 2 | 1 | Finalizado | 69356 | 27 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro Componentes 2024 para Perfo PV351 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 102000 |  | 2024-09-20 | 2024-11-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Se emitió OC. | 2024-11-13 | LA-094-24 | 101579.62 | 4500542769 | 1 | 1 | Finalizado | 420.38 | 54 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro Componentes 2024 para Tow Haul | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 204000 |  | 2024-09-20 | 2024-11-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Se emitió OC. | 2024-11-13 | LA-094-24 | 203215.4 | 4500542774 | 2 | 1 | Finalizado | 784.6 | 54 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 Tolvas | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 950000 |  | 2024-10-11 | 2024-11-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmado. Se emitió OC. | 2024-11-07 | LL-028-24 | 895000 | 4500541001 | 2 | 1 | Finalizado | 55000 | 27 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200208 | SOAM-ANTA-7770 | 2024-01-24 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500483721 |  | LA-004-24 | 200208 | 4500483721 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 333000 | SOAM-ANTA-7770 | 2024-01-24 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500483728 |  | LA-004-24 | 333000 | 4500483728 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70966.63 | SOAM-ANTA-7770 | 2024-01-24 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500483731 |  | LA-004-24 | 70966.63 | 4500483731 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70966.63 | SOAM-ANTA-7770 | 2024-01-24 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500497785 |  | LA-004-24 | 70966.63 | 4500497785 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de 03 Grúas de alto tonelaje | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO, proceso inicado para ver con usuario el lunes | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600004910 | 1059750 PDB TOOLS INC. SUCURSAL DEL PERU | 2020-09-01 | 2025-03-31 | USD | 2709601 | 0 | 2463926 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de perforación | Renovar | Licitacion Competitiva | 7000000 |  | 2025-03-01 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 5.En proceso de evaluación Económica | Adendas presentadas en comité y aprobadas. @Anco, Eder A (Tintaya - PE) se debe procurar inyectar los recursos a los contratos y además tener las adendas firmadasACTUALIZADO Segunda Etapa de Pruebas Concluida, Informe revisado con usuarios. Contrato Extendido hasta el 30/06/2025. Actualización de precios y negociación de TDC. |  | GL-001-23 | 7000000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600004912 | 1059538 EPIROC PERU S.A. | 2020-09-01 | 2025-03-31 | USD | 3259051 | 0 | 2854561 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de perforación | Renovar | Licitacion Competitiva | 7000000 |  | 2025-03-01 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 5.En proceso de evaluación Económica | Adendas presentadas en comité y aprobadas. @Anco, Eder A (Tintaya - PE) se debe procurar inyectar los recursos a los contratos y además tener las adendas firmadasACTUALIZADO Segunda Etapa de Pruebas Concluida, Informe revisado con usuarios. Contrato Extendido hasta el 30/06/2025. Actualización de precios y negociación de TDC. |  | GL-001-23 | 7000000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600004924 | 1059309 SANDVIK DEL PERU S.A. | 2020-09-02 | 2025-03-31 | USD | 1259990 | 0 | 1140802 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de perforación | Renovar | Licitacion Competitiva | 7000000 |  | 2025-03-01 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 5.En proceso de evaluación Económica | Adendas presentadas en comité y aprobadas. @Anco, Eder A (Tintaya - PE) se debe procurar inyectar los recursos a los contratos y además tener las adendas firmadasACTUALIZADO Segunda Etapa de Pruebas Concluida, Informe revisado con usuarios. Contrato Extendido hasta el 30/06/2025. Actualización de precios y negociación de TDC. |  | GL-001-23 | 7000000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600019855 | 1051717 DRILLCO TOOLS S.A | 2024-08-01 | 2027-07-31 | USD | 4075144 | 0 | 4075144 | 646701 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de brocas y accesorios de perforación (Nuevo) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4075144 |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO No corresponde aún iniciar el proceso, nuevo contrato vigencia hasta Jul-27. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Carrilería Pala CAT 6060 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 769858 | SOAM-ANTA-7770 | 2023-11-04 | 2024-03-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a BRADKEN |  | LA-043-23 | 671000 | 4500488791 | 5 | 1 | Finalizado | 98858 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Carrilería Pala CAT 7495 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2200000 | SOAM-ANTA-8708 | 2023-11-04 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a FERREYROS. JM revisar OI 6011567 que no permite grabar en columna F |  | LA-043-23 | 1968585.8 | 4500525282 | 4 | 1 | Finalizado | 231414.2 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Chancadora Móvil | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Operaciones Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1700000 | SOAM-ANTA-8596 | 2024-05-07 | 2024-06-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a IPESA |  | LA-038-24 | 1276000 | 4500509580 | 14 | 1 | Finalizado | 424000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes de Carrilería Pala 4100XPC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3550000 |  | 2024-12-04 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica |  |  | LA-005-25 |  |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes de Carrilería Pala P&H 2800 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1800000 | SOAM-ANTA-7599 | 2023-11-29 | 2024-01-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a L&H INDUSTRIAL | 2024-02-22 | LA-048-23 | 1457000 | 4500479108 | 6 | 1 | Finalizado | 343000 | 85 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes de Carrilería Perfo 320XPC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 |  | 2024-12-30 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica |  |  | LA-107-24 |  |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Camiones Transporte 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 360749 | SOAM-LOBA-7776 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | POs Varias emitidas en Sitio Lomas Bayas |  |  | 360749 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Cargadores 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1352106 | SOAM-LOBA-7773 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | POs Varias emitidas en Sitio Lomas Bayas |  |  | 1352106 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Equipos Auxiliares 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1226430 | SOAM-LOBA-7775 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | POs Varias emitidas en Sitio Lomas Bayas |  |  | 1226430 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Perforadoras 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 796108 | SOAM-LOBA-7774 | 2024-04-15 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | POs Varias emitidas en Sitio Lomas Bayas |  |  | 796108 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes Flota Tow Haul CAT 793D | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 279539 | SOAM-ANTA-7761 | 2023-12-15 | 2024-01-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida por Sharon Romero. | 2024-01-23 |  | 279539 | 4500469456 | 4 | 1 | Finalizado | 0 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes Sistema de Bombeo Tajo Norte 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Operación Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2255224 | SOAM-ANTA-7565 | 2024-05-15 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | POs varias emitidas por José Chambi |  |  | 2255224 |  | 5 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes Sistema de Bombeo Tajo Sur 2024 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Operación Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1074416 | SOAM-ANTA-7566 | 2024-04-15 | 2024-05-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | POs varias emitidas por José Chambi | 2024-05-23 |  | 1074416 | 4500499690 | 5 | 1 | Finalizado | 0 | 38 | 0
4600019994 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2024-08-12 | 2026-06-30 | USD | 3994724 | 3994724 | 3994724 | 3994724 | Menos de 3 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (1 Bulldozer) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operaciones Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2300000 | SOAM-ANTA-8104 | 2023-08-12 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro de 1 Bulldozer D475A | 2024-04-25 | GL-005-23 | 1530938 | 4500523199 | 7 | 1 | Finalizado | 769062 | 257 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (1 Frontal loader) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operación Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9000000 |  | 2023-08-18 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Suministro de 01 Cargador Frontal. PPT para adjudicación en presentación de Comités para enviar AFC a firmas. |  | GL-005-23 | 7538000 |  | 11 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600019995 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2024-08-12 | 2026-07-31 | USD | 2846390 | 0 | 2846390 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (1 Motograder) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operaciones Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2836000 |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | ACTUALIZADO Suministro de 1 Moto 24. SOAM-ANTA-8648 no figura en columna F | 2024-04-25 | GL-005-23 | 2846390 | 4500523209 | 8 | 0.96 | Sin Alerta | -10390 | -817 | 175
4600019994 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2024-08-12 | 2026-06-30 | USD | 3994724 | 3994724 | 3994724 | 3994724 | Menos de 3 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (1 Bulldozer) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operaciones Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2463786 | SOAM-ANTA-8105 | 2023-08-12 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro de 2 Excavadoras PC1250 | 2024-04-25 | GL-005-23 | 2463786 | 4500523199 | 6 | 1 | Finalizado | 0 | 257 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (2 Motograder) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operación Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3400000 | SOAM-LOBA-7972 | 2023-08-18 | 2024-12-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro de 02 Motograder. PPT, AFC aprobados. Se emitió OC y Contrato. | 2024-12-27 | GL-005-23 | 3229968 | 4500551514 | 12 | 1 | Finalizado | 170032 | 497 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (2 Palas) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operaciones Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25300000 | SOAM-LOBA-7975 | 2023-09-06 | 2024-12-27 | Sin Alerta |  |  | 2025-03-01: 2023-09-06 |  |  |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro de 02 Palas Komatsu PC7000 y PC8000. PPT y AFC aprobados en Comités. CMLB sustento en Investco compra de 2 Palas diferentes. Se emitieron OC y Contrato. | 2024-12-27 | GL-005-23 | 24065000 | 4500554799 4500551512 | 14 | 1 | Finalizado | 1235000 | 478 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (3 Wheeldozer) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operación Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3600000 |  | 2023-08-18 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro de 03 Wheeldozer. Se aprobó AFC y OC para adjudicación de 01 Wheel de stock. Ppto aprobado: Por sustentar AFC por 2 Wheel pendientes y OC. |  | GL-005-23 | 5056827 | 4500551452 | 11 | 1 | Finalizado | -1456827 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (4 Bulldozer) | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operación Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7200000 | SOAM-LOBA-7973 | 2023-08-18 | 2024-12-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Suministro de 04 Bulldozer. PPT, AFC aprobados. Se emitió OC y Contrato. | 2024-12-27 | GL-005-23 | 6722884 | 4500551513 | 12 | 1 | Finalizado | 477116 | 497 | 0
4600019565 | 1060486 CHEMTRADE S.A.C. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | USD | 202161367 | 24792325 | 202161367 | 22741149 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Explosivos y Accesorios | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Operaciones Mina | Consumibles (a granel)/Explosivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 211000000 |  | 2025-05-20 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma |  | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.Preparación Estrategia | Se reasigna categoria estrategicos En elaboracion de Estrategia, Licitación programada para 2025-H1 |  |  | 211000000 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
4600015789 | 1078739 Enaex Servicios S.A. | 2022-12-15 | 2025-12-31 | CLP | 7631553492 | 5766950972 | 7631553 | 5545359 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de explosivos, accesorios y servicios de tronadura | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Minería y Operaciones | Consumibles (a granel)/Explosivos | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-20 | 2025-10-30 | Cargar Cronograma |  | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.Preparación Estrategia | Se reasigna categoria estrategicos Contrato vigente 31-12-2025, en preparación estrategia, ampliación por un par de meses aprox | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Gets | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2300000 |  | 2023-01-12 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Etapa de pruebas con CMLB, por coordinar pruebas con Mantenimiento. |  | GL-001-22 | 2300000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Labio para Cucharón de Pala 2800 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-7770 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a FERREYROS por paquete de labios (se negoció descuento significativo) | 2024-03-31 | LA-041-23 | 48247.88 | 4500490338 | 6 | 1 | Finalizado | 201752.12 | 48 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Labio para Cucharón de Pala 6060 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-7771 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a FERREYROS por paquete de labios (se negoció descuento significativo) | 2024-03-31 | LA-041-23 | 26711.26 | 4500490338 | 1 | 1 | Finalizado | 223288.74 | 48 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Labio para Cucharón de Pala 7495 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-7760 | 2024-02-12 | 2024-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a FERREYROS por paquete de labios (se negoció descuento del 100%) | 2024-03-31 | LA-041-23 | 0 | 4500490338 | 3 | 1 | Finalizado | 250000 | 48 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de minicargador y montacarga | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Renzo Paredes | Gerencia procesos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500501851 |  | LA-027-24 | 150000 | 4500501851 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de pluma 4100XPC | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Fuente Unica | 4700000 | SOAM-LOBA-8665 | 2024-05-17 | 2024-08-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | AFC en proceso de firma. |  | SCT-2593 | 4700000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600018896 | 1073098 Minetec S.A. | 2024-02-21 | 2025-11-30 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos baldes flota P&h | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Contrato Vigente solo para control de ingreso de repuestos, asociado al contrato de arriendo de baldes | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Caterpillar (VHS) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 0 |  | 2025-01-01 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En generación de AFC y PPT para VHS de Rptos CAT (Ferreyros + Finning) | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021154 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2025-04-01 | 2026-06-30 | USD | 37423000 | 0 | 37423000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Caterpillar VHS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600021221 | 1051355 FINNING CHILE S.A. | 2025-04-01 | 2026-06-30 | USD | 8772000 | 0 | 8772000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Caterpillar VHS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600021222 | 1074390 FINNING ARGENTINA S.A. | 2025-04-01 | 2026-06-30 | USD | 1440000 | 0 | 1440000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Suministro de repuestos Caterpillar VHS | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600015573 | 1059538 EPIROC PERU S.A. | 2022-11-23 | 2025-04-30 | USD | 558489 | 0 | 558489 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Epiroc Perfos (Consignación) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Fuente Unica | 558489 |  | 2025-06-16 | 2025-10-01 | Sin Alerta |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-09-11 |  | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 1.No iniciado | Se genera adenda con extención al 31/12/2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Epiroc Perfos (Consignación) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 1800000 |  | 2024-05-01 | 2024-08-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | AFC aprobado. Contrato en revisión de Legal CMLB. Por generar pedido 46 en SAP con listado aceptado. |  |  | 1800000 |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Komatsu (Consignación) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 3600000 |  | 2024-05-01 | 2024-08-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Por concluir negociación, para generar AFC. |  |  | 3600000 |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020706 | 1059972 TOMOCORP S.A.C. | 2024-12-01 | 2026-06-30 | USD | 949000 | 0 | 949000 | 33181 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Silver | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600018596 | 1059378 AUTRISA AUTOMOTRIZ ANDINA S.A. | 2024-01-16 | 2026-11-30 | USD | 495598 | 0 | 495598 | 67614 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Volvo | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 500000 |  | 2026-09-13 | 2026-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO La fecha de inicio para el nuevo proceso se encuentra a futuro (2026) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Sistema de Giro Pala P&H 2800 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Marco Torres | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2090522 | SOAM-ANTA-7599 | 2024-01-29 | 2024-06-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida a OEM KMMP (antes JOY GLOBAL PERU por fusión), Entrega antes de 12.2024 |  | LA-002-24 | 2090522 | 4500510671 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600017932 | 1051466 DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A. | 2023-10-11 | 2026-09-30 | USD | 2517000 | 87200162 | 2517000 | 68867 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro regional de Filtros | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Filtros | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2685126 |  | 2026-04-08 | 2026-09-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Nuevo proceso aún no iniciado, contrato vigente hasta el 2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019530 | 1059915 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 2024-05-28 | 2026-12-31 | USD | 4190000 | 0 | 4190000 | 2079209 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro regional de Filtros | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Filtros | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2517845 |  | 2026-07-09 | 2026-12-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO Nuevo proceso aún no iniciado, contrato vigente hasta el 2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016009 | 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A | 2023-01-17 | 2026-12-31 | USD | 13496000 | 0 | 13496000 | 8284572 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro repuestos Komatsu (VHS) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica | 17547000 |  |  | 2026-12-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | ACTUALIZADO VHS repuestos KOMATSU. Contrato vigente. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministros accesorios Patton and Coocke | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Eléctrico Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Iniciativa se descarta pues Mntto. Eléctrico confirmó migración a otra marca(Knox) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021235 | 1060444 SERCHE SRL | 2025-02-01 | 2028-01-31 | USD | 6428000 | 0 | 6428000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministros varios | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de neumaticos menores y accesorios | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | NEUMÁTICOS Y SERV. RELACIONADOS / SERV. MANT. Y REP. NEUMÁTICOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-07-08 | 2024-09-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Sumnistro de neumaticos menores y accesorios | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | NEUMÁTICOS Y SERV. RELACIONADOS / SERV. MANT. Y REP. NEUMÁTICOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-07-08 | 2024-09-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de repuestos Silver | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / EQ. Y COMP. FLUIDOS | Sin Alerta | Fuente Unica | 950000 |  | 2024-04-15 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En revisión de condiciones comerciales con proveedores (formula de reajuste). |  | LA-026-24 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Sumuministro de Rodillo 20 Tn usado | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2024 | Eder Anco | Operación Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SOAM-LOBA-7969 | 2024-10-22 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proveedor Todomaq creado. Suministro de 1 Rodillo de 20Tn usado. OC emitida por US$ 84K y equipo entregado. | 2024-11-25 | LL-029-24 | 83845.66 | 4500544727 | 1 | 1 | Finalizado | 316154.34 | 34 | 0
T70558 | 1083012 NEWCO S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-10-31 | ARS | 10966979356 | 1584345000 | 10199291 | 1473441 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tratamiento neumático fuera de uso (NFU) | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Gerencia de Medio Ambiente | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Neumáticos / reparaciones / repuestos | Renovar | Fuente Unica | 9617000 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600012194 | 1059365 FERREYROS S.A. | 2021-11-01 | 2025-05-31 | USD | 45637015 | 39045891 | 45637015 | 38708800 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Tren de Potencia 797 | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Renovar | Fuente Unica | 44106666 |  | 2025-04-07 | 2025-05-21 | Cargar Cronograma |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2025-05-23 | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 2025-05-12 | 2025-05-15 |  | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 2.Preparación Estrategia | Preparación de estrategia | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tren de Potencia 797 | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Catalina Reyes | Minería y Operaciones | SERV. MANT. EQ. MÓVILES PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9500000 |  | 2025-04-04 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | [6 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Valvulas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Eder Anco | Mantenimiento MIna | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 734880 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Consultar estado actual de proceso reunión con Victor Muñoz y Dayana Orrego |  | GL-027-24 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Valvulas | Mina y Mantenimiento Mina | Recurrente | OPEX | Patricio Cárdenas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 734880 |  | 2024-07-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Reparable: Presentación de Propuestas 26.12, OLA 1 de prioridades del plan de reparables. |  | GL-027-24 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
23001760 | 600893 - AMAYA FEDERICO HUMBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4576353 | 3832500 | 4256 | 3564 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler de cabaña para el area de RRCC | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 4485 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
22001500 | 600001 - GOMEZ LUIS FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 8222525 | 1912000 | 7647 | 1778 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler de Oficina Monitoreo | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Anahi Vallejos | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 8058 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72479 | 000282-AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 44559665.63 | 8867661.93 | 41440.489 | 8246.9256 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER DE TUBOS GASES COMPRIMIDOS | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 43668 |  | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001727 | 800008 - AREVALO SERGIO RAMON | 2024-07-31 | 2025-11-30 | ARS | 23145895 | 7987665 | 21526 | 7429 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler oficina Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 5172 |  | 2025-09-30 | 2025-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72875 | 1083103 AREVALO SERGIO RAMON | 2024-07-31 | 2025-10-30 | ARS | 43050590.84 | 0 | 42189.579 | 4626.7321 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER OFICINAS CATAMARCA MAA Prado 290 1° piso (Ene 23 a Oct 25) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 42190 |  | 2025-09-30 | 2025-09-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001325 | 600141 - DIEZ MANUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-05-30 | ARS | 5025891 | 3000000 | 4674 | 2790 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler Piscoyuyo, control de acceso sur al proyecto Agua Rica | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Anahi Vallejos | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 4925 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71382 | 008863-TECNO CONSULTING SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 17436747.4 | 17436747.4 | 16216.1751 | 16216.1751 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ASESOR DE SEGURIDAD PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 17088 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71729 | 008316-ISABEL MARIA GOMEZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 40530803.6 | 26025424 | 37693.6473 | 24203.6443 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 39720 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71735 | 009086-SARAGUSTI DAVID RICARDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 42585134.91 | 41529968.28 | 39604.1755 | 38622.8705 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 41733 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71654 | 008702-ANDREA CAROLINA GURAIIB | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 43803299.4 | 33313973 | 40737.0684 | 30981.9949 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento juridico Directores de YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 42927 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001906 | 282901 - MARVAL O´FARRELL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 41584 | 41584 | 41584 | 41584 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoramiento legal en materia de Derecho Minero, Derecho Societario y Contractual | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 41584 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72484 | 005183-CARLETTI MIGUEL ANGEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 7424690 | 4055219.46 | 6904.9617 | 3771.3541 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento mensual al Departamento de RRHH y Seguridad | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 7276 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72223 | MARVAL & O'FARRELL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 88199.17 | 65018.39 | 88199.17 | 65018.39 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento y consultoria legal | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | Legales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 88199 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21001203 | 600276 - LILLJEDAHL GUILLERMO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 74187 | 74184 | 74187 | 74184 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria en asuntos penales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 74187 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001628 | 600783 - GRIBAUDO LUCIA VERONICA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6810780 | 6243215 | 6334 | 5806 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional en Andalgala | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 6675 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21000886 | 600518 - CASTRO VIDELA SANTIAGO MARIA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 58750 | 11080 | 58750 | 11080 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 58750 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21000887 | 600517 - GALARCE LINO BENJAMIN MARIA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 38542 | 16435 | 38542 | 16435 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 68542 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21000888 | 600516 - BIANCHI ANGEL ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 61208 | 16735 | 61208 | 16735 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 61208 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72221 | 009201-Adrogue Marques Zabala y Asoc. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 12896194.11 | 5400999 | 11993.4605 | 5022.9291 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoria legal laboral | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 12638 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72024 | 1083178 YAZMIN GUADALUPE TARIFA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 42514008 | 0 | 41663.7278 | 12605.1853 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Auditor Externo Plan de Cierre solic xMM | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 41664 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600001892 | 1053289 INDURA S.A. | 2019-09-24 | 2025-08-31 | CLP | 158229369 | 138494702 | 158229 | 135153 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | CARGO FIJO NITROGENO LIQUIDO | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Minería y Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 158229 |  | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600010611 | 1052782 GRUPO GESTIONA CONSULTORES SPA | 2021-12-01 | 2025-05-31 | CLP | 322181396 | 310169539 | 322181.396 | 310169.539 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato marco asesorias ambientales | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Gerencia de HS y Medio ambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Renovar | Adenda | 322181 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T71924 | 005905-Camara de actividades Portuarias | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6990167 | 2424000 | 6500.8553 | 2254.32 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CUOTA SOCIETARIA CAPYM | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría en comunicación y marketing | Renovar | Adenda | 6850 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T70575 | 003262-UNION INDUSTRIAL DE TUCUMAN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2816139.63 | 1149385 | 2619.0099 | 1068.928 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CUOTA SOCIETARIA UNION INDUSTRIAL DE TUCUMAN | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría en comunicación y marketing | Renovar | Adenda | 2760 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71269 | 001839-CUSTODIA DE ARCHIVOS NOROESTE SR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 11995175.16 | 3650102.4 | 11155.5129 | 3394.5952 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CUSTODIA DE ARCHIVOS TUCUMAN | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 11755 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71229 | MARIA ANTONIA I DE MARTINEZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 24392871 | 7833809.09 | 22685.37 | 7285.4425 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Escribania | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 23905 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600014588 | 1059603 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. | 2022-08-17 | 2025-07-31 | USD | 1300000 | 720156.26 | 1300000 | 720156.26 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Ferretería Eléctrica - Promelsa | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 1300000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600003839 | 1053289 INDURA S.A. | 2020-01-01 | 2025-08-31 | CLP | 194044102 | 169106150 | 194044 | 165220 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | FLETESY ARR CILIND | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Minería y Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 194044 |  | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600013912 | 1053289 INDURA S.A. | 2016-01-04 | 2025-08-31 | CLP | 999437772 | 0 | 999438 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | GASES - NITROGENO GRANEL COD. 1152904 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Minería y Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 999438 |  | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600008632 | 1053289 INDURA S.A. | 2016-01-04 | 2025-08-31 | CLP | 455885316 | 202891530 | 455885 | 196358 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | GASES - Sum Gases comprimidos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Varias Gerencias | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 455885 |  | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017746 | 1067540 EFECTIVA SALUD S.A.C. | 2023-09-18 | 2025-09-17 | PEN | 2099641 | 1682171 | 562494 | 450654 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Higiene y Monitoreo Ocupacional | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 562494 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T71730 | 009088-JALIL FERNANDO MIGUEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 61159711.63 | 11741365.32 | 56878.5318 | 10919.4697 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 59937 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71732 | 008961-DOMINGO MARIO MARCHESE | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 18660969.25 | 18660969.25 | 17354.7014 | 17354.7014 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 17912 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72574 | JOAQUINA CORDOBA GANDINI | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 19904420.57 | 462000 | 18511.1111 | 429.66 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Notariales | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 19506 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T70859 | SERVICIOS VERDE S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 23351263.55 | 23175769.43 | 21716.6751 | 21553.4656 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento de Parque | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Adenda | 22884 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600012420 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2022-03-01 | 2025-05-30 | USD | 313298.09 | 300706.86 | 313298.09 | 290626.72 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento instrumentos y densímetros | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Planta y Mantenimiento Planta | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Adenda | 313298 |  | 2025-04-15 | 2025-04-29 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016217 | 1059269 EMPRESA DE TECNOL. MECAN. INDUSTRIA | 2023-02-09 | 2025-06-09 | USD | 120000 | 102420 | 120000 | 102420 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento, Soporte y Calibración balanzas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Adenda | 120000 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
23000080 | 1083931 CARRIZO ISABEL PATRICIA | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 921979460 | 238250764 | 463964 | 140990 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Adenda | 451770 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72190 | 000222-CAMARA ARG DE EMPRESAR. MINEROS | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 19167843 | 16142400 | 17826.094 | 15012.432 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Pago Cuota Social CAEM | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría en comunicación y marketing | Renovar | Adenda | 18784 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
AN18-0941 | 1052828 UNILINK SOLUCIONES SERVICIOS SP | 2018-04-23 | 2025-09-30 | CLP | 69459713 | 67948797 | 69460 | 67949 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | PLATAFORMA DE GESTION UNILINK | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Stella Bardales | Administracion y Finanza | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 69460 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
LB15-1704 | 1052828 UNILINK SOLUCIONES SERVICIOS SP | 2016-01-01 | 2025-09-30 | CLP | 272743724 | 227456659 | 228854 | 227457 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | PLATAFORMA DE LICITACION Y COTIZACION - UNILINK | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Stella Bardales | Administracion | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 228854 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T71688 | 1083453 SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 9024074.09 | 0 | 8843.5926 | 6524.1731 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Practica Profesional | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de desarrollo de empleados | Renovar | Adenda | 8844 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72675 | 1083200 CINZIA LOI | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 60902530.33 | 0 | 59684.4797 | 10421.1333 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Profesional de campo Plan Revegetación 6 meses | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Adenda | 59684 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73164 | 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 187992152 | 123955063 | 174833 | 115278 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Programa de Jovenes Profesionales 2024 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de desarrollo de empleados | Renovar | Adenda | 184232 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72646 | 1083073 GARCIA VICTOR EZEQUIEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 16562111.94 | 0 | 16230.8697 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Provisión MO Especializada Mantenimiento de Equipos Críticos de Refrigeración | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 16231 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71034 | 1082976 VICTOR PUNTANO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 658293387 | 212468862 | 612213 | 197596 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Proyecto Revegetacion 2022-2023 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Medioambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Apoyo a la comunidad y proveedores locales | Renovar | Adenda | 322564 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600002006 | 1054934 Prestación de servicios generales L | 2023-09-15 | 2025-04-30 | CLP | 194501924 | 178192301 | 194501.924 | 178192.301 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Saneamiento ambiental | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Renovar | Adenda | 194502 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600008791 | 1052377 INGENIERIA EN SANITIZACION S.A. | 2021-07-01 | 2025-02-28 | CLP | 237081603 | 230738321 | 237081.603 | 230738.321 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Saneamiento ambiental | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 237082 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018136 | 1053249 CENT INTERMEDIO CAPACITACION PROFOR | 2023-11-14 | 2025-05-01 | CLP | 987000734 | 802595054 | 987001 | 774901 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM FRANQ TRIBUTARIA SENCE | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 987001 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600013310 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 326325312 | 300190046 | 326325.312 | 300190.046 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM VHS KUPFER MANGUERAS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 326325 |  | 2025-04-10 | 2025-05-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600012768 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-03-24 | 2025-07-31 | CLP | 166017880 | 129949416 | 166017.88 | 129949.416 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM VHSKUPFER EPPy ROPA | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 166018 |  | 2025-04-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600013459 | 1054716 Sergio Cortes Alucema e Hijo Ltda. | 2022-04-01 | 2025-01-31 | CLP | 313250166 | 292278221 | 313250.166 | 292278.221 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV Bodega Sust. Peligrosas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Almacenamiento en depósitos | Renovar | Adenda | 313250 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600013842 | 1053055 MCV INGENIEROS Y CONSULTORES LTDA. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 67243780 | 66746551 | 67244 | 66747 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Serv en línea Sustancias Quimicas | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de Excelencia operacional | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 67244 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70768 | 008956-JULIO CESAR MARTENSEN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4188574 | 1900000 | 3895.3738 | 1767 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Serv Geologo asesor Canteras de aridos Tucuman - Catamarca | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 4105 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013333 | 1054985 SupplyNet SpA | 2022-06-01 | 2025-05-31 | USD | 197760 | 185458 | 197760 | 173841 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Serv. Catalogación Antapaccay | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 197760 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018466 | 1052809 ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTD | 2023-12-26 | 2025-02-28 | CLP | 189274894 | 188744536 | 189274.894 | 188744.536 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV.MANTENCION E INSPECCION SISTEMA RCI | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Gerencia de HS y Medio ambiente | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Adenda | 189275 |  | 2025-04-15 | 2025-04-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018467 | 1052809 ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTD | 2023-12-26 | 2025-02-28 | CLP | 201941455 | 200158381 | 201941.455 | 200158.381 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV.MANTENCION E INSPECCION SISTEMA RCI | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Mantenimiento Mina | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Adenda | 201941 |  | 2025-04-15 | 2025-04-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018513 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-01-05 | 2025-07-31 | CLP | 1010726595 | 0 | 1010726.595 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Servicio de Administración y Suministro de EPP | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 1010727 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600021016 | 1067077 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2025-02-10 | 2025-04-30 | USD | 4330000 | 198498.05 | 4330000 | 198498.05 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de almacen y despacho de acido | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Logística y Transporte/Almacenamiento en depósitos | Renovar | Adenda | 4330000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
T71118 | 005285-CGA CONSULT EN GESTION AMBIENTAL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 40153014 | 33497554 | 37342.303 | 31152.7252 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA JURIDICA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adenda | 39350 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013600 | 1054985 SupplyNet SpA | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 102253322 | 100544491 | 102253 | 100544 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Catalogación | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 102253 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018145 | 1067247 SOI SAN GABRIEL S.A.C. | 2023-11-15 | 2025-06-30 | USD | 466790 | 111792 | 466790 | 108137 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de evaluación de examenes médicos pcupacionales (EMO), Arequipa, Lima y Cusco | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 466790 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T71311 | 1083148 FABIANA ISABEL RUIZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 198274349.8 | 0 | 194308.8628 | 58154.5857 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de HS Hombres de Soldador Certi Tiempo 1 año 4 soldadores- 2 X turno | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 194309 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72545 | 1083042 BAIONI ALEJANDRA LORENA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 27253866.99 | 0 | 26708.7897 | 11040.4287 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Limpieza de Oficinas PF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Adenda | 26709 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72116 | 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 841341936.81 | 0 | 824515.0981 | 120069.4337 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza y operación camión atmosférico | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Recursos Humanos | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación minera | Renovar | Adenda | 824515 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T73051 | 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 83092202.68 | 72717915.05 | 77275.7485 | 67627.661 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de personal eventual para reemplazo de personal afectado a Proyecto SAP | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 55085 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020179 | 1051148 ASOCIAC.DE INDUSTRIALES AFTA. | 2024-09-11 | 2025-12-31 | CLP | 6270018 | 3057806 | 6270 | 2284 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de pre calificación | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 6270 |  | 2025-09-30 | 2025-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72621 | 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 79448075.83 | 52466240.57 | 73886.7105 | 48793.6037 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Supervision para tareas de revegetacion - PCM | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Medioambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 77859 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600014018 | 1067663 OTIC CORPORACIÓN CAPACITACIÓN CONST | 2022-06-22 | 2025-04-30 | CLP | 948000000 | 0 | 948000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO OTIC | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 948000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600013615 | 1077848 EST Service Ltda | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 690499189 | 646203970 | 690499 | 578824 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Prov. Personal Transitorio | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 690499 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600013639 | 1077848 EST Service Ltda | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 1548455753 | 1346210395 | 1548456 | 1317720 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Prov. Personal Transitorio | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 1548456 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
23001907 | 208853 - PASCUAL FICHERA Y ASOCIADOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 20316880 | 14869644 | 18895 | 13829 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicios de liquidación de haberes y aportes previsionales de nómina de Agua Rica | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Rafael Piskulich | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 19911 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600019700 | 1079098 Robert Half Internacional Empresa D | 2024-06-24 | 2025-07-31 | CLP | 481616803 | 224589608 | 481617 | 224590 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Servicios de Búsqueda de Personal | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Victor Gonzalez | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 481617 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72813 | 1083250 KNIGHT PIESOLD CANADA LTD. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 133898.68 | 0 | 133898.68 | 78816.21 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicios Ingeniero de Registro - Dique de Colas | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | 0 | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 133899 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019903 | 1060109 CENERIS E.I.R.L. | 2024-07-24 | 2025-07-30 | USD | 931666 | 471115 | 931666 | 451412 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Sistema de telemetria - Hidrogelogia y Drenaje | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Hidrogeologia | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 931666 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600014398 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 721981500 | 637183441 | 721982 | 625974 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Altonorte | SUMINISTRO DE ACEROS Y PLANCHAS | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 721982 |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Monto y Plazo | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 105
4600015492 | 1051908 RECSOL S.A. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 794944110 | 369712780 | 794944 | 341771 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | SUMINISTRO DE ACEROS Y PLANCHAS | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gomez | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 794944 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Monto y Plazo | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600020028 | 1060476 HENKEL PERUANA S.A. | 2024-08-01 | 2025-07-31 | USD | 988000 | 637575.88 | 988000 | 637575.88 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Adhesivos Loctitte | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 988000 |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600019746 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-07-01 | 2025-07-31 | USD | 1584000 | 0 | 1584000 | 1224248.9168 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro de EPPS VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 1584000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600016110 | 1078957 DARTEL S A | 2022-08-01 | 2025-07-31 | CLP | 541488447 | 37350791 | 541488.447 | 37350.791 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de ferreteria electrica | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 541488 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600016326 | 1078957 DARTEL S A | 2023-02-21 | 2025-07-31 | CLP | 217948898 | 170548753 | 217949 | 167527 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de ferreteria electrica | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 217949 |  | 2025-04-15 | 2025-04-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600019741 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-07-01 | 2025-05-31 | USD | 1211341 | 0 | 1211341 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SUMINISTRO DE MANGUERAS VHS | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Transversal | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 1211341 |  | 2025-04-10 | 2025-05-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019743 | 1051301 GERT BUSCH Y CIA. LTDA. | 2012-02-01 | 2025-03-30 | USD | 343086 | 0 | 343086 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de materiales Leco | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Gerencia de Excelencia operacional | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 343086 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600005617 | 1059514 MODEPSA S.A.C | 2020-11-30 | 2025-12-31 | USD | 456665 | 0 | 456665 | 273156.03 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de pernería | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | General | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 456665 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600014878 | 1052157 ENRIQUE OSSES ESPEJO Y CIA LTDA | 2022-09-12 | 2025-05-31 | USD | 124081 | 75072651 | 124081 | 72781 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de rodamientos alternos SKF | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 124081 |  | 2025-04-15 | 2025-04-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016161 | 1051605 BC BEARING CHILE S.A. | 2023-02-04 | 2025-05-31 | USD | 80256 | 18297420 | 80256 | 18297 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de rodamientos y accesorios FPA | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 80256 |  | 2025-04-15 | 2025-04-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020595 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-01-01 | 2025-01-31 | USD | 1998000 | 0 | 1998000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de ropa de trabajo VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | 0 | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 1998000 |  | 2025-04-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600004950 | 1059879 SOLTRAK S.A. | 2022-02-01 | 2025-07-31 | USD | 2649000 | 7100 | 2649000 | 7100 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | SUMINISTRO EPPS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | General | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 2649000 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600010571 | 1052163 SERVI ALL SA | 2021-11-01 | 2025-03-31 | USD | 2241283 | 0 | 2241283 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro ferreteria industrial VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 2241283 |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019748 | 1051419 AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2020-07-01 | 2025-08-31 | CLP | 705821407 | 0 | 705821 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro Gases Comprimidos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 705821 |  | 2025-05-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600013364 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-04-29 | 2025-05-31 | CLP | 520075713 | 440321368 | 520075.713 | 440321.368 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro Mangueras Kupfer | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 520076 |  | 2025-04-10 | 2025-05-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600012893 | 1059292 WONG Y COMPLEMENTOS | 2022-03-30 | 2025-05-31 | USD | 4847008 | 0 | 4847008 | 6186537.89 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro Mangueras VHS | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento Mina | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 4847008 |  | 2025-04-10 | 2025-05-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600018488 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | CLP | 366389290 | 186214987 | 366389.29 | 186214.987 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro Ropa de Seguridad | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Marco Torres | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 366389 |  | 2025-12-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliacion de Contrato hasta diciembre de 2025, en paralelo se licitara | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016262 | 1055174 PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S. | 2025-02-11 | 2025-02-28 | CLP | 159904319 | 117355053 | 159904.319 | 117355.053 | Menos de 3 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministros Articulos de Escritorio | Logistica y Servicios de Sitio | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Administracion y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar | Adenda | 159904 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600019739 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-02-01 | 2025-07-31 | CLP | 3392147300 | 0 | 3392147 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministros de seguridad (EPP) | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Transversal | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Adenda | 3392147 |  | 2025-04-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliacion de Contrato hasta diciembre de 2025, en paralelo se licitara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
T72115 | 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO | 2024-07-31 | 2025-03-31 | ARS | 111061361.3 | 0 | 108840.1341 | 44061.4274 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tercerizacion personal para tareas administrativas y despacho buses | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 108840 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Actualización de estrategias de mantenimiento de equipos críticos con FMECA y RCM | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Traspasar a sitio |  | LA-0090-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 100000 | 0 | 0
4600014969 | 1059626 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C. | 2022-10-01 | 2025-08-31 | USD | 1802911 | 1519154 | 1802911 | 1439782 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Serv Cambio y Reparacion Fajas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 1800000 |  | 2025-02-23 | 2025-07-25 | Cargar Cronograma | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2.Preparación Estrategia | Ya se cuenta con BT y SC aprobada. Se esta gestionando la estrategia para salir al mercado. | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 23 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | 4052628 - COMPRA INTERRUPTOR (X 2) | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Rodolfo Florez | Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 700000 |  | 2025-05-05 | 2025-08-07 | Cargar Cronograma | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-24 |  | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 1.No iniciado | No se cuenta con SP ni BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -5 | 0
4600020025 | 1060377 ATLAS COPCO PERU S.A.C. | 2024-08-01 | 2026-07-30 | USD | 711000 | 109518 | 711000 | 95236 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios de Suministro Atlas Copco | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  | 2026-07-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600012874 | 1051296 CONTITECH CHILE S.A. | 2022-04-01 | 2025-03-31 | USD | 6319270 | 2726310298 | 6319270 | 2869563 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Acuerdo de Precios para Suministro de Correas Transportadoras | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Correas transportadoras | Renovar | Adenda |  |  | 2025-02-07 | 2025-03-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Adenda en firmas, nuevo venc 30/06/2026 | [5 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos Atlas Copco | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / EQ. Y COMP. FLUIDOS | Sin Alerta | Fuente Unica | 905000 |  | 2024-03-01 | 2024-07-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0053-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 905000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos Fagoma (Acero y Caucho) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Fuente Unica | 2202603 |  | 2024-03-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By |  |  | LA-0055-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Acuerdo de Precios Repuestos FLSMIDTH | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Fuente Unica | 0 |  | 2024-03-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado |  |  | ALTO-1446-SUM-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos FLSMIDTH | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Fuente Unica | 4726657.0353 |  | 2024-03-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By |  |  | LA-0058-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos Gold Pumps ITT | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / EQ. Y COMP. FLUIDOS | Sin Alerta | Fuente Unica | 4162111 |  | 2024-03-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By |  |  | LA-0062-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Acuerdo de Precios Repuestos Gold Pumps ITT | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPA. Y FA. FABRI. | Sin Alerta |  | 0 |  | 2024-04-01 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Acuerdo de Precios Repuestos Metso | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Fuente Unica | 832000 |  | 2024-03-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Pendiente cotización |  | ALTO-1446-SUM-24 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020205 | 1053004 HOWDEN CHILE SPA | 2024-08-01 | 2025-08-01 | CLP | 2453916388 | 0 | 2453916 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Adquisición de componentes HOWDEN | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Joffre Villena |  |  | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Tranformador e Interruptores Eléctricos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Rodolfo Florez | Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  | SOAM-LOBA-9502 | 2025-05-05 | 2025-08-21 | Cargar Cronograma | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 1.No iniciado | No se cuenta con SP , se estima no podría llegar durante 2025 entrega 8 meses | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición Harnero Terciario y Fino | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Processing | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta |  | 350000 | SOAM-LOBA-7826 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 04-07 Nicolas Rojas nos indica que este Capex no tiene presupuesto y está en pausa a definir el monto. / 03-07 Pedro Matinez nos indica que el encargado de este Capex e Nicolas Rojas Ingeniero de Planificación / 25-06 Segunda consulta por correo a Cristian Gaete /19-06 Primera consulta sin respuesta | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Adquisicion Pettibone | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Processing | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Fuente Unica | 837000 | SOAM-LOBA-7841 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 28-06 Cristian Urbina, solicita información adicional para la compra, la cual ya fue entregada por el proveedor / 26-06 Graciela Benavente nos entrega el código de Licitación / 25-06 Se solicita Código Licitación a Eduardo Garcia / Graciela Benavente para este Capex |  | LB-AC-GAD-SCT-2618 | 796896 |  |  | 1 | Finalizado | 40104 | 0 | 0
4600011946 | 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C | 2022-03-01 | 2025-06-30 | USD | 124033 | 117158 | 124033 | 113497 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Antapaccay | AEL-MA1008:CAMBIO MOTORS CELDS-MOLIENDA | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Estrategia eléctricos, ampliar a 03/25 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | ALTO-1445-SER-188 Servicio de Mampostería Refractaria del Reactor Continuo Altonorte DGP | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 499000 | SMEL-ALTO-8273 | 2024-12-01 | 2025-03-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato firmado |  | ALTO-1445-SER-188 | 499000 |  | 36 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | ALTO-1451-SUM-190 Compras Tempranas DGP 2025 Repuestos Miljos FLSMIDTH Chile y Dinamarca | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Fuente Unica | 440000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato |  | 2025-01-28 | ALTO-1451-SUM-190 | 370000 |  | 6 | 0.96 | Alerta retraso Termino | 70000 | 27 | 0
4600010649 | 1051553 NEXXO S.A. | 2021-10-01 | 2026-01-31 | CLP | 8701393296 | 6733441889 | 8701393.296 | 6541532.87 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Aseo Industrial Mantencion de Plantas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Procesos | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 9937000 |  | 2025-05-15 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600018004 | 1060559 RELENG SOLUTION SAC | 2023-10-23 | 2025-11-07 | USD | 407404 | 315881 | 407404 | 296848 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-244/23 CONTRATO DE SERVICIO DE PRUEBAS METALURGICAS EN ANTAPACCAY | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas / Operativos/Laboratorio y muestreo | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-09-13 | 2025-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | El analista a cargo sera Fresia Baca. Este servicio sera parte de la estrategia de servicios de muestreo, liderada por la categoria de G. Pisfil. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018408 | 1078059 INNOMOTICS S.A.C. | 2023-12-18 | 2025-12-31 | USD | 304540 | 119197 | 304540 | 96473 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-287/23 ELIMINACIÓN DE FALLAS EN SITIO Siemens | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-04-15 | 2025-10-16 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 |  | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 2025-10-16 | 1.No iniciado | Contrato Vigente, adjudicado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 78
4600009752 | 1059326 SELIN S.R.L. | 2021-09-22 | 2025-06-30 | USD | 85928.79 | 56902.66 | 85928.79 | 56902.66 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-434/21 Mantto de Sistema de Flotación | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento de fluidos | Renovar | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambio Celda Sala Electrica 32ER002 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Planta y Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 05-09 La entrega de la propuestas vencen el 13-09 / 15-08 Preparación y Revisión Bases Técnicas | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600012154 | 1059452 METSO PERU S.A. | 2022-03-01 | 2026-02-28 | USD | 2486754 | 6883305 | 2486754 | 1844037 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Cambio de liners molino SAG y bolas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-09-06 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020708 | 1067617 Industrial y Comercial Mantos Group | 2024-12-12 | 2025-04-30 | CLP | 517490643 | 0 | 517491 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Cambio de piping agua | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Andres Gómez |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017217 | 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. | 2023-07-01 | 2025-06-30 | USD | 240640 | 197856 | 240640 | 155328 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento filtros, flotación TYA | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 278000 |  | 2025-03-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-01 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 29 | 78
4600013857 | 1053380 WILFREDO ARMANDO VALDES GALLARDO | 2022-06-01 | 2025-05-14 | CLP | 1357565319 | 1051725591 | 1357565 | 1051726 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Cambio de Revestimiento Molino bolas y SAG | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-18 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2.Preparación Estrategia | Se esta gestionando Adenda hasta julio para cubrir siguiente parada de planta. El proceso de licitación esta en gestión de estrategia. | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 43 | 175
4600016547 | 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. | 2023-04-01 | 2025-03-30 | USD | 682732 | 649819 | 682732 | 583977 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Movilización de componentes, grúas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta |  | Renovar | Adenda | 628071.88 |  | 2025-02-15 | 2025-03-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Oferta 12 meses con descuento - presentación a sitio | [5 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 628071.88 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Celda MT Alimentación de Palas | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Planta y Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 05-09 Licitación publicada entrega de propuesta fijada para el 24-09 / 15-08 Preparación y Revisión Bases Técnicas |  | LB-AC-GAD-SCT-2649 RFQ 10004385 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Chancador Primario Lomas II | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Processing | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-LOBA-7832 | 2024-05-05 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | [6 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 300000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Compra 6 Ollas para Traslado de Metal Blanco - 2024 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Gerardo Quispe | Smelting | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 611000 | SMEL-ALTO-7990 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | asociado a 3 lineas / inicio abril | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Bowl Assembly de bombas Verticales - Upgrade / CUENCO;GOUP,314624BADI316,ENSAMBLE,CUENC | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 270892.92 | SOAM-ANTA-7936 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 270892.92 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de membranas equipos RO PTAE I. | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Processing | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TTE. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 900000 | SOAM-ANTA-7967 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado |  | LA-037-24 | 898885.64 | 4500512152 | 2 | 1 | Finalizado | 1114.36 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de membranas equipos UF PTAE. | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Processing | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TTE. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SOAM-ANTA-7968 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 01-08 Jorge Galvez nos confirma que este requerimiento fue tomado por el sitio, el detalle será confirmado por correo / 31-07 Ser recibe asignación contacto Jorge Galvez para solicitar Bases Técnicas |  | LA-037-24 |  | 4500512152 |  | 1 | Finalizado | 800000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Subestaciones Elécticas | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Rodolfo Florez | MINA | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 800000 |  | 2025-02-14 | 2025-05-14 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Espera de oferta, ABB | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas DGP 2025 ENVIMAC Relleno TEC PAC 1 -3 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Fuente Unica | 145000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Espera de desbloqueo | 2025-01-17 | ALTO-1451-SUM-191 | 145000 |  | 2 | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 16 | 0
4600020350 | KUMERA | 2024-10-16 | 2025-07-31 | EUR | 592000 | 0 | 613549 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: COMPRA DE COILS | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 600000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicación a OEM, Fecha de entrega 24.08.2025 |  |  |  | 4500537060 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: CONJUNTO DE FUELLE;MNFR;KUMERA;6017111 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 41550 |  | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Desierto o Cancelado | No alcanza budget | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: Relleno Marley Nueva | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento de Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Fuente Unica | 142383 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Suministro en fabrciacion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Compras Tempranas: Servicio de Instalación de Paneles | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento de Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 |  | 2025-01-20 | 2025-04-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Propuestas recibidas |  | ALTO-1476-SER-0004 |  |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: Suministro de Paneles y Vigas | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento de Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 515000 |  | 2024-11-15 | 2025-03-04 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 13.01.2025: Pendiente creacion de proveedor en SAP, en paralelo se sube AFC a firmas el 14.01.2025 - Pendiente confirmacion para proceder con adelanto sin BG / Stand By Letter 14.03.2025 gestionar adelanto |  | ALTO-1464-SUM-185 |  |  |  | 1 | Finalizado | 515000 | 0 | 0
4600016030 | 1067364 SUCCESS SDISE S.A.C. | 2023-01-19 | 2025-05-31 | USD | 126000 | 98870.62 | 126000 | 98870.62 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Bi- Anual Mantenimiento de Motores Electricos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Adenda |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020894 | 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. | 2025-01-22 | 2026-12-31 | USD | 9450450 | 746794 | 9450450 | 307421 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio fabricación metalmecanica | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Mina, HIdrogeología y recursos hídricos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-03-03 | 2026-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600014908 | 1060063 PAKIM S.A.C. | 2022-10-01 | 2025-04-30 | USD | 800000 | 529502 | 800000 | 504010 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Cambio de Spools Molienda | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 800000 |  | 2025-04-15 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Ampliación hasta 31/08 aprobada, adenda en elaboracion | [5 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 800000 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | SERVICIOS | Altonorte | Contrato de apoyo Mecanico Mantenimiento | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4500000 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio |  |  | ALTO-1454-SER-193 v1 |  |  |  | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600015276 | 1051379 METSO CHILE SpA | 2022-10-24 | 2025-06-30 | USD | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de consignacion suministro Repuestos Metso Lomas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-01-03 | 2025-06-09 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 3.Proceso publicado en mercado | Pendiente proveedor envíe su propuesta económica. | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600015982 | 1059257 VULCO PERU S.A. | 2023-01-12 | 2027-07-31 | USD | 14460000 | 0 | 14460000 | 4841975 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Contrato de consignacion Suministro Repuestos Vulco | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Adenda |  |  | 2024-05-17 | 2025-03-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | En firma |  | CA-306-22 |  |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 342
4600017676 | 1053414 IMT INGENIERIA SPA | 2023-09-06 | 2025-09-30 | CLP | 1883163630 | 15213350 | 1883164 | 15213 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato de mantenimiento para paradas de planta. PTE | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Procesos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 2215486.6235 |  | 2026-02-01 | 2026-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | fecha de termino de contrato correcta 31 de agosto del 2026. Ya se corrigio fecha en contrato SAP | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600011676 | 1059972 TOMOCORP S.A.C. | 2022-03-01 | 2025-08-30 | USD | 3611451 | 2918189 | 3611451 | 2827147 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y Operacion de Electrobombas Sumergibles y de Superficie | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 3552631 |  | 2025-02-14 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | 2025-03-17 |  | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 3.Proceso publicado en mercado | Espera de propuestas 05/05 |  | TBD |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 44 | 175
4600019350 | 1059975 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS DEL PERU | 2024-04-30 | 2026-05-30 | PEN | 2322170 | 963701 | 622109 | 232254 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servicios de Soporte Customer First de los Sistemas de Control Distribuido DCS | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Fuente Unica | 630339 |  | 2025-11-09 | 2025-04-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600019349 | 1059975 SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS DEL PERU | 2024-04-30 | 2026-05-30 | PEN | 1725457 | 716085 | 462250 | 172579 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servicios de Soporte en Sitio y Asistencia a Emergencias para el DCS Foxboro en Planta Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Fuente Unica | 468365.21 |  | 2025-11-09 | 2025-04-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600015279 | 1059452 METSO PERU S.A. | 2022-10-24 | 2025-03-31 | USD | 250000 | 178328 | 250000 | 176875 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Contrato de suministro repuestos Metso | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-01-03 | 2025-06-09 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 3.Proceso publicado en mercado | Pendiente proveedor envíe su propuesta económica. | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600015280 | 1051379 METSO CHILE SpA | 2022-10-24 | 2025-06-30 | USD | 1500000 | 869530557 | 1500000 | 1037939 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de Suministro Repuestos Metso Lomas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-01-03 | 2025-06-09 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 3.Proceso publicado en mercado | Pendiente proveedor envíe su propuesta económica. | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600015954 | 1059257 VULCO PERU S.A. | 2023-01-10 | 2027-07-31 | USD | 5129246 | 1888655 | 5129246 | 1858309 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Contrato de Suministro Repuestos Vulco | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Adenda |  |  | 2024-05-15 | 2025-03-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | En firma |  | CA-306-22 |  |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Contrato de Suministro Revestimientos Chancadoras Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Fuente Unica | 3000000 |  | 2027-01-06 | 2027-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se cuenta con Contrato | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020087 | 1084261 Macross ingenieria y servicios | 2024-08-27 | 2027-07-31 | CLP | 2318129458 | 535415836 | 2318129 | 535416 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | CONTRATO MANTENCION MILJOS. | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | CPX-22.044 Zaranda Vibratoria | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mantenimiento planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta |  | 1350000 | SOAM-ANTA-5059 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 1350000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-23.073 Proyecto de Mejora disponibiliad Planta Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Processing | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2200000 | SOAM-ANTA-7514 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 22-08 En etapa de recepción consultas y preparación de Absolución / 12-08 Licitación publicada / 31-07 Recopilación de antecedentes y preparación de Bases Técnicas / No se cuenta con BT |  | MA-0788-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | CPX-24.002 Compra Main Frame Chancadora MP800 N° 02 Tintaya | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Processing | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta |  | 1631000 | SOAM-ANTA-7456 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | No se cuenta con BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.050 Componentes Bombas Relaves Area 110 | Planta y Mantenimiento Planta | SPOT | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta |  | 270892.92 | SOAM-ANTA-7931 | 2024-05-29 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 270892.72 | 4500505573 |  | 1 | Finalizado | 0.2 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.051 Componentes Bombas Relaves Area 510 y 550 | Planta y Mantenimiento Planta | SPOT | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta |  | 470000 | SOAM-ANTA-7932 | 2024-05-29 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Pendiente de entrega |  |  | 270892.72 | 4500505573 |  | 1 | Finalizado | 199107.28 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.062 Compra y servicio de cambio de rieles del filtro prensa | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 249000 | SOAM-ANTA-7781 | 2024-02-02 | 2024-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado, entregado. PO 4500472674 |  |  | 249000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | CPX-24.083 Overhaul de Chancadora Giratoria 60”x113 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. CONMINUCION | Sin Alerta |  | 1200000 | SOAM-ANTA-7752 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | No se cuenta con BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ejecución Normalizacion Inst. Electricas B.T | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Ignacio Roa | Proyectos e ingeniería | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Servicios de obras civiles | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2590000 |  | 2025-05-05 | 2025-08-21 | Cargar Cronograma | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-07 |  | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 1.No iniciado | No se cuenta con SP ni BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ejecución servicio Montaje Electroimán Correa 201 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Rodolfo Florez | Proyectos e ingeniería | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Servicios de obras civiles | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-05-05 | 2025-08-07 | Cargar Cronograma | 2025-05-05 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-24 |  | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 1.No iniciado | No se cuenta con SP ni BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | -5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | ELABORACION Y OPTIMIZACION DE INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA CONCENTRADORA ANTAPAC | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 |  | 2024-06-02 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado nuevo contrato |  | LA-089-24 | 120000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | Equipamiento eléctrico y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Falla Este 02 pozos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mining - Open pit | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 400000 | SOAM-ANTA-7963 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Algunas lineas con rodolfo flores / asociado a 3 lineas / en proceso de generacion de OC |  |  | 400000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | Equipamiento eléctrico y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Sur 02 pozos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mining - Open pit | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 400000 | SOAM-ANTA-7965 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Algunas lineas con rodolfo flores / asociado a 3 lineas / en proceso de generacion de OC |  |  | 400000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | Equipamiento eléctrico, instrumentación y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Norte | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mining - Open pit | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 400000 | SOAM-ANTA-7962 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Algunas lineas con rodolfo flores / asociado a 3 lineas / en proceso de generacion de OC |  |  | 400000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Implementación Carro de Comunicaciones Fotovoltaico 400W 7mts | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-08-13 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 05-09 En evaluación Técnica de Mauricio Campillay sin respuesta aún / 15-08 se envian cotizaciones a postores/traspasar a sitio |  | LB-AC-GAD-SCT-2648 RFQ 10004247 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Inspección Estanques Almacenamiento Ácido DS 43 - 2024 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Processing | SERV. PROFESIONALES / INSPECCIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 594000 | SMEL-ALTO-8195 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 06-08 Este Capex ya está cursado con Contrato con la emprea ICMAS SPA, Contrato 4600017556 y 4600017562 / 30-07 El usuario responsable es Cristian Barrera y se le envio la solicitud de Bases Técnicas / 29-07 Se envia correo a Juan Villalobos para que pueda entregar mayor información / No se cuenta con BT |  |  |  | 4600017556 |  | 1 | Finalizado | 594000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | SERVICIOS | Antapaccay | LA-0026-25 Overhaul 10 años de Enlainadoras de Planta Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Fuente Unica | 3200000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica |  |  | LA-0026-25 |  |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | LA-0105-24 Suministro de Revestimientos Tapas, Parrillas y Cilindros Molino de Bolas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio |  |  | LA-0105-24 |  |  |  | 0.8 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | LA-0106-24 Suministro de revestimientos TAPAS Molino SAG | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5562000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 8.En aprobación de comité Regional |  |  | LA-0106-24 |  |  |  | 0.9 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | LA-0108-24 Suministro de revestimientos Parrillas y Cilindros Molino SAG | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8887000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 8.En aprobación de comité Regional |  |  | LA-0108-24 |  |  |  | 0.9 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | LA-0110-24 Suministro de Revestimientos Chancadora Primaria | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta | Fuente Unica | 1600000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | AFC en revisión y avanzar aprobaciones |  | LA-0110-24 |  |  |  | 0.8 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600014908 | 1060063 PAKIM S.A.C. | 2022-10-01 | 2025-04-30 | USD | 800000 | 529502 | 800000 | 504010 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Cambio de Spools Molienda | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 481918 |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-07 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Proceso de licitación por iniciar, adenda aprobada al 31/08 | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 23 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | SERVICIOS | Lomas Bayas | LB-AC-GAD-SCT-2701 Reparación piscina cabeza PLS HEAP y ROM | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1100000 |  | 2024-11-01 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-01-29 | LB-AC-GAD-SCT-2701 | 1000999 |  | 3 | 1 | Finalizado | 99001 | 89 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Licitación de Ingeniería para cambio de techo BAMP | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Joffre Villena | Proyectos e ingeniería | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Servicios de obras civiles | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  |  |  | Sin Alerta | [21 empty] | 0 | Datos Incompletos | 0 | 0 | 0
4600017567 | 1055020 Calidad Confiabilidad y experiencia | 2023-08-23 | 2026-07-31 | CLP | 1322957400 | 704051771 | 1322957 | 704052 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Limpieza Maga | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1556420.4706 |  | 2026-02-06 | 2025-11-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente revisar los parametros debe iniciarse la coordinacion con el usuario 31MAY24 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mant. Transformador de poder EW | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 | SOAM-LOBA-7853 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 05-09 Hoy se realizó reunión con postores (On line), participaron 2 postores, de parte técnica nos acompañó Eduardo Quintana / 22-08 Pendiente VB Cronograma y Matriz de Evaluación por Carlos Correa / 12-08 Se entrega BT para comenzar este proceso ------ Traspasar a sitio |  | LB-AC-GAD-SCT-2645 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600010080 | 1051808 TECNOLOGIAS Y MAQ. INDUSTR. LTDA | 2021-10-14 | 2025-07-04 | CLP | 150559579 | 12053500 | 150560 | 12054 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mantención aeroenfriadores Reactor (Actual Tecnoin) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento de fundición | Renovar | Licitacion Competitiva | 354257.8329 |  | 2025-04-17 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600010929 | 1052453 Rema Tip Top Latin America spa | 2022-01-01 | 2025-06-30 | CLP | 4883199060 | 3944511545 | 4883199 | 3944512 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantención Correas / Rema Tip Top | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2024-10-17 | 2025-05-22 | Cargar Cronograma |  |  | 2024-10-17 | 2024-11-20 | 2025-12-04 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 5.En proceso de evaluación Económica | Reconsideraciones técnica y HSEC | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600015576 | 1052860 VICTOR OSSES VERDUGO E.I.R.L | 2022-11-24 | 2025-11-30 | CLP | 526479279 | 330976398 | 526479 | 261281 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mantención de unidades oleohidraulica | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-04-04 | 2025-09-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Contrato vigente en preparacion de estrategia. | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 105
4600020138 | 1082962 SOC. INDUSTRIAL EN POLIMEROS LTDA | 2024-09-05 | 2025-05-31 | CLP | 304777111 | 174383734 | 304777 | 138427 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantención Integral, Reparación Grating | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Rodolfo Florez |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017466 | 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C | 2023-08-10 | 2025-08-31 | USD | 1285243 | 808893 | 1285243 | 766804 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Bi-anual de Mantenimiento Overland y Molienda | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 1285243 |  | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600017466 | 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C | 2023-08-10 | 2025-08-31 | USD | 1285243 | 808893 | 1285243 | 766804 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Bi-anual de Mantenimiento Overland y Molienda | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 1478140 |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Estrategia mecanicos, no requiere ampliacion, se presenta al comite la solicitud para iniciar la licitacion. |  | LA-0217-22 |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 15 | 175
4600018178 | 1075415 IPESA SAC | 2023-12-01 | 2025-11-11 | USD | 179488 | 179210 | 179488 | 179210 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Chancadoras Moviles | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Operaciones | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adjudicacion Directa | 422400 |  | 2025-02-14 | 2025-09-05 | Cargar Cronograma | 2025-03-13 |  | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-05 |  |  |  |  | 4.En proceso de evaluación Técnica | En reconsideraciones Tecnicas, HSEC y Economicas |  | TBD |  |  |  | 0.65 | Sin Alerta | 0 | 48 | 78
4600015859 | 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C | 2022-12-22 | 2025-08-30 | USD | 517872 | 428108 | 517872 | 394359 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de mantenimiento mecánico circuito de relaves | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 517872 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017587 | 1060377 ATLAS COPCO PERU S.A.C. | 2023-08-25 | 2026-08-22 | PEN | 2091108 | 1031032 | 560208 | 245091 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Compresores | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  | 2025-12-25 | 2026-05-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600012460 | 1060066 KINGDOM SOLUTIONS S.R.L. | 2022-03-07 | 2026-02-28 | USD | 66000 | 36500 | 66000 | 36500 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | MANTENIMIENTO DE COAL CONTROL BIANUAL REGIONAL LOA 2022 Y LOA 2023 | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 50000 |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-03-17: 2025-03-17; 2025-03-18: 2025-04-07 |  |  |  |  | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017471 | 1067954 Servicios Mineros Stavic Ltda | 2023-08-01 | 2026-07-31 | CLP | 2402097924 | 1232687206 | 2402098 | 1168652 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mantenimiento Estructural Mecanico | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-11-03 | 2026-06-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600015859 | 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C | 2022-12-22 | 2025-08-30 | USD | 517872 | 428108 | 517872 | 394359 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de mantenimiento mecánico circuito de relaves | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 332940 |  | 2025-03-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | 2025-03-18 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 43 | 105
4600014968 | 1060263 DIMARZA SAC | 2022-09-26 | 2025-08-30 | USD | 2884018 | 2040473 | 2884018 | 2009871 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento chancado y overland ( Antapaccay) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 2884018 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adenda firmada por ambas partes | [5 empty] | 1 | Finalizado | 2884018 | 0 | 175
4600012420 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2022-03-01 | 2025-05-30 | USD | 313298.09 | 300706.86 | 313298.09 | 290626.72 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento instrumentos y densímetros | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-03-04 | 2025-05-22 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 4.En proceso de evaluación Técnica | Pendiente evaluación técnica para el 17/04 | [5 empty] | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600020273 | 1059762 SIEMENS ENERGY S.A.C. | 2024-10-01 | 2026-09-30 | USD | 604832 | 322012 | 604832 | 322012 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Integral de Equipos Alta Tensión Antapaccay, Bianual. | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Por clasificar/Por clasificar | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 473000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Integral de los equipos críticos de la SE 931 (bianual) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Fuente Unica | 495000 |  |  | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 06-08 En SGIST en Validación de Bases / 05-08 Licitación lista SGIST en espera aprobación postores / SC-0959-2024 en corrección (de "normal" a "directa) para generar licitación |  | LA-0185-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 495000 | 0 | 0
4600017536 | 1059460 XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA | 2023-08-21 | 2025-09-30 | USD | 660102 | 533702 | 660102 | 506198 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Mecánico Bianual en el Área de PTAE / Aguas y Relaves | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 660102.37 |  | 2025-04-15 | 2025-08-01 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-23 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2.Preparación Estrategia | En preparacion de estrategia. |  | TBD |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 105
4600018476 | 1053414 IMT INGENIERIA SPA | 2023-12-28 | 2026-12-31 | CLP | 2237921352 | 944405374 | 2237921 | 924225 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mantenimiento Mecánico y Estructural de Correas Transportadoras Área Planta Secado-Reactor | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2632848.6494 |  | 2026-07-09 | 2025-09-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600015884 | 1060559 RELENG SOLUTION SAC | 2022-12-28 | 2026-12-31 | USD | 3494591 | 1729037 | 3494591 | 1581599 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento predictivos y evaluación de condición de equipos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-03-01 | 2026-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600012716 | 1059951 CONTROLTEK S.A.C. | 2022-04-01 | 2025-06-30 | USD | 327190.1 | 238660.08 | 327190.1 | 208911.87 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento preventivo de equipos electricos en planta Chancado Gearless | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-03-04 | 2025-05-22 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 4.En proceso de evaluación Técnica | Pendiente evaluación técnica para el 17/04 | [5 empty] | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600019853 | 1078059 INNOMOTICS S.A.C. | 2024-07-18 | 2026-08-01 | USD | 866639 | 167617 | 866639 | 74677 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Preventivo Gearless Drive 2024-2025 | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Adjudicacion Directa |  |  |  | 2026-07-22 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T71784 | 009403-MICRONOR SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 39577714.56 | 14168266.02 | 36807.2745 | 13176.4874 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Sistema Proteccion Catodica | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 47034.7449 |  | 2025-04-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 28
4600016217 | 1059269 EMPRESA DE TECNOL. MECAN. INDUSTRIA | 2023-02-09 | 2025-06-09 | USD | 120000 | 102420 | 120000 | 102420 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento, Soporte y Calibración balanzas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Adenda | 155000 |  | 2025-04-14 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 78
4600019360 | 1067618 Sistema de Transmisión del Norte S. | 2024-06-01 | 2027-05-31 | CLP | 1415197192 | 117141242 | 1415197 | 117141 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Mantenmiento Preventivo y predictivo del sistema electrico de potencia | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1472359 |  | 2026-12-07 | 2027-03-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600014580 | 1059972 TOMOCORP S.A.C. | 2022-10-19 | 2025-08-30 | USD | 1489710 | 1043794 | 1489710 | 1005220 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantto preventivo, predictivo bombas sum | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Minería y Operaciones | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 648000 |  | 2025-02-14 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | 2025-03-17 |  | 2025-03-19 | 2025-03-27 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 3.Proceso publicado en mercado | Espera de propuestas 05/05 |  | TBD |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 44 | 175
4600018788 | 1059288 ABB S.A. | 2024-02-06 | 2027-02-01 | USD | 659607 | 147458 | 659607 | 147458 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantto. Variadores Frecuencia | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 708000 |  | 2026-10-19 | 2026-11-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta |  | Lomas Bayas | Monitoreo y control de Pilas de Lixiviación | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Processing | SERV. PROFESIONALES / SEGUIMIENTO Y MONITOREO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3973000 | SOAM-LOBA-7271 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  |  | 3841000 |  | 12 | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
4600014968 | 1060263 DIMARZA SAC | 2022-09-26 | 2025-08-30 | USD | 2884018 | 2040473 | 2884018 | 2009871 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento chancado y overland ( Antapaccay) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 2884009 |  | 2025-04-01 | 2025-06-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-01 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion |  | TBD |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 29 | 175
4600018865 | 1075323 A&F Consultores y Servicios Ambient | 2024-02-19 | 2026-02-28 | USD | 460209 | 249280 | 460209 | 230105 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Operación y Monitoreo del Sistema de Reposicion Cañipia y Sistema de Suministro de Agua a Comunidades Tintaya | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Minería y Operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 462000 |  | 2025-12-12 | 2025-01-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Overhaul de VDF en las piscinas (bba 110,220,222,223) | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. IMPULS. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 22-08 Pendiente documento de excepción proveedor por parte Usuario Luis Quezada / 05-08 En proceso las ofertas deberían estar disponible este miercoles 07-08 / 31-07 En reunión Luis Quezada informa que realizó el formulario de excepción y que vamos por el servicio primero y luego con los componentes / 29-07 Se reactiva correo solicitando creación de Proveedor exclusivo a Luis Quezada / 19-07 Se solicita confirmar con Eduardo Garcia de proveedor Precisión Automation spa está incluido en el listado de proveedor exclusivo / 17-07 Se indica que la publicación sería el 19.07 / 15-07 se asigna el Capex a Raúl Peña ---------- Traspasar a sitio |  | LB-AC-GAD-SCT-2634 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Overhead Crane Purchase | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Smelting | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta |  | 2000000 | SMEL-ALTO-8428 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | No se cuenta con BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Plate Heat Exchanger Overhaul - 2024 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 553000 | SMEL-ALTO-8192 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Bajo contrato de TECNOIN | [5 empty] | 1 | Finalizado | 553000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Plate Heat Exchanger Overhaul - 2024 / Compra de Placas | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Processing | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SMEL-ALTO-8192 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 05-09 En negociación con proveedor MT Calor podemos indicar que es la mejor oferta ya el competidor de un menor valor no pasó en la evaluación técnica. Para este requerimiento contamos con 4 solped que nos permite generar 4 Oc para no emitir contrato. / 22-08 Tengo la evaluación y difiere con la evaluación técnica, discutir su opinión que hacemos en reunión del 23-08 / 12-08 Se recibe cuarta oferta con la cual tenemos una rebaja de US$150.000.- aproximadamente, se hace llegar a Cristian Barrera para su revisión y aprobación. 05-08 En proceso se han solicitados 2 cotizaciones más para completar las 3 ofertas completas, ya que tenemos 2 completas y una al 50%, vencimiento 16-08 / 18-07 Para este Capex contamos con 4 Solped emitidas y tenemos 3 ofertas, revisar se emite OC por separado o un total. Se recibe asiganación y se recopila antecedentes |  |  | 602081 |  | 3 | 1 | Finalizado | 197919 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Pre comisionamiento y comisionamiento - ADICIONAL/ CA-383-22 Comis. Pue. Marc y Reembol | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9299 | SOAM-ANTA-7462 | 2023-10-02 | 2024-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO 4500372027 |  | CA-383-22 |  |  |  | 1 | Finalizado | 9299 | 0 | 0
4600015437 | 1060555 MAININ SRL | 2023-01-01 | 2025-08-30 | USD | 3187496 | 2628638 | 3187496 | 2510412 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento circuito molienda, bombas y limpieza de componentes | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Adenda | 3187496 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adenda firmada por ambas partes | [5 empty] | 1 | Finalizado | 3187496 | 0 | 175
T72646 | 1083073 GARCIA VICTOR EZEQUIEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 16562111.94 | 0 | 16230.8697 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Provisión MO Especializada Mantenimiento de Equipos Críticos de Refrigeración | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 51927 |  | 2025-04-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Proceso asignado. Orden cerrada | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 28
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | Reemplazo de Tableros Remotos del DCS planta Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 500000 | SOAM-ANTA-6947 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado con rodolfo flores, pendiente informacion | [5 empty] | 1 | Finalizado | 500000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Antapaccay | Reemplazo de Tableros Remotos del DCS planta Antapaccay - 2024 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 500000 | SOAM-ANTA-7865 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado con rodolfo flores, pendiente informacion | [5 empty] | 1 | Finalizado | 500000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Reemplazo Tubería HDPE Refino & PLS Loma 2 (+380 mts /2023 -+Estudio) | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Raul Peña | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 210000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-07-19 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | 05-09 Pendiente respuestas a consultas de Postores de parte de Jorge Leal, vencimiento de entrega de propuestas el 13-09 / 22-08 El día 21-08 se realizó la visita a terreno, se aguarda las consultas / 12-08 Visita a Terreno programada para el 20-08 y entrega propuesta 13-09 / 05-08 Jorge Leal nos indica que está un poco complicada la compra de la tubería por parte CMLB y solicita si podemos indicarlos a los postores invitados si pueden suministrar dicho ítem para modificar el alcance de la licitiación / En proceso, fecha termino consultas postores jueves 08-08 / 19-07 Se solicita las Bases Técnicas / 18-07 Wladimir Fuentes indica que no han emitido SOLPED ya quieren Licitar para realizar el trabajo el próximo año --------------- Traspasar a sitio |  | LB-AC-GAD-SCT-2636 |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020976 | 1052903 SERVICIOS GENERALES JOFRE E HIJO | 2025-02-05 | 2025-05-15 | CLP | 1010862869 | 0 | 1010863 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | REP. PISCINA CABEZA PLS HEAP-ROM | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Rodolfo Florez |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600017864 | 1051811 ICL CATODOS LTDA | 2023-09-28 | 2026-09-30 | CLP | 2234827016 | 1949123344 | 2234827 | 1882608 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Reparación de Catodos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2864000 |  | 2026-01-03 | 2026-08-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600015497 | 1051286 Centro de Estudios, Medición y | 2022-11-17 | 2025-10-31 | CLP | 113276518 | 8858305 | 113276.518 | 8858.305 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv mant calibración certificacion instrumentos de pesaje | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Mantenimiento |  | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-04-15 | 2025-08-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Armado y fabricación 100 mts de tubería 6" | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Andres Gómez | Mantención | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-07-01 | 2024-09-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 05-09 Espera emisión OS desde SAP SOLPED 101460293 / 22-08 El plazo de entrega de propuesta es el viernes 23-08 a las 23:50 horas / 12-08 El plazo para entrega de consultas vence el 13-08 / 18-07 Cargado en Unilink preparando invitaciones / 12-07-24 Se asigna este Capex, recopilando antecedentes |  | LB-AC-GAD-SCT-2633 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio certificación Grúas Tintaya / TME-LA-0023-24 CERTIFICACION GRUAS TYA | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 199993 | SOAM-ANTA-7889 |  | 2024-10-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500502535 |  | 1 | Finalizado | 199993 | 0 | 0
T69341 | FLUODINAMICA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 216644.86 | 9239.73 | 216644.86 | 9239.73 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de alquiler equipos, capacitación y provisión de insumos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez |  |  | Renovar | Adenda | 253624 |  | 2025-04-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 78
4600017446 | 1067617 Industrial y Comercial Mantos Group | 2023-07-01 | 2026-08-31 | CLP | 9849791946 | 5651283475 | 9849792 | 5388745 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Armado, Desarme y Disposición de Conjunto Manto Irrigador y Mantenimiento e Instalación de HDPE de Módulos en Pilas de Lixiviación | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento de fluidos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12822000 |  | 2025-09-23 | 2026-06-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600018958 | 1051738 DE LA FUENTE Y CARPANETTI LTDA | 2024-03-03 | 2027-03-03 | CLP | 2225675199 | 660265374 | 2225675 | 660265 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Arriendo, Armado y Desarme de Andamios | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-06-06 | 2027-01-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600012962 | 1051553 NEXXO S.A. | 2022-04-01 | 2026-01-31 | CLP | 6084581000 | 4796746185 | 6084581 | 4668391.541 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de aseo industrial | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Mejoramiento y Crecimiento |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 6944000 |  | 2025-05-15 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600016174 | 1052740 SOCIEDAD DE SERVICIOS A LA MINER | 2023-02-06 | 2026-02-05 | CLP | 172488543 | 70636128 | 172489 | 70636 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Calentamiento de Hornos Convertidores, Refinos y Reactor | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación de fundición | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-11 | 2025-12-07 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019709 | 1059288 ABB S.A. | 2024-06-26 | 2025-06-27 | USD | 965300 | 965300 | 965300 | 965300 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de habilitación del sistema de control DCS ABB de la Planta de Óxidos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez |  |  | Sin Alerta | Fuente Unica |  | SOAM-ANTA-7717 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en firma con ABB. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017591 | 1059410 PUBLISUR TORRES S.R.L. | 2023-08-28 | 2025-08-31 | PEN | 2645142 | 1750029 | 708634 | 449448 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Limpieza Industrial Planta Tintaya y Antapaccay | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 741000 |  | 2024-12-04 | 2025-07-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600017757 | 1073125 FEMCOS LTDA | 2023-09-15 | 2025-08-31 | CLP | 600648221 | 140701780 | 600648 | 140702 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de mamposteria refractaria | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 313288.7282 |  | 2025-06-14 | 2025-06-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente, en preparacion de estrategia | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600013918 | 1051331 EQUANS INDUSTRIAL SpA | 2022-06-09 | 2025-05-31 | CLP | 2433253889 | 2382045150 | 2433254 | 2223671 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantención electrico plantas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 2463674.3153 |  | 2025-02-07 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2.Preparación Estrategia | Se requiere iniciar proceso |  | TBD |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 15 | 175
4600013919 | 1052343 GESTA SERVICIOS A LA MINERÍA SPA | 2022-06-09 | 2025-05-31 | CLP | 7333389829 | 7303415777 | 7333389.829 | 7112092.927 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantención mecanica plantas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 7000000 |  | 2025-04-10 | 2025-05-23 | Cargar Cronograma | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso de licitación fast track |  | TBD |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 20 | 186
4600017982 | 1059830 DCP INGENIERIA S.R.L. | 2023-10-19 | 2025-10-30 | USD | 430000 | 326645 | 430000 | 258071 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de mantenimiento de equipos RME | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Mejoramiento y crecimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-08-13 | 2025-11-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente, en preparacion de estrategia | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017951 | 1060158 IND. MANTENIMIENTO Y SERV. SISA | 2023-10-17 | 2025-10-16 | USD | 120456 | 85323 | 120456 | 80304 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mantenimiento de Geomebrana HDPE, Poza de Contingencia y Monitoreo de Pozas Auxiliares | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Licitacion Competitiva | 120456.48 |  | 2025-04-15 | 2025-08-17 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Traspasar a sitio | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72616 | 1083399 CHASAMPI, LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 175233969.9 | 0 | 171729.2905 | 55292.8523 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de mantenimiento mineradolucto Sector 1 Catamarca | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Operaciones Mina | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 242673 |  | 2025-04-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 78
T72105 | 1083407 MIGUEL A ROJANO E HIJOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 587264591.91 | 0 | 575519.3001 | 94816.4214 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de mantenimiento mineradolucto Sector 2 Catamarca | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Operaciones Mina | Servicios de Contratistas / Ingeniería y Construcción/Construcción | Renovar | Adenda | 799927 |  | 2025-04-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 105
4600018975 | 1060113 METALEC & GRUAS SRL | 2024-04-01 | 2026-04-30 | USD | 955611 | 461872 | 955611 | 423383 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mantenimiento Preventivo y correctivos a equipos de Izaje | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 953049.98 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato adjudicado, en plena ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600019797 | 1051288 Precision Automation SpA | 2024-08-01 | 2027-07-31 | CLP | 148301868 | 0 | 148302 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Mantenimiento y Calibración de Instrumentos de Pesaje | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez |  | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa |  |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600016378 | 1060559 RELENG SOLUTION SAC | 2023-03-01 | 2025-08-31 | USD | 170445 | 170433.12 | 170445 | 163331.74 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Muestreo Planta Tintaya | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos |  | Sin Alerta | Adenda |  |  | 2024-07-06 | 2025-03-03 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Adenda final, internalización de servicio |  |  | 407403 | 4600018004 |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | -407403 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Operacion de Calderos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | SERV. PROFESIONALES / INSPECCIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 490000 |  | 2025-02-17 | 2025-04-14 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Se inicio el proceso de licitacion |  | LA-0012-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Reparacion de Planchas | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-03-10 | 2025-05-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Se inicia proceso nuevamente por inclusión de postor comunal |  | LA-0011-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600019590 | 1051219 IMPORT. COMERC. JOMAR LTDA. | 2024-06-05 | 2027-05-31 | CLP | 1885960626 | 352381000 | 1885961 | 352381 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de reparación y junta de expansión | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-05-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Reparación y Mantenimiento en área CRM y Liras Radiativas Reactor | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. TRANSVER | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2027-05-04 | 2027-03-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso se licitara nuevamente anterior quedo desierto | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020593 | 1059466 AUSENCO PERU S.R.L. | 2024-07-16 | 2026-07-14 | USD | 799988 | 105012 | 799988 | 105012 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de revisor externo al proceso hidrogeológico | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Procesos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600015437 | 1060555 MAININ SRL | 2023-01-01 | 2025-08-30 | USD | 3187496 | 2628638 | 3187496 | 2510412 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento circuito molienda, bombas y limpieza de componentes | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 2353079 |  | 2025-03-14 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-01 |  | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 2025-06-12 |  | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2.Preparación Estrategia | Una vez aprobada la estrategia en el comite de supply, se iniciara la licitacion |  | TBD |  |  |  | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 29 | 175
4600018035 | 1067451 Minabas Servicios Mineros SpA | 2023-10-26 | 2026-10-30 | CLP | 1892949496 | 850734167 | 1892949 | 795565 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Integral Recuperación y Tratamiento de Orgánico (riego) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Procesos | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2363000 |  | 2026-05-08 | 2026-08-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72364 | 1083041 MEDITERRANEO S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 208237060.9 | 0 | 204072.3197 | 46700.9912 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Mantenimiento de Pista Sector 3 | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez |  |  | Renovar | Adenda | 294057.8613 |  | 2025-04-14 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 78
4600018135 | 1081328 Alcer comercializadora y Serv SpA | 2023-11-14 | 2026-09-30 | CLP | 594901500 | 33542000 | 594902 | 33542 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio por cambio y vulcanizado en caliente de correas transportadoras | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Planta y Mantenimiento Planta |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2024-04-08 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | SPOT Vigente, en proceso de estrategia | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 105
4600014172 | 1059288 ABB S.A. | 2022-07-01 | 2025-10-31 | USD | 161435 | 161435 | 161435 | 101005 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Pruebas Electricas en Motores | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente, en preparacion de estrategia | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019785 | 1055020 Calidad Confiabilidad y experiencia | 2024-08-01 | 2027-07-31 | CLP | 2470568380 | 412924689 | 2470568 | 357051 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicios de Apoyo Integral | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019077 | 1060334 TAMCI S.R.L. | 2024-03-22 | 2026-04-14 | USD | 350345 | 159665 | 350345 | 151207 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE GABINETES DE CONTROL DEL DCS Y PLC | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Procesos | Servicios de Contratistas / Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-07-18 | 2026-02-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019903 | 1060109 CENERIS E.I.R.L. | 2024-07-24 | 2025-07-30 | USD | 931666 | 471115 | 931666 | 451412 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Sistema de telemetria - Hidrogelogia y Drenaje | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Hidrogeologia | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 1141000 |  | 2025-01-23 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-01-20 |  | 2025-01-23 | 2025-02-02 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-05-08 |  | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 3.Proceso publicado en mercado | En reconsideraciones Tecnicas, HSEC con Hidrogeologia |  | LA-0016-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 100 | 105
4600014398 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 721981500 | 637183441 | 721982 | 625974 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Altonorte | SUMINISTRO DE ACEROS Y PLANCHAS | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-02-15 | 2025-06-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Amplicación al 31/018 para iniciar licitación regional | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 105
4600015492 | 1051908 RECSOL S.A. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 794944110 | 369712780 | 794944 | 341771 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | SUMINISTRO DE ACEROS Y PLANCHAS | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Planta y Mantenimiento Planta | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2025-04-14 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2.Preparación Estrategia | En ampliación al 31/08 e inicio de proceso de licitación | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 15 | 105
4600018831 | 1052838 AGUAS DE ANTOFAGASTA SA | 2024-01-01 | 2029-12-31 | CLP | 155846471761 | 21513535785 | 155846472 | 21513536 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de Agua Cruda | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Procesos |  | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  | 2028-01-01 | 2028-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
A17-0864 | 1051337 SUINCO S.A. | 2017-04-01 | 2025-06-30 | CLP | 3573018162 | 3282153328 | 3573018 | 3282153 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de desmoldante en vase a sulfato de bario (Barex) | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez | Procesos |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 358000 |  | 2025-04-14 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 1.No iniciado | Contrato vigente, se coloco una orden SPOT diciembre 2024, en negociación consumos al 2027 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 15 | 175
4600020003 | 1052334 OSCAR MARCELO MORALES LUCERO | 2024-08-01 | 2027-07-31 | USD | 317000 | 25998300 | 317000 | 20118 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Lanzas Oxiflamas | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Abastecimiento | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Hornos de fundición | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-07-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Nuevo contrato | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de planchas de acero | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andres Gómez |  | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / FERRETERIA INDUSTRIAL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-03-26 | 2025-03-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | validación de cantidades por MM | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020272 | 1059258 U.S. ITEM S.A. | 2024-09-01 | 2026-12-31 | USD | 949000 | 187249 | 949000 | 124706 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de planchas de acero | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos ABB | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020299 | 1051448 ITT FLUIDS TECHNOLOGY S.A. | 2024-08-01 | 2026-07-31 | USD | 412000 | 231998456 | 412000 | 149300 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos ITT | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600015275 | 1059452 METSO PERU S.A. | 2022-06-16 | 2025-03-31 | USD | 1533844 | 0 | 1533844 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos METSO consignacion | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2025-01-03 | 2025-06-09 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 3.Proceso publicado en mercado | Pendiente proveedor envíe su propuesta económica. | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
4600020304 | 1059388 SKF DEL PERU S.A. | 2024-09-01 | 2026-08-30 | USD | 843000 | 35586 | 843000 | 23894 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos SKF | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600020300 | 1060036 LIVIGUI PERU S.A.C. | 2024-09-01 | 2027-08-30 | USD | 281223 | 0 | 281223 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020301 | 1059442 ESPINOZA ASOCIADOS S.A. | 2024-09-01 | 2026-08-30 | USD | 95600 | 15265 | 95600 | 13450 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020302 | 1059716 INDELAT S.A.C. | 2024-09-01 | 2025-08-30 | USD | 22000 | 3952 | 22000 | 3952 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente usuario envíe las BBTT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020303 | 1059422 ING DE CYCLONES BOMBAS Y AUTOMAT | 2024-09-01 | 2026-08-30 | USD | 45000 | 2097 | 45000 | 2097 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos y caucho | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta |  | 0 |  | 2024-03-26 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020352 | 1059486 FLSMIDTH S.A.C. | 2024-09-01 | 2025-08-30 | USD | 602644 | 225992 | 602644 | 225992 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Revestimientos para Chancadora Raptor Tintaya | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2024-12-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-01-30 14:24 | 2025-02-13 14:24 | 2025-02-27 14:24 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 1.No iniciado | Pendiente usuario envíe las BBTT | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600019678 | 1075412 Aceros Chilca SpA | 2024-04-15 | 2027-04-14 | USD | 3200000 | 0 | 3200000 | 517856 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Revestimientos para Molino SAG | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-04-04 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro Electrodos PPHH | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Fuente Unica | 390000 |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato |  | 2025-01-22 | ALTO-1451-SUM-192 | 193000 |  | 4 | 0.96 | Alerta retraso Termino | 197000 | 21 | 0
5500019240 | 1054933 Cia. Minera Nortearidos Minerals SC | 2024-03-16 | 2029-03-15 | CLP | 7968366423 | 1076372167 | 8765203 | 1076372 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro Silice Fina | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Gerardo Quispe | Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2028-09-10 | 2029-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Sumnistro de repuestos FLSMIDTH | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta |  | 0 |  | 2024-05-15 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de repuestos FLSMIDTH | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Joffre Villena |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CONMINUCION | Sin Alerta |  | 0 |  | 2024-05-15 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
23001757 | 600464 - MORALES MIGUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3949361 | 0 | 3673 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de Alojamiento | Proyectos Mayores | Spot | CAPEX 2024 | Leonor Fernandes |  |  | Sin Alerta |  | 7209.5462 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23002005 | 600573 - TRANSPORTE RODOLFO PARRA SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 97959670 | 80500870 | 91102 | 74866 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio transporte de pasajeros | Proyectos Mayores | Recurrente | CAPEX 2024 | Leonor Fernandes |  |  | Renovar |  | 145948.9157 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Actualización, integración y puesta en marcha - Sistema SCADA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado |  |  | LA-0224-24 |  |  |  | 0.91 | Sin Alerta | 300000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de la via comunal Sol Naciente - Nueva Esperanza FII SC1225-2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1650000 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ing Fact Normalización red Contra incendios | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450000 | SMEL-ALTO-8406 | 2024-11-30 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | PO en proceso de aprobación | [5 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 450000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 319230 |  | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 319230 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de arriendo de grúa pluma 300 Ton cambio de paneles etapa II CPS4. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SMEL-ALTO-6952 | 2024-03-19 | 2024-06-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | ALTO-1431-SER-943 | 200000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Aseguramiento Calidad para Control de Reparación de Componentes en Lomas Bayas y Creación de Pautas Qa/Qc | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Abastecimiento | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 166666 |  | 2023-06-30 | 2024-02-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2023-12-18 | GL-S-69-23 | 24886 |  |  | 1 | Finalizado | 141780 | 171 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Aseguramiento Calidad para Control de Reparación de Componentes en Lomas Bayas y Creación de Pautas Qa/Qc | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Abastecimiento | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 166666 |  | 2023-06-30 | 2024-02-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2023-12-18 | GL-S-69-23 | 24887 |  |  | 1 | Finalizado | 141779 | 171 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Aseguramiento Calidad para Control de Reparación de Componentes en Lomas Bayas y Creación de Pautas Qa/Qc | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Abastecimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 166666 |  | 2023-06-30 | 2024-02-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2023-12-18 | GL-S-69-23 | 92061 |  |  | 1 | Finalizado | 74605 | 171 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE BARRERAS DE ACCESO MÓVILES ÁREA MINA” | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 160000 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-26-24 | 160000 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INGENIERÍA DE NORMALIZACIÓN DE REDES TO MINA – LOMAS BAYAS” | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  | GL-S-27-24 | 35000 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de mantenimiento de gabinetes DCS y revisión, habilitación y pruebas de arranque | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-017-2024 | 50000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SERVICIO SUMINISTRO, INTEGRACIÓN Y ARMADO DE GABINETE PLC Y UNIDADES REMOTAS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 | SMEL-ALTO-0307 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado y contrato en desarrollo. |  | ALTO-1441-SER-951 | 130000 | En proceso |  | 1 | Finalizado | 10000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | GEOTEXTIL NO TEJIDO 520 G/M2 (ROLLO DE 4.00x100M) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 76125 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-05 | 2024-03-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-020/ 07-LA-007-24 | 76125 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Adquisición de Equipo de Laboratorio Químico y Metalúrgico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9000 | SOAM-LOBA-6793 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 9000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Adquisición de equipo ICP para Lab Quimico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7000 | SOAM-LOBA-6792 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 7000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Adquisicion de Retroexcavadora - Construccion y Drenaje 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-7756 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 150000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Altonorte Smelting Digital Optimisation | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1006000 | SMEL-ALTO-7437 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 1006000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio Revestimiento Chute 303-304 a Garr Gun | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SMEL-ALTO-7741 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 80000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Canales Auxiliares de aguas de no contacto del cerro Juto | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27000 | SOAM-ANTA-6406 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 27000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Compra de equipos de laboratorio (equipos de especialización, integridad estructural) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24000 | SOAM-ANTA-7227 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 24000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Compra de un Generador Eléctrico para Equipos Adicionales | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 32000 | SOAM-ANTA-6585 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 32000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de canal de contención en línea de conc. Cu | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 91000 | SOAM-ANTA-7667 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 91000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-22.054 Faja Overland Antapaccay: Ejecución de recomendaciones Thyssenkrupp | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 302000 | SOAM-ANTA-5069 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 302000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-23.040 Adquisicion de componentes para enlainadoras Molino SAG y Bolas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000 | SOAM-ANTA-6942 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 1000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estructura Riel Carga Brazos Carguío FFCC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 383000 | SMEL-ALTO-7658 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 383000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Infill drilling campaign in Lomas I and Lomas II | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000 | SOAM-LOBA-2791 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 2000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Modificaciones estructurales y eléctricas en Laboratorio Quimico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9000 | SOAM-LOBA-6679 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 9000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Phase 12 Óxidos LBI, Estanque de Agua | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1622000 | SOAM-LOBA-4632 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 1622000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Purchase of Hauling Trucks equipment components year 2023 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 11000 | SOAM-LOBA-6253 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 11000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estructura Riel Carga Brazos Carguío FFCC - CER Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 491000 | SMEL-ALTO-7658 | 2023-11-20 | 2024-05-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-05-15 | GL-S-130-23 | 334892 | 4600019635 |  | 1 | Finalizado | 156108 | 177 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Actualización del estudio de prefactibilidad del Proyecto Coroccohuayco | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4150000 | SOAM-ANTA-87 | 2023-12-22 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 31/11 se realizo reunion virtual entre areas legales para validar observaciones, el contrato pasará a proceso de firmas |  | LA-0218-23 | 3000000 | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 1150000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Acumulador de aire | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 125829 | SMEL-ALTO-5317 | 2024-07-25 | 2024-09-10 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Preceso dclarado desierto en coordinación con el Sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Adicional SGA (Elaboración y Tramitación Permisos Ambientales Proyecto Water Supply) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 58000 | SOAM-LOBA-7571 | 2024-06-20 | 2024-07-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | Sin Codigo |  | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 58000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Alimentadores de palas y TK -104 - Empresa BYG | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso y servicio terminado |  | LOMAS BAYAS 020-23 | 450000 | 4500467136 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Alm. Wiracocha (plataforma) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 441571.79 | SOAM-ANTA-8001 | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500529102 |  | 1 | Finalizado | 441571.79 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | ALTO-8191 Servicio de Saneamiento de Losa Fundaciones | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 432000 | SMEL-ALTO-2356 | 2025-01-06 | 2025-10-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso GL-S-02-25 usuario lo declara desierto porque las ofertas son 3 veces mas altas que CAPEX. Se vuelve a lanzar a mercado bajo el proceso GL-S-23-25 Licitacion Nueva Bodega Concentrado CMAN |  | GL-S-23-25 | 432000 |  | 3 | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ampliación de la barra B de 138KV en Subestación Ampliación Tintaya | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 404000 | SOAM-ANTA-7902 | 2024-05-01 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO 4500511981 adjudicada | 2024-06-26 | LA-0070-24 | 215725 | 4500511981 | 6 | 1 | Finalizado | 188275 | 56 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ampliación de la red de instrumentación para las Instalaciones de Aguas y Relaves 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta |  | 400000 | SOAM-ANTA-8603 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 400000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Análisis geoquímico de muestras finas (pulpas) - Coroccohuayco | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 600000.39 |  | 2024-12-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Desierto o Cancelado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Antapaccay Autonomous Drills | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 610899 | SOAM-ANTA-8085 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | SE cancela CAPE y se gestiona por Mina el OPEX | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Arranque de doble Tee y piezas especiales (Irrigación) Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-06-12 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 350000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo Grúa 300T | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-05-31 |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado en coordinación con el area usuaria | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Aseguramiento de Calidad cierre de mina 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 230000 | 0435-2024 | 2024-03-22 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0085-24 | 230000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Asistencia vendor MIRS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SMEL-ALTO-2292 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  |  | 300000 |  | 2 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Automatización de Dardos en Cajones de Muestreo de Colas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta |  | 111000 | SOAM-ANTA-4593 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 111000 | 0 | 0
4600019235 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2023-10-01 | 2025-07-30 | CLP | 14525124207 | 714439319 | 14525124 | 714439 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Autonomia CAEX 930E | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Victor Ramirez | Tecnología | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Regularizacion | 42300000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En mesa de negociación de cierre de contrato por partes de KOMATSU Y GLENCORE (finiquito de contrato) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019237 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2023-10-01 | 2025-07-30 | CLP | 26416401801 | 0 | 26416402 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Autonomia CAEX 930E | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Regularizacion | 374481.04 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-28 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En mesa de negociación de cierre de contrato por partes de KOMATSU Y GLENCORE (finiquito de contrato) |  |  |  |  | 19 | 1 | Finalizado |  | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Balsa FRP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Mantención | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 600000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-06-30 | 2024-10-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | Sin Codigo |  | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 600000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Balsa, Flotadores y Pasillos Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / GESTION LOGISTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 788910.775 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-07-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 788910.775 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Balsas, flotadores y pasillos (piscina) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso debe ser activado con usuario | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Banco de Condensadores Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 230000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-07-30 | 2024-10-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 230000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | BC - Autonomy Vehicle Fueling & Forklift | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Boiler Pressure Vessel | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3061899.45 | SMEL-ALTO-7856 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 3061899.45 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Bomba Sumergible | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Bombas de Impulsión | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. IMPULS. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-08-16 | 2024-10-12 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se realizo cambio de analista a Andres L., pendiente Propuestas 30.07 / Felipe Arnesto Pendiente envío de Bases Técnicas. Usuario confirma las mismas para 15.08. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cable BT | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cable Control e Instrumentación | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cable MT (15KV, 8KV) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CABLES DE FUERZA DE BAJA TENSION Y CABLES DE SISTEMADE PUESTA A TIERRA (SPT) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 380000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-05 | 2024-04-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-038 / 09-LA-009-24 | 380000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cables de Fuerza e Instrumentación Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 890000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado |  |  |  |  | NO APLICA |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 890000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CABLES ELECTRICOS DE MEDIA TENSION & CABLE DE VARIADOR M.T. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 390000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-28 | 2024-06-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-037 / 09-LA-009-24 | 390000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Calicatas Exploratorias | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2024-06-15 | 2024-09-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LB-AC-GAD-SCT-2595 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Cambio brazo robótico MDC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 295000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-12-06 | 2024-09-30 01:00 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio adjudicado. Contrato en desarrollo, a espera de solicitud del administrador del contrato. |  | GL-S-45-24 |  | 4600020101 | 5 | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Cambio de Piping HDPE por término de Vida útil | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantención | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso en activación de proveedores | [5 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio de techo | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio de Techo RM2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SMEL-ALTO-8271 | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | En proceso de licitación | [5 empty] | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Cambio Equipos de HVAC Salas eléctricas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantención | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En cotización | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Cambio por obsolescencia de relé de protección A. Seca & A. Húmeda | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantención | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso en activación de proveedores | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambio por obsolescencia de switch red industrial | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantención | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Usuario realizará un nuevo requerimiento de Relés | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Camiones Extracción Híbridos para reducción de Consumo de combustible | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 527000 | To be created | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | CAS - Piloto de interaccion vehiculo | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 495000 | SMEL-ALTO-8274 | 2023-10-19 | 2024-01-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso finalizado |  |  | 495000 |  | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Casting wheel mould barite system | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1398000 | SMEL-ALTO-307 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | BT en posición del area usuario | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | CCM | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 90000 | SMEL-ALTO-5310 | 2024-08-02 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. |  |  | 890000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cierre Ambiental de Antiguos Depósitos Borras Arsenicales y Yesos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 | SMEL-ALTO-6953 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | BT en posición del area usuario | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Cierre de Mina componentes y plataformas 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 870000 | 0297-2024 | 2024-02-29 | 2024-06-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0057-24 | 870000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Circular economy strategy (Investigate/Procurement) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Compra Brazo Robótico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1400000 | SMEL-ALTO-2292 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  |  | 1400000 |  | 3 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra Brazos Soporte PC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | IT | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6500 | JOVE-ANMI-7538 | 2024-03-25 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Equipo comprado e instalado en nuevo corporativo. Proceso cerrado. |  | GL-S-32-24 | 6500 |  | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Compra de Bienes Muebles para la implementación de las nuevas oficinas de Glencore Servicios Corporativos Argentina en la ciudad de Buenos Aires | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Finanzas | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 586170 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-08-27 | GL-S-40-24 | 544500.35 |  |  | 1 | Finalizado | 41669.65 | -69 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Compra de Bienes Muebles para la implementación de las nuevas oficinas de Glencore Servicios Corporativos Argentina en la ciudad de Buenos Aires | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Finanzas | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 154660 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-08-27 | GL-S-40-24 | 154659.4 |  |  | 1 | Finalizado | 0.6 | -69 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Cerco Tipo Pro ¦¦ Reforzamiento de cercos en Mina y Procesos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-ANTA-7457 | 2024-01-07 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-076 | 350000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Compra de Gabinete para conecciones de campo | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-06-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Materiales en Catalogación para generar PO |  | 24-018 | 300000 | En confección |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Compra e Instalación de Equipos AC Salas Eléctricas - 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta |  | 216000 | SMEL-ALTO-8284 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 216000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compra Pesómetro | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-5310 | 2025-02-15 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso Stand By coordinado con Willian Villena | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compra Sensor | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-5310 | 2025-02-15 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso Stand By coordinado con Willian Villena | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Chile | Compra y Servicio Instalacion }de Sistemas de TI para Edificio Santiago | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Finanzas | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 250000 | JOVE-ANMI-7538 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-02-22 | GL-S-12-24 | 226950 |  |  | 1 | Finalizado | 23050 | 3 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Compra y Servicio Instalacion de Sistemas de TI para Edificio Buenos Aires | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Finanzas | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 225795 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado y en ejecución | 2024-08-27 | GL-S-43-24 | 225794.33 |  |  | 1 | Finalizado | 0.67 | -69 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Compras Tempranas: SERVICIO DE INGENIERIA DE FACTIBILIDAD / SELECCION DE LA DGP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2025-01-22 | ALTO-8273 | 466662.6621 | 4500557289 |  | 1 | Finalizado | 33337.3379 | -283 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compresores de Aire | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 177560 | SMEL-ALTO-5317 | 2024-07-25 | 2024-09-10 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Preceso dclarado desierto en coordinación con el Sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Construcción Cierre Perimetral | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40000 | SMEL-ALTO-2356 | 2025-03-31 | 2025-09-30 01:00 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Stand By | A espera del envío de las BBTT y documentación técnica para iniciar el proceso de compra |  | GL-S-61-24 | 40000 |  | 3 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construccion de almacen de gases planta antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Proyectos e ingenieria | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 81000 | SOAM-ANTA-8015 | 2024-06-11 | 2024-09-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecucion | [5 empty] | 1 | Finalizado | 81000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construccion de Canal Sur Planta Antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 850000 |  | 2024-07-08 | 2024-10-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0156-24 | 953049.98 |  |  | 1 | Finalizado | -103049.98 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de la Variante a La Ruta Nacional PE-34E | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Construcción de Piscinas (02) PLS (Lomas 1 & Lomas 2) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Stand By Capex coordinado con Felipe Rodriguez | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de relleno sanitario ubicado en botadero 20 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | 0205-2024 | 2024-02-29 | 2024-05-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0051-24 | 350000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción del sistema de contingencia para derrame de agua residual estación Tambomachay. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 | SOAM-ANTA-6430 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 5000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019915 | 1082317 STRACON CHILE SPA | 2024-07-26 | 2025-06-30 | CLP | 19132460314 | 14043225870 | 19132460 | 13469252 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Construcción Pila ROM Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12971362.16 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-03-23 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | APROBACION DE PO Y FIRMA DE CONTRATO | [5 empty] | 1 | Finalizado | 12971362.16 | 0 | 342
4600019915 | 1082317 STRACON CHILE SPA | 2024-07-26 | 2025-06-30 | CLP | 19132460314 | 14043225870 | 19132460 | 13469252 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Construcción Pila ROM Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10453839.84 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-03-23 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | APROBACION DE PO Y FIRMA DE CONTRATO | [5 empty] | 1 | Finalizado | 10453839.84 | 0 | 342
4600019637 | 1082317 STRACON CHILE SPA | 2024-06-12 | 2025-06-30 | CLP | 20521791500 | 9804618076 | 20521792 | 9804618 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Construcción Pila ROM Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16573108 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-03-23 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 16573108 | 0 | 342
4600019637 | 1082317 STRACON CHILE SPA | 2024-06-12 | 2025-06-30 | CLP | 20521791500 | 9804618076 | 20521792 | 9804618 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Construcción Pila ROM Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5393327 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-03-23 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 5393327 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Construcción y Montaje Losa HRF 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 130000 | SMEL-ALTO-8276 | 2024-04-11 | 2024-08-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se realizo cambio de analista a Andres L. adjudicado |  | ALTO-8276 | 130000 | 4500522777 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Contrato de construcción de ingenieria y servicios | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4000000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-04-20 | 2025-05-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Evaluación Técnica HSEC |  | ALTO-1427-SER-93 | 4000000 | - |  | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Eléctrico Nuevo Taller de Neumático | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | proceso no corresponde a mi persona | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Electromecanico Pila ROM Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1488771.966 | SOAM-LOBA-2139 | 2023-12-22 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En revision final del contrato por parte del proveedor (borrador con observaciones menores) |  | LB-AC-GAD-STC-2457 | 4000000 | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | -2511228.034 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Electromecanico Pila ROM Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2511228.034 | SOAM-LOBA-2139 | 2023-12-22 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En revision final del contrato por parte del proveedor (borrador con observaciones menores) |  | LB-AC-GAD-STC-2457 | 4000000 | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | -1488771.966 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Contrato Marco de Ingeniería | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Contrato Marco de Ingeniería | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Contrato Marco de Obras civiles y electromecánicas miscelaneas 2024 -2025 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5900000 | 0192-2024 | 2024-03-06 | 2024-09-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0049-24 | 5900000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Marco Ingeniería CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000000 | SOAM-LOBA-7571 | 2025-01-06 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso licitatorio en ronda de negociación |  | GL-S-06-25 | 3000000 |  | 24 | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600017992 | 1075709 APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C. | 2023-10-20 | 2025-10-30 | USD | 920000 | 417766 | 920000 | 369031 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Marco QA/QC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 250000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017992 | 1075709 APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C. | 2023-10-20 | 2025-10-30 | USD | 920000 | 417766 | 920000 | 369031 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato Marco QA/QC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 250000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERV. CALENTAMIENTO DE REACTOR | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se validara gestionar un proceso competitivo corto debido a que el contrato del proveedor actual podría ser resuelto. Se gestiona seguimiento para el 06/03. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERV.DE ESCANEO 3D INTERIOR Y EXTERIOR RX | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | En cuanto se reciba la Cotizacion se remitirá para validación del usuario y la generacion de solped. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cortadores Automáticos de Muestras de Ácido | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 147000 | SMEL-ALTO-2291 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 147000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-22.053 Adquisición de Sistema de Monitoreo de Temperatura en los polines de la faja Overland | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 423000 | SOAM-ANTA-5068 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 423000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.069 Estudio de integridad mecanica y estructural de Molino SAG | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / INSPECCIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-7952 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado, servicio spot fecha de venciomiento 31/12/24 Para este servicio se juntaron dos SC |  | LA-0092-24 | 218500 | 4500507462 |  | 1 | Finalizado | -68500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Cuellos botellas - Software VSM Bsc Global | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Dashboard | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-8086 | 2023-10-20 | 2024-01-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  |  | 150000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | DCS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 368000 | SMEL-ALTO-5310 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. |  |  | 90000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Demolición Estanques de Ácido Existentes | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1460000 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-09-30 | 2024-12-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Espera de respuestas por parte de cliente interno |  | LB-AC-GAD-SCT-2624 |  | NO APLICA |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020703 | 1084599 Effizienz SpA | 2024-12-10 | 2025-05-31 | CLP | 1247576112 | 59642716 | 1247576 | 59643 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Desarme de plantas en desuso MAGA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 1247576.113 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de ingeniería para la instalación del tercer transformador en la Subestación eléctrica 931 (Trend Out of plan) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | 0112-2024 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado y finalizado el servicio. |  | LA-0020-24 | 250000 | En confección |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de ingeniería para la instalación del tercer transformador en la Subestación eléctrica 931 (Trend Out of plan) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | 0112-2024 | 2024-07-15 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado y finalizado el servicio. |  | LA-0020-24 | 250000 | En confección |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de pruebas de flotación convencional – Fase 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyecto Coroccohuaico | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 439388.56 | SOAM-ANTA-87 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | En evaluacion tecnica |  | LA-0023-25 |  |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de pruebas de flotación de Partículas Gruesas (CPF) - Fase 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyecto Coroccohuaico | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 439388.56 | SOAM-ANTA-87 | 2025-01-31 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | En evaluacion tecnica |  | LA-0024-25 |  |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Desconectador Trifásico Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 135000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-07-30 | 2024-10-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 135000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Desconectador Trifasico, similar Alduti Rupter | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso terminado |  | LOMAS BAYAS 021-23 | 15000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Desmantelamiento Planta MAGA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1300000 | SMEL-ALTO-6949 | 2024-07-22 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | BT en revisión | [5 empty] | 1 | Finalizado | 1300000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Arriendo de Gruas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Dowglas Lema | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1300000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en preparación de las Bases Tecnicas debido a que se dfine que el contato no podra abarcar esta ejecucion de la DGP2025 |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Arriendo de Maquinaria | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Dowglas Lema | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en preparación de las Bases Tecnicas debido a que se dfine que el contato no podra abarcar esta ejecucion de la DGP2025 |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Montaje de andamios | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodolfo Florez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Validacion si se puede usar el contrato actual o salir a un proceso competitivo |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Reparacion de cisternas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Cronograma para proceso: -27.02.2025: Charla Explicativa -04.03.2025: Visita Técnica -07.03.2025: Recepción consultas -11.03.2025: Envio respuestas -21.03.2025: Presentación propuestas |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 reparacion de lineas de aire y juntas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 105000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Cronograma para proceso: -27.02.2025: Charla Explicativa -04.03.2025: Visita Técnica -07.03.2025: Recepción consultas -11.03.2025: Envio respuestas -21.03.2025: Presentación propuestas |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Reparacion torre Marley | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 75000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Cronograma para proceso: -27.02.2025: Charla Explicativa -07.03.2025: Recepción consultas -17.03.2025: Envio respuestas -27.03.2025: Presentación propuestas |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 SERVICIO INTEGRAL OPERACIONES PAC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 723800 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025 SERVICIO LIMPIEZAS QUIMICAS CRPAC"S | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 32900 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Matencion Simemens | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Luciano Rojas | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 45000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en actualizacion de Bases Tecnicas y listado de postores |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Matencion fibra optica | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Luciano Rojas | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en actualizacion de Bases Tecnicas y listado de postores |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Matencion VDF PAC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Luciano Rojas | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 130000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en actualizacion de Bases Tecnicas y listado de postores |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Servicio mantencion electrica salas. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Luciano Rojas | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 21000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en actualizacion de Bases Tecnicas y listado de postores |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Servicio Media Potencia | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Luciano Rojas | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario en actualizacion de Bases Tecnicas y listado de postores |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 CAMBIO DE JUNTA EXPANSIÓN Y LIMPIEZA DUCTO VAHOS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 59500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario indica "Esta información ira con la paquetización del Servicio Misceláneo de la Planta de Secado" |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 LAVADO QUIMICO CALDERA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso napeado para la DGP2025 sin embargo no será ejecutado. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 REPARACIÓN DE HARNERO METSO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso cancelado por usuario pporque esta contenido en otro proceso de compra |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV ASESORIA MANTENIMIENTO MILJO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Cronograma para proceso: -07.03.2025: Recepción consultas -17.03.2025: Envio respuestas -27.03.2025: Presentación propuestas |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV CAMBIO DE DUCTOS Y COMPONENTES MAGA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 213500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV CAMBIO DE JUNTAS EXPANSION | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 84000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Alcance incluido en contrato, PO considera monto y AFC tambien, el usuario puede iniciar coordinaciones con proveedor para atencion de DGP. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV LIMPIEZA DE DUCTOS MAGA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre VIllena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV MANTENIMIENTO MILJO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 497000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. ASESORIA POLIMEROS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 19600 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se gestiona cronograma: -21.02.2025: Lanzamiento de proceso -27.02.2025: Charla Explicativa -06.03.2025: Visita Técnica -12.03.2025: Recepción consultas -21.03.2025: Envio respuestas -04.04.2025: Presentación propuestas |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE BUZÓN CT GARRGUN | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso cancelado por usuario pporque esta contenido en otro proceso de compra |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE LINEAS DE INYECCIÓN | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 91000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se gestiona cronograma: -28.02.2025: Lanzamiento de proceso -06.03.2025: Visita Terreno -11.03.2025: Ronda de consultas -13.03.2025: Entrega de respuestas -28.03.2025: Recepción de ofertas. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE PANELES CAMPANA Y CÁMARA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 618800 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Poropuestas para el 14/03/2025 |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE RIELES NAVE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 42000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se gestiona cronograma: -28.02.2025: Lanzamiento de proceso -06.03.2025: Visita Terreno -11.03.2025: Ronda de consultas -13.03.2025: Entrega de respuestas -28.03.2025: Recepción de ofertas. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO FILTROS VELA Y DEMISTER 1 Y 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 385000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Coordinacion de Informacion tecnica para lanzamiento de proceso. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. FABRICACION Y MONTAJE DE COMPONENTES (CAMBIO DUCTOS SX , MANIFOLD Y APOYO HH ) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 185500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. FABRICACION Y REVESTIMIENTO FRP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 175000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se gestiona cronograma: -21.02.2025: Lanzamiento de proceso -27.02.2025: Charla Explicativa -06.03.2025: Visita Técnica -12.03.2025: Recepción consultas -21.03.2025: Envio respuestas -04.04.2025: Presentación propuestas |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. LIMPIEZA Y NDT INTERCAMBIADOR GAS-GAS / CRPAC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 287000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Coordinacion de Informacion tecnica para lanzamiento de proceso. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MAMPOSTERIA REFRACTARIA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 315000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se confirma generacion de PO el 10/03. Contrato en firmas de proveedor Vidalfa. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MAMPOSTERIA REFRACTARIA PACS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Joffre Villena | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 434000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se valida sesion de revisión de iniciativa el 06/03 para programar fecha de lanzamiento. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MANTENIMIENTO IGV (REPARABLE) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 14000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Coordinacion con el area de reparables |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MANTENIMIENTO PPHH | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 224000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Coordinacion de Informacion tecnica para lanzamiento de proceso. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OBRAS CIVILES NAVE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 315000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se mantiene presentacion de propuestas para el 10/03. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL MAQUINA GASPE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 58100 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se gestiona cronograma: -28.02.2025: Lanzamiento de proceso -06.03.2025: Visita Terreno -11.03.2025: Ronda de consultas -13.03.2025: Entrega de respuestas -28.03.2025: Recepción de ofertas. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL SOPLADOR PRINCIPAL KKK | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodolfo Florez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 280000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Coordinacion de Informacion tecnica para lanzamiento de proceso. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS CULATA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | En proceso de evaluacion TEC/HSE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS ESCORIA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | En proceso de evaluacion TEC/HSE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS MANTO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | En proceso de evaluacion TEC/HSE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS U.H | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | En proceso de evaluacion TEC/HSE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN ESTRUCTURAL TOLVA 302 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60200 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario indica que este servicio esta contenido en el proceso GL-S-18-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN ESTRUCTURAL TOLVA 301 |  |  | 60200 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN PLACA ESPEJO DE FILTRO MANGA SILO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 112000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se gestiona cronograma: -28.02.2025: Lanzamiento de proceso -06.03.2025: Visita Terreno -11.03.2025: Ronda de consultas -13.03.2025: Entrega de respuestas -28.03.2025: Recepción de ofertas. |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN PTE GRÚA 1 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 42000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | usuario indica que proceso esta contenido en proceso GL-S-16-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 1 y 2 |  |  | 42000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN PTE GRÚA 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 42000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | usuario indica que proceso esta contenido en proceso GL-S-16-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 1 y 2 |  |  | 42000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 157500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | usuario indica que proceso esta contenido en proceso GL-S-16-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 1 y 2 |  |  | 157500 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. RETIRO DE COILS DEFECTIVE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 62000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicoado para ejecución | 2024-08-23 |  | 61694.5411 | 4500534779 | 1 | 1 | Finalizado | 305.4589 | -435 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERVICIO DE INGENIERIA DE FACTIBILIDAD / SELECCION DE LA DGP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2025-01-22 | ALTO-8273 | 466662.6621 | 4600020918 / 4500557289 | 1 | 1 | Finalizado | 33337.3379 | -283 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Digital twin Fase 2 + Fase 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 306857.14 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Duchas de Emergencia | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Duchas de Emergencia Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / SERV. ALMACENAMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 130000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-07-30 | 2024-10-16 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | A ser comprado por Sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Effluent Pond Restoration - Ingenieria de detalle tanque de efluentes | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 226000 | SMEL-ALTO-8280 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Consulta a usuario si se continua o se declara desierto. Mas de 1 mes en absolver consultas. |  | ALTO-8280 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ejecución Tramo 1 y 2 Variante de via PE34E - Proyecto Ampliación Botadero Sur | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 |  | 2024-07-08 | 2025-05-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 8.En aprobación de comité Regional |  |  | LA-0164-24 |  |  |  | 0.9 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Electrical Room | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Electrical sub station 2MVA@13,2/6,6KVa | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Electromecánico e instalación de TK Agua. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3700000 | SOAM-LOBA-7571 | 2024-07-08 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Cliente interno informa cambios del plan monero que obliga a cancelar el proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Electromecánico e instalación de TKs Ácido (2x1300 m3). | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4500000 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-07-03 | 2024-08-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | KOM programada |  | 103 |  | NO APLICA |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 4500000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Enabling of fire extinguishing system in electrical rooms | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1068000 | SMEL-ALTO-1625 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado Diproseg - cerrado | [5 empty] | 1 | Finalizado | 1068000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Enfoque Descarbonización Sectorial (SDA) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100001 |  | 2024-08-21 | 2024-11-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-10-03 | GL-S-69-24 | 40336.13 |  |  | 1 | Finalizado | 59664.87 | 43 | 0
4600020663 | 1084599 Effizienz SpA | 2024-12-04 | 2025-05-31 | CLP | 1247576113 | 0 | 1247576 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | EPC construcción naves 3, 4 y oficinas | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 1247576.113 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | EPC Mejoramiento Sistema de Correas RX | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1100000 | SMEL-ALTO-2360 | 2024-05-10 | 2024-11-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | DESIERTO POR FALTA DE CAPEX, SE VUELVE A LICITAR CON OTRO ALCANCE |  | ALTO-2360 |  | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 1100000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | EPC Pipeline LB Water Supply | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2026 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 92365952 | SOAM-LOBA-7571 | 2024-09-01 | 2025-09-14 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | En evaluacion tecnica |  | LB-AC-GAD-SCT-2640 |  | NO APLICA |  | 0.65 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | E-Room Piscinas PLS 1 & 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso no ha sido asignado a mi persona | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Escalera Acceso Ducto Salida Miljo 2 CPS - Ejecución | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 351000 | SMEL-ALTO-7432 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado SKM | [5 empty] | 1 | Finalizado | 351000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estación de Bombeo Booster 1 (Fase 2) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2912907 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-09 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0114-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Estructuras | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020341 | 1081821 Worley Ingeniería Perú S.A. | 2024-10-14 | 2025-04-18 | USD | 3347161 | 1613488 | 3347161 | 553732 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Estudio de Factibilidad Corcohuayco | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio de factibilidad e Ingeniería de detalle TSF Tintaya Fase 3 (cota 4090 a 4107) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 980000 | SOAM-ANTA-8597 | 2024-03-22 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | contrato en ejecución | 2024-08-15 | LA-0084-24 | 980000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 146 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio de Factibilidad Operación de Pit Tintaya y TSF Tintaya | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 950000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 950000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio de Factibilidad para Adecuación al TSF Standard de las presas inactivas: Ccamacmayo & Huinipampa | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | 1396-2023 | 2024-02-15 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Proceso generó cambios de alcance y extendió el proceso en dos oportunidades. |  | LA-0204-23 | 800000 | En confección |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio de integridad mecánica y estructural de Molino 01 y 02 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 274000 | SOAM-ANTA-7952 | 2024-05-05 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución |  | LA-0092-24 |  | 4500507462 |  | 1 | Finalizado | 274000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio de Preoperatividad del Proyecto Coroccohuayco | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 120000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Estudio evaluación de tecnologías decarbonización | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estudio geotecnico | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio geotecnico | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estudio hidrogeologico | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio hidrogeologico | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio integral mecanico y estructural del molino SAG / CPX-22.045 Proy conserv / mejor SAG | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 36710.2 | SOAM-ANTA-6564 | 2023-11-20 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO 4500452829 |  | LA-0105-23 | 135963.72 | 4500452829 |  | 1 | Finalizado | -99253.52 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Estudio Mercado Biocombustibles | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 10000 |  | 2024-08-27 | 2024-09-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-09-13 | GL-S-68-24 | 6470 |  |  | 1 | Finalizado | 3530 | 17 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudio, caso de negocio para Tailing Management | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudios complementarios minería PFS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2024-02-01 | 2024-04-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0217-23 | 200000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Estudios de Prefactibilidad CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2025-01-06 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Se adjudica servicio a Propipe spa. al ser un servicio menor se procede con PO y la KOM se realiza el 14 de abril. Servicio en desarrollo |  | GL-S-04-25 | 150000 |  | 3 | 0.91 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estudios Suelos Exterior Predio Control/Remediación - 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 484000 | SMEL-ALTO-8283 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | BT en posición del area usuario | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Estudios(ing) para ore control + QAQC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-06-14 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  |  | 200000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Extensión contrato Implementación de PMIS & Soporte Comunicacional | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adenda | 16000 |  | 2025-04-14 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Generar el anexo de contrato, gestionar SOLPED y modificar PO |  |  | 16000 | 4500500915 | 5 | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Extensión de contrato Hosting de las Licencias Primaveras - Business as usual | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adenda | 31000 |  | 2025-04-14 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Generar el anexo de contrato, gestionar SOLPED y modificar PO |  |  | 31000 | 4500491687 | 10 | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Extensión Matriz de Riego Piso 3, Pila ROM Lomas 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 527000 | SOAM-LOBA-5705 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Stand By Capex coordinado con Jose Castro | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020521 | 1082967 COLECCION SACIF | 2024-11-12 | 2025-04-10 | USD | 586170 | 0 | 586170 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | GSC Argentina | Fabricacion e Instalacion de Muebles Mayores Oficinas Glencore Buenos Aires | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Mobiliario | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 586170 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-06-14 | 2024-08-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | No se requiere ampliación | 2024-08-27 | GL-S-40-24 | 586170 | 4600020521 | 7 | 1 | Finalizado | 0 | 74 | 105
4600020525 | 1082854 MURESCO SOCIEDAD ANONIMA | 2024-11-12 | 2025-04-10 | USD | 154660 | 0 | 154660 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | GSC Argentina | Fabricacion e Instalacion de Muebles Menores Oficinas Glencore Buenos Aires | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Mobiliario | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 154660 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-06-14 | 2024-08-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | No se requiere ampliación | 2024-08-27 | GL-S-40-24 | 154660 | 4600020525 | 7 | 1 | Finalizado | 0 | 74 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | FAM (Fatiga y somnolencia) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 214000 | SMEL-ALTO-8274 | 2023-10-19 | 2024-01-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  |  | 214000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | FF2H2 (caso de negocio) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100100 |  | 2024-03-08 | 2024-05-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado para San José - NACAM | 2024-05-10 | GL-S-17-24 | 94500 |  |  | 1 | Finalizado | 5600 | 63 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Fibra Óptica | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Filtro Clyde Líneas Transporte de Concentrado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 147000 | SMEL-ALTO-7722 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 147000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Flujometro, sensor de nivel y otros Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / SERV. ALMACENAMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 464226.0628 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-05-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado |  |  |  |  | NO APLICA |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 464226.0628 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Gabinete PLC y Comunicaciones | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Geomembrana | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Geomembrana LLDPE 2MM UNA CARA TEXTURATA (ROLLO DE 7.01x150M) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 256740 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-05 | 2024-04-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-020 / 07-LA-007-24 | 256740 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-10-25 DGP2025 CAMBIO DE FALDONES Y CHUTE TRASPASO CT PTA. SECADO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso lanzado segun cronograma |  | GL-S-10-25 | 100000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-11.2-25 DGP2025 SERV. ASESORIA XPS/PPHH | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 154000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso lanzado segun cronograma |  | GL-S-11.2-25 | 154000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-12-25 DGP2025 CAMBIO DE DUCTO ENTRADA Y SALIDA FILTRO MANGA, CAMBIO DE CODO Y CAMBIO DE VTI 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 392000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario indica "Esta información ira con la paquetización del Servicio Misceláneo de la Planta de Secado" |  | GL-S-12-25 | 392000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-13-25 DGP2025 CAMBIO TK PURGA, CAMBIO DE LINEAS Y VALVULA, CAMBIO DE AISLACIÓN TK CONDENSADO, LIMPIEZA DESAIREADOR, CAMBIO DE AEROENFRIADOR CONDENSADO | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 158200 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | A espera del envío de las BBTT y documentación técnica para iniciar el proceso de compra |  | GL-S-13-25 | 158200 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-14-25 DGP2025 CAMBIO DE COILS, POLINES, REPARACIÓN HOPPER | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 399000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso lanzado segun cronograma |  | GL-S-14-25 | 399000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-15-25 DGP2025 CAMBIO DE LINEA TRANSPORTE PD PUMP, CAMBIO DE VALVULAS DUMP. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Usuario indica "Esta información está contenida en el proceso licitatorio GL-S-10-25 DGP2025 CAMBIO DE FALDONES Y CHUTE TRASPASO CT PTA. SECADO |  | GL-S-15-25 | 140000 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-16-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 1 y 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 157500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso lanzado segun cronograma |  | GL-S-16-25 | 157500 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-18-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN ESTRUCTURAL TOLVA 301 y 302 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 66500 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso lanzado segun cronograma |  | GL-S-18-25 | 66500 |  | 1 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | GL-S-24-25 Licitacion Kits Equipos Nave y Parcelas CMAN | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 |  | 2025-04-14 | 2025-07-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso licitatorio lanzado a mercado 14 de abril |  | GL-S-24-25 | 350000 |  | 12 | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | GL-S-25-25 Cotización Videoanalítica Deliryum AI CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa |  |  | 2025-04-16 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Cristian Olivares solicita cotización por el servicio | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020060 | 1051223 APPAREIL SOC. COM. Y SERV. LTDA | 2024-09-02 | 2025-10-02 | CLP | 89380342 | 0 | 89380 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | GPS for Heap stacker | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 442000 | SOAM-LOBA-7448 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Cerado | 2024-08-28 | GL-S-37-24 | 106786 | 4600020060 |  | 1 | Finalizado | 335214 | -490 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | GPS for Heap stacker | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 442000 | SOAM-LOBA-7448 | 2024-05-15 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-08-28 | GL-S-37-24 | 106786 | 4600020060 |  | 1 | Finalizado | 335214 | 105 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Habilitación Eléctrica Nuevo Tripper CAR | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-LOBA-4985 | 2024-02-28 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso terminado |  | LL-011-24 | 260000 | 4500473959 |  | 1 | Finalizado | 40000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Habilitación Pozo La Negra | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 381000 | SMEL-ALTO-8789 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio adjudicado y contrato firmado. |  | ALTO-8789 |  |  |  | 1 | Finalizado | 381000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Haul Fleet Simulation Study | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  | GL-S-67-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | HDPE Liso Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 435000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LB-AC-GAD-SCT-2490 | 435000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | HTUM | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 506000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Implementación de 04 silos de 200 ton c/u para almacenamiento de emulsión | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-7321 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 250000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Implementación de operating practices guidelines | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3800000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Implementacion de plataforma de gestión de la energía | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600020650 | 1079330 SERVICIO DE INTEGRACION | 2024-12-03 | 2025-05-02 | CLP | 319004536 | 0 | 319005 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Implementación red Mesh | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2599547.2 | SMEL-ALTO-2356 | 2024-12-02 | 2025-05-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente a espera de solicitud del usuario | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Implementación red Mesh | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 300000 | SMEL-ALTO-2356 | 2024-08-22 | 2024-12-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso enviado al proveedor único, a espera de presentación de oferta |  | GL-S-58-24 | 300000 |  | 4 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Implementación servidores ODZ | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 130000 | SMEL-ALTO-2356 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | A espera del envío de las BBTT y documentación técnica para iniciar el proceso de compra |  | GL-S-59-24 | 130000 |  | 3 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Implementación y conf. DMZ OT | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SMEL-ALTO-2356 | 2025-07-22 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | A espera del envío de las BBTT y documentación técnica para iniciar el proceso de compra |  | GL-S-60-24 | 20000 |  | 2 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Improvement Hopper 201 and Metso Screen | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 194000 | SMEL-ALTO-5318 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 194000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Incremento capacidad de tratamiento y Módulo de Ecualización de planta PTAR campamento 3. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta |  | 220000 | SOAM-ANTA-6431 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 220000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Incremento capacidad y módulo de ecualización de PTAR | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | 0289-2024 | 2024-02-29 | 2024-05-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0056-24 | 150000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ing basica estudio compresores de aire (Pasar + Altonorte) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ing básica estudios térmicos | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Ing básica estudios térmicos | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600020939 | 1051998 PROPIPE SpA | 2025-01-29 | 2025-11-30 | CLP | 391906500 | 5447600 | 391907 | 5448 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Ing. Factibilidad Norm. RCI | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 78
4600020889 | 1067537 Parés y Alvarez Ingenieros Asoc | 2025-01-21 | 2025-07-20 | CLP | 988437306 | 132588745 | 988437 | 39591 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Ing.Det,Toberas A.Presión Full Escala | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 900000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Ingeniería Básica Water Supply | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 |  | 2024-06-15 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | En evaluación tecnica y HSEC |  | LB-AC-GAD-SCT-2594 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Ingeniería Básica y Detalle Piscinas ILS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 345000 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-07-05 | 2024-09-21 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario informa cambios en el proyecto y solicita dejar desierto |  | LB-AC-GAD-SCT-2627 |  | NO APLICA |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería Complementaria - Estructuras y Plantas en Desuso | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | [6 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 200000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería complementaria “Estructuras y Plantas en Desuso" | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 | SMEL-ALTO-6949 | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | En proceso de licitación | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 140000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingenieria Conceptual proyecto aumento de Captura de S y As | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2500000 | SMEL-ALTO-8279 | 2024-10-13 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Pendiente Aprobación CAPEX |  | GL-S-004-24 | 355000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Apoyo (elect. y redes) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SMEL-ALTO-2356 | 2024-08-22 | 2024-12-23 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  | GL-S-62-24 | 30000 |  | 4 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Detalle para Mejoramiento Sistema de Correas RX | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SMEL-ALTO-2360 | 2024-07-05 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | ALTO-2360B |  | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 300000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Ingeniería de detalle para nuevo canal VHF | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantención | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta |  | 0 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debe ser activado con usuario | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingenieria de enlace y contraparte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SMEL-ALTO-2292 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  |  | 200000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniería de Valor del Overland Conveyor | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 189978 | SOAM-ANTA-87 | 2024-03-22 | 2024-06-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0046-24 | 220000 |  |  | 1 | Finalizado | -30022 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - consultería minera (Coroccohuayco) - Decarbonización | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - consultería permisos / Ing HV (Coroccohuayco) - Decarbonización | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - Proveedor de Tecnología Camiones Hidridos (Coroccohuayco) - Decarbonización | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - Proveedor de Tecnología Trolley(Coroccohuayco) - Decarbonización | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ingeniería para la Extensión de la Barra B, en S.E. Ampliación Tintaya | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | 0338-2024 | 2024-03-13 | 2024-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0070-24 | 250000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería plan de reparación y cambio de vigas NAVE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-07-17 | 2024-09-29 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se realizo cambio de analista a Andres L. pendiente correo de Felipe / Felipe Arnesto |  | ALTO-7956 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020918 | 1054565 INCA S.A | 2025-01-24 | 2025-05-20 | CLP | 443329529 | 51676472 | 443330 | 51676 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Ingenierias DGP 2025 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020526 | 1082855 ICAP S.A. | 2024-11-12 | 2025-04-10 | USD | 225795 | 0 | 225795 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | GSC Argentina | Instalacion Audivisuales Oficinas Glencore Buenos Aires | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Mobiliario | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 225795 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | No se requiere ampliación | 2024-08-27 | GL-S-43-24 | 225795 | 4600020526 | 7 | 1 | Finalizado | 0 | -6 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instalación de Fibra Optica en lineas electricas - Suministro de energía para la planta de óxidos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-03-05 | 2024-04-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0041-24 | 100000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instalación del transformador de Drenaje - Mina/Upgrade del suministro de energía eléctrica al loop de watering de Antapaccay/LA-0090-23 Upgrade Loop Dewatering | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-7462 | 2023-09-09 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | PO 4500430090 |  | LA-0090-23 |  |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instalación y reforzamiento de cerco en Antapaccay 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 850002 | SOAM-ANTA-7815 | 2024-05-09 | 2024-09-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0112-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Instrumentación | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Proceso en activación de proveedores | [5 empty] | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | IROC, Estudio Investigate/PFS | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | IROC, Estudio Investigate/PFS | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600020109 | 1060063 PAKIM S.A.C. | 2024-09-14 | 2026-03-14 | USD | 5199919 | 1179416 | 5199919 | 1179416 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | LA-0049-24 CM Obras miscelaneas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5900000 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600020373 | 1059754 TISHER S.R.L. | 2024-10-21 | 2025-06-25 | USD | 816752 | 214694 | 816752 | 174876 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | LA-0112-24 Cercos propiedad (PI) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 105
4600020810 | 1060276 SRK CONSULTING PERU S.A. | 2024-12-31 | 2025-06-19 | USD | 725496 | 220893 | 725496 | 220893 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | LA-0228-24 Est. Fact. operac. Pit Tintay | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Laboratorio metalurgico - Relaves de Altonorte y Antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2023-10-26 | 2024-02-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2023-12-18 | GL-S-127-23 | 289290 |  |  | 1 | Finalizado | 10710 | 53 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Laboratorio para carecterizacion de muestras | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Licencia Modelamiento stock (Intellisence) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SOAM-ANTA-8086 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Proceso no iniciado a espera del envío de BBTT y carpeta de liciatción pendiente del usuario |  |  | 350000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Licitación Serv. Camión Petrolero - Proyecto AHS CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 253032 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-31-24 | 253032 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Licitación Serv. Camioneta - Proyecto AHS CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 42713 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-30-24 | 42713 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Lomas Workshop Improvements Year 2023 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10000 | SOAM-LOBA-6251 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 10000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mantenimiento CAS (Hexagon) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 270000 | SOAM-LOBA-8232 | 2023-10-19 | 2024-01-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigente. A espera de solicitud usuario |  |  | 270000 |  | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mantenimiento Circuito Bombas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Processing |  | Sin Alerta |  | 522000 | SOAM-LOBA-7817 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Pendiente de BT. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones - Sala de control - Oxidos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-18 | 2024-07-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0103-24 | 300000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento del sistema eléctrico media tensión | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 160000 |  | 2025-12-01 | 2025-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600017968 | 1059830 DCP INGENIERIA S.R.L. | 2023-10-17 | 2025-10-30 | USD | 418867 | 0 | 418867 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Equipos MRE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta |  | 747000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017969 | 1059830 DCP INGENIERIA S.R.L. | 2023-10-17 | 2025-10-30 | USD | 430000 | 0 | 430000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Equipos MRE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta |  | 430000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento estructural Nave Electrowining -Reactivacion de la Planta de Oxidos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 148005 |  | 2024-07-08 | 2024-09-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0163-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Medidor de pH Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / SERV. ALMACENAMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-07-30 | 2024-08-27 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | A ser comprado por Sitio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejora SCI cancha de nitrato y grifo F1 y Construcción de tanque de 300K en Grifo F | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1740480 | SOAM-ANTA-4975 SOAM-ANTA-4976 | 2024-04-22 | 2024-10-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Revisión de la estrategia por parte del usuario |  | LA-0111-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento de ambientes sede Matarani | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 102530 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0144-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 102530 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento de ambientes sede Matarani | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 102530 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 102530 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mejoramiento de control de procesos en Reactor | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1120000 | SMEL-ALTO-5315 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adicionales SGS en definición por parte del usuario (Alejandro Valdivia) | [5 empty] | 1 | Finalizado | 1120000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mejoramiento de Torre de Muestreo de Chancado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Processing | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 785000 | SOAM-LOBA-6873 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Declarado deiserto a solicitud del usuario por falta de CAPEX |  | LOBA-6873 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento línea descarga Spigot 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 527991.87 | 0139-2024 | 2024-06-30 | 2024-04-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado y contrato en desarrollo. |  | LA-0028-24 | 527991.87 | 4500497063 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mejoramiento Planta de Riles Lomas 1 | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 865000 |  | 2023-12-17 | 2024-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | PROCESO LICITADO,PRESENTADO Y APROBADO EN COMITES, NO SE AVANZO POR NO TENER CAPEX APROBADO - PEDRO MEDAR |  | LB-AC-GAD-SCT-2539 | 865000 | NO APLICA |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejoras en almacén Wiracocha | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 456000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 456000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mejoras Estructurales Harnero Metso | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 195000 | SMEL-ALTO-5318 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. |  | ALTO-021/2024 | 195000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Membresía de consorcio - Acuerdo de Trabajo y Tecnología - Bluevein | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Merchandising (OET + Talleres + Champions) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600020759 | 1080779 Serv. industriales especializados | 2024-12-17 | 2025-06-30 | CLP | 641226540 | 0 | 641227 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Montaje Cesta PreHeater PACs 1-3 | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 641226.54 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017896 | 1075341 INDECF SAC | 2023-10-03 | 2025-06-30 | USD | 380437 | 313499 | 380437 | 313499 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Montaje de sensores polines | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  | LA-0129-23 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Montaje e instalación de lineas electricas para Planta de Óxidos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-05-06 | 2024-07-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0048-24 | 300000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Montaje Monitoreo Remoto y Circuito Cerrado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 98000 | SMEL-ALTO-2356 | 2024-08-08 | 2024-11-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Licitación en desarrollo, a espera del envío de evaluación TEC y HSEC |  | GL-S-52-24 | 98000 |  | 3 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Montajes cesta Preheater PAC 01 y 03. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SMEL-ALTO-7989 | 2024-03-26 | 2024-08-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso aprobado en todos comites, AFC detenido en Miguel Elizalde hace 3 semanas |  | ALTO-7989 | 400000 | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Muestreo | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Muestreo | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Net Zero Heating (Investigate / Procurement) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Next Generation of Control | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 119035 | SOAM-ANTA-8086 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado y en Ejecucion | 2025-04-14 | GL-S-20-25 | 72295 |  |  | 1 | Finalizado | 46740 | -49 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Next Generation of Control - Processing | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 72295 | To be created | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado y en Ejecucion | 2025-04-14 | GL-S-20-25 | 72295 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | -49 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Normalizacion de Escaleras Verticales en Planta SX y otros | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 49000 | SOAM-LOBA-7511 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 49000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Normalizacion de Escaleras Verticales en Planta SX y otros | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3934000 |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 3934000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Normalización Sala Bombas Red Contraincendios | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 172000 | SMEL-ALTO-8406 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | BT en posición del area usuario | [5 empty] | 1 | Finalizado | 172000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Nueva Instalación de acidulación de Lomas 2 ( SOLO ingeniería) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-LOBA-7923 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Stand By Capex coordinado con Jose Castro | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021242 | 1080836 Soldesp S.A. | 2025-04-03 | 2025-06-30 | CLP | 2351391971 | 0 | 2351391.971 | 0 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Obras Civiles Nave | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | OCM | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SMEL-ALTO-8274/SOAM-LOBA-8232/SOAM-ANTA-8250 | 2025-08-29 | 2025-12-26 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | usuario indica que el servicio desea iniciarlo en agosto del 2025 |  |  | 150000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul VDF PAC 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 93000 | SMEL-ALTO-7558 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 93000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | P23 Upgrade PI System (Desarrollo Plataforma PI System) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26645 |  | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | 04-07 Se requiere coordinación para revisar ya Proveedor contactado indica que ya tuvieron reunión con el usuario y una invitación a participar / Cotización creada en Unilink, BT revisadas / Código de Licitación LB-AC-GAD-SCT-2629 / 28-06 Capex Asignado revisando antecedentes Código CAPEX 6010745 y SOLPED 101628727. |  | LB-AC-GAD-SCT-2629 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Paquete Bombas Piscinas ILS 1 & 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. IMPULS. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000000 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-12-22 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Recomendación de adjudicacion enviada a espera de respuesta de usuario |  | LB-AC-GAD-SCT-2617 |  | NO APLICA |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Pathways To Sustainability | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100010 |  | 2024-07-22 | 2024-10-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-10-03 | GL-S-51-24 | 70588.24 |  |  | 1 | Finalizado | 29421.76 | 73 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Pavimentación de vías Tintaya Marquiri | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1875294 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso declarado desierto en coordinación con el area usuaria. | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Phase 11 PIt development (interference resolution) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1726000 | SOAM-LOBA-8593 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Stand By Capex coordinado con Jose Castro | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Piezas especiales HDPE (Pila) Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 230000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-07-03 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 230000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Piloto análisis de muestreo (plotlogic) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-08-14 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  |  | 300000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Piloto planta fotovoltaica | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Piloto planta fotovoltaica | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Piping | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Plan alternativo Culminación Proyecto Torres de Enfriamiento | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1825000 | SMEL-ALTO-257 | 2024-01-15 | 2024-07-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | LOA enviada. KOM 19.07. Pendiente emisión OC |  | ALTO-257 | 1700000 | NO APLICA |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 125000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Plan de remediación Cierre Ambiental Borras Arsenicales-Yesos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 600000 | SMEL-ALTO-6953 | 2024-01-12 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Se solicito el formulario de adjudicación directa para presentar a comité | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Planificacion minera. Camiones Lomas Bayas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-LOBA-8082 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada en Pachacutec y Open Yard | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 420000 | SOAM-ANTA-8010 | 2024-06-11 | 2024-08-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0138-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada en Pachacutec y Open Yard | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 420000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 420000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada en Wiracocha | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 456000 | SOAM-ANTA-8016 | 2024-06-11 | 2024-08-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0139-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada para descarga en patio becthel | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-8012 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso debe ser activado con usuario |  | LA-0150-24 |  |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 200000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Plataforma de Capacitación y Desarrollo de Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-8270 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Potencial Carry Forward | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | PMO + documentacion + soporte técnico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-8086 | 2023-10-19 | 2024-01-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  |  | 200000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | PMO + documentacion + soporte técnico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-8085 | 2024-02-16 | 2024-03-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-03-20 | GL-S-08-24 | 57834 |  |  | 1 | Finalizado | 142166 | 33 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | PMO + documentacion + soporte técnico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 426000 | SOAM-LOBA-8232 | 2023-10-19 | 2024-01-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  | GL-S-10-24 | 426000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | PMO + documentacion + soporte técnico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-LOBA-8074 | 2024-02-16 | 2024-03-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-03-20 | GL-S-08-24 | 57834 |  |  | 1 | Finalizado | 142166 | 33 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Post Investment review / review de inversión | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40000 | SOAM-ANTA-7449 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Post Investment review / review de inversión (Gap closing + Kamera) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 76714.29 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Prefactibilidad Update del TSF Tintaya Antapaccay+ Coroccohuayco | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 527991.87 | 0133-2024 | 2023-12-22 | 2024-06-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en revision final por parte del contratista |  | LA-0034-24 | 1572000 | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | -1044008.13 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Preheater Baskets for Acid Plants 1 and 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SMEL-ALTO-7989 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato adjudicado y suministros en fabricación. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 800000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Procurement ball mill engine | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 2005000 | SMEL-ALTO-6471 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Productora Eventos Antofagasta (convenio marco) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Programación y Puesta en Marcha PLC - Pintado Moldes | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7126119.7737 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 7126119.7737 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Pruebas metalurgicas Laboratorio | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Pruebas metalurgicas Laboratorio | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | PTE Equipment Maintenance | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 651000 | SMEL-ALTO-5324 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Purchase of drilling equipment components year 2023 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24000 | SOAM-LOBA-6249 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 24000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Racks de valvulas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 535000 | SMEL-ALTO-5310 | 2024-03-13 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | USUARIO SOLICITA DEJAR DESIERTO EL PROCESO DEBIDO A LA DETENCION DEL PROYECTO |  | ALTO-5310 | 368000 | NO APLICA |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reemplazo de sonda de ley de concentrado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-ANTA-7867 | 2024-05-05 | 2024-11-08 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Sin presupuesto. Proceso quedo en stand by | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reinforcement of fences Camp 2 - 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4000 | SOAM-ANTA-7276 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 4000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Relaciones públicas, imagen (Ropa corporativa) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Release Estructuras a Petricio. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adenda | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Preparación de adenda. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Remote System for Converter Aisle Machinery | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1300000 | SMEL-ALTO-2356 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Renovación de contrato Minesense | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1500000 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-02-07 | 2024-09-30 01:00 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en desarrollo, a espera de solicitud usuario |  |  | 1500000 |  | 6 | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Renovación del sistema de virtualización con redundancia y alta disponibilidad | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Processing |  | Sin Alerta |  | 350000 | SOAM-ANTA-7868 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proyecto en on hold, a solicitud de la Gerencia de Finanzas. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 350000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Renovacion licencia orepro3d | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-8086 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso cerrado |  |  | 80000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020262 | 1053348 KERAMIK INGENIERIA LIMITADA | 2024-10-01 | 2025-04-30 | CLP | 2311527040 | 1022990810 | 2311527 | 653267 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Rep. Pisos Zona de Absorción PAC1 Y 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Repairing flotation cell | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 770000 | SMEL-ALTO-432 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 770000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación de Muro de Contención | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 130000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-07-30 | 2024-10-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | AFC en aprobacion |  | ALTO-7956 |  | NO APLICA |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 130000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Ducto CPS3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 | SMEL-ALTO-7779 | 2024-07-18 | 2024-09-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución |  | ALTO-7779 |  | 4500532654 |  | 1 | Finalizado | 120000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Losa HREF 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta |  | 197000 | SMEL-ALTO-8605 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 197000 | 0 | 0
4600020394 | 1052320 SOC. INGENIERIA METALMECANICA | 2024-10-23 | 2025-04-30 | CLP | 999900866 | 931871969 | 999901 | 878027 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Reparación Parcial Chimenea Principal | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos |  | Sin Alerta |  | 999900.866 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Pisos Zona de Absorción PAC1 y PAC3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 | SMEL-ALTO-2289 | 2024-06-17 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Se recomendó adjudicación, usuario a solicitado 4 reuniones de aclaración con clara intención de modificar la recomendación. |  |  | 1000000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Puente Grúa N 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1200000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-06-17 | 2024-08-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado a Gecom |  |  | 1200000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020263 | 1081778 Gecon SpA | 2024-09-30 | 2025-04-30 | CLP | 1366699777 | 626063163 | 1366700 | 513265 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Reparación Puente Grúa N°2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 1200000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Requerimiento Plas Orificio (Chokes) / Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 (spigots, E, 1, 2 y 3) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 315000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado y contrato en desarrollo. |  | 23-129 | 315000 | 4500508832 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020661 | 1084599 Effizienz SpA | 2024-12-04 | 2025-04-30 | CLP | 592307647 | 384343621 | 592308 | 232112 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Retiro y desmantelamiento Galpones | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos |  | Sin Alerta |  | 592307.647 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reubicación de Postes y Cambio de cable | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 |  | 2024-03-05 | 2024-05-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0063-24 | 400000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reubicación final del Dewatering 04 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 619414 | 0138-2024 | 2024-04-20 | 2024-06-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado y contrato en desarrollo. |  | LA-0029-24 | 619414 | 4500499163 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Robotic Sampling | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1200000 | SMEL-ALTO-2292 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sala de Bombas Contraincendio -FIRE PUMP HOUSE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-05-10 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-055 / LA-014-24 | 400000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020942 | 1051440 KSB CHILE S.A. | 2025-01-29 | 2025-05-30 | CLP | 679078545 | 0 | 679079 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SALA DE BOMBAS PARA EL TANQUE DE ACIDO | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Seleccionador tipo Alduti | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020724 | 1084821 PEIDE ELECTRIC SUPPLY S.A. | 2024-12-12 | 2025-06-30 | CLP | 959680170 | 431856077 | 959680 | 239920 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv fabricación sala eléctrica TK ácido | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 959680.17 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017414 | 1051173 INGENIERIA ALPA LTDA. | 2023-07-05 | 2025-07-04 | CLP | 520283300 | 213937620 | 520283 | 130126 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv ingeniería contrato marco (Alpa) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 548897.3171 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017399 | 1052203 MINERIA & SERVICIOS LIMITADA | 2023-07-05 | 2025-07-04 | CLP | 520283300 | 457656362 | 520283 | 456913 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv ingeniería contrato marco (MyS) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 548897.3171 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600017416 | 1054732 SERVICIOS GLOBALES DE INGENIERIA Y | 2023-07-04 | 2025-07-05 | CLP | 520283300 | 381039263 | 520283 | 286803 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv ingeniería contrato marco (Serglob) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 548897.3171 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio actualización de estrategia y portafolio de tecnología 2025 | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100010 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Declarado deiserto por que no cuenta con budget |  | GL-S-72-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio automatizacion Faja 11B | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio consejero metalurgico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600020407 | 1084611 Ayassa Fombella y Cia. S.A. | 2024-09-02 | 2025-05-31 | USD | 2427758 | 1249004 | 2427758 | 1065207 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | GSC Argentina | Servicio Construccion Oficinas Buenos Aires - Glencore | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Finanzas | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2500000 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-05-31 | 2024-10-16 | Sin Alerta | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2024-08-12 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado y en Ejecucion | 2024-10-16 | GL-S-38-24 | 2427759 | 460020407 |  | 1 | Finalizado | 72241 | 138 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicio Construccion Oficinas Buenos Aires - Glencore | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Finanzas | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2500000 | JOVE-ANMI-8292 | 2024-05-31 | 2024-11-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado y en Ejecucion | 2024-08-23 | GL-S-38-24 | 2427759 | 460020407 |  | 1 | Finalizado | 72241 | 84 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Continuous Improvement Virtual Performance Center (VPC) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Analítica Digital | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 |  | 2024-03-11 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-04-29 | GL-S-19-24 | 66480 |  |  | 1 | Finalizado | 33521 | 49 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Data Scale Up For DT Offline - Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 102000 | SMEL-ALTO-7437 | 2024-05-19 | 2024-08-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-07-29 | GL-S-46-24 | 110108 |  |  | 1 | Finalizado | -8108 | 71 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio DataOps Support | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Analítica Digital | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 103000 |  | 2024-03-11 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-04-22 | GL-S-18-24 | 101225 |  |  | 1 | Finalizado | 1775 | 42 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Apoyo en Gestión e Ingeniería en Terreno para Proyectos Multidisciplinarios | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-02-20 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. |  | ALTO-1425-SER-937 | 1000000 | - |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Apoyo Gestión de Proyectos CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 81000 | SOAM-LOBA-7571 | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente a espera de solicitud del usuario |  | GL-S-01-25 | 30366 |  | 3 | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Auditoría Estructural Componentes Críticos Antapaccay 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 251027 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Auditoría Estructural Componentes Críticos Antapaccay 2024 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 251027 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de buses | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / GESTION LOGISTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 176548 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-29-24 | 176548 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Calicatas Exploratorias | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 150000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Construccion y Montaje - Brazo Robótico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1500000 | SMEL-ALTO-2292 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  | GL-S-39-24 | 1000000 |  | 5 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Construcción y Montaje Planta Piloto TAP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3900000 | SMEL-ALTO-5310 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. Se informo que el costo era excesivo y se realizaría la planta sin un piloto. |  | ALTO-0023 / 24 | 3900000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio de Control Asistencia - Corporativo Glencore | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Recursos Humanos | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7500 | JOVE-ANMI-7538 | 2024-05-21 | 2024-08-19 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se declara desierto debido a que el usuario Humberto Rodriguerz indica que es un servicio que la compañía no lo implementará |  | GL-S-41-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de desmantelamiento bodegas en desuso | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SMEL-ALTO-8191 | 2024-06-23 | 2024-08-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado a Efficient | [5 empty] | 1 | Finalizado | 250000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Ejecución mejoramiento gases reactor (SONIC) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021163 | 1082317 STRACON CHILE SPA | 2025-03-14 | 2025-04-30 | CLP | 2771854903 | 0 | 2771854.903 | 0 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Extensión Línea ILS y Rampa | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020586 | 1053209 ELECTRICA ARELEC SPA | 2024-11-22 | 2025-06-01 | CLP | 363573238 | 90893310 | 363573 | 90893 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Fab de Subestacion y Trafo | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 363573.238 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Fabricación Estructuras Metálicas - Brazo Robótico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 188000 | SMEL-ALTO-2292 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario declara desierto el proceso, por reorganización de capex 2025 |  | GL-S-42-24 |  |  | 5 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE GARITERO Y GARITA PARA PROYECTO CAMIONES AUTÓNOMOS – LOMAS BAYAS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SEG. Y VIGILANCIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-28-24 | 140000 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de gruas molino de bolas. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SMEL-ALTO-2296 | 2024-07-03 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado a la empresa PARAMON a través del contrato Marco. |  | ALTO-022/2024 | 100000 | 4500509569 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Ingeniería Básica | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de ingeniería-Inspección Estructural | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Proceso Adjudicado a la empresa PROPIPE |  | ALTO- 051 - 2024 - SER | 150000 | En proceso |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de instalación nueva red de fibra óptica y mantenimiento red ethernet / | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 80000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de integracion de estudios Botaderos Fase 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | 0517-2024 | 2024-03-22 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0101-24 | 350000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Lazos de Control | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600017640 | 1080878 ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERV, L | 2023-09-01 | 2025-12-31 | CLP | 843510608 | 835856108 | 843511 | 835856 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE LIXIVIACIÓN | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 | SOAM-LOBA-7925 | 2024-03-30 | 2024-07-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2023-07-19 | GL-S-84-22 | 854242 | 4600017640 |  | 1 | Finalizado | 145758 | -255 | 105
4600017640 | 1080878 ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERV, L | 2023-09-01 | 2025-12-31 | CLP | 843510608 | 835856108 | 843511 | 835856 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE LIXIVIACIÓN | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Analítica Digital | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Adenda | 129987 | SOAM-LOBA-7925 | 2024-05-20 | 2024-08-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en desarrollo, a espera de solicitud usuario |  |  |  | 4600020391 | 4 | 1 | Finalizado |  | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – LOMAS BAYAS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 14000 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-05-21 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-25-24 | 14000 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE OPERACIÓN, ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO MINA – LOMAS BAYAS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450000 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-01 | 2024-06-18 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se declara desierto al no recibir ofertas, por falta interés del mercado. Usuario decide prescindir de este servicio. |  | GL-S-16-24 | 450000 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de pintura de la TRF y TRE en la PAC 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adenda | 335000 | SMEL-ALTO-7956 | 2023-10-23 | 2024-01-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato y Adenda suscrita |  |  | 335000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020395 | 1053160 BARAHONA Y MELO LTDA | 2024-10-23 | 2025-07-30 | CLP | 1625411080 | 953213097 | 1625411 | 777623 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Pinturas de Estanques TK | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 1625411.08 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de pinturas TK´s de ácido sulfúrico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2200000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-06-11 | 2024-09-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución |  | ALTO-7956 |  |  |  | 1 | Finalizado | 2200000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Producción de cover | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / INTEGRALES DE PROYECTOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-03-03 | 2024-05-15 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. |  | LOMAS - 020 - 2023 | 2000000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de QA/QC en fabrica | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2023-12-15 | 2024-02-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso terminado |  | LL-018-2023 | 70000 | 4500473643 |  | 1 | Finalizado | 230000 | 0 | 0
4600020336 | 1078427 Hexagon Mining Ltda | 2024-10-07 | 2025-07-07 | CLP | 551522544 | 361144660 | 551523 | 361145 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Remotización Equipos Nave | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SMEL-ALTO-2356 | 2024-10-07 | 2025-06-07 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigente a espera de solicitud del usuario |  |  | 599481.0261 | 4600020336 | 9 | 1 | Finalizado | 200518.9739 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Remotización Equipos Nave | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SMEL-ALTO-2356 | 2024-05-06 | 2024-11-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente a espera de solicitud del usuario |  | GL-S-36-24 | 800000 |  | 5 | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Reparación parcial chimenea principal_Nueva Revisión | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1300000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-07-30 | 2024-10-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución |  | ALTO-MRE |  |  |  | 1 | Finalizado | 1300000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Suministro Puente grúa 75 Ton. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5500000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-03-01 | 2024-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso se declara desierto y se reactiva con empresas extrajeras |  | ALTO - 056 - 2025 | 5500000 | En proceso |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de visión por computadora en correas transportadoras de mineral - Antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-7449 | 2024-05-14 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución. | 2024-06-11 | GL-S-35-24 | 79044 | No aplica |  | 1 | Finalizado | 120956 | 28 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio del Gemelo Digital | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio Digital Continuous Improvement Support Contract | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Analítica Digital | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 576000 |  | 2024-02-01 | 2024-03-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-03-18 | GL-S-07-24 | 327785 | 4600019318 |  | 1 | Finalizado | 248215 | 46 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO EQUIPOS DE APOYO MANTENIMIENTO MINA – LOMAS BAYAS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 343122 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-24-24 | 343122 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SERVICIO ESPECIALISTA ORECONTROL | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2021248.98 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-06-29 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio vigente a espera de solicitud del usuario. Se procede solo con creación de PO no se crea Contrato |  | GL-S-33-24 |  | 4500528656 | 2 | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Servicio Global Metrics Integration | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Analítica Digital | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 |  | 2024-03-22 | 2024-05-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-05-27 | GL-S-23-24 | 51882 |  |  | 1 | Finalizado | 48119 | 66 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio habilitar eliminación de defectos usando SAP PM | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Asset Management | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2024-08-13 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-12-23 | GL-S-55-24 | 300000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 132 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio implementacion de Línea acometida 10kV Loop Tintaya / Antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 290041 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-06-11 | 2024-08-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0142-24 |  |  |  | 1 | Finalizado |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio implementacion de Línea acometida 10kV Loop Tintaya / Antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 290041 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 290041 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio ingeniería conceptual evaluación oxicombustión en procesos productivos - Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100010 |  | 2024-10-01 | 2024-12-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-12-23 | GL-S-70-24 | 38543 |  |  | 1 | Finalizado | 61467 | 83 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Integral al Apoyo de Proyectos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4700000 | SOAM-LOBA-4985 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En revisión de estrategia con Jose Castro. | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Argentina | Servicio ITO – Edificio Buenos Aires Glencore | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Finanzas | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100010 | JOVE-ANMI-8292 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso desierto por falta de Budget |  | GL-S-78-24 |  |  | 7 | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Mejora Continua Reactor Modelos Noranda - Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 101000 | SMEL-ALTO-7437 | 2024-09-02 | 2024-11-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En Generacion de Solped | 2024-09-11 | GL-S-48-24 | 36990 |  |  | 1 | Finalizado | 64010 | 9 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio PMO de Gestión de Proyectos CMLB | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000000 | SOAM-LOBA-7571 | 2025-01-06 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | A espera que usario modifique BBTT y Formulario ECO, para incluir un servicio adicional a este proceso. Se debe solicitar nueva ofertas a los licitantes. |  | GL-S-03-25 | 3000000 |  | 21 | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Recomendador | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Reparación Parcial Chimenea Principal | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 437000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-02-20 | 2024-05-08 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso cancelado por el usuario. |  | ALTO-1426-SER-938 | 437000 | - |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO MINA – LOMAS BAYAS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 633750 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-03-05 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-22-24 | 633750 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio soporte de gestión y administración a proyectos / programa de cartera digital | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Analítica Digital | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100010 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso desierto por falta de Budget |  | GL-S-54-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio soporte de gestión y administración a proyectos / Programa de cartera digital | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Analítica Digital | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2024-01-17 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-02-23 | GL-S-05-24 | 53365 |  |  | 1 | Finalizado | 96635 | 37 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio soporte de Sistema Recomendador Cobre Fino Antapaccay | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología y Analitica Digital | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2024-12-24 | 2025-03-10 | Cargar Cronograma | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 2025-01-17 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato Adjudicado y en ejecución | 2025-03-04 | GL-S-87-24 | 125854 |  | 6 | 1 | Finalizado | 24146 | 70 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Soporte Gemelo Digital | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 684401 | SOAM-LOBA-7448 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio soporte nivel 3 & SRS vendor | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110181 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-08-20 | 2024-10-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  |  | 110181 | 4500526229 | 36 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Visión por Computadora para Operación Reactor - Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100010 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Declarado Desierto por variación de Alcance |  | GL-S-53-24 | 100001 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Visión por Computadora para Operación Reactor - Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 101000 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Declarado Desierto por variación de Alcance |  | GL-S-49-24 | 101000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Visión por Computadora para Operación Reactor - Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analitica Digital | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100100 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-01-17 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Evaluacion Economica de propuestas | TBD | GL-S-05-25 | TBD |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600020553 | 1084634 Estructuras Marfil SpA | 2024-11-15 | 2025-04-30 | CLP | 412345245 | 0 | 412345 | 0 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio y Suministro de Galpones Modula | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Proyectos |  | Sin Alerta |  | 412345.245 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020554 | 1084634 Estructuras Marfil SpA | 2024-11-15 | 2025-04-30 | CLP | 412345245 | 247407147 | 412345 | 247407 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio y Suministro de Galpones Modula | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 412345.245 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Por ahora no se requiere ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicios de Ingeniería para Chimenea Planta de ácido N°1 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 115000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-06-15 | 2024-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | 22.07.2024: Proceso adjudicado a la empresa Propipe Proceso se declara desierto y se reactiva con cambio de alcance. |  | ALTO- 050 - 2024 - SER | 111500 | En proceso |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 3500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Sharepoint (OET) - Administración, cargar, etc. | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  |  | 20000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Simulador entrenamiento equipo | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Adenda | 250000 | SOAM-LOBA-8082 | 2024-08-06 | 2024-11-06 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | glenncore decide ccancelar el proyecto Autonomia de camiones, por tanto el usuario de categoría Tecnología lo declara desierto |  | GL-S-57-24 | 250000 |  | 6 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema Argus | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CERTIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 650000 | SOAM-ANTA-8086 | 2023-09-25 | 2024-01-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | pROCEOS CERRADO |  |  | 650000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600019274 | 1078427 Hexagon Mining Ltda | 2024-02-01 | 2026-02-28 | CLP | 1729736510 | 1729736507 | 1729737 | 1729737 | Menos de 3 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Sistema Cast | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1756916 |  | 2024-04-28 | 2024-06-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En proceso a espera de solicitud usuario |  |  | 1756916 | 4600019274 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de bombeo de agua residual doméstica de pozas de contingencia a PTAR | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8000 | SOAM-ANTA-6433 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 8000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de bombeo Tajo Norte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 700000 | SOAM-ANTA-6362 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 700000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de bombeo Tajo Sur | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SOAM-ANTA-6361 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 400000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema de Linea de Relaves TSF Fase II - Spigot 5 y 6 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4500000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-22 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Stand By | Se retomará el proceso el siguiente año. Julio 25 |  | LA-0113-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Sistema Motriz Redundante Correa Principal Secado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SMEL-ALTO-7640 | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución |  | ALTO-065 |  | 4500530892 |  | 1 | Finalizado | 250000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Sistema Redundante Correa Principal de Secado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 310000 | SMEL-ALTO-7640 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 310000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Sistema SONIC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 360611 | SMEL-ALTO-5317 | 2024-07-25 | 2024-09-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado a Durr | [5 empty] | 1 | Finalizado | 360611 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Soporte Advisory AntapAI | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
4600017953 | 1051465 KOMATSU CHILE S.A. | 2023-10-13 | 2025-07-31 | CLP | 12688965291 | 4084365547 | 12688965 | 4084366 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Soporte AHS Primera Etapa | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13957861.8201 | SOAM-LOBA-8082 | 2025-02-06 | 2024-03-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Primera etapa finalizada |  |  | 13957861.8201 |  | 7 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 342
4600019246 | 1075594 ANDRITZ CHILE LIMITADA | 2024-07-31 | 2025-09-01 | USD | 424602 | 380678 | 424602 | 380678 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Soporte APC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 381000 | SOAM-ANTA-7449 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejeucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Soporte APC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 381000 | SOAM-ANTA-7449 | 2024-01-30 | 2024-03-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado y en Ejecución | 2024-03-07 | GL-S-06-24 | 380678 | 4600019246 |  | 1 | Finalizado | 322 | 37 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Soporte APC | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 377765 | SOAM-ANTA-7449 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso Adjudicado, en VB Legal de Adenda | 2025-04-04 | TBD | 148452 | CA-027/24 | 6 | 1 | Finalizado | 229313 | 16 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Soporte Calibración Correa | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100001 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-06-02 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Soporte técnico proyectos Altonorte | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SMEL-ALTO-8274 | 2025-04-14 | 2025-07-01 | Cargar Cronograma | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 3.Proceso publicado en mercado | En coordinacion de Charla Explicativa | TBD | GL-S-21-25 | TBD | TBD | TBD | 0.45 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Spools acero especial Piscinas PLS 1 & 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso en activación de proveedores | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Standardization of Electrical Installations Low Voltage | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 76000 | SMEL-ALTO-2351 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pendiente confrimación de budget por usuario |  | ALTO-2351 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Sub Estación Eléctrica + Traffo | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-01 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | en evaluación por parte del área usuaria, existieron despidos de por medio y se han atraso mucho. |  |  | 1000000 | En proceso |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Subestación Eléctrica | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso en activación de proveedores | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Subestación Eléctrica + Transformador Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / GESTION LOGISTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3500 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | [6 empty] | 0.91 | Alerta retraso Termino | 3500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Suministro de Cercos tipo Pro | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 800000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Instrumento para Relavera Fase 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2700000 | SOAM-ANTA-6024 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | (Reasignar esta iniciativa a Analista y Categoría de Proyectos) |  | 23-119 | 2700000 |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN - Ductos de Descarga | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro Equipos de Sistema de Aire Comprimido -Proyecto Piloto de Toberas Sónicas. | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 890000 | SMEL-ALTO-5310 | 2024-03-11 | 2024-06-24 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado |  |  | ALTO-1429-SER-941 | 800000 | - |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro Puente grúa 75 Tons - Licitación Internacional | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5500000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-06-15 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En proceso de Licitación, en etapa de preguntas y respuestas. |  | ALTONORTE - 061/24 | 5500000 | En proceso |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Tuberia y Corrugado de HDPE (Pila) Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 672000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-06-14 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 613000 |  |  | 1 | Finalizado | 59000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Suministro y Cambio de pesómetros y sensores Correas y tolvas 301 a 304 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SMEL-ALTO-5310 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En proceso de licitación | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Suministro, Fabricación y Montaje de plataforma en tornillos MX-NE en la PTP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Andrés Leureyro | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Adenda | 200000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-07-14 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adenda en ejecución |  | ALTO-7956 |  | 4500431927 |  | 1 | Finalizado | 200000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministros tubería impulsión lisa HDEP (irrigación) Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 467000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-06-12 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado |  | LB-AC-GAD-SCT-2490 | 467000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Super Ramp | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SOAM-LOBA-4985 | 2024-04-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Atraso en Evaluación técnica, etapa de preguntas y respuestas. |  | LOMAS BAYAS 022-23 | 2000000 | En proceso |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Super Ramp | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1700000 | SOAM-LOBA-4985 | 2024-04-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Atraso en Evaluación técnica, etapa de preguntas y respuestas. |  | LOMAS BAYAS 022-23 | 2000000 | En proceso |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Supervición Tramo 1 y 2 Variante de via PE34E - Proyecto Ampliación Botadero Sur | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300009 |  | 2024-07-08 | 2025-05-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Reconsideracion Comercial a los postores a 15 días |  | LA-0155-24 |  |  |  | 0.96 | Sin Alerta |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | support - APC advisory system / Soporte sistema recomendador | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 136000 | SOAM-ANTA-7449 | 2024-09-02 | 2024-11-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida al Proveedor | 2024-11-12 | CA-027-24_Ampliacion 01 | 43000 |  |  | 1 | Finalizado | 93000 | 71 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Support Processiong dashboard 2024 (celula de soporte) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Herrera | Analítica Digital | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 102000 | SMEL-ALTO-7437 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Proceso Se Declarara desierto por cambio de Alcance y Fechas de Requerimiento |  | GL-S-02-24 | 102000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
23000081 | 1079358 IG INGENIERÍA SPA | 2024-07-31 | 2025-12-15 | USD | 3484470 | 1319674 | 3484470 | 1319674 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | SV INGENIERIA Y PROYECTOS MARA | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 2024880.44 |  | 2024-09-01 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Tailing Dewatering (Investigate) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  |  | 300000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Tapado Canaleta Fase 11 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 890000 | SOAM-LOBA-7571 | 2024-05-30 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Stand By Capex coordinado con Jose Castro | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020659 | 1081374 Marco Medel Asesorias Limitada | 2024-12-04 | 2025-07-04 | CLP | 138134229 | 0 | 138134 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Tecnología Blaxtair | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORIA INFORMÁTICA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa |  | SMEL-ALTO-2356 | 2024-10-04 | 2025-07-04 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente a espera de solicitud del usuario |  | GL-S-74-24 |  | 450054722 | 9 | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Tendido de Red Industrial (tramo pendiente a Sala Eléctrica N°2) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SMEL-ALTO-257 | 2024-06-17 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | [6 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 100000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Throughput Increase Project | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 193000 | SOAM-ANTA-2128 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 193000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Trabajo estandarizado | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 415000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  |  | 415000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Trabajos adicionales Zona 1B Fase VII | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5500000 | SOAM-LOBA-4985 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso Stand By coordinado con Jose Castro. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Traducción (PPT, reportes, charlas, reuniones, etc) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Excelencia Operacional | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  |  | 200000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Traffo SSEE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1416485 | SOAM-LOBA-4985 | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso terminado |  | LL-013-2023 | 1416485 | 4500403965 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Transformator 6,6 KV | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Tubería Corrugada (Paquete HDPE Prueba Presión + HDPE Standard) Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / GESTION LOGISTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 988437.306 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | [6 empty] | 0.91 | Alerta retraso Termino |  | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tuberias y Acesorios HDPE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18000 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-02-05 | 2024-03-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-027/ 08-LA-008-24 | 18000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tuberias y Acesorios HDPE | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 543000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-05 | 2024-05-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 24-031/ 08-LA-008-24 | 543000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Tuberías y Fittings Liso Fase VII + Dropbox | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2254000 | SOAM-LOBA-4985 | 2023-07-01 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LB-AC-GAD-SCT-2490 | 2254000 | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Unidad Hidraulica Molino SAG | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Felipe Norín | Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 600000 | SMEL-ALTO-5896 | 2024-11-30 | 2025-01-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso Stand By coordinado con Rodrigo Villalobos | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Up grade DCS - Suministro Repuestos Criticos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Herlinda Delgado | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-03-29 | 2024-04-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-017-2024 | 80000 | - |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Up grade del Sistema de Alimentación de Bolas | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Capex 2023 |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 38000 | SOAM-ANTA-4580 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex 2023, proyecto cerrado en CMF. Coordinado con Pablo Lopez |  |  | 38000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Up Grade riego ILS Lomas 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-LOBA-7933 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Stand By | Stand By Capex coordinado con Jose Castro | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Update shovelsense (Modular) blockgrade 3.0 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 72802 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-06-14 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigente a espera de solicitud del usuario |  |  | 72802 | 4500526957 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Upgrade PI system | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-07-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En proceso de Licitacipon | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Valves | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-LOBA-2765 | 2024-06-30 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Suministrado por el contratista del TK de acido. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Válvula direccional de Silos | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros |  |  | Sin Alerta |  | 122000 | SMEL-ALTO-8655 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas de Refino y Acidulado (irrigación) Fase 5 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 192000 | SOAM-LOBA-2775 | 2024-06-12 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado a BSF | [5 empty] | 1 | Finalizado | 192000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 189978 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato y Adenda suscrita |  |  |  | NO APLICA |  | 1 | Finalizado | 189978 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas Piscinas ILS 1 & 2 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Gerencia de Proyectos | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 913000 | SOAM-LOBA-6940 | 2024-06-30 | 2024-10-13 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario informa cambio en el proyecto, compra se hara el 2025 con otras especificaciones tecnicas y cantidades de valvulas |  | LB-AC-GAD-SCT-2622 |  | NO APLICA |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas Superduplex Fase 9 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 58100 | SOAM-LOBA-2139 | 2024-04-24 | 2024-07-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 58100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Valvulas y Accesorios | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Cuadros | Gerencia de Proyectos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta |  | 0 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-06-30 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso en licitación | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Vehicle Interaction | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2024 | Victor Ramirez | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 418712 | SOAM-LOBA-8232 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudica, solo genera PO |  | TBD |  |  |  | 1 | Finalizado | 418712 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Vehicle Interaction (L9 CAS - Fatigue) | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 668856 | SMEL-ALTO-8274 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | VI - Vehicle interaction and fatigue man | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Eduardo Herrera | Tecnología y Analítica Digital | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 270000 | SOAM-ANTA-8250 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Usuario en generacion de las Bases Tecnicas | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Waste Heat (Investigate) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SUM. CONSTRUCCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  |  | 300000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Water Efficiency (Investigate) | Proyectos y Tecnología | Spot | OPEX | Eduardo Herrera | Descarbonización | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Se relanzará proceso segun nuevo framework 2025. |  |  | 250000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Adicional Diferencia de UF CONFIGURACIÓN DCS | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 85600 | SMEL-ALTO-2482 | 2024-03-17 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101511817 | 95989 | 4500350776 |  | 1 | Finalizado | -10389 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Analizadores Ultrasónicos Concentración Ácido PAC | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SMEL-ALTO-8435 | 2024-07-22 | 2024-12-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  |  | 28673 | 4500520629 |  | 1 | Finalizado | 31327 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Apoyo HH CRM | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 | SMEL-ALTO-8285 | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 101790813 | 107502 | 4500539169 | 2 | 1 | Finalizado | 12498 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arirendo compresores portatiles | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4967 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 4967 | 4500524971 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo camion pluma | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 17310 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 17310 | 4500513053 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo compresores portatiles | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 44124 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 44124 | 4500518786 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600020298 | 1052857 JUANITA DEL CARMEN CORDOVA APIOL | 2024-10-04 | 2027-10-04 | CLP | 74224422 | 13665583 | 74224 | 11537 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Arriendo Oficina de partes 24-27 | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Asistencia Calderas | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5515 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden enviada | 2024-09-25 | 101348495 | 5515 | 4500532216 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 2 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Asistencia Calderas | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5606 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden enviada | 2024-09-25 | 101356464 | 5606 | 4500532218 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 2 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Balanceo sistema motriz | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3968 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 3968 | 4500519397 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio de Mangas en Filtro Mangas MAGA - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta |  | 350000 | SMEL-ALTO-8268 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 27-06 Marcelo Green nos indica el Capex ya esta adjudicado y esta en proceso de emisión de OC, segun informado Juan Jimenez / 25-06 Marcelo Green confirma que prepara información y a la entregará a la brevedad. 25-06 Segundo contacto a Marcelo Green (Jorge del Castillo en vacaciones) / 19-06 Primer Contacto a Jorge del Castillo |  |  | 5017.9211 | 4500505371 |  | 1 | Finalizado | 344982.0789 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio extractores baño hombres | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24500 |  | 2024-04-16 | 2024-06-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101602604 | 3111 | 4500510529 |  | 1 | Finalizado | 21389 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Cambio Intercambiadores de Placa y Post Enfriador Elliot - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Carolina Santander | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta |  | 65000 | SMEL-ALTO-8206 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Estimado Miguel, favor su apoyo con los siguientes procesos que se encuentran dentro del sourcing plan con respecto a su área y persona. Los procesos son los siguientes, con su respectiva fecha de inicio de proceso para empezar a licitar, favor su apoyo indicando las bases técnicas, sc, entre otras con respecto a los procesos. El motivo es porque ya estamos en mitad de año y no se podrían llegar a finalizar al año correspondiente. Quedamos atentos a sus comentarios. |  |  | 97665.2294 | 4600009768 |  | 1 | Finalizado | -32665.2294 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio Parrillas Buzón Alimentación PTE - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46823 | SMEL-ALTO-8186 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 46823 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio Revestimiento Cajones y Tolvas de Correas - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQUIPOS Y COMPONENTES CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 320000 | SMEL-ALTO-8260 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Fue atendido por sitio, pendiente confirmar si se dividira en mas CAPEX y analista que lo atendio |  | 101458799 | 34940.7443 | 4500486465 |  | 1 | Finalizado | 285059.2557 | 0 | 0
4600020635 | 1052409 CARLA SAAVEDRA T | 2024-11-29 | 2027-10-31 | CLP | 15000000 | 1408407 | 15000 | 1408 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Catering 24-27 | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020636 | 1080801 Gastronómica Capital spa | 2024-11-29 | 2027-10-31 | CLP | 15000000 | 854900 | 15000 | 855 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Catering 24-27 | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600021083 | 1085080 Gimena Mariela Nuñez | 2025-02-25 | 2027-11-30 | CLP | 15000000 | 354000 | 15000 | 354 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Catering 24-27 | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | CERTIFICACION TK120 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 17366278.1187 | SMEL-ALTO-8195 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500537655 | 2024-10-18 |  | 1299 |  |  | 1 | Finalizado | 17364979.1187 | 17 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Compra de Bomba Vertical Cisterna N°4 - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 37037 | SMEL-ALTO-8212 | 2024-07-27 | 2025-05-03 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  |  | 37037 | 4500521048 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Compra de Economizador | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 147464 | SMEL-ALTO-8323 | 2024-02-12 | 2024-07-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  |  | 147465 | 4500476814 |  | 1 | Finalizado | -1 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Compra Transformador PACs | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Jacqueline Ramirez | Smelting | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 308000 | SMEL-ALTO-8621 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Atendido por Sitio PO nro. 4500503204 / 4500499154 |  |  | 18592.4134 | 4500500750 |  | 1 | Finalizado | 289407.5866 | 0 | 0
4600020938 | 1051600 SOLUCIONES ANALITICAS SPA | 2025-01-29 | 2028-12-31 | CLP | 70749884 | 5210014 | 70750 | 3462 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | contrato ALTO-1465-SER-997 | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Makarena Liguez |  | Servicios de Contratistas / Operativos/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020791 | 1084291 INMOBICHILE SPA | 2024-12-20 | 2027-11-15 | CLP | 387377038 | 96873833 | 387377 | 96874 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato Fiesta Navidad 24-27 Altonorte | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019618 | 1052125 Castillo y Sandoval Ltda | 2024-06-10 | 2027-05-05 | CLP | 66690468 | 0 | 66690 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato Marco Producciones | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas | Gerencia de HR, PI, RSE | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 75000 |  | 2027-04-07 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600019619 | 1052850 KO PRODUCCIONES MARIA YOLANDA JE | 2024-06-10 | 2027-05-05 | CLP | 66690468 | 47367000 | 66690 | 45927 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato Marco Producciones | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas | Gerencia de HR, PI, RSE | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 75000 |  | 2027-04-07 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. DEMOLICIÓN REFRACTARIA | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2025 | Roxana Collao | Mantenimiento | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 182000 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO generada y remitida a proveedor / 4500562719. Cerrada Contratación |  |  | 81942 | 4500562719 | 1 | 1 | Finalizado | 100058 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Diagnosis para el cumplimiento operacional y normativo de instalaciones que almacenan combustibles líquidos derivados del petróleo regidos | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Fuente Unica | 53500 | SMEL-ALTO-8403 | 2024-07-26 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicacion Directa empresa PREVENTIVA - En creacion de proveedor |  | 101717533 |  |  |  | 1 | Finalizado | 53500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Empalme y red industrial | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia Mantenimiento | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-7779 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-09-05 | 101778626-30 | 3064 | 4500528200 | 1 | 1 | Finalizado | -3064 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | fabricación de cajones para mejora en correas área fusión | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento - Operaciones | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Fuente Unica | 50000 | SMEL-ALTO-2360 | 2024-08-01 | 2024-08-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden generada | 2024-08-23 | 101735584 | 45871 | 4500525720 | 3 | 1 | Finalizado | 4129 | 22 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Fabricación y suministro de soportes | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5800 | SMEL-ALTO-6952 | 2024-04-03 | 2024-05-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101554947 | 5017.9211 | 4500505371 |  | 1 | Finalizado | 782.0789 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Hyperion Upgrade - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ESTRUC. FUNCIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SMEL-ALTO-8213 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Implementación Electroiman Correa 201 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SMEL-ALTO-8675 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En licitacion | 2024-07-07 | 101625536 | 28000 | 4500501836 |  | 1 | Finalizado | 2000 | -25 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ing. Contraparte del proyecto enfriamiento de gases del RX | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 54500 | SMEL-ALTO-5317 | 2024-03-18 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101529974 | 6746 | 4500500606 |  | 1 | Finalizado | 47754 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingenieria Cambio de Techo Rueda Moldeo Nº2 - ALTO-8271 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26450 | SMEL-ALTO-8271 | 2024-03-20 | 2024-05-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101345412 | 16683 | 4500504984 |  | 1 | Finalizado | 9767 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Detalles Sistema Hidráulico Válvulas Guillotina FM 1 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 43600 | SMEL-ALTO-8652 | 2024-07-30 | 2024-09-30 01:00 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado |  |  | 101712872 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Validación Reparación losa HREF 2 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 49500 | SMEL-ALTO-8605 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101471729 | 11219 | 4500500750 |  | 1 | Finalizado | 38281 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Instalación Bombas Duchas Sala de Cambio | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 86000 | SMEL-ALTO-8630 | 2024-05-14 | 2024-06-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  |  | 89840 | 4500507521 |  | 1 | Finalizado | -3840 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Instalación Contenedores Control documentos | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26000 | SMEL-ALTO-7956 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101337021 | 2556 | 4500478545 |  | 1 | Finalizado | 23444 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Instalación sensores de atollo en correas Altonorte | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento - Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SMEL-ALTO-2360 | 2024-07-01 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-08-20 | 101479860 | 84785 | 4500524878 | 4 | 1 | Finalizado | 15215 | 50 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Integracion Comunicacion DCS | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia Mantenimiento | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-09-05 | 101356464-230 | 1859 | 4500527887 | 1 | 1 | Finalizado | 141 | 4 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Integración Comunicación PLC | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia Mantenimiento | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-09-05 | 101356464-220 | 1859 | 4500527884 | 1 | 1 | Finalizado | 141 | 4 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | LICENCIA REFINO 2 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia Mantenimiento | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12000 | SMEL-ALTO-7779 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-09-05 | 101778626-20 | 11895 | 4500528203 | 1 | 1 | Finalizado | 105 | 4 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Licencias IN TOUCH | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia Mantenimiento | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 19000 | SMEL-ALTO-7779 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-09-05 | 101778626-40 | 18049 | 4500528666 | 1 | 1 | Finalizado | 951 | 4 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mantención 24K | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 170873 | SMEL-ALTO-8248 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 170873 | 4500499158 | 3 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8K centac 1 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24696 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 24696 | 4500496757 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8k centac 1 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6174 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 6174 | 4500496757 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8K centac 2 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26460 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 26460 | 4500496757 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8K Elliot | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 22447 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 22447 | 4500522075 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Máquina Gaspé Rx | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4175 | SMEL-ALTO-8434 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 4175 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Metalografia Viga PG Refino 1 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3560 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-05-19 | 2024-06-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 105564236 | 2330.4325 | 4500510533 |  | 1 | Finalizado | 1229.5675 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | MRE-2024 Servicio de reacondicionamiento edificio archivo técnico | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 51000 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-01-06 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101356458 | 17291 | 4500499580 |  | 1 | Finalizado | 33709 | 0 | 0
4600007891 | 1051469 JORPA INGENIERIA S.A. | 2024-12-16 | 2025-12-30 | CLP | 105730916 | 64501691 | 105731 | 64502 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | MUESTREO Y ANALISIS ACEITES TRANSFOR. | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de Mantenimiento |  | Renovar |  | 80000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Extensión contrato diciembre 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Nube de puntos , Viga PG Refino 1 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2650 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-04-08 | 2024-06-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101605320 | 2053 | 4500510531 |  | 1 | Finalizado | 597 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul 8000h Howden 1, 2 y 3 - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQUIPOS Y COMPONENTES ACONDICIONAMIENTO DE FLUIDOS | Sin Alerta |  | 744000 | SMEL-ALTO-8282 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 01-08 Luis Zuñiga nos indica que el proceso fue tomado por el Sitio Roxana Collao, Claudia Caceres nos entregará mayor detalle de PO y contrato emitido / 30-07 Se asigna este Capex, se comienza a recopilar antecedentes enviando consulta a Miguel Elizalde | [5 empty] | 1 | Finalizado | 744000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Aeroenfriadores Campana Rx - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SMEL-ALTO-8204 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 150000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Aeroenfriadores Planta de Aire N°1 - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 180000 | SMEL-ALTO-8275 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 180000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Bombas Geho 3 y 4 - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SMEL-ALTO-8184 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 200000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Bombas Lewis T14 - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Fuente Unica | 390000 | SMEL-ALTO-8200 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 02-07 Cristian Barrera nos indica que ya tiene un contrato la empresa ITT y lo atendió el área sitio reparables / 25-06 Segundo Contacto a Cristian Barrera/ 21-06 Se designa a Cristian Barrera como contacto / 19-06 Primer Contacto a Juan Villalobos | [5 empty] | 1 | Finalizado | 390000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Compresores Aire de Transporte - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Fuente Unica | 433000 | SMEL-ALTO-8248 | 2024-08-01 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 27-06 Rafael Jara nos indica que se genaron 2 instancia en este capex un servicio a un proveedor exclusivo Atlas Copco y otra por arriendo de camión pluma, ambos tomado por el sitio / 25-06 Contacto a Pedro Segovia por instrucción de Miguel Elizalde / 21-06 Miguel Elizalde Primer Contacto | [5 empty] | 1 | Finalizado | 433000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Dampers Tren de Gases MAGA - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SMEL-ALTO-8205 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | 02-07 Cristian Barrera indica que se encuentra en proceso de licitación por el área de Reparables de sitio / 25-06 Segundo Contacto a Cristian Barrera/ 21-06 Se designa a Cristian Barrera como contacto / 19-06 Primer Contacto a Juan Villalobos | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Equipos Aire Instrumentación Elliot-Centac - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Smelting |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 975000 | SMEL-ALTO-8281 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 01/08 Luis Zuñiga nos indica que el proceso fue tomado por el sitio Roxana Collao y que Claudio Caceres nos entregará mayor detalle en cuanto PO y contrato asignado al proceso / 29/07 Se hace un seguimiento solicitando información a Miguel Elizalde / No se cuenta con BT | [5 empty] | 1 | Finalizado | 975000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Espesador TTD - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 150000 | SMEL-ALTO-8286 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 08-07 Cristian San Martín nos indica que este proyecto ya está terminado y que fue atendido por el sitio / 03-07 Se agenda reunión para hoy se invita a Marco Carrasco Gerente de Mantenimiento / 02-07 Se consulta por tercera vez a Cristian San Martín / 25-06 Cristian responde 2do llamado con consultas, las que se responde,/ 19-06 Primer contacto | [5 empty] | 1 | Finalizado | 150000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Lainera Molino SAG - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 500000 | SMEL-ALTO-8382 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 03-07 Cristian San Martin indica que queda cerrado ya no tiene presupuesto para este Capex, esta considerado para año 2025 / 03-07 Se agenda reunión por hoy se invita a Marco Carrasco Gerente Mantenimiento / 02-07 Se hace una tercera consulta Cristian San Martin / 25-06 Cristian responde 2do llamado con consultas, las que se responden / 19-06 Primer contacto | [5 empty] | 1 | Finalizado | 500000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Motor Molino de Bolas - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 150000 | SMEL-ALTO-8183 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 08-07 Cristian nos indica que este proyecto se encuentra concluido y que fue atendido por el sitio / 03-07 Se agenda reunión para hoy se invita a Marco Carrasco Gerente de Mantenimiento / 02-07 Se consulta por tercera vez a Cristian San Martín por el status de esta iniciativa / 25-06 Cristian responde e indica que Adolfo Araya será el contacto. / 25-06 Cristian responde 2do llamado con consultas, las que se responden / 19-06 Primer Contacto | [5 empty] | 1 | Finalizado | 150000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Preventivo Bombas Torres Alpina (India - Neptuno) | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Fuente Unica | 330000 | SMEL-ALTO-8199 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | 02-07 Cristian Barrera indica que existe contrato con la empresa ITT y es atendido por el área de Reparables / 25-06 Segundo Contacto a Cristian Barrera/ 21-06 Se designa a Cristian Barrera como contacto / 19-06 Primer Contacto a Juan Villalobos | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Overhaul Puentes Grúa N°1-3 - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 248000 | SMEL-ALTO-8285 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | 27-06 Adolfo Araya nos indica que este es un Capex que se realizada todos años para cubrir repuestos, reparación y equipos. No corresponde a una licitación de un servicio y que atendido por el sitio abastecimiento Local /25-06 Segundo Contacto a Rodrigo Delrio / 19-06 Primer contacto sin repuesta. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 248000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul Reductor Secador Kumera - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Fuente Unica | 130000 | SMEL-ALTO-8261 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Fue atendido por sitio, pendiente confirmar si se dividira en mas CAPEX y analista que lo atendio | [5 empty] | 1 | Finalizado | 130000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Overhaul VTI GGFF - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SMEL-ALTO-8208 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 100000 | 0 | 0
4600020291 | 1051445 CHILEXPRESS S.A. | 2024-10-03 | 2025-10-02 | CLP | 4500000 | 3841303 | 4500 | 3841 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Pago chilexpress 2024-2025 | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se cerrara servicio segun fecha estipulada - Se revisara con usuario una posible nueva OC - Por monto no debio haber sido un contrato 46 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Plan Mejoramiento de Exposición a Ruidos | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SMEL-ALTO-8278 | 2024-05-24 | 2024-07-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101359598 | 39164 | 4500518246 |  | 1 | Finalizado | 50836 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Puesta en marcha | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia Mantenimiento | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2850 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-09-05 | 101356464-250 | 2850 | 4500527889 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 4 | 0
4600021206 | 1082128 Maestranza mineria y construcción | 2025-03-20 | 2028-03-19 | CLP | 393781050 | 0 | 393781.05 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | PUNZON;BARRA,1 IN X 1.8 M,ACERO DE CARB | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Gerencia de Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 418000 |  | 2024-11-11 | 2025-04-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Proceso con carta de adjudicación firmada, falta firma de contrato | [5 empty] | 0.96 | Alerta retraso Termino | 418000 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reemplazo Juntas de Expansión Tren de Gases MAGA - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Renato Cerda | Smelting | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 280000 | SMEL-ALTO-8203 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | 02-07 Cristian Barrera nos indica que existe un contrato con la empresa JOMAR y atendido por el área de Sitio Reparables. / 25-06 Segundo Contacto a Cristian Barrera/ 21-06 Se designa a Cristian Barrera como contacto / 19-06 Primer Contacto a Juan Villalobos | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Renovación Estructura Torniquetes y Relojes Asistencia | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez | Gerencia de Proyectos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 212000 | SMEL-ALTO-8709 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso en periodo de adjudicación, evaluación seguridad, técnica y de seguridad OK | [5 empty] | 1 | Finalizado | 212000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Hallazgos C1 Vía Férrea | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Gerencia Operaciones | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. TRANSVER | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-8647 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso adjudicado | 2024-08-13 | 7082024 | 0 |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 0 | 12 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Hallazgos C1 Vía Férrea | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ESTRUC. FUNCIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 52568 | SMEL-ALTO-8647 | 2024-08-19 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado | 2024-08-13 | 0708/2024 | 52568 | 4500524718 |  | 1 | Finalizado | 0 | -6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación Sobrecalentador Reforming | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SMEL-ALTO-8423 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600013842 | 1053055 MCV INGENIEROS Y CONSULTORES LTDA. | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 67243780 | 66746551 | 67244 | 66747 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Serv en línea Sustancias Quimicas | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de Excelencia operacional | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adenda | 75473 |  | 2025-05-03 | 2025-06-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | CONTRATO ALTO-1228-SER-776 Extension contrato hasta Mayo 2026 + incorporación de montos. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600015651 | 1051499 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. | 2022-12-01 | 2025-12-31 | CLP | 6048288 | 5761358 | 6048 | 5761 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio acceso base de datos equifax | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 6109 |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Terminado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020027 | 1051499 SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. | 2024-08-16 | 2025-12-31 | CLP | 4977506 | 2814393 | 4978 | 2491 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio acceso base de datos equifax | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 5251.2539 |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio apoyo mantenimiento y servicio emergencia DGP | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO MENOR | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 61132 | SMEL-ALTO-7779 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO_4500533704 | 2024-09-30 | 101820715 | 61132 | 4500533704 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 29 | 0
4600021141 | 1080681 Sociedad medica | 2025-03-11 | 2028-03-10 | CLP | 72000000 | 3000000 | 72000 | 3000 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio apoyo Psicológico 25-28 | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600021142 | 1084983 The New Bridge global SPA | 2025-03-11 | 2028-03-10 | CLP | 72000000 | 0 | 72000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio apoyo Psicológico 25-28 | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600015898 | 1078318 Alfredo Cruz y Cia | 2022-12-30 | 2025-09-07 | CLP | 144472816 | 63058822 | 144473 | 62983 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Consultoria para gestion previsional 2022-2024 | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas | Gerencia HR, PI, RSE | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 15007 |  | 2025-06-21 | 2025-09-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta |  | Altonorte | Servicio de andamios | Sitio Altonorte |  | CAPEX 2024 | Luciano Rojas |  |  | Sin Alerta |  | 0 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SERVICIO DE ARRIENDO Y MONTAJE ANDAMIOS PERIMETRO TK600 | Sitio Altonorte |  | CAPEX 2024 | Mackarena Liguez |  |  | Sin Alerta |  | 0 | SMEL-ALTO-8195 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600017161 | 1051379 METSO CHILE SpA | 2023-06-22 | 2026-07-30 | CLP | 244134207 | 90416123 | 244134 | 75865 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de asistencias programadas | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de Mantenimiento | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Fuente Unica | 250000 |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso de licitación mayor a US$100.000. Corresponde a Categoria - Redireccionar área Supply y Analista | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de barrido con nitrógeno líneas de oxígeno | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 19800 | SMEL-ALTO-6364 | 2024-03-05 | 2024-04-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101475491 | 3077 | 4500496703 |  | 1 | Finalizado | 16723 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de fabricación de paneles A y P. | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 28000 | SMEL-ALTO-6952 | 2024-03-05 | 2024-04-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101486092 | 22694 | 4500498320 |  | 1 | Finalizado | 5306 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de fabricación y suministro de pletinas, deflectores y planchas de respaldo para Junta de Expansión | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 14500 | SMEL-ALTO-6952 | 2024-04-13 | 2024-05-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101532246 | 4667 | 4500505223 |  | 1 | Finalizado | 9833 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de fabricación, suministro y montaje de Junta de Expansión. | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26500 | SMEL-ALTO-6952 | 2024-02-09 | 2024-04-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101497945 | 83800 | 4500501435 |  | 1 | Finalizado | -57300 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de Inspección Cesta PreHeater PACs 1-3 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 375000 | SMEL-ALTO-7989 | 2023-12-24 | 2024-01-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101365511 | 48953 | 4500478074 |  | 1 | Finalizado | 326047 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de levante | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9500 | SMEL-ALTO-7779 | 2024-09-28 | 2024-10-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-10-18 | 101874111 | 8449 | 4500538172 | 1 | 1 | Finalizado | 1051 | 20 | 0
4600017395 | 1078357 Itec Ingenieria SpA | 2025-01-10 | 2025-12-31 | CLP | 21729372 | 10055468 | 21729 | 10055 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de mantención Paneles Red contra incendio | Sitio Altonorte | Recurrente | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | Suministros Indirectos y Generales/Servicio de equipos | Renovar | Adenda |  |  | 2024-09-15 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Se considera una extensión hasta Diciembre 20 25. Anexo 21 en firma |  | ALTO-1306-SER-833B | 12000 |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | -12000 | 0 | 28
4600020179 | 1051148 ASOCIAC.DE INDUSTRIALES AFTA. | 2024-09-11 | 2025-12-31 | CLP | 6270018 | 3057806 | 6270 | 2284 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de pre calificación | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 6333 |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato Vigente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600018952 | 1067507 Productos y Asesorías computacion | 2025-03-30 | 2025-12-31 | CLP | 59300360 | 20892588 | 59300 | 20893 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Scan y Dron RX | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de Mantenimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de traslado Barrera New Jersey TK 7500 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 10000 | SMEL-ALTO-7956 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101345390 | 367450 | 4500499023 |  | 1 | Finalizado | -357450 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio de upgrade datadomain 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 49230 | SMEL-ALTO-8210 | 2023-12-01 | 2024-11-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101337020 | 18525 | 4500512367 |  | 1 | Finalizado | 30705 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio engranaje | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6018 | SMEL-ALTO-8282 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 6018 | 4500497014 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
4600017671 | 1051363 DIMACOFI S.A | 2023-09-06 | 2025-12-31 | CLP | 94914675 | 0 | 94915 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO IMPRESION MATERIAL GRAFICO | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Renato Cerda | Gerencia HR, PI, RSE | Por clasificar/SUMINISTROS DE OFICINA | Renovar | Licitacion Competitiva | 97699.0993 |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600017672 | 1053266 PRODUCTORA UNA IDEA LIMITADA | 2023-09-06 | 2025-12-31 | CLP | 94914675 | 0 | 94915 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIO IMPRESION MATERIAL GRAFICO | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Renato Cerda | Gerencia HR, PI, RSE | Por clasificar/SUMINISTROS DE OFICINA | Renovar | Licitacion Competitiva | 97699.0993 |  | 2025-10-14 | 2026-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Servicio en ejecución, sin observaciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio lavado quimico de calderas | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 220000 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato no se renueva corresponde a un Capex | 2024-08-27 | 101356464 | 201450 | 4500526514 | 3 | 1 | Finalizado | 18550 | 26 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio limpieza industrial de cañerías de oxígeno | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 105000 | SMEL-ALTO-6364 | 2024-04-18 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101511818 | 52199 | 4500500996 |  | 1 | Finalizado | 52801 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio mantencion HOWDEN | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 293507 | SMEL-ALTO-8282 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 293507 | 4500484593 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio mantencion INSTRUMENTACION | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 44874 | SMEL-ALTO-8282 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 44874 | 4500489998 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio microfiltrado | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5200 | SMEL-ALTO-8282 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor |  |  | 5200 | 4500493680 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Montaje caldera auxiliar | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450000 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato no se renueva corresponde a un Capex |  |  | 401620 | 4500510597 | 6 | 1 | Finalizado | 48380 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Montaje cuerpo presión | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 752000 | SMEL-ALTO-8320 | 2024-06-01 | 2024-10-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | AFC firmada - OC enviada a proveedor 4500541045 | 2024-11-05 | 4500541045 | 710310 | 4500541045 | 4 | 1 | Finalizado | 41690 | 157 | 0
4600015658 | 1051148 ASOCIAC.DE INDUSTRIALES AFTA. | 2022-12-02 | 2025-12-31 | CLP | 9391507 | 9304910 | 9392 | 9305 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Pre calificacion | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento |  | Renovar | Fuente Unica | 9486 |  | 2025-12-03 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Terminado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio reparación y mantenimiento REF2 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento - Operaciones | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SMEL-ALTO-7779 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden generada | 2024-08-23 | 101406573 | 61091 | 4500525751 | 1 | 1 | Finalizado | 8909 | 53 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | servicio topografia | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Adenda | 5679 | SMEL-ALTO-2360 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden enviada | 2024-09-28 | 101735584-50 | 5679 | 4500533763 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 8 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | servicio topografia | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CALIBRACION | Sin Alerta | Adenda | 16002 | SMEL-ALTO-2360 | 2024-09-20 | 2024-09-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden enviada | 2024-09-28 | 101735584-40 | 16002 | 4500533769 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 8 | 0
4600011930 | 1051173 INGENIERIA ALPA LTDA. | 2025-02-03 | 2026-01-31 | CLP | 4118409 | 0 | 4118 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia de Mantenimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2025-01-03 | 2025-02-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Gestion extensión contrato 31-01-2026 proveedor bloqueado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600012069 | 1067507 Productos y Asesorías computacion | 2025-02-03 | 2026-01-31 | CLP | 69528131 | 61098483 | 69528 | 61098 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Roxana Collao | Gerencia de Mantenimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 |  | 2025-01-03 | 2025-02-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Gestión extensión contrato 31-01-2026 proveedor bloqueado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600017673 | 1079115 Prisma Neo Group S.A | 2023-09-06 | 2025-12-31 | CLP | 94914675 | 0 | 94915 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicios imprenta | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Renato Cerda | Comunicaciones | Por clasificar/SUMINISTROS DE OFICINA | Renovar | Licitacion Competitiva | 97699.0993 |  | 2025-10-14 | 2023-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato firmado y en operación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013232 | 1053379 SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE | 2025-01-10 | 2025-12-31 | CLP | 70978074 | 56399265 | 70978 | 54846 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Servicios Prevsis | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de HS y Medio ambiente |  | Renovar | Fuente Unica |  |  | 2024-12-03 | 2025-01-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato extendido dic 2025 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600018452 | 1051134 NELSON ALBERTO LEMUS CORTES | 2023-12-21 | 2025-12-20 | CLP | 80995092 | 24056629 | 80995 | 24057 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | SS de Cambio de Vidrios 23-25 | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luciano Rojas | Gerencia de Operaciones | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Fuente Unica | 63000 |  | 2025-11-22 | 2023-09-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado Licitacion N°100118857 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600014337 | 1051543 CIA. ELECTRO METALURGICA S A | 2022-01-01 | 2025-12-31 | CLP | 2249618742 | 0 | 2249619 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de bolas de molienda | Sitio Altonorte | Spot | OPEX | Moises Llao | Gerencia de Operaciones | Consumibles (a granel)/Medios de molienda | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-07-09 | 2024-07-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado. Compra para pruebas |  |  |  | 4500505223 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 175
4600020323 | 1073188 SOINDUS COMERCIAL LTDA | 2024-10-01 | 2027-09-30 | CLP | 255210000 | 0 | 255210 | 16391 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de EPP con tela aluminizada | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Administración y Finanzas | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 284000 |  | 2024-09-25 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Contrato firmado y en operación |  | ALTO-1460-SUM-184 |  |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 284000 | 0 | 78
4600016326 | 1078957 DARTEL S A | 2023-02-21 | 2025-07-31 | CLP | 217948898 | 170548753 | 217949 | 167527 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de ferreteria electrica | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 358000 |  | 2025-07-03 | 2025-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Administrado por área de inventario, será traspasado a Sharon Romero | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
A16-0865 | 1051478 EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 2017-02-01 | 2027-01-31 | CLP | 264554690 | 261480099 | 264555 | 255729 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Gas Licuado | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Mackarena Liguez | Abastecimiento | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Fuente Unica | 234498 |  | 2024-09-09 | 2025-03-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | ALTO-865-SUM-0064. Proveedor presenta oferta para contrato de 1, 2 y 3 años. Presentación comite sitio |  |  | 1 |  |  | 0.8 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600020874 | 1081146 Comercial Fundación Ltda | 2024-12-01 | 2027-11-30 | CLP | 1781716500 | 107161250 | 1781717 | 31130 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Herramientas de Fundicion | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Gerencia de Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Herramientas y equipos menores | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2553000 |  | 2024-10-15 | 2024-12-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Contrato firmado y en operación |  | ALTO-1467-SUM-185 | 1850000 |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 703000 | 0 | 175
4600014878 | 1052157 ENRIQUE OSSES ESPEJO Y CIA LTDA | 2022-09-12 | 2025-05-31 | USD | 124081 | 75072651 | 124081 | 72781 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de rodamientos alternos SKF | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 358000 |  | 2025-03-14 | 2025-06-01 | Cargar Cronograma | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3.Proceso publicado en mercado | Extensión por plazo para inicio de nuevo proceso | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 20 | 78
4600016161 | 1051605 BC BEARING CHILE S.A. | 2023-02-04 | 2025-05-31 | USD | 80256 | 18297420 | 80256 | 18297 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de rodamientos y accesorios FPA | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Luis Jara | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 358000 |  | 2025-05-03 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 3.Proceso publicado en mercado | Extensión por plazo para inicio de nuevo proceso | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 20 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Suministro e Instalación de línea de toma de muestra manual 1" | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13000 | SMEL-ALTO-2291 | 2024-03-13 | 2024-04-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101476224 | 439 | 4500496704 |  | 1 | Finalizado | 12561 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SUMINISTRO RACK MURAL E INSTALACIÓN | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 43500 | SMEL-ALTO-7956 | 2024-02-13 | 2024-04-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101477718 | 23309 | 45005992 |  | 1 | Finalizado | 20191 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Transporte Aéreo Extractores de Vahos empresa Solerpalau | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1450 | SMEL-ALTO-307 | 2024-05-09 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio Adjudicado |  | 101605319 | 1460 | 4500511128 |  | 1 | Finalizado | -10 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Trommel Molino SAG - 2024 | Sitio Altonorte | Spot | CAPEX 2024 | Luciano Rojas | Planta y Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 109000 | SMEL-ALTO-8267 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  |  | 109000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | TENDIDO DE FIBRA OPTICA TAJO NORTE PARA HABILITACIÓN DE CÁMARAS AXIS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 39999.99 | SOAM-ANTA-7846 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0633-24 | 39999.99 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Válvulas mariposa (OT 11180814) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 49124.94 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-25 | 2024-10-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-17 |  | 49124.94 | 4500537430 |  | 1 | Finalizado | 0 | 22 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Armado, Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Puesta en marcha 02 transformadores WEG de 0.75 y 2.5 MVA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Gerencia de Proyectos | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / COMISIONAMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 76000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-25 | 2024-05-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-13 | MA-0565-24 | 76000 | 4500508636 |  | 1 | Finalizado | 0 | -12 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Compra de Licencias de Software Thinkcell y Licencia Office Timeline Desktop Pro | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Gerencia de Proyectos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3500 | SOAM-ANTA-87 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-24 | MA-0448-24 | 2695 | 4500503532 |  | 1 | Finalizado | 805 | 25 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Levantamiento de observaciones a la Ing. del 2MEIA requerido por SNC LAVALIN | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Gerencia de Proyectos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 30000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-04-29 | 2024-05-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-13 | MA-0449-24 | 28541 | 4500501014 |  | 1 | Finalizado | 1459 | 14 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Serv. de alimentación para las reuniones de negociación Coroccohuayco | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Gestion Social y Asuntos Institucionales | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / ALIMENTACIÓN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35135.1351 | SOAM-ANTA-87 | 2024-05-07 | 2024-06-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-24 | MA-0490-24 | 28243.2432 | 4500511437 |  | 1 | Finalizado | 6891.8919 | 48 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | 1,000 m3 de ARENA GRUESA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-12-04 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-30 | 4500498331 | 18987 | 4500498331 | 1.5 | 1 | Finalizado | -3987 | -218 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Abrazadera tipo saddle de HDPE para tubería de HDPE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-07-01 | 2024-04-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-21 | 4500495786 | 5860 | 4500495786 | 1.5 | 1 | Finalizado | 12140 | -71 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Accesorios de Geodesia /Implementacion de infraestructura Geodesica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Ingeniería Mina | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-7921 | 2024-05-16 | 2024-06-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-501-24 | 24078 | 4500508588 |  | 1 | Finalizado | 922 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ACUMULADOR NEUM;KOM,PC1116,FRENO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Sergio Toribio | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46397.43 | SOAM-ANTA-7762 | 2024-02-12 | 2024-03-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-0537-24 | 46397.43 |  | 3 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ACUMULADOR;CAT,2777219,DIRECCION | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Sergio Toribio | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / SERV. SOPORTE MANT. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 77679.98 | SOAM-ANTA-7759 | 2024-02-12 | 2024-03-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 77679.98 | 4500476863 | 8 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de equipos de Cyclosizer y accesorio Muglight Kit Para Analisis de Finos y Arcillas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Geología Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 40000 | SOAM-ANTA-7916 | 2024-08-05 | 2024-09-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-09-13 | - | 29528.13 | 4500530635 | 2 | 1 | Finalizado | 10471.87 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de nuevo sistema de control de polvo de la muestreria Antapaccay. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Gerencia Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 255000 | SOAM-ANTA-7945 | 2024-06-15 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO 4500520489 adjudicada | 2024-07-30 |  | 75846.12 | 4500520489 | 3 | 1 | Finalizado | 179153.88 | 45 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 51380 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-03-14 | 2024-05-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500479908 |  | 1 | Finalizado | 51380 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 279204 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-03-01 | 2024-04-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500495785 |  | 1 | Finalizado | 279204 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16230.1 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-04-14 | 2024-02-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500506383 |  | 1 | Finalizado | 16230.1 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46939.75 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-03-15 | 2024-04-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | adjudicado PO |  |  |  | 4500507483 / 4500507485 / 4500507486 / 4500507488 |  | 1 | Finalizado | 46939.75 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | HIdrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 223488 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-02-02 | 2024-04-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0619-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 223488 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1708 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-04-24 | 2024-06-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500468516 |  | 1 | Finalizado | 1708 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10100 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-04-24 | 2024-06-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500482434 |  | 1 | Finalizado | 10100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 57254.4 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-02-02 | 2024-06-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500508052 |  | 1 | Finalizado | 57254.4 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 84054 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-04-24 | 2024-06-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500507453 / 4500507450 / 4500507477 /4500507482 |  | 1 | Finalizado | 84054 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 45873.32 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-03-14 | 2024-05-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500509951 / 4500509953 / 4500509957 |  | 1 | Finalizado | 45873.32 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 210995.12 | SOAM-ANTA-7966 | 2024-02-02 | 2024-04-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado PO |  | MA-0399-24 |  |  |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ALCANTARILLA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-01 | 4500490471 | 37288 | 4500490471 | 1.5 | 1 | Finalizado | 22712 | 90 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | ALQUILER DE GRUPO ELEC CORCO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQ. ESTACIONARIOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-02-19 | 2024-04-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0339-24 | 43832 |  |  | 1 | Finalizado | -13832 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Alquiler de Isatis.neo Mining | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Coroccohuayco | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12100 | SOAM-ANTA-87 | 2024-02-05 | 2024-03-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-11 | MA-0158-24 | 12100 | 4500482536 |  | 1 | Finalizado | 0 | 35 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ANALIZADOR,TIPO:SISTEMA DE INMUNOENSAYOS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | HSEC | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 49650 | SOAM-ANTA-7879 | 2024-05-28 | 2024-06-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-06-10 |  | 47500 | 4500507491 |  | 1 | Finalizado | 2150 | 13 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Antapaccay Autonomous Drills | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Administración y Finanzas | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 22285 | SOAM-ANTA-8085 | 2024-05-15 | 2024-06-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 22285 | 4500487030 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Antapaccay Autonomous Drills | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Administración y Finanzas | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 21165 | SOAM-ANTA-8085 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 21165 | 4500501891 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Antapaccay Processing Digital Optimisation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 186000 | SOAM-ANTA-7449 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500494822 | 173542 | 4500500062 / 4500498381 |  | 1 | Finalizado | 12458 | 0 | 0
4600020934 | 1059790 COES-SINAC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | PEN | 1492800 | 163119 | 399921 | 43699 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | APORTES COES 2025 | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Alonso Gamarra |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600011242 | 1059303 AMERICA MOVIL PERU S.A.C | 2022-01-07 | 2032-01-06 | PEN | 0.01 | 0 | 0.002679 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Arrendamiento de postes | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Ysmely Velarde |  |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 0.01 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No pertence a la categoría. Contrato a costo cero | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Aumentar espacio Lógico y Fisico en Servidor de Bases de Datos PEANYSRV7GEOR SQL SERVER | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | TI | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 116000 | SOAM-ANTA-7911 | 2024-05-15 | 2024-06-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-026-2024 | 105000 | 4500509273 | 4 | 1 | Finalizado | 11000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Automatizacion dardos en cajones de muestreo | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Proyectos e ingenieria | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 76523 | SOAM-ANTA-4593 | 2024-03-26 | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-290-24 | 75031 | 4500498421 |  | 1 | Finalizado | 1492 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Automatización de transferencia de datos del Tráfico y LIMS al Robot | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Cumplimiento y gestion de riesgos | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 30000 | SOAM-ANTA-8069 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | El servicio se realizo al 100% | 2024-09-19 | MA-914-24 | 30000 | 4500531463 |  | 1 | Finalizado | 0 | 6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | AVION DRONE,CARACTERISTICAS ADICIONALES | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Sergio Toribio | Mina | SERV. OPERACIONALES / EXPLORACION, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SOAM-ANTA-7922 | 2024-02-05 | 2024-03-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 37444.55 | 4500482619 | 1 | 1 | Finalizado | 12555.45 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BANDEJA,TIPO:ESCALERA,TAMAÑO:600X150X370 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8063 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ANULAR LINEA YA QUE NO ESTA CORRECTO EL NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | 1 | Finalizado | 8063 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BANDEJAS PORTACABLES | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 82811 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ANULAR LINEA YA QUE NO ESTA CORRECTO EL NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | 1 | Finalizado | 82811 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BAÑO MARIA DIGITAL | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Control de Calidad | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1170 | SOAM-ANTA-8068 | 2024-11-06 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-14 |  | 1170 | 4500541504 |  | 1 | Finalizado | 0 | 8 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BASTIDOR TRANSP;CAT,4375756 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 72819.23 | SOAM-ANTA-7635 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-02-23 | MA-006-2024 | 70122.23 | 4500474517 | 7 | 1 | Finalizado | 2697 | 25 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BASTIDOR TRANSP;CAT,4375787 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 72819.23 | SOAM-ANTA-7635 | 2024-01-29 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-02-23 | MA-006-2024 | 70122.23 | 4500474517 | 7 | 1 | Finalizado | 2697 | 25 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Bloqueo Electronico Equipos Fijos/Herramientas (Automacao) / LECTOR ACCESO;HUELLA DACTILAR, USB, ESCA (05) + (03) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Seguridad | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8219 | SOAM-ANTA-7889 | 2024-03-25 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 75280 | 4500492550 | 12 | 1 | Finalizado | -67061 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Bloqueo Electronico Equipos Moviles/Gruas (Hunter) / KIT;CONTROL VEHICULAR,GPS, LECTOR NFC, R (28) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 33281 | SOAM-ANTA-7889 |  | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500487376 |  | 1 | Finalizado | 33281 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Bomba de agua de sello | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Maria Torres | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-16 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-28 |  | 5972 | 4500526801 |  | 1 | Finalizado | 14028 | 104 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Bomba de Lodos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Gerencia de recursos hidricos | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 19030 | SOAM-ANTA-7963 | 2024-06-19 | 2024-09-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO adjudicado |  |  |  | 4500531015 |  | 1 | Finalizado | 19030 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BOMBA HIDRAULICA DIRECCION, CAT,2849631 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Sergio Toribio | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / SERV. SOPORTE MANT. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26416.41 | SOAM-ANTA-7759 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 25647 | 4500484945 | 1 | 1 | Finalizado | 769.41 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BOMBA SUME;LODOS;ADT 34M,200HP,600M3/H | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Recursos Hídricos | SERV. OPERACIONALES / EXPLORACION, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 250000 | SOAM-ANTA-6742 | 2024-09-20 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2023-10-31 |  | 250000 | 4500445280 |  | 1 | Finalizado | 0 | -325 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Bombas Stand by planta PTAR y PTAP | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 120000 | SOAM-ANTA-8999 | 2025-02-22 | 2025-04-08 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 30726 | 4500570749 | 12 | 1 | Finalizado | 89274 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BOQUILA PULVERIZADORA AGUA-ZARANDA LINATEX -OT 11165679 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1603 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-22 | 2024-10-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-10 |  | 1603 | 4500535965 |  | 1 | Finalizado | 0 | 18 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | BROCA PERFORACION,TIPO:CILINDRICA,DIAMET | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 582 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-08 |  | 586.1 | 4500483655 |  | 1 | Finalizado | -4.1 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Brujula Geotecnica 5010 Azimut. Brunton | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnia Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 6000 | SOAM-ANTA-7822 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500510296 | 2024-06-24 |  | 3366 | 4500510296 |  | 1 | Finalizado | 2634 | 12 | 0
4600016869 | 1060306 HIGHSERVICECORP PERU S.A. | 2023-05-17 | 2025-05-31 | USD | 106583 | 63676 | 106583 | 63676 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-065/23 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MUESTRO ROBOTIZADO DE CONCENTRADOS ANTAPACCAY(BIANUAL) | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Yelitza Alegre | Cumplimiento |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 106583 |  | 2025-04-18 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | [6 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019779 | 1075415 IPESA SAC | 2024-07-04 | 2025-07-31 | USD | 72840 | 10521 | 72840 | 4451 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-112-24 MANTENIMIENTO DE PLANTA DE CONCRETO SIMEM-TINTAYA | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 72840 |  | 2024-05-13 | 2024-07-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-07-05 | MA-515-24 | 72840 | 4500513882 |  | 1 | Finalizado | 0 | 53 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CABLE ELECTRICO,TIPO:MV-105,VOLTAJE:35KV (Falta 1) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 0 | SOAM-ANTA-7462 | 2023-11-27 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | PO 4500437976 | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CABLE INSTRUMENTACION Y SPT ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 | SOAM-ANTA-6431 | 2024-04-15 | 2024-07-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-064 | 489.8 | 4500499879 |  | 1 | Finalizado | 4510.2 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CABLE INSTRUMENTACION Y SPT ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 | SOAM-ANTA-6431 | 2024-04-15 | 2024-07-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-064 | 3189.6 | 4500499883 |  | 1 | Finalizado | 1810.4 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CABLES DE CONTROL | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-7875 | 2024-03-20 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-19 | 4500509939 | 1878 | 4500509939 | 1.5 | 1 | Finalizado | 23122 | 91 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Calipers Sistema de Frenos Molinos Bolas 1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 330000 | SOAM-ANTA-8995 | 2025-02-03 | 2025-03-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | ADL_021-2025 | 274142.6 | 4500566364 | 12 | 1 | Finalizado | 55857.4 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CAMARA,TIPO:BIOESPECTRAL,FUENTE ALIMENTA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Sergio Toribio | Mina | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-7821 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-014-2024 | 134269.14 | 4500486992 | 4 | 1 | Finalizado | 15730.86 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500463997 | 350 | 4500463997 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 55 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500464599 | 55 | 4500464599 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 149 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500464602 | 149 | 4500464602 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 925 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500472139 | 925 | 4500472139 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 11082 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500477095 | 11082 | 4500477095 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3281 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500480369 | 3281 | 4500480369 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2451 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500480373 | 2451 | 4500480373 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1975 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500481236 | 1975 | 4500481236 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 969 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500481549 | 969 | 4500481549 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 969 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500481552 | 969 | 4500481552 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5890 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500482767 | 5890 | 4500482767 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1245 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500482983 | 1245 | 4500482983 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3619 | SOAM-ANTA-7455 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500485557 | 3619 | 4500485557 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 285546 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-10-02 | 2024-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500480560 |  | 1 | Finalizado | 285546 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 513 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-03-01 | 2024-03-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500486052 |  | 1 | Finalizado | 513 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio de rastras espesador de Cu | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Tintaya | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7000 | SOAM-ANTA-9027 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 6273.96 | 4500567204 | 12 | 1 | Finalizado | 726.04 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cambio feed wheel de Espesador de relaves 02 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Tintaya | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 45000 | SOAM-ANTA-9038 | 2025-02-07 | 2025-03-18 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 36212.52 | 4500567250 | 12 | 1 | Finalizado | 8787.48 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Capilares para ECAT-OT 30019627 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 0 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-14 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-03 |  |  | 4500547114 |  | 1 | Finalizado | 0 | 19 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CASETA DE MONITOREO GEOTECNICO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnia Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 150000 | SOAM-ANTA-7821 | 2024-05-24 | 2024-08-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-02 |  | 122850 | 4500527782 |  | 1 | Finalizado | 27150 | 101 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Catering para taller de geología | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / ALIMENTACIÓN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5467 | SOAM-ANTA-87 | 2024-10-06 | 2024-06-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-20 | MA-0537-24 | 5467 | 4500510866 | 0.23333 | 1 | Finalizado | 0 | -108 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CdP Gabinetes de comunicacion de campo | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Procesos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-7871 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0859-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CdP Licencias Servidor Axis OT Virtualizado | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Procesos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6000 | SOAM-ANTA-7871 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0860-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 6000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CdP Licencias SolarWinds 2024 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SOAM-ANTA-7873 | 2024-02-13 | 2024-03-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-22 | MA-0176-24 | 67891.5 | 4500488177 |  | 1 | Finalizado | 2108.5 | 38 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-03-15 | 2024-05-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-0079-24 | 56652.8 | 4500500953 |  | 1 | Finalizado | 43347.2 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-01-03 | 2024-01-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500468054 |  | 1 | Finalizado | 20000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4832 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-02-10 | 2024-03-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500488755 |  | 1 | Finalizado | 4832 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16265.58 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500497891 |  | 1 | Finalizado | 16265.58 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16651 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500497892 |  | 1 | Finalizado | 16651 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chasis y servidor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Ingenieria Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 125197.6 | SOAM-ANTA-7844 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden completada |  | MA-020-2024 | 125197.6 | 4500504092 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chumacera lado libre del motor ABB 4000HP | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SOAM-ANTA-9005 SOAM-ANTA-9005 | 2025-02-10 | 2025-03-11 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 50600 | 4500566366 | 12 | 1 | Finalizado | 9400 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chute de Alimentación de Molino de Bolas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta |  |  | SOAM-ANTA-9057 |  |  | Sin Alerta | [21 empty] | 0 | Datos Incompletos | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ciberseguridad DCS Foxboro ANT | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Procesos Antapaccay | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 38166.31 | SOAM-ANTA-6452 | 2023-06-07 | 2024-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | LA-71-23 | 99811.08 | 4500403224 |  | 1 | Finalizado | -61644.77 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | cilindro portarodamiento de Celda Wenco | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 50000 | SOAM-ANTA-9018 | 2025-03-03 | 2025-03-12 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 9857.8 | 4500566542 | 12 | 1 | Finalizado | 40142.2 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Cilindros Hidraulicos del filtro prensa VPA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 190000 | SOAM-ANTA-8987 | 2025-03-17 | 2025-04-22 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | ADL-015-2025 | 109943.75 | 4500572461 | 12 | 1 | Finalizado | 80056.25 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Colector de polvos en torre de transferencia | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3257.59 | SOAM-ANTA-6448 | 2024-05-23 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500507125 |  | 1 | Finalizado | 3257.59 | 0 | 0
4600012049 | 1060512 ME ELECMETAL COMERCIAL PERU SAC | 2022-02-14 | 2025-04-09 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | comercializacion de residuo metalico | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Giuliana Huachaca | Medio Ambiente & Comunidades | Servicios de Contratistas - Operativos/Servicios de operación de plantas | Renovar |  |  |  | 2025-03-12 | 2025-04-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componente mayores Concentrador Knelson 1 - 2 - 3(cono) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Tintaya | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 50000 | SOAM-ANTA-9017 | 2025-01-28 | 2025-03-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 48500 | 4500567957 | 12 | 1 | Finalizado | 1500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componentes Bomba Bajo Espesador Bomba 16x14 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-7934 | 2024-03-03 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500482184 | 46450 | 4500482184 |  | 1 | Finalizado | 33550 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componentes Mayores de Jib crane | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss huertas | Planta Antapaccay | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 49344.68 | SOAM-ANTA-7957 | 2024-08-13 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 49344.68 | 4500523259 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componentes mayores Molinos (Pinnion Shaft) Molinos 16x20' | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Tintaya | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100000 | SOAM-ANTA-9024 | 2025-01-28 | 2025-02-24 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 89760 | 4500563942 | 12 | 1 | Finalizado | 10240 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | COMPONENTES PARA LA FLOTA CAT MD6640 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 357291 | SOAM-ANTA-7635 | 2024-04-10 | 2024-05-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-05-27 | MA-019-2024 | 346884.94 | 4500504921 | 4 | 1 | Finalizado | 10406.06 | 47 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Componentes para planta PTAE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 150000 | SOAM-ANTA-8990 | 2025-02-22 | 2025-04-08 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 94627.5 | 4500570742 | 12 | 1 | Finalizado | 55372.5 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra 02 reductores principal Espesador Cu | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 47000 | SOAM-ANTA-7795 | 2024-04-24 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500496741 y 4500511435 |  | 4500511435 | 37061.88 | 4500511435 |  | 1 | Finalizado | 9938.12 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Bomba sumergible de 140Hp poza de lluvias | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Recursos Hídricos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. IMPULS. FLUIDO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 250000 | SOAM-ANTA-7924 | 2024-07-18 | 2024-08-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500517265 |  | MA-025-2024 | 196927.12 | 4500517265 | 12 | 1 | Finalizado | 53072.88 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de 02 botes Katamaran | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Recursos Hidricos | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-ANTA-7959 | 2024-08-28 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500523263 |  |  | 49334.58 | 4500523263 | 12 | 1 | Finalizado | 50665.42 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Alimentador Vibratorio 1-3 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 37307 | SOAM-ANTA-9036 | 2025-01-28 | 2025-03-18 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 37717 | 4500567267 / 4500567272 | 12 | 1 | Finalizado | -410 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Antena | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnia Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1927.08 | SOAM-ANTA-7821 | 2024-05-24 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-06-17 |  | 1927.08 | 4500508915 |  | 1 | Finalizado | 0 | 24 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de barredora | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Recursos Hidricos | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 117427.73 | SOAM-ANTA-7917 | 2024-07-09 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-024-2024 | 117427.73 | 4500514745 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE BOMBA DIAFRAGMA OT 30019639 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13340 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-05 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-17 |  | 13340 | 4500537468 |  | 1 | Finalizado | 0 | 42 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE CAMARA TERMICA Y BINOCULARES | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proteccion Interna | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70940 | SOAM-ANTA-8431 | 2024-10-10 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-16 |  | 23500 | 4500536379 |  | 1 | Finalizado | 47440 | 6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de componentes mayores de Zaranda Terciarias Tyler | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 194000 | SOAM-ANTA-7793 |  | 2024-11-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500490478 |  | ADL-006-2024 | 188000 | 4500490478 |  | 1 | Finalizado | 6000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de componentes mayores Molinos ( 02 Pinnion Shaft) Molinos 16x20 (postergación de la Parada de cambio de soleplate) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7794 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500489153 |  | 4500489153 | 86886 | 4500489153 |  | 1 | Finalizado | 3114 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de componentes mayores Molinos ( 02 Pinnion Shaft) Molinos 16x20 (postergación de la Parada de cambio de soleplate) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7794 | 2024-05-07 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500500021 |  | 4500500021 | 87001 | 4500500021 |  | 1 | Finalizado | 2999 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Equipos - CAPEX: Renovación de Switches (OI 6010861) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 200000 | SOAM-ANTA-7881 | 2024-03-19 | 2024-04-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-09 |  | 150406.12 | 4500491554 |  | 1 | Finalizado | 49593.88 | 21 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de GEOMEMBRANA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-6406 | 2023-08-11 | 2024-11-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 4500454287 | 226556 | 4500454287 |  | 1 | Finalizado | 23444 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Geotextil | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EXTRACCION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10000 | SOAM-ANTA-6406 | 2023-08-11 | 2024-11-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | 4500454291 | 8000 | 4500454291 |  | 1 | Finalizado | 2000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Instrumentos Mayores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 55000 | SOAM-ANTA-7950 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500494114 | 49696 | 4500494114 |  | 1 | Finalizado | 5304 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de kit pala sistema anticolisión | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gestion y Planificacion | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 95000 | SOAM-ANTA-7626 | 2024-11-11 | 2024-11-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-14 |  | 84030.74 | 4500543045 |  | 1 | Finalizado | 10969.26 | 3 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE MODULOS- MIGRACION PLC FILTRO ELECTRICO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3437.28 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-03 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-11 |  | 3437.28 | 4500542320 |  | 1 | Finalizado | 0 | 8 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de MotoBomba SCI - Chancado Primario Ant. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Julio Hermoza |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta |  | 87932.96 | SOAM-ANTA-7492 | 2023-11-23 | 2024-08-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 87933 | 4500454073 |  | 1 | Finalizado | -0.04 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Motor 0420-FLA-0001-01-M1 113HP - Motor de traslación del filtro | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9000 | SOAM-ANTA-7899 | 2024-01-04 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500490453 | 8900 | 4500490453 |  | 1 | Finalizado | 100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Motor 0420-FLA-0001-01-M1 113HP - Motor de traslación del filtro | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7899 | 2024-05-27 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500504959 | 30823 | 4500504959 |  | 1 | Finalizado | -823 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Motor 120-SS-001A 250HP - PTAE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 39000 | SOAM-ANTA-7900 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. POs 4500490456 y 4500504959 | 2024-04-01 | 4500490456 | 55682.75 | 4500490456 |  | 1 | Finalizado | -16682.75 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de nuevos equipos de laboratório de gravedad especifica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Geología Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 43300 | SOAM-ANTA-8076 | 2024-07-15 | 2024-09-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-09-05 | - | 43300 | 4500528741 | 3 | 1 | Finalizado | 0 | 52 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de placas filtrantes ensamble del filtro prensa. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 271000 | SOAM-ANTA-7885 | 2024-11-03 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  |  | 243458 | 4500484126 |  | 1 | Finalizado | 27542 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE POLINES, POLEAS FAJA, LIMPIADORES AREA SECA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 14728 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-21 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-06 |  | 14728 | 4500541525 |  | 1 | Finalizado | 0 | 46 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE PROTECTORES DE BRIDAS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15621.5 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-07-19 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-17 |  | 15621.5 | 4500537459 |  | 1 | Finalizado | 0 | 90 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Sensores flujo/presion/nivel/Ph/posicion | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8166.6 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-05 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-22 |  | 8166.6 | 4500538341 |  | 1 | Finalizado | 0 | 47 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de stub end de 20”, | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4638.6 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500513321 |  | 1 | Finalizado | 4638.6 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Switch House | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Mina | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SOAM-ANTA-7903 | 2024-03-20 | 2024-05-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-008-2024 | 240737 | 4500505191 | 8 | 1 | Finalizado | 109263 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Liner Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 167177 | SOAM-ANTA-7929 | 2024-03-01 | 2024-04-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO | 2024-04-08 | 4500492232 | 167177 | 4500492232 | 5 | 1 | Finalizado | 0 | 38 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Liner Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 67800 | SOAM-ANTA-7929 | 2024-05-15 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 63343 | 4500511859 | 4 | 1 | Finalizado | 4457 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Liners Molinos de Bolas 1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 57000 | SOAM-ANTA-7928 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500490479 | 55000 | 4500490479 |  | 1 | Finalizado | 2000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Magnetico Molinos de Bolas 1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 93000 | SOAM-ANTA-7935 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500490451 | 93000 | 4500490451 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Tuberias | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26431.88 |  | 2024-02-01 | 2024-04-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado |  | 4500490816 |  | 4500490816 |  | 1 | Finalizado | 26431.88 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de variador GE por obsolecencia en PTAE1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 25000 | SOAM-ANTA-9007 | 2025-03-18 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Proveedor pasando KYC |  |  |  |  | 12 | 0.65 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Drive Shaft Apron Feeder FEA-006 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 77057 | SOAM-ANTA-7937 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500492238 | 77057 | 4500492238 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra e instalación de UPS para DataCenter TI Antapaccay | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | TI | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 66697 | SOAM-ANTA-8060 | 2024-05-15 | 2024-06-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 66697 | 4500508294 | 5 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Motor 0510-TMS-0060-M1 200HP - motor principal Espesador 60 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40000 | SOAM-ANTA-7898 | 2024-04-15 | 2024-10-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500494106 | 32010 | 4500494106 |  | 1 | Finalizado | 7990 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Reductores Equipos Menores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27000 | SOAM-ANTA-7939 | 2024-01-18 | 2024-03-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500468273 |  | 4500494103 | 25563.31 | 4500468273 |  | 1 | Finalizado | 1436.69 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Reductores Equipos Menores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 32000 | SOAM-ANTA-7939 | 2024-04-30 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500494099 |  | 4500494099 | 31688 | 4500494099 |  | 1 | Finalizado | 312 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Reductores Equipos Menores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SOAM-ANTA-7939 | 2024-04-15 | 2024-11-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500494103 |  | 4500494103 | 33700 | 4500494103 |  | 1 | Finalizado | 1300 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra UPS CHLORIDE CP70Z-UL | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 195699 | SOAM-ANTA-7863 | 2024-03-07 | 2024-04-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-17 |  | 181187 | 4500493612 |  | 1 | Finalizado | 14512 | 41 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra Wireless Controller por renovación de equipamiento por 10 años | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | TI | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 32485 | SOAM-ANTA-7993 | 2024-05-15 | 2024-06-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 32485 | 4500508712 | 5 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compras de equipos para actividades de Ground Control | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnia Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5000 | SOAM-ANTA-7822 | 2024-06-12 | 2024-06-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500510633 | 2024-06-24 |  | 1521.55 | 4500510633 |  | 1 | Finalizado | 3478.45 | 12 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compras mecánicas (Equipos SCI) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7267 | 2023-03-11 | 2024-09-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-15 | 4500476863 | 68682 | 4500476863 | 2 | 1 | Finalizado | 21318 | 341 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compresor Quincy / COMPRESOR,CAUDAL FAD:1511.30 CFM,2X110 K | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 85490 | SOAM-ANTA-7893 |  | 2024-10-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500485817 |  | 1 | Finalizado | 85490 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Computadoras para procesamiento fotogramétrico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Ingeniería Mina | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 25000 | SOAM-ANTA-7920 | 2024-08-02 | 2024-09-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 21600 | 4500531079 | 15 | 1 | Finalizado | 3400 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CONEXION T,TIPO:HORIZONTAL,TAMAÑO NOMINA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1475 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 1475 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Consola Customizada de Plataforma fija para centro de control | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnia Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 28000 | SOAM-ANTA-7822 | 2024-06-13 | 2024-08-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO4500521219 | 2024-08-02 |  | 20165 | 4500521219 |  | 1 | Finalizado | 7835 | 50 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CONSTRUCCION POZAS PARA TORRES DE ASP | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. EDIFICACIONES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 96000 | SOAM-ANTA-7626 | 2024-04-10 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500498435 |  | MA-295-24 | 90072 | 4500498435 |  | 1 | Finalizado | 5928 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CONTOR,TIPO:MORDAZA INFERIOR,CARACTERIST (06) | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  |  | Sin Alerta |  | 1368 | SOAM-ANTA-7949 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  |  | 1368 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CONTOR,TIPO:MORDAZA SUPERIOR,CARACTERIST (06) | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  |  | Sin Alerta |  | 1368 | SOAM-ANTA-7949 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  |  | 1368 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600006679 | 1060446 A&S CONSULTORES SAC | 2021-02-17 | 2025-06-30 | USD | 134072 | 127179 | 134072 | 127179 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SGIST | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Jose Irrazabal | General |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120285 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ejecución, se extiende por todo el 2024 | [5 empty] | 1 | Finalizado |  | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CONTROLADOR;MOTOR,ENCERRAMIENTO:ABIERTO (03) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 13733 | SOAM-ANTA-7884 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 14020 | 4500503519 | 12 | 1 | Finalizado | -287 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CONTROLLER / DC, UMC 100.3, PTNO 1SAJ530000R0100 / CONTROLADOR,CONTROLADOR;TIPO:MOTOR,CARAC (02) | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  |  | Sin Alerta |  | 750 | SOAM-ANTA-7948 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 750 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CONTROLLER,COMMUNICATION / PROFIHUB B5+R / CONTROLADOR COMUNICACION,TIPO:SISTEMA DE (02) | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  |  | Sin Alerta |  | 2527.23 | SOAM-ANTA-7948 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 2527.23 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-23.005 Reparacion de tolva 793D | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta |  | 3000 | SOAM-ANTA-6725 | 2023-10-26 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-860-23 | 3000 | 4500452093 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-23.031 Compra de enrrollador de cables | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP PROC. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 288000 | SOAM-ANTA-6537 | 2024-01-23 | 2023-05-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Completado. PO 4500395680. Retraso por confirmación de presupuesto. | 2023-05-10 | MA-006-2023 | 279800 | 4500395680 | 12 | 1 | Finalizado | 8200 | -258 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-23.052 cambio de tubería tunel espesador relaves 1 y 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. IMPULS. FLUIDO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 14000 | SOAM-ANTA-6275 | 2023-06-19 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se anula la OS porque el servicio no se ejecutó. | 2023-06-19 | MA-0115-23 | 13845.92 | 4500406268 | 6 | 1 | Finalizado | 154.08 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.002-CT RETORQUEO PERNOS ANCLAJE MAIN FRAME CHANCADORA TERCIARIA MP800 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | senior de mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 15253 | SOAM-ANTA-7456 | 2023-10-24 | 2024-11-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-11-07 | MA-0910-23 | 15253 | 4500448774 |  | 1 | Finalizado | 0 | 380 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.037 Plataforma de trabajo variable | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 57339 | SOAM-ANTA-7999 | 2024-06-18 | 2024-08-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-08-22 | - | 54400 | 4500525499 | 3 | 1 | Finalizado | 2939 | 65 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.037 Plataforma de trabajo variable | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 22661 | SOAM-ANTA-7999 | 2024-06-18 | 2024-08-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-08-02 | - | 21500 | 4500521514 | 3 | 1 | Finalizado | 1161 | 45 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.048 Componentes Faja Overland Antapaccay | Sitio Antapaccay | SPOT | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 55104 | SOAM-ANTA-7930 | 2024-08-13 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 55104 | 4500523253 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | bienes | Antapaccay | CPX-24.048 Componentes Faja Overland Antapaccay | Sitio Antapaccay | SPOT | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 19200 | SOAM-ANTA-7930 | 2024-08-13 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 19200 | 4500523256 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.049 Componentes Overhaull APRON FEEDER | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta |  | 6180 | SOAM-ANTA-7958 | 2023-10-02 | 2024-02-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 6000 | 4500436910 |  | 1 | Finalizado | 180 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.049 Componentes Overhaull APRON FEEDER | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta |  | 23999 | SOAM-ANTA-7958 | 2023-11-17 | 2024-03-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 23299.97 | 4500452542 |  | 1 | Finalizado | 699.03 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.049 Componentes Overhaull APRON FEEDER | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta |  | 23999 | SOAM-ANTA-7958 | 2023-11-17 | 2024-03-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 23299.97 | 4500452542 |  | 1 | Finalizado | 699.03 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.051 Componentes Bombas Relaves Area 510 y 550 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 37834.87 | SOAM-ANTA-7932 | 2024-09-15 | 2024-09-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 37834.9 | 4500531139 | 12 | 1 | Finalizado | -0.03 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.055 Compra Drive Shaft Apron Feeder FEA-006 | Sitio Antapaccay | SPOT | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta |  | 77057.39 | SOAM-ANTA-7937 | 2024-04-08 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | pendiente de entrega |  |  | 77057.39 | 4500492238 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | CPX-24.075 Compra de equipos monitoreo de condiciones - TYA: termografía, UT acústico, monitoreo vibracional. | Sitio Antapaccay | SPOT | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta |  | 37750 | SOAM-ANTA-7953 | 2024-10-01 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 273750 | 4500533886 |  | 1 | Finalizado | -236000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.078 CT SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE 02 BEARING TRUNNION BUSHING DE MOLINO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Senior de mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. MOLIENDA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000 | SOAM-ANTA-7890 | 2024-04-23 | 2024-05-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-20 | MA-0427-24 | 1742.76 | 4500502944 |  | 1 | Finalizado | 257.24 | 27 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.078 Mantenimento Mayor de los molinos de Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Processing | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7890 | 2024-02-20 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-30 | MA-0203-24 | 75841.75 | 4500489179 |  | 1 | Finalizado | 14158.25 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.079 CT Cambio base bomba BH212 molino 4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | senior de mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4 | SOAM-ANTA-7892 | 2024-03-22 | 2024-05-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-03 | MA-0321-24 | 3793.99 | 4500498992 |  | 1 | Finalizado | -3789.99 | 42 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.079 CT DESMONTAJE Y MONTAJE NIDO CICLONES CYC01 MOLINO BOLAS #1 TYA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | senior de mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 21000 | SOAM-ANTA-7892 | 2024-06-09 | 2024-07-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-07-04 | MA-0590-24 | 20795.25 | 4500513465 |  | 1 | Finalizado | 204.75 | 25 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.079 Servicio fabricación y cambio de cajones de descarga Molino 3 y 4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / REPARACION Y FABRICACION | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46000 | SOAM-ANTA-7892 | 2024-01-23 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-08 | MA-0059-24 | 46151.25 | 4500482821 |  | 1 | Finalizado | -151.25 | 45 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.081 Servicio de instalación de liners tolva alimentacion apron feeder | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7897 | 2024-01-23 | 2024-02-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-29 | MA-0056-24 | 20748.53 | 4500480785 |  | 1 | Finalizado | 9251.47 | 37 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CPX-24.081 Servicio Up Grade Sistema de Lanzeo apron feeder | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SOAM-ANTA-7897 | 2024-01-23 | 2024-02-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-29 | MA-0058-24 | 75816.49 | 4500480801 |  | 1 | Finalizado | -5816.49 | 37 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CT SERVICIO OVERHAUL FILTRO FIL01. CPX-24.076 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SOAM-ANTA-7888 | 2024-02-01 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-08 | MA-0120-24 | 9727.85 | 4500482828 |  | 1 | Finalizado | 40272.15 | 36 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | DIGESTOR DE GRAFITO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Control de Calidad | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 49242 | SOAM-ANTA-8068 | 2024-11-06 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-11 |  | 49242 | 4500541524 |  | 1 | Finalizado | 0 | 5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Diseño, confección y fabricación de Señaletica Planta Oxidos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Medio Ambiente | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-29 | 2024-05-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-15 | MA-0399-24 | 16659 | 4500502133 | 2 | 1 | Finalizado | 3341 | 16 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | DOSIFICADOR DIGITAL DOSIMAT PLUS 865 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Control de Calidad | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 29890.2 | SOAM-ANTA-8068 | 2024-11-06 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-12 |  | 29890.2 | 4500542584 |  | 1 | Finalizado | 0 | 6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ductos y accesorios ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-09 | 2024-02-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-048 | 6893.7 | 4500498921 |  | 1 | Finalizado | 5106.3 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ductos y accesorios ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-09 | 2024-02-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-048 | 3166 | 4500498931 |  | 1 | Finalizado | 8834 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ductos y accesorios ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 12000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-09 | 2024-02-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-048 | 6131.75 | 4500498925 |  | 1 | Finalizado | 5868.25 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | EJE;CAT,6302138 PARA EL UNDECKING PALA 7495Hr2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 164000 | SOAM-ANTA-7592 | 2024-04-30 | 2024-05-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-05-17 | - | 159903.62 | 4500502761 / 4500501444 | 6 | 1 | Finalizado | 4096.38 | 17 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ELECTROENCEFALOGRAFO 19 CANALES y ELECTROENCEFALOGRAFIA- TELEMETRIA POLISOMNOGRAFIA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Maria Torres | Gerencia Senior Hse | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46533 | SOAM-ANTA-7879 | 2024-05-09 | 2024-06-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-06-05 |  | 46533 | 4500507470 |  | 1 | Finalizado | 0 | 27 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipamiento eléctrico y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Sur 02 pozos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16463.19 | SOAM-ANTA-7965 | 2024-04-10 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500511472 |  | 1 | Finalizado | 16463.19 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipamiento eléctrico, instrumentación y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Norte | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 131992.98 | SOAM-ANTA-7962 | 2024-03-12 | 2024-05-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500500321 |  | 1 | Finalizado | 131992.98 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507450 | 16073 | 4500507450 | 2 | 1 | Finalizado | -10073 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507453 | 16073 | 4500507453 | 2 | 1 | Finalizado | -7073 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507477 | 16073 | 4500507477 | 1 | 1 | Finalizado | 1927 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507482 | 16073 | 4500507482 | 2 | 1 | Finalizado | 10927 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507483 | 2793 | 4500507483 | 2 | 1 | Finalizado | 207 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507485 | 5587 | 4500507485 | 2 | 1 | Finalizado | 413 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507486 | 4656 | 4500507486 | 2 | 1 | Finalizado | 344 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507488 | 5587 | 4500507488 | 2 | 1 | Finalizado | 413 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | EQUIPOS ELECTRICOS - TABLERO Y TRANSFORMADOR | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-02-13 | 2024-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-31 | 4500506383 | 6631 | 4500506383 | 1 | 1 | Finalizado | 18369 | 108 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Equipos para sistema de refrigeración | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 45000 | SOAM-ANTA-7363 | 2023-09-10 | 2024-02-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-27 | 4500479908 | 34597 | 4500479908 | 1 | 1 | Finalizado | 10403 | 170 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ESFERA HUECA DEPRESORA NIEBLA ACIDA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10300 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-10-08 | 2024-11-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-14 |  | 10300 | 4500543143 |  | 1 | Finalizado | 0 | 37 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | ESTACION,TIPO:PRUEBA,CARACTERISTICAS ADI | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  |  | Sin Alerta |  | 13900 | SOAM-ANTA-7949 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  |  | 13900 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Extensometros Digitales SLIDEMINDE (DATALOGGER) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnica Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 48949.25 | SOAM-ANTA-7821 | 2024-05-29 | 2024-06-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-06-14 |  | 48949.25 | 4500508930 |  | 1 | Finalizado | 0 | 16 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | FABRICACION 10 UND. DE BOYAS CON REF | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Mina | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / CONS. Y MONTAJE INDUS. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7626 | 2024-04-15 | 2024-05-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO emitida 4500498885 |  | MA-302-24 | 81131 | 4500498885 |  | 1 | Finalizado | 8869 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Fabricacion Componentes Tractor Oruga | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Ingenieria Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SOAM-ANTA-7851 | 2024-04-03 | 2024-05-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-311-24 | 68454 | 4500499497 |  | 1 | Finalizado | 1546 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica Línea 10kV | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Maria Torres | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-02-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-07 |  | 1840 | 4500522123 |  | 1 | Finalizado | 28160 | 184 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Maria Torres | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-02 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-27 |  | 40897.41 | 4500526589 |  | 1 | Finalizado | 19102.59 | 147 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-04 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-17 | 4500509951 | 7266 | 4500509951 | 1 | 1 | Finalizado | 5734 | 134 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-04 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-17 | 4500509953 | 212.5 | 4500509953 | 1 | 1 | Finalizado | 3787.5 | 134 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-04 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-17 | 4500509957 | 1945.75 | 4500509957 | 1 | 1 | Finalizado | 1054.25 | 134 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferreteria y accesorios de bandejas ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-04 | 2024-07-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-044 | 3166 | 4500498920 |  | 1 | Finalizado | 21834 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ferreteria y accesorios de bandejas ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-04 | 2024-07-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-044 | 31485 | 4500516935 |  | 1 | Finalizado | -6485 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | FieldXpert SMT70 + FXA195 -OT 30019770 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 25225.8 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-10 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-16 |  | 25225.8 | 4500543614 |  | 1 | Finalizado | 0 | 6 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | bienes | Antapaccay | Grupo electrogeno industrial para centro médico Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 19700 | SOAM-ANTA-8066 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 19700 | 4500533852 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 32800 | SOAM-ANTA-7851 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 32800 | 4500497168 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 101691 | SOAM-ANTA-7851 | 2024-03-20 | 2024-04-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | ADL_009_2024 | 101691 | 4500497175 | 8 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 92900 | SOAM-ANTA-7851 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 92900 | 4500497390 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 43290 | SOAM-ANTA-7851 | 2024-03-20 | 2024-04-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 43290 | 4500497392 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Implementacion de ambiente en Muestreria para almacenamiento y recepcion de muestras | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Ingeniería Mina | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 110000 | SOAM-ANTA-7946 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementación de infraestructura hidrogeológica Nueva al sistema de telemetría SIMMA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mining - Open pit | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SOAM-ANTA-7964 | 2024-10-22 | 2024-11-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 400000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implementar arrancadores en MT 4160VAC que estan fuera de servicio, los cuales son spare de equipos críticos. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 31516 | SOAM-ANTA-7949 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500487008 | 31516 | 4500487008 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Implemetacion de sistemas Anticolisión en camionetas y equipos auxiliares | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 174034 | SOAM-ANTA-7879 | 2024-05-09 | 2024-06-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500507470 | 174034 | 4500507470 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Inst Sist. Proteccion Atmosferica Sist Cam | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 49000 | SOAM-ANTA-7843 | 2024-02-02 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-33-24 | 49000 | 4500496833 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | INSTALACION ARGUS PALA 2160/2161 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 22500 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-04-16 | 2024-04-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-423-24 | 22500 | 4500497205 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instalación de Firewall de Ciberseguridad para el DCS Foxboro | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 20000 | SOAM-ANTA-6452 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-30 | MA-0303-24 | 18006.39 | 4500489184 |  | 1 | Finalizado | 1993.61 | 10 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Instalacion de Recloser en el Loops de P&P y Drenaje | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Mina | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 | SOAM-ANTA-8977 | 2025-02-06 | 2025-03-18 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 194900 | 4500566280 | 12 | 1 | Finalizado | 55100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CARRITOS FOTOVOLTAICOS PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE RED EQUIPO AUXILIAR (TRACTORES) DE ALTA PRECISION | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Ingenieria Mina | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 39999.99 | SOAM-ANTA-7851 | 2024-06-17 | 2024-08-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-08-16 | MA-0633-24 | 66000 | 4500524143 |  | 1 | Finalizado | -26000.01 | 60 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instalacion Shovelsense Cucharon 7495 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7600 | SOAM-ANTA-8086 | 2024-05-08 | 2024-05-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-481-24 | 7600 | 4500502284 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | KIT,TIPO:MODULO DRONE MAVIC 3 ENTERPRISE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Geotecnica | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5056 | SOAM-ANTA-6668 | 2024-11-21 | 2024-12-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-12-22 |  | 10112.28 | 4500462076 |  | 1 | Finalizado | -5056.28 | 31 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Linea Aerea | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7267 | 2023-08-30 | 2024-01-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-01-19 | 4500468516 | 25000 | 4500468516 | 1 | 1 | Finalizado | 5000 | 142 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Linea Aérea - Accesorios Eléctricos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7400 | SOAM-ANTA-7267 |  | 2024-05-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-05 | 4500482434 | 7400 | 4500482434 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-1104-23 Servicio de reparación con soldadura trabajos menores Overhaul pala 2162 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | mantenimiento mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7599 | 2023-12-26 | 2024-01-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-01-29 | MA-1104-23 | 83668.12 | 4500470691 |  | 1 | Finalizado | 6331.88 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-139-24 Adapt. nuev. procesad. FCP280 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 55000 | SOAM-ANTA-7449 | 2024-02-06 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-08 | MA-139-24 | 50320.9 | 4500482835 |  | 1 | Finalizado | 4679.1 | 31 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-519-24 Asesoria Legal minero ambienta | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Legal de Operaciones | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 80000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-04 | MA-519-24 | 80000 | 4500506377 |  | 1 | Finalizado | 0 | 14 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-520-24 Renovacion de switches del DCS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 50000 | SOAM-ANTA-7881 | 2024-05-12 | 2024-05-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-23 | MA-520-24 | 49078 | 4500504104 |  | 1 | Finalizado | 922 | 11 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-544-24 Migración CCTV a la red ODZ | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 68793.65 | SOAM-ANTA-7871 | 2024-05-21 | 2024-06-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-24 | MA-544-24 | 68793.65 | 4500511446 |  | 1 | Finalizado | 0 | 3 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-545-24 Soporte, licencias y capacitac | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | TI Y COMUNICACIONES / LICENCIAS Y SOFTWARES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-6451 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-22 | MA-545-24 | 31508.7 | 4500510900 |  | 1 | Finalizado | -6508.7 | 32 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-546-24 Consutoria recursos y capacita | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-ANTA-6451 | 2024-05-21 | 2024-06-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-24 | MA-546-24 | 18300 | 4500511214 |  | 1 | Finalizado | -3300 | 34 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-547-24 Red OT enlaces redundantes Bac | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Técnica de Procesos | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SOAM-ANTA-7874 | 2024-05-22 | 2024-06-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-24 | MA-547-24 | 68180.4 | 4500511447 |  | 1 | Finalizado | 1819.6 | 33 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | MA-900-23 CMB DETECTORES METAL | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 38000 | SOAM-ANTA-7600 | 2023-11-29 | 2024-03-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-01-03 | MA-900-23 | 37975.05 | 4500464263 |  | 1 | Finalizado | 24.95 | 35 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Main Shaft One Piece para Chancadora Primaria Antapaccay | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 87515 | SOAM-ANTA-8673 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 84966 | 4500563521 | 12 | 1 | Finalizado | 2549 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MainShaft Chancadora MP800 #2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100000 | SOAM-ANTA-8996 | 2025-02-12 | 2025-02-25 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 96713.28 | 4500563966 | 12 | 1 | Finalizado | 3286.72 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Manómetros | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-07-01 | 2024-04-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-05 | 4500495785 | 11399 | 4500495785 | 0.5 | 1 | Finalizado | 6601 | -118 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de vías internas y limpieza de cunetas del Proyecto Coroccohuayco | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 50000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-06-28 |  | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado |  |  | MA-0619-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MAQUINA,TIPO:RETROEXCAVADORA,CARACTERIST | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Sergio Toribio | Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-ANTA-7756 | 2024-01-14 | 2024-02-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  |  | 4500476207 | 1 | 1 | Finalizado | 150000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MARCO;CAT,4669968 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 119420.5999 | SOAM-ANTA-7635 | 2024-01-15 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-02-23 | MA-006-2024 | 115942.33 | 4500474517 | 7 | 1 | Finalizado | 3478.2699 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MARCO;CAT,5577267 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 45405.18 | SOAM-ANTA-7635 | 2024-01-15 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-02-23 | - | 22702.59 | 4500474517 | 7 | 1 | Finalizado | 22702.59 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Materiales eléctricos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-01-17 | 2024-03-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-09 | 4500508052 | 3732 | 4500508052 | 0.5 | 1 | Finalizado | 46268 | 144 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MATERIALES PARA EL AREA SECA DE PLANTA DE OXIDOS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 850 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-07 | 2024-11-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-14 |  | 850 | 4500543047 |  | 1 | Finalizado | 0 | 7 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MATERIALES PARA SPAT Y PARARRAYOS ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR (VALIDACION) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8000 | SOAM-ANTA-6431 |  | 2024-04-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-065 | 294.88 | 4500494598 |  | 1 | Finalizado | 7705.12 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MATERIALES PARA SPAT Y PARARRAYOS ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR (VALIDACION) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8000 | SOAM-ANTA-6431 |  | 2024-04-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-065 | 7033.38 | 4500494592 |  | 1 | Finalizado | 966.62 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MEDIDOR FLUJO FLUJOMETRO ELECTROMAGNETICO REMOTO 2 PU PFA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4554.35 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-10 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-02 |  | 4554.35 | 4500546778 |  | 1 | Finalizado | 0 | 22 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MEDIDOR FLUJO,RANGO DE VELOCIDAD PARA SISTEMA DE BOMBEO TAJO SUR | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Hidrogeología Mina | CONSUMIBLES OPERACIÓN / AGUA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18522 | SOAM-ANTA-7566 | 2024-06-01 | 2024-06-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-06-20 | - | 18522 | 4500510846 | 2 | 1 | Finalizado | 0 | 19 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MEDIDOR FLUJO,TIPO: FLUJOMETRO ELECTROMAGNETICO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9907.55 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-10 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-02 |  | 9907.55 | 4500546720 |  | 1 | Finalizado | 0 | 22 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MEGOHMETRO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16787 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-12 | 2024-12-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-03 |  | 16787 | 4500547090 |  | 1 | Finalizado | 0 | 21 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Mejora SCI cancha de nitrato y grifo F1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2618.6 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-02-12 | 2024-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500505934 |  | 1 | Finalizado | 2618.6 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Mejora SCI cancha de nitrato y grifo F1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5592.4 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-04-26 | 2024-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500505988 |  | 1 | Finalizado | 5592.4 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | MODULE,COMMUNICATION / MODULO COMUNICACION,TIPO:PROFIBUS DP,CAR (02) | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca |  |  | Sin Alerta |  | 750 | SOAM-ANTA-7948 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 750 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Motor faja 23 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8080 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-08-04 | 2024-11-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-29 |  | 8080 | 4500546475 |  | 1 | Finalizado | 0 | 117 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Motor Hidraulico Apron Feeder FEA-0005 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 95000 | SOAM-ANTA-8992 | 2025-03-11 | 2025-04-09 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 85067.02 | 4500570756 | 12 | 1 | Finalizado | 9932.98 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Motor TQ06 agitador tanque blanco | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Tintaya | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 30000 | SOAM-ANTA-9026 | 2025-02-18 | 2025-03-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 29054 | 4500567977 | 12 | 1 | Finalizado | 946 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Motores Electricos, obsolescencia Faja 03 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 60000 | SOAM-ANTA-9021 | 2025-02-18 | 2025-03-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 49577.63 | 4500563970 / 4500563974 | 12 | 1 | Finalizado | 10422.37 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Motores Ventiladores de Molino Bolas 1 y 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 40000 | SOAM-ANTA-8985 | 2025-01-24 | 2025-02-22 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 39500 | 4500563197 | 12 | 1 | Finalizado | 500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Motores Ventiladores de Molino SAG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 40000 | SOAM-ANTA-8984 | 2025-01-24 | 2025-02-22 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 39500 | 4500563197 | 12 | 1 | Finalizado | 500 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2527.23 | SOAM-ANTA-7845 |  | 2024-05-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500489005 |  | 1 | Finalizado | 2527.23 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5127.86 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-02-16 | 2024-03-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500489030 |  | 1 | Finalizado | 5127.86 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 11803.66 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-02-16 | 2024-04-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | adjudicado PO |  |  |  | 4500491125 |  | 1 | Finalizado | 11803.66 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 22315.52 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-02-02 | 2024-05-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500500023 |  | 1 | Finalizado | 22315.52 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4674.91 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500489027 |  | 1 | Finalizado | 4674.91 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2755.26 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-02-12 | 2024-03-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500489246 |  | 1 | Finalizado | 2755.26 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Movimiento de grifos (Fórmula 01 - Grifo Móvil) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 61609 | SOAM-ANTA-7267 | 2024-04-10 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500512132 |  | 1 | Finalizado | 61609 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | OT 11180975 BL_CAMBIO DE RASPADOR FAJA 14 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 15200 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-25 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-30 |  | 15200 | 4500540236 |  | 1 | Finalizado | 0 | 35 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | OT 1119509. BL_CAMBIAR INYECTORES DE GRASA CHANCADO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35002.6 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-05 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-25 |  | 35002.6 | 4500545430 |  | 1 | Finalizado | 0 | 20 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Overhaul CAT 844H | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7788 | 2024-02-26 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-20-24 | 83668 | 4500489533 |  | 1 | Finalizado | 6332 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Overhaul de Chancadora Giratoria 60”x113 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-ANTA-7752 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500491297 | 100000 | 4500491297 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Overhaul de Chancadora Giratoria 60”x113 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 72521 | SOAM-ANTA-7752 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500501096 | 72521 | 4500501096 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Overhaul de la compresora stand + materiales / 18.04 VB° MM / TME- MA-0274-24 CT Overhaul compresora I | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta |  | 34510 | SOAM-ANTA-7893 |  | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500499162 |  | 1 | Finalizado | 34510 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Overhaul filtros Larox #01,02,03,04 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 32000 | SOAM-ANTA-9016 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 29204 | 4500567529 | 12 | 1 | Finalizado | 2796 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | OVH de compresora nueva reemplazo Quincy n° 02 (obsoleta) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100000 | SOAM-ANTA-9041 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 83000 | 4500568356 | 12 | 1 | Finalizado | 17000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-16 | 2024-05-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0387-24 | 18900 | 4500503554 |  | 1 | Finalizado | 7100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-22 | 2024-05-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0419-24 | 18223.82 | 4500503438 |  | 1 | Finalizado | -223.82 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 51466 | SOAM-ANTA-7717 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500504924 | 51466 | 4500504924 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40081 | SOAM-ANTA-7717 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500506802 | 40081 | 4500506802 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 29557 | SOAM-ANTA-7717 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500509886 | 29557 | 4500509886 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 29140 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-10 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500510648 |  | 1 | Finalizado | 29140 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | PAPEL ALUMINIO,TAMAÑO:WD 300 MM X LG 24 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-13 |  | 60 | 4500484526 |  | 1 | Finalizado | 0 | 5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | PASADOR,TIPO:ELASTICO,DIAMETRO:6 MM,LONG | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4800 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-11 |  | 4800 | 4500483657 |  | 1 | Finalizado | 0 | 3 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Pick order | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Almacén | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / GESTION LOGISTICA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 28000 | SOAM-ANTA-7985 | 2024-06-20 | 2024-08-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-08-28 | - | 19778 | 4500526906 | 4 | 1 | Finalizado | 8222 | 69 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Pintado de pisos de talleres de camiones y flota auxiliar - Control de contaminación (Certificación 02 Estrellas Caterpillar) . CPX-24.035 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | mantenimiento mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-ANTA-7790 | 2024-06-24 | 2024-08-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-08-23 | LA-0158-24 | 89615.24 | 4500525455 |  | 1 | Finalizado | 10384.76 | 60 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | PINTURA,TIPO:BARNIZ AISLANTE,CONTENEDOR: | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2820 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-18 |  | 2820 | 4500485553 |  | 1 | Finalizado | 0 | 10 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | PISTON NEUMATICO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26000 | SOAM-ANTA-7875 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-05 | 4500507515 | 27992 | 4500507515 | 0.5 | 1 | Finalizado | -1992 | 77 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | PLANCHA METAL,ANCHO:1200 MM,LONGITUD:240 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 401 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-03-08 | 2024-03-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-13 |  | 401.14 | 4500484493 |  | 1 | Finalizado | -0.14 | 5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | REACTIVACIÓN PLANTA OXIDOS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 37088.15 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-12-04 | 2024-12-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-14 |  | 37088.15 | 4500549495 |  | 1 | Finalizado | 0 | 10 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | REDUCTOR,TIPO:CONCENTRICA,TAMAÑO NOMINAL | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 246 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 246 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | REDUCTOR,TIPO:CONCENTRICA,TAMAÑO NOMINAL | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 410 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 410 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Reemplazo compresora Quincy n° 02 (obsoleta) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 83000 | SOAM-ANTA-7893 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500485817 | 83000 | 4500485817 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reemplazo del sistema de Detección de tormentas-No Rutinario | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Proteccion Interna | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 119990 | SOAM-ANTA-7803 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-10-31 | LA-0189-24 | 119949.56 | 4500540246 |  | 1 | Finalizado | 40.44 | 92 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RELE FALLA CONEXION TIERRA,TIPO:SE-330,C | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1778 | SOAM-ANTA-7462 | 2023-10-10 | 2024-01-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | PO 4500439625 | [5 empty] | 0.91 | Alerta retraso Termino | 1778 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Remodelacion de Comedor Mijunawasi (Incluye caldero y equipos de aire acondicionado) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyectos Ingenieria | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / ALIMENTACIÓN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2442.21 | SOAM-ANTA-7363 |  | 2024-01-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500467250 |  | 1 | Finalizado | 2442.21 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Reparación mayor al Filtro, cambio de placas, marcos, sistema de levante, columnas / MATERIALES OT.30019009 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 190516 | SOAM-ANTA-7888 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Cargado por Sitio Antapaccay | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Repuestos mantenimiento 8000H compresor GX11 Faja Staker | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2916.9 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-22 | 2024-12-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-09 |  | 2916.9 | 4500548147 |  | 1 | Finalizado | 0 | 17 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | REPUESTOS PARA COLECTOR DE POLVOS EN TORRE DE TRANSFERENCIA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Proyectos e Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 41.1 | SOAM-ANTA-6448 | 2024-05-17 | 2024-06-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-06-19 | - | 41.1 | 4500510638 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 33 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | REQUERIMIENTO ACCESORIOS DE HIDROLOGIA VALVULAS Y DEMAS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Gerencia de recursos hidricos | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5994 |  | 2024-06-04 | 2024-07-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicada PO |  |  | 5994 | 4500515681 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RESINA CATIONICA Y GRAVA SOPORTE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 19476.5 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-16 | 2024-10-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-24 |  | 19476.5 | 4500538901 |  | 1 | Finalizado | 0 | 38 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reubicacion G. S. Tendido Fibra Optica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Ingenieria Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70705.77 | SOAM-ANTA-7846 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-324-24 | 70705.77 | 4500500674 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-008 ¦¦ REQUERIMIENTO: Spools Revestidos ¦¦ Tintaya TSF, programa de Desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Proyectos e Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / EQ. Y COMP. FLUIDOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-16 | 2024-05-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-09 |  | 125852 | 4500500242 |  | 1 | Finalizado | -5852 | 114 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-019 ¦¦ REQUERIMIENTO: Instrumentos de campo ¦¦ Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Proyectos e Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-23 | 2024-08-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-08-21 |  | 127668.39 | 4500524341 |  | 1 | Finalizado | 72331.61 | 211 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-046-A ¦¦ Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5420 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-06-12 | 2024-08-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-13 |  | 5420 | 4500523594 |  | 1 | Finalizado | 0 | 62 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-052-A ¦¦ REQUERIMIENTO: Equipos Alumbrado, Botonera y Accesorios ¦¦ Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 299.9 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-06-12 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-06-26 |  | 299.9 | 4500512000 |  | 1 | Finalizado | 0 | 14 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-080 ¦¦ REQUERIMIENTO: MATERIALES ELECTRICOS ¦¦ Construcción de Tanque de 300K en Grifo F1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SIST. TEND. ELECTRICO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-ANTA-4976 | 2024-06-12 | 2024-08-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-09 |  | 18185 | 4500521414/4500521414 /4500522107 |  | 1 | Finalizado | -3185 | 58 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-086 ¦¦ REQUERIMIENTO: Suministro Ferreteria electrica linea 10kV ¦¦ Movimiento de grifos (Fórmula 01 - Grifo Móvil) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SOAM-ANTA-7267 | 2024-05-22 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-18 |  | 36059.54 | 4500531466 / 4500531565 / 4500531562 / 4500531553 / 4500531566 |  | 1 | Finalizado | -1059.54 | 119 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-088 ¦¦ REQUERIMIENTO: Unidades hidraúllicas ¦¦ Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingenieria | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-30 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | En proceso de evaluacion de propuestas | [5 empty] | 0.91 | Alerta retraso Termino | 80000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-097 ¦¦ REQUERIMIENTO: Bomba para agua de sello ¦¦ Throughput Increase Project | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 | SOAM-ANTA-2128 | 2024-07-19 | 2024-10-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-26 |  | 4912 | 4500533228 |  | 1 | Finalizado | 88 | 69 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-115 ¦¦ REQUERIMIENTO: Ferreteria electrica Linea 10kV ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SOAM-ANTA-8056 | 2024-08-13 | 2024-10-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-02 |  | 25170.39 | 4500534212 / 4500534127 / 4500534224 |  | 1 | Finalizado | 9829.61 | 50 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-117 ¦¦ REQUERIMIENTO: Cables BT ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10000 | SOAM-ANTA-8056 | 2024-08-13 | 2024-10-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-24 |  | 5684.9 | 4500532587 / 4500532591 / 4500532599 |  | 1 | Finalizado | 4315.1 | 42 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-119 ¦¦ REQUERIMIENTO: Equipos de Alumbrado y Botonera ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 | SOAM-ANTA-8056 | 2024-08-13 | 2024-10-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-22 |  | 2852.72 | 4500538200 / 4500538203 / 4500538210 |  | 1 | Finalizado | 2147.28 | 70 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-120 ¦¦ REQUERIMIENTO: Sistema de puesta a tierra SPAT ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9000 | SOAM-ANTA-8056 | 2024-08-13 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-26 |  | 9195.38 | 4500533175 / 4500533184 / 4500533187 |  | 1 | Finalizado | -195.38 | 44 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-124 ¦¦ REQUERIMIENTO: Compra de dos conteiner ¦¦ Ampliación de línea de preparación | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 45770 | SOAM-ANTA-7918 | 2024-08-13 | 2024-11-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-15 |  | 41490 | 4500540409 |  | 1 | Finalizado | 4280 | 94 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-127 ¦¦ REQUERIMIENTO: CABLES ¦¦ Redundancia de enlace por Fibra Óptica (FO) entre Chancado Primario y Molienda | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SIST. TEND. ELECTRICO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 | SOAM-ANTA-7864 | 2024-08-27 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-26 |  | 26620 | 4500533220 / 4500533218 |  | 1 | Finalizado | 8380 | 30 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-129 ¦¦ REQUERIMIENTO: Poste ¦¦ Redundancia de enlace por Fibra Óptica (FO) entre Chancado Primario y Molienda | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SIST. TEND. ELECTRICO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3000 | SOAM-ANTA-7864 | 2024-08-27 | 2024-11-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-01 |  | 5390 | 4500534105 |  | 1 | Finalizado | -2390 | 35 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-130 ¦¦ REQUERIMIENTO: Gabinetes y UPS ¦¦ Sistema contraincendio compra de bomba electrica | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. INCENDIO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40000 | SOAM-ANTA-8056 | 2024-08-21 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-27 |  | 16833 | 4500545889 |  | 1 | Finalizado | 23167 | 98 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-135 ¦¦ REQUERIMIENTO ¦¦ 5,000 m3 de Arena Gruesa para Planta de concreto Tintaya - Losas Logística y cierre de mina | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Lorena Avellaneda | Proyectos Ingenieria | CONSUMIBLES OPERACIÓN / CAL Y CEMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 |  | 2024-09-23 | 2024-10-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-02 |  | 93333.33 | 4500534276 |  | 1 | Finalizado | -13333.33 | 9 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-136 ¦¦ REQUERIMIENTO: Material de filtro de 1” ¦¦ TINTAYA TSF, PROGRAMA DE DESARROLLO FASE 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto Ingenieria | CONSUMIBLES OPERACIÓN / CAL Y CEMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 220000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-09-23 | 2024-10-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-08 | MA-048-2024 | 214170 | 4500542025 |  | 1 | Finalizado | 5830 | 46 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-158 ¦¦ REQUERIMIENTO: TABLEROS Y TARJETAS ¦¦Throughput Increase Project | Sitio Antapaccay |  | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos e Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 77000 | SOAM-ANTA-2128 | 2024-10-23 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | En proceso de evaluacion de propuestas |  | RFQ 24-158 |  | 4500555435 ( FESTO) 4500555437 (CORSUSA). |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 77000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-162 ¦¦ REQUERIMIENTO: Geosintéticos Relavera Tintaya Fase 2 ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Proyecto e Ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 130000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-10-23 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-15 |  | 113495.55 | 4500543508 / 4500543508 |  | 1 | Finalizado | 16504.45 | 23 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | S&H Adey (DistribConcreto) - Combustible | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 0 | SOAM-ANTA-7462 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-10-22 |  | 212630 | 4500537125 |  | 1 | Finalizado | -212630 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sensor de caudalímetro y transmisores)-OT 30019764 Flujometros | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 99993.43 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-10 | 2024-12-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-12-11 |  | 99993.43 | 4500548873 |  | 1 | Finalizado | 0 | 31 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sensor de caudalímetro y transmisores-OT 30019764 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 38433.77 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-10 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-21 |  | 38433.77 | 4500544738 |  | 1 | Finalizado | 0 | 11 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | SENSOR NIVEL;35M,+-2 MM,4-20 MA HART,2 H (02) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 10877 | SOAM-ANTA-7884 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 14020 | 4500518140 | 12 | 1 | Finalizado | -3143 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | SENSORES DE POSICION | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5425 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-05 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-28 |  | 5425 | 4500539407 |  | 1 | Finalizado | 0 | 53 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Serv Limp compo Undecking 2162 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Ingenieria Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7599 | 2024-03-06 | 2024-04-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-89-24 | 41128 | 4500496821 |  | 1 | Finalizado | -11128 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SERV LIMP COMPONENTES 2051 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | mantenimiento mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 41128.55 | SOAM-ANTA-7599 | 2024-02-19 | 2024-04-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | MA-033-24 |  | MA-033-24 | 41128.55 | 4500496833 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio alquiler equipo auxiliar | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / ARR. EQUIP. Y MAQ | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-7788 | 2024-05-07 | 2024-06-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-380-24 | 34236 | 4500509472 |  | 1 | Finalizado | 45764 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio Cambio Chute Grue Zaranda | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7514 | 2023-12-20 | 2024-02-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-21-24 | 84077 | 4500476400 |  | 1 | Finalizado | 5923 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de activación protección de barra en Subestación Tintaya | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-7461 | 2023-12-20 | 2024-02-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-1080-23 | 38735 | 4500509939 |  | 1 | Finalizado | -13735 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de alquiler de 02 camionetas Planta Oxidos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | senior de mantenimiento | TRANSPORTE PERSONAL / TRANSPORTE DE PERSONAL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-04-21 | 2024-10-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0416-24 | 29388 | 4500500650 |  | 1 | Finalizado | 612 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de alquiler de camionetas para soporte en la Parada de Marzo 2024 (Parada de Bobinas - Planta) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-7455 | 2024-02-08 | 2024-02-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-16 | MA-0153-24 | 21750 | 4500476675 |  | 1 | Finalizado | -1750 | 8 | 0
4600020858 | 1060219 TAMAYO | 2024-11-01 | 2026-10-31 | USD | 52800 | 0 | 52800 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de alquiler de oficinas Cusco | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Esther Zimic | Gestion Social y Asuntos institucionales | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de cambio de casquillos bronce del Molino 03/ MA-0415-23-CAMBIO CASQUILLOS BRONC | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 89745 | SOAM-ANTA-6102 | 2023-09-08 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Por Ejecutar PO 4500429827 |  | MA-0415-23 | 89745 | 4500429827 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Confección de Trauma kits, gabinete porta férulas y férulas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Medio Ambiente | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-10-06 | 2024-06-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-24 | MA-0542-24 | 5000 | 4500511485 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | -104 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Instalación de Tomas Eléctricas y Bloqueo Electrónico | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Medio Ambiente | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 17211 | SOAM-ANTA-7889 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-14 | MA-0339-24 | 17211 | 4500509577 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 59 | 0
4600020406 | 1082746 EMPRESA COMERCIALIZADORA CON | 2024-10-24 | 2025-10-31 | USD | 447319 | 111830 | 447319 | 74553 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de lavado de camiones P&P | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Jose Irrazabal | Mantenimiento Mina |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 447661.33 |  | 2024-08-07 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | 2025-04-10: 2024-08-07; 2025-04-10: 2024-08-12; 2025-04-10: 2024-08-21; 2025-04-10: 2024-08-27; 2025-04-10: 2024-08-08; 2025-04-10: 2024-09-07; 2025-05-15: 2024-12-18; 2025-05-15: 2024-10-12 | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Ejecución | 2024-12-18 | LA-0170-24 | 447318.55 | 4600020406 |  | 1 | Finalizado | 342.78 | 133 | 78
4600020404 | 1060148 SERVICIOS GENERALES S.A. | 2024-10-24 | 2026-09-30 | PEN | 62144 | 10357 | 16648 | 2081 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de limpieza oficinas - Cusco | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Esther Zimic | Gestion Social y Asuntos institucionales |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mant. DBA Dispatch y Ardvarc | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Ingenieria Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 186000 | SOAM-ANTA-7844 | 2024-07-15 | 2024-09-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Orden en ejecucion se culmina en noviembre |  | MA-585-24 |  |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 186000 | 0 | 0
4600020790 | 1060158 IND. MANTENIMIENTO Y SERV. SISA | 2024-12-20 | 2026-12-31 | PEN | 989349 | 67331 | 265047 | 18152 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de recupero de billas y miscela | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Jose Irrazabal | Procesos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Refrigerios para actividades de relacionamiento con las comunidades de Coroccohuayco | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Elyn Orosco | Gestion Social | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18918.9189 | SOAM-ANTA-87 | 2024-02-06 | 2024-04-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-07 | MA-0579-24 | 15108.3243 | 4500513643 |  | 1 | Finalizado | 3810.5946 | 61 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Suministro e Instalación de Gabinete PLC Siemens compacto para Knelson #2 y cambio PLC R CPX | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | senior de mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7887 | 2024-03-20 | 2024-05-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-06 | MA-0305-24 | 29080.91 | 4500499586 |  | 1 | Finalizado | 919.09 | 47 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SERVICIO EVALUACION INTEGRAL DEL MOLINO #3 – NORDBERG 16/24FT. CPX-24.078 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | senior de mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-7890 | 2024-02-20 | 2024-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-30 | MA-0203-24 | 75841.75 | 4500489179 |  | 1 | Finalizado | 14158.25 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Servicio Up grade de sistema de control variadores área 100 Relaves - SUMINISTROS POR COSTO ELEVADO AL PTTO | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 3089 | SOAM-ANTA-7884 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Cargado por Sitio Antapaccay | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio Up grade de sistema de control variadores área 100 Relaves - SUMINISTROS POR COSTO ELEVADO AL PTTO/ RELE PROTECC;CGE,MULTILIN 869EP5C5G5HSSA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta |  | 10973 | SOAM-ANTA-7884 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Cargado por Sitio Antapaccay | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio Up grade de sistema de control variadores área 100 Relaves - SUMINISTROS POR COSTO ELEVADO AL PTTO/RELE PROTECC;MULTILIN MODELO SR469,GE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta |  | 11329 | SOAM-ANTA-7884 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Cargado por Sitio Antapaccay | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Shell liner molino isamill. UPGRADE | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 60000 | SOAM-ANTA-8989 | 2025-02-18 | 2025-03-19 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 57324.42 | 4500567523 | 12 | 1 | Finalizado | 2675.58 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | SISTEMA AUTONOMO DE TELEVIGILANCIA REMOTO MONTADO EN RADAR REUTECH | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Geotecnica Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 61686 | SOAM-ANTA-7820 | 2024-05-24 | 2024-06-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-02 |  | 73320 | 4500510658 |  | 1 | Finalizado | -11634 | 70 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Sistema Contra Incendios a base de espuma de la planta SX de Óxidos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Medio Ambiente | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 73000 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-05-03 | 2024-11-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-10 | MA-0195-24 | 71505 | 4500501018 | 1 | 1 | Finalizado | 1495 | 7 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Drenaje | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 64350 | SOAM-ANTA-8377 | 2024-02-10 | 2024-03-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 64350 | 4500489716 | 18 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Drenaje | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 88108 | SOAM-ANTA-8377 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 88108 | 4500494506 | 18 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Drenaje | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 56829 | SOAM-ANTA-8377 | 2024-01-15 | 2024-03-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 56829 | 4500501018 | 18 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | SOAM-ANTA-8065 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Maria Torres | Gerencia de HS y Medio ambiente | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SALUD | Sin Alerta |  | 35000 | SOAM-ANTA-8065 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado |  |  | 31220 | 4500531325 |  | 1 | Finalizado | 3780 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES PARA SISTEMA DE TELEMETRIA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Gerencia de recursos hidricos | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 197676 |  | 2024-05-08 | 2024-07-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicada PO |  |  | 197676 | 4500516995 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Stand by BH721/BH744 Subdimencionamiento, adquisición motor, arrancador, variador y cableado de cable fuerza | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 150000 | SOAM-ANTA-9048 | 2025-02-18 | 2025-04-03 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 95310 | 4500569633 | 12 | 1 | Finalizado | 54690 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Succión, transporte de aguas residuales area 700 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6480 |  | 2024-03-12 | 2024-03-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-088-24 | 20853 | 4500490706 |  | 1 | Finalizado | -14373 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de Montacarga 5 Ton Mástil Triple | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 81000 | SOAM-ANTA-8627 | 2024-07-15 | 2024-08-13 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se emitió PO 4500523249 en Sitio Antapaccay |  |  | 78200 | 4500523249 | 12 | 1 | Finalizado | 2800 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Kleeman | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 0 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Sandvik | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Fuente Unica | 295000 |  | 2024-07-31 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Contrato nuevo por iniciativas | 2025-05-30 | ADL-016-2024 |  | - | 12 | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 303 | 0
4600020509 | 1059452 METSO PERU S.A. | 2024-10-01 | 2025-12-31 | USD | 2626000 | 0 | 2626000 | 1305775 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimiento molino de bolas | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Giuliana Huachaca |  |  | Renovar | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro Ferreteria electrica linea 10kV ¦¦ Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-04-01 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-042 | 5651.2 | 4500507155 |  | 1 | Finalizado | 24348.8 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Suministro Ferreteria electrica linea 10kV ¦¦ Movimiento a posición final del DW4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-7845 | 2024-04-01 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-042 | 1074.7 | 4500507150 |  | 1 | Finalizado | 28925.3 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Suministro, Traslado, Armado, Comisionamiento / LA-0117-22 Sum. Transformador (Servicio) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 0 | SOAM-ANTA-7462 | 2022-09-01 | 2024-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | PO 4500333301 |  | CA-303-22 |  |  |  | 0.91 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de quimicos y reactivos menores | Sitio Antapaccay | Spot | OPEX | Alonso Gamarra | Cumplimiento y Gestios Riesgo | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 |  | 2025-05-01 | 2025-08-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato nuevo por iniciativas | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de repuestos Bladem | Sitio Antapaccay | Recurrente | OPEX | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Fuente Unica | 350000 |  | 2024-07-31 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Contrato nuevo por iniciativas | 2025-05-30 | ADL-017-2024 |  | - | 12 | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 303 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Supervisión del ensamble de los componentes de la Chancadora Raptor 1100 en las instalaciones de FLS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Yelitza Alegre | proyectos e ingeniería | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 17000 | SOAM-ANTA-6113 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-02 | MA-0019-24 | 8917.28 | 4500472367 |  | 1 | Finalizado | 8082.72 | 25 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tableros de control de Apronfeeder | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 42000 | SOAM-ANTA-9011 | 2025-03-03 | 2025-03-24 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 41652 | 4500568627 | 12 | 1 | Finalizado | 348 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tableros y Transformador | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-7267 | 2023-03-11 | 2024-05-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-05 | 4500482430 | 13683 | 4500482430 | 1 | 1 | Finalizado | 6317 | 360 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | TANQUE DE AGUA DE SELLOS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Maria Torres | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-19 | 2024-08-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-07 |  | 19149.92 | 4500522125 |  | 1 | Finalizado | -9149.92 | 110 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | TANQUE;KOM,XC1340, HIDRAULICO FLOTA 930E | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 25591.6471 | SOAM-ANTA-7762 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado | 2024-04-03 | - | 23609.22 | 4500491350 | 4 | 1 | Finalizado | 1982.4271 | 2 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | TEL-MA-0305-24-INSTALACION GABINETE PLC | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SERVICIO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 29080.91 | SOAM-ANTA-7887 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Tendido Fibra Camaras Perforadora auton | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Ingenieria Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20312 | SOAM-ANTA-8085 | 2024-04-10 | 2024-05-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-312-24 | 63423 | 4500504520 |  | 1 | Finalizado | -43111 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Terminaciones / Aislador / Pararrayos ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-05-04 | 2024-06-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-043 | 12300 | 4500507156 |  | 1 | Finalizado | 37700 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Terminaciones, Aislador, Pararrayos | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 30000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-05 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | [6 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27020 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-04 | 2024-04-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-02-01 | 4500495297 | 27019 | 4500495297 | 0 | 1 | Finalizado | 1 | 28 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5887.51 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-10 | 2024-09-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0318-24 | 5887.51 | 4500491312 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Hidrogeologia | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 5960 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-01 | 2024-01-09 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 5960 | 4500465641 | 6 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 264378.3 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-10-01 | 2024-02-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500480248 |  | 1 | Finalizado | 264378.3 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 33803 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-10 | 2024-04-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500495297 |  | 1 | Finalizado | 33803 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27019 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500497781 |  | 1 | Finalizado | 27019 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 93834.68 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-02-10 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500497782 |  | 1 | Finalizado | 93834.68 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2501.5 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500498874 |  | 1 | Finalizado | 2501.5 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15718.4 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500498875 |  | 1 | Finalizado | 15718.4 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 107415.16 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-10 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500507149 |  | 1 | Finalizado | 107415.16 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 49665 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-04-10 | 2024-06-04 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500507152 |  | 1 | Finalizado | 49665 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 13105.6 | SOAM-ANTA-6024 |  | 2024-02-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500479747 |  | 1 | Finalizado | 13105.6 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4243.3 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-03 | 2024-02-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500473553 |  | 1 | Finalizado | 4243.3 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 10429 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-01 | 2024-02-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500473556 |  | 1 | Finalizado | 10429 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9374 | SOAM-ANTA-6024 |  | 2024-02-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500474050 |  | 1 | Finalizado | 9374 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 717.5 | SOAM-ANTA-6024 |  | 2024-02-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500474053 |  | 1 | Finalizado | 717.5 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Hidrologia | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20180 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-06-19 | 2024-02-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500479399 |  | 1 | Finalizado | 20180 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingenieria | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25023.3 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-06-04 | 2024-03-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado PO |  |  |  | 4500489058 |  | 1 | Finalizado | 25023.3 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Rosa Umasi | Proyecto Ingeniería | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6996.25 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-12 | 2024-07-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicación PO |  |  |  | 4500513285 |  | 1 | Finalizado | 6996.25 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Toma Electrica Inteligente (Automacao) / CONTROLADOR ELEC; 380/440V, 380/440V,VRT (20) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas |  | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 69319 | SOAM-ANTA-7889 |  | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500492550 |  | 1 | Finalizado | 69319 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Trabajos soldadura menores 2051 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. Y COMP. EXTRACCION MIN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-7599 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | MA-020-24 |  | MA-20-24 | 83668.12 | 4500489533 |  | 1 | Finalizado | -58668.12 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Trámites Notariales | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Planificación y desarrollo | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 90000 |  | 2024-03-15 | 2024-03-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-06-09 | MA-0271-24 | 90000 | 4500508053 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 86 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Transmisor de presión_PMP71B | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8597.6 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-29 |  | 8597.6 | 4500546411 |  | 1 | Finalizado | 0 | 8 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Transmisor de presión_PMP71B | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Planta de Oxidos | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8597.6 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-21 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-29 |  | 8597.6 | 4500546411 |  | 1 | Finalizado | 0 | 8 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | TRASFORMADOR,TIPO:750 KVA,CARACTERISTICA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyecto Ingenieria | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 285546 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-15 | 2024-02-27 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  |  | 4500480248 |  | 1 | Finalizado | 285546 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Trunnion Liner Molino de Bolas 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 140000 | SOAM-ANTA-8991 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 56561.29 | 4500570753 | 12 | 1 | Finalizado | 83438.71 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Trunnion Magnetico Molinos de Bolas 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100000 | SOAM-ANTA-8993 | 2025-02-18 | 2025-03-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 96950 | 4500568187 | 12 | 1 | Finalizado | 3050 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | TUBERIA CURVA,TIPO:CURVA HORIZONTAL,ANGU | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 409 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 409 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | TUBERIA CURVA,TIPO:VERTICAL EXTERNA,ANGU | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 210 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 210 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | TUBERIA CURVA,TIPO:VERTICAL INTERNA,ANGU | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Alonso Gamarra | Proyectos Ingenieria | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 210 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-03-01 | 2024-04-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 210 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tubería HDPE y Accesorios ¦¦ Mejora SCI Cancha de Nitratos y Grifo F1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-057 | 5483.52 | 4500507409 |  | 1 | Finalizado | 9516.48 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Undecking 7495Hr2 (Overhaul sistema de giro) | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. MOV. PRODUCCIÓN / MANT. EQUIP. MINA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 165861 | SOAM-ANTA-7592 | 2024-01-01 | 2024-02-26 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-010-2024 | 165861 | 4500479728 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Underground Mine | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 33000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-01-01 | 2024-01-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  | MA-002-2024 | 162908 | 4500466815 | 4 | 1 | Finalizado | -129908 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Upgrade accionamiento cuchillas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SERV. OPERACIONALES / SERVICIOS OPERACIONALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 27548 | SOAM-ANTA-6452 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0296-24 | 27548 | 4500491281 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade de arrancadores de sopladores y compresoras | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-9045 | 2025-03-18 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En cotizacion | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade de interruptor MCC-33-7 y MCC-33-8 (4000 Amp) Celdas Flotacion | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-9047 | 2025-03-18 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 57495 | 4500569637 | 12 | 1 | Finalizado | 22505 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade de variador de bombas alimentacion BH212 a ciclones M4 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 60000 | SOAM-ANTA-9046 | 2025-02-28 | 2025-03-19 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 48717.11 | 4500567532 | 12 | 1 | Finalizado | 11282.89 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade de variador standby de bombas alimentacion BH103/048 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 75000 | SOAM-ANTA-9022 | 2025-02-28 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En cotizacion | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5054 | SOAM-ANTA-7948 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500496926 | 5054 | 4500496926 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2600 | SOAM-ANTA-7948 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500496927 | 2600 | 4500496927 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9100 | SOAM-ANTA-7948 | 2024-05-15 | 2024-06-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 9100 | 4500510902 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2527 | SOAM-ANTA-7948 | 2024-05-15 | 2024-06-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 2527 | 4500510903 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta. | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta |  | 40000 | SOAM-ANTA-9006 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  |  | 4500568668 / 4500568669 | 12 | 1 | Finalizado | 40000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade Relés SERIE 615 en Sala Eléctricas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Giuliana Huachaca | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 75825 | SOAM-ANTA-7943 |  | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | ADJUDICADO PO |  | 4500501893 | 75825 | 4500501893 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Upgrade Relés SERIE 615 en Sala Eléctricas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Kriss Huertas | Mantenimiento Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. ELECT. MECANICOS | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 13100 | SOAM-ANTA-7943 | 2024-05-15 | 2024-06-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 11790 | 4500510901 | 12 | 1 | Finalizado | 1310 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Válvulas | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-02 | 2024-05-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-14 | 4500501891 | 53985 | 4500501891 | 4 | 1 | Finalizado | 6015 | 133 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | VALVULAS ADICION DE ACIDO TAMBOR DE CURADO Y AREA 250 OT 30019779 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3166.2 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-10-27 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-25 |  | 3166.2 | 4500545383 |  | 1 | Finalizado | 0 | 29 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Válvulas compuerta SCI ¦¦ Mejora SCI Cancha de Nitratos y Grifo F1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-04-19 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-056 | 8847.36 | 4500507159 |  | 1 | Finalizado | 16152.64 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Válvulas compuerta SCI ¦¦ Mejora SCI Cancha de Nitratos y Grifo F1 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Proyecto | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-ANTA-4975 | 2024-04-19 | 2024-05-06 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | RFQ 24-056 | 6512.78 | 4500508871 |  | 1 | Finalizado | 18487.22 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Válvulas Cuchilla 3" | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 18000 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-08-01 | 2024-03-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-03-19 | 4500487030 | 16125 | 4500487030 | 4 | 1 | Finalizado | 1875 | -135 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Válvulas línea de ácido OT 11152300 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 1949 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-01 | 2024-09-23 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-09-23 |  | 1948.9 | 4500532320 |  | 1 | Finalizado | 0.1 | 22 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | válvulas sistema de adición de ácido-OT 30019779 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. FLUIDO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 39046.8 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-11-14 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-19 |  | 39046.8 | 4500544202 |  | 1 | Finalizado | 0 | 5 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | VALVULAS VENTEO Y CUCHILLA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25200 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-23 | 2024-07-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-04-30 | 4500498381 | 36196 | 4500498381 | 4 | 1 | Finalizado | -10996 | 98 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | VALVULAS VENTEO Y CUCHILLA | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Esther Zimic | Gerencia de Proyecto | PROYECTOS / BIENES PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 16800 | SOAM-ANTA-6024 | 2024-01-23 | 2024-07-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2024-05-07 | 4500500062 | 24131 | 4500500062 | 4 | 1 | Finalizado | -7331 | 105 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Variadores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 65300 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-05 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-04 |  | 65300 | 4500540835 |  | 1 | Finalizado | 0 | 60 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Variadores | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | EQUIPOS Y COMPONENTES / CLASIFICADORES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 13780 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-05 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-11-13 |  | 13780 | 4500543043 |  | 1 | Finalizado | 0 | 69 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Voquilla Pulverizadora | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Lorena Avellaneda | Gerencia Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1603 | SOAM-ANTA-7717 | 2024-09-22 | 2024-10-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-10-10 |  | 1603 | 4500535965 |  | 1 | Finalizado | 0 | 18 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | servicios | Antapaccay |  | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal |  |  | Sin Alerta |  | 35376 | SOAM-ANTA-6595 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado |  |  |  | 35375.03 |  |  | 0.91 | Sin Alerta | 0.97 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay |  | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-7267 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | [6 empty] | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay |  | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2024 | Jose Irrazabal | Senior de Mantenimiento | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-7455 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  | MA-0062-24 |  |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Bombas Stand by planta PTAR y PTAP | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 120000 | SOAM-ANTA-8990 | 2025-01-24 | 2025-02-22 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso adjudicado |  |  | 37267.5 | 4500570752 | 12 | 1 | Finalizado | 82732.5 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay |  |  | Spot | CAPEX 2025 | Kriss Huertas | Planta Antapaccay | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [21 empty] | 0 | Datos Incompletos | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | 2024 Compra Equipos Casino | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Henry Olivares | RRHH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / ALIMENTACIÓN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 62000 | SOAM-LOBA-7808 | 2024-04-02 | 2024-09-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-08-08 | 10018415 | 48881 | 4500522330 |  | 1 | Finalizado | 13119 | 128 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | 2024 Normalización eléctrica sector campamento operaciones | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Abigail Jimenez | Gerencia de Personas | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / ADM. CAMP/ HOSP | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 62000 | SOAM-LOBA-8417 | 2024-06-20 | 2024-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500534382 | 2024-10-02 | G-18967 | 9000 | 4500534382 | 1 | 1 | Finalizado | 53000 | 104 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Acido Sulfurico Laboratorio | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Procesos Planta | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7368.4211 | LOBA 6927 | 2024-09-07 | 2024-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Fecha Entrega 04/09/2024 | 2024-07-24 | 10018547-1 | 7500 | 4500518818 | 1 | 1 | Finalizado | -131.5789 | -45 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Actuadores electricos valvulas | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Execution Asset Integrity | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 200000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-10-15 | 2024-11-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega finalizada el 27/12/2024 Con Boleta de garnatia x 10% | 2024-11-05 | 10019725 | 182267.0652 | 4500541212 |  | 1 | Finalizado | 17732.9348 | 21 | 0
4600019758 | 1082203 HD Opticas SA | 2024-07-01 | 2026-06-30 | CLP | 79744220 | 20972940 | 79744 | 20973 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Adjudicación Lentes ópticos de seguridad | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | HS | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Sin Alerta | Adenda | 83941.2842 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigentes hasta 2026 | [5 empty] | 1 | Finalizado | 83941.2842 | 0 | 28
4600019759 | 1051217 R. CANALES VILLARROEL.Y CIA. LTD | 2024-07-01 | 2026-06-30 | CLP | 36011080 | 6229725 | 36011 | 6230 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Adjudicación Lentes ópticos de seguridad | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | HS | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Sin Alerta | Adenda | 37906.4 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato vigentes hasta 2026 | [5 empty] | 1 | Finalizado | 37906.4 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de Barras, Capping Board. | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Procesos PLanta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQUIPOS Y COMPONENTES DE PROCESAMIENTO DE MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 100000 | SOAM-LOBA-2727 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega finalizada el 22.10.2024 | 2024-05-21 |  | 100000 | 4500503481 | 4 | 1 | Finalizado | 0 | 14 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Adquisición de planta RO auxiliar modular 10m3/hr | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Administración y Finanzas | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | SOAM-LOBA-7907 | 2024-01-09 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | PO 4500541371 | 2024-11-06 | LB-AC-GAD-SCT-2641 | 112818 | 4500541371 | 1.5 | 1 | Finalizado | 37182 | 302 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Ampliación de recursos servidores actuales | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Abigail Jimenez | Gerencia Administración y Finanzas | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 28000 | SOAM-LOBA-7909 | 2024-06-20 | 2024-10-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500535993 | 2024-10-02 | G-18656 | 27467.1874 | 4500535993 | 1 | 1 | Finalizado | 532.8126 | 104 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Analizador de gas | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Infill Drilling Campaign in Lomas I and Lomas II | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 75000 | SOAM-LOBA-7896 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega Finalizada 26.11.2024 | 2024-10-02 |  | 72140.5263 | 4500534372 |  | 1 | Finalizado | 2859.4737 | 1 | 0
LB16-1718 | 1052120 IMMERSIVE TECHNOLOGIES CHILE S.A | 2016-04-01 | 2026-03-31 | CLP | 397082753 | 320117239 | 397083 | 320117 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | ASISTENCIA TECNICA SIMULADOR EQUIPO MINA | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Administracion | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Fuente Unica | 225000 |  | 2026-01-12 | 2026-04-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Vigente hasta marzo 2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Bomba lubricación CH.MP1000 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MMT. TRANSV. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-05-21 | 2024-05-29 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega Finalizada OC 22.07.2024 | 2024-07-04 | 10018119 | 17200 | 4500513890 | 1 | 1 | Finalizado | -2200 | 44 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambio Componentes Mayores EW | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Jacqueline Ramirez | Processing |  | Sin Alerta |  | 270000 | SOAM-LOBA-7818 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 08-07 En conversación con Mauricio Nuñez me indica que este capex lo está viendo directamente sitio y corresponde a compra de repuestos exclusivamente. / 03-07 Pedro Martinez nos indica que la persona a cargo de este Capex es Mauricio Nuñez Ingeniero de Planificación LP, / 25-06 Segunda consulta por correo a Cristian Gaete /19-06 Primera consulta sin respuesta | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambio de piping por término de vida útil | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Execution Asset Integrity | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 50000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-10-15 | 2024-11-07 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Sin ppto. 2024 |  |  | 50000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambio de transformadores de corriente SE Lomas Bayas | Sitio Lomas Bayas | spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Processing |  | Sin Alerta |  | 270000 | SOAM-LOBA-7849 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 27-06 Pedro Martinez que la iniciativa fue derivada al Area de Reparables / 25-06 Se Completa información pendiente, se inicia el contacto con usuario, se pide confirmación ya que tenemos otro CAPEX 6011007. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambio por obsolescencia de CPU Quantum | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Execution Asset Integrity | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 520000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC s recepcionadas | 2024-10-23 | 10019547 | 268462 | 4500538934/4500538937 |  | 1 | Finalizado | 251538 | 16 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | bienes | Lomas Bayas | Cambio Sistema de Control de Calentadores 1 y 2 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Operaciones Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 80000 | SOAM-LOBA-7852 | 2024-08-06 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En proceso de RAE Capex./compra se asocia a otro capex 6011007. F. E 10/01/2025 contra BG. Se recepciona conforme. | 2024-10-22 | 10018826 | 121700 | 4500538286 |  | 1 | Finalizado | -41700 | 77 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Cambios Cintas Overland Apilamiento | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Processing |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 336000 | SOAM-LOBA-7827 | 2024-05-05 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | 04-07 Nicolas Rojas nos indica que al Capex le queda un parcial y está en proceso de emisión OC por parte del sitio / 03-07 Pedro Martinez nos indica que el encargado de este Capex es Nicolas Rojas Ingeniero Planificación LP / 25-06 Segunda consulta por correo a Cristian Gaete /19-06 Primera consulta sin respuesta | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Certificación de puentes Grúas & Jib | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Mantenimiento Plantas | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 9893 | SOAM-LOBA-7828 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500330576 enviada a proveedor | 2022-08-29 | 101402648 | 9893 | 4500330576 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | -498 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Certificación de puentes Grúas & Jib | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Administración y Finanzas | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 73000 | SOAM-LOBA-7828 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se crea código ZCAP 4052536, se gestionará como componente reparable | [5 empty] | 1 | Finalizado | 73000 | 0 | 0
4600005625 | 1053075 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 2020-12-01 | 2030-12-01 | CLP | 10 | 0 | 0 | 0 | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | CESIÓN DE USO DE RETAZO DE TERRENO | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Eduardo Ramirez | Mantenimiento Planta | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Sin Alerta | Fuente Unica | 0 |  | 2030-11-03 | 2030-12-02 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente hasta diciembre 2030 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Chancador Primario Lomas I | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 25000 | SOAM-LOBA-7831 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500515890 recepcionada / tiene otro componente aún no adjudicado (categoría gestionó proceso) | 2024-07-12 | Sin codigo aun | 13116.1937 | 4500515890 |  | 1 | Finalizado | 11883.8063 | 11 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Coalescedor | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2025 | Graciela Benavente | Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. PROCES. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 96042 | SOAM-LOBA-9493 | 2025-03-05 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En proceso de licitacion |  | 10021236 |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Correas Lomas II | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-LOBA-7833 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC vigente 4500456278/4500518636/4500495653, regional. | 2023-02-12 | sin codigo aun | 50935 | 4500456278 |  | 1 | Finalizado | 49065 | -505 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Intercambiadores de Calor | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Mantencion Planta | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / CONFIABILIDAD | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 150000 | SOAM-LOBA-7819 | 2024-04-30 | 2024-05-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega finalizada 18/11/2024 en faena desde el 14/01 | 2024-05-29 | 10017910 | 129436 | 4500505603 | 10 | 1 | Finalizado | 20564 | 29 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Sistema Transporte Chancado Fino | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento Planta | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. COMP. CHANCADO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SOAM-LOBA-7834 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500473657-4500478938-4500475959-4500479077, regional. | 2024-02-13 | sin codigo aun | 25367 | 4500475959 |  | 1 | Finalizado | 44633 | -139 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra camion aljibe 30 M3 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 223000 | SOAM-LOBA-7776 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 222900 | 4500536736 |  | 1 | Finalizado | 100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra camion pluma | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. TRANSVERSALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 | SOAM-LOBA-7776 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 475900 | 4500542176 |  | 1 | Finalizado | 24100 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra cremalleras | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 154500 | SOAM-LOBA-7776 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 154500 | 4500506678 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra eje piñon | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 69775 | SOAM-LOBA-7773 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 69775 | 4500519932 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra gantry pala 2800 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 521378 | SOAM-LOBA-7773 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 521378 | 4500485555 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra gantry pala 2800 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 521378 | SOAM-LOBA-7773 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 513311 | 4500485558 |  | 1 | Finalizado | 8067 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra plataformado pala 4100 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60832 | SOAM-LOBA-7776 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 60832 | 4500540235 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra Poleas Recambio Correas Overland | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Henry Olivares | Mantenimiento Planta | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. PROCES. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 180000 | SOAM-LOBA-7835 | 2024-04-02 | 2024-06-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado | 2024-06-17 | G-18156 | 83484 | 4500496480 - 4500509932 |  | 1 | Finalizado | 96516 | 76 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra rodillo uso pala | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Mantenimiento mina | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP DE EXTRACCION MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 121953 | SOAM-LOBA-7776 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC Enviada a proveedor |  |  | 67478 | 4500519577 |  | 1 | Finalizado | 54475 | 0 | 0
5500021645 | 9000157 COMPLEJO METALURG ALTONORTE SA. | 2025-02-10 | 2025-12-31 | CLP | 6115561623 | 338168208 | 6115562 | 338168 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | ENSAMBLE;PLS (PREGNANT,LIQUOR SOLUTION) | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | Gerencia Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Fuente Unica |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Renovacion automatica con Alto Norte | 2025-02-10 |  |  | 5500021645 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Equipo Analytik Nova 8000 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2025 | Graciela Benavente | Planta | SERV. OPERACIONALES / SERV. LAB Y MUESTREO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7000 | SOAM-LOBA-6679 | 2025-03-05 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En proceso de licitacion |  | 10021236 |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Implementacion Cercos perimetrales planta TAS y RO | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Recursos Humanos | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 69000 | SOAM-LOBA-7807 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | EDP finalizado 30/12/2024 | 2024-10-22 | 6011195 | 58000 | 4500538275 |  | 1 | Finalizado | 11000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Instrumentation and drilling in leach pads | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez |  | SERV. OPERACIONALES / SERV. CONMINU .Y PROCE. MINERALES | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 501000 | SOAM-LOBA-4660 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios en Lixiviación por US$ 704K. Presupuesto ejecutado. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 501000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Insumos de perforación de sondajes por CAPEX | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Infill Drilling Campaign in Lomas I and Lomas II | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5500 | SOAM-LOBA-7896 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega finalziada 29/11/2024 | 2024-10-24 | 10019630 | 5139 | 4500539594 |  | 1 | Finalizado | 361 | 16 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | LOMAS BAYAS RECOVERY MODEL UPDATE TEST | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Laboratorio | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQUIPOS Y COMPONENTES DE PROCESAMIENTO DE MINERALES | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 118000 | SOAM-LOBA-6934 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Entrega finalizada 30/09 Politapasto Konecrane | 2024-07-29 | 10018658 | 26234 | 4500520046 | 2 | 1 | Finalizado | 91766 | 202 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mantenimiento Mayor Portables Apilamiento | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Administración y Finanzas | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 42796 | SOAM-LOBA-7836 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Capex adjudicado con 2 órdenes (4500450153-4500473654) | 2024-02-06 |  | 42796 | 4500473654 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 28 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Mejora de comunicación en correas apilamiento y equipos principales (carros) | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Administración y Finanzas | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Equipo recepcionado conforme en faena. | 2024-12-19 |  | 19826.2105 | 4500550715 |  | 1 | Finalizado | 173.7895 | 345 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Mejora y cambio por obsolescencia sitios VHF | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Execution Asset Integrity | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 270000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC entregada 100% Finalizada 08/11/2024 | 2024-10-24 | 10019548-1 | 175163.5054 | 4500538941 |  | 1 | Finalizado | 94836.4946 | 17 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Mejoramiento descarga chancador primario Lomas 1 y Lomas 2 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Victor Muñoz | Proyectos | PROYECTOS / SERV. INGENIERÍA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-LOBA-7926 | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Usuario informa que no será realizado. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Overhaul planta RO | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Abigail Jimenez | Gerencia de Personas | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / PROT. Y SEG. PERSONAS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 168000 | SOAM-LOBA-6880 | 2024-08-21 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC enviada a proveedor | 2024-10-17 | G-19034 | 158951.3158 | 4500537401 | 2 | 1 | Finalizado | 9048.6842 | 57 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Realización de ensayos geotécnicos en Rajos y Botaderos | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Henry Olivares | Mantenimiento Mina | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQUIPOS Y COMPONENTES DE EXTRACCION MINERA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 360000 | SOAM-LOBA-4661 | 2024-04-02 | 2024-10-10 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | (En proceso en confirmacion de usuarios por monto capex) | 2024-10-30 | LB-AC-GAD-SCT-2628 | 297000 |  |  | 1 | Finalizado | 63000 | 211 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Renovación por obsolescencia de equipos de comunicación LAN | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Abigail Jimenez | Gerencia Administración y Finanzas | TI Y COMUNICACIONES / CONECT. COMUNICAC. | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 142000 | SOAM-LOBA-7908 | 2024-05-20 | 2024-06-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Orden enviada a proveedor. F.E 12/08/2024. | 2024-08-06 | G-18205 | 57500 | 4500522045 | 4 | 1 | Finalizado | 84500 | 78 | 0
4600020576 | 1084625 FULL TORQUE TOOLS SPA | 2024-11-21 | 2027-11-30 | CLP | 223716400 | 55034234 | 223716 | 55034 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Reparacion Herramientas | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Henry Olivares | Gerencia Mantenimiento | Suministros Indirectos y Generales/Herramientas y equipos menores | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 482000 |  | 2024-07-10 | 2024-10-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato vigente por 36 meses. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Reparación transformador principal 72XFR001 y 72XFR002 | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Eduardo Ramirez | Administración y Finanzas | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PLANTA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-LOBA-7855 | 2024-01-09 | 2024-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Costo reclasificado, OC 2023 4500452052 | 2023-11-16 |  | 72837 | 4500452052 |  | 1 | Finalizado | 27163 | -54 | 0
4600019808 | 1053135 ORPAK LATINA SpA | 2024-07-11 | 2027-06-30 | CLP | 276739632 | 75826656 | 276740 | 65587 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERV DE MANTENCION SISTEMA ORPAK | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Minería y Operaciones | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Software (específico para minería) | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 310000 |  | 2027-03-01 | 2027-05-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Convenio actual 4600019808 vigente hasta el 06-2027 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020648 | 1052725 BERMUDEZ Y CASTILLO SERVICE SA | 2024-12-03 | 2025-12-31 | CLP | 291257226 | 251584772 | 291257 | 41713 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio arriendo modalidad tarifa fija | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Transversal | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Licitacion Competitiva | 700000 |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021105 | 1067879 Empresas GCMAQ SpA | 2025-03-03 | 2025-12-31 | CLP | 121668286 | 0 | 121668 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio arriendo tarifa fija | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Transversal |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 700000 |  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019992 | 1082946 Inversiones y Asesorias Transearch | 2024-08-12 | 2025-08-12 | CLP | 99000000 | 25189693 | 99000 | 25190 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Hunting Ejecutivo | Sitio Lomas Bayas | Spot | OPEX | Abigail Jimenez | Gerencia de Personas | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / PROT. Y SEG. PERSONAS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecucion hasta agosto 2025. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 100000 | 0 | 28
4600020671 | 1052358 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 2024-12-01 | 2027-12-31 | CLP | 639657600 | 0 | 639658 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de TV pabellones 36 meses | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | Gerencia de Personas | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 673323.7895 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finaliza contrato antiguo y se gestiona uno nuevo 4600020671 | [5 empty] | 1 | Finalizado | 673323.7895 | 0 | 105
4600020758 | 1051964 JUAN CARLOS ALFARO TOLEDO TECNOL | 2024-12-17 | 2027-12-31 | CLP | 156027960 | 8927829 | 156028 | 4822 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SSO, HSEC, PTERMINADO CHECKLOMAS, OTROS | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | Gerencia de Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 156027.96 |  | 2024-11-13 | 2025-02-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC 4500550145 vigente por 36 meses. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 156027.96 | 0 | 78
4600013910 | 1051447 PAYROLL S.A. | 2022-06-08 | 2025-12-31 | CLP | 163546511 | 108102803 | 163547 | 104447 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SS PAYROLL | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | Gerencia de Personas | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / PROT. Y SEG. PERSONAS | Renovar | Adenda | 172154.2221 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Extensión automática por 12 meses. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 172154.2221 | 0 | 78
5500021644 | 9000157 COMPLEJO METALURG ALTONORTE SA. | 2025-02-10 | 2025-12-31 | CLP | 57852870403 | 2527664936 | 57852870 | 2527665 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de acido sulfurico | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Abigail Jimenez | Gerencia Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Fuente Unica | 57852870403 |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Renovacion automatica con Alto Norte | 2025-02-10 |  | 57852870403 | 5500021644 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 378
4600018509 | 1051278 LUKSIC ZUANIC S.A. | 2024-02-22 | 2027-02-01 | USD | 354561 | 0 | 354561 | 170274 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de consigancion correas de transmisión de potencia | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Mantencion Planta | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 443000 |  | 2026-08-03 | 2026-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Convenio actual 4600018509 vigente hasta 01-2027 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018510 | 1051278 LUKSIC ZUANIC S.A. | 2024-02-22 | 2027-02-21 | USD | 104868 | 86698800 | 104868 | 86065 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de correas de transmisión de potencia FPA | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Mantencion Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 139000 |  | 2026-08-03 | 2026-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Convenio actual 4600018510 vigente hasta 01-2027 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600014514 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-08-08 | 2025-07-31 | USD | 182000 | 105512585 | 182000 | 149888 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de elementos de Izaje | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Transversal | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-05-14 | 2025-08-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Convenio actual 4600014514 vigente hasta 07-2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020437 | 1053134 WILA SpA | 2024-10-01 | 2027-09-30 | USD | 358000 | 13545 | 358000 | 13545 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de escobillas flota 2800XPB | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Henry Olivares | Gerencia Mantenimiento | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 358000 |  | 2024-06-26 | 2024-11-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600007782 | 1051478 EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 2021-05-01 | 2025-12-31 | CLP | 64752101 | 51589094 | 64752 | 51580 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SUMINISTRO DE GAS LICUADO | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | CAPEX 2024 | Abigail Jimenez | Gerencia de Personas | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 19116 |  | 2024-06-25 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | OC extendida por 12 meses. | [5 empty] | 1 | Finalizado | 19116 | 0 | 28
4600019741 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2024-07-01 | 2025-05-31 | USD | 1211341 | 0 | 1211341 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SUMINISTRO DE MANGUERAS VHS | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Joffre Villena | Transversal | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2024-12-01 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Vigente hasta mayo 2025/ Proceso lo debe llevar categoria | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600014204 | 1051605 BC BEARING CHILE S.A. | 2022-07-11 | 2025-05-31 | USD | 113376 | 38354326 | 113376 | 56164 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de rodamientos alternos SKF | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Victor Muñoz | Mantencion Planta | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Adenda | 113376 |  | 2025-03-14 | 2025-06-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato finalizado. | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministros campaña sondaje | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2025 | Graciela Benavente | Mina | SERV. OPERACIONALES / GEOLOGIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 | SOAM-LOBA-7896 | 2025-03-05 |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En proceso de licitacion |  | 10021237 |  |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600019739 | 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. | 2022-02-01 | 2025-07-31 | CLP | 3392147300 | 0 | 3392147 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministros de seguridad (EPP) | Sitio Lomas Bayas | Recurrente | OPEX | Dowglas Lema | Transversal | Suministros Indirectos y Generales/Equipo de seguridad para empleados (EPP) | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliacion de Contrato hasta diciembre de 2025, en paralelo se licitara | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministros planta piloto laboratorio | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Laboratorio | LOMAS BAYAS RECOVERY MODEL UPDATE TEST | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 18000 | SOAM-LOBA-6934 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Fecha finalizada OC 14.10.2024 | 2024-09-16 |  | 17348 | 4500530985 |  | 1 | Finalizado | 652 | 11 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Trabajos Ignífugos | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Abigail Jimenez | Gerencia de Administración y Finanzas | LOGÍSTICA Y TRANSPORTE / SERV. ALMACENAMIENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 450000 |  | 2024-09-15 01:00 | 2024-10-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | oc 4500538484 vigente | 2024-10-17 |  | 331538.82 | 4500538484 | 6 | 1 | Finalizado | 118461.18 | 31.9583 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Upgrade PI system | Sitio Lomas Bayas | Spot | CAPEX 2024 | Graciela Benavente | Administracion y Finanzas | Execution Asset Integrity | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SOAM-LOBA-7894 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | L/T de entrega fuera del 2024, se buscara presupuesto para 2025 |  |  | 800000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
23001998 | 600036 - TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 72661 | 66000 | 72661 | 66000 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Acceso a datos a traves de servicio de internet | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar |  | 94932.59 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23001760 | 600893 - AMAYA FEDERICO HUMBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4576353 | 3832500 | 4256 | 3564 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler de cabaña para el area de RRCC | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar |  | 32044.1964 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion, ampliado Jul 2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001500 | 600001 - GOMEZ LUIS FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 8222525 | 1912000 | 7647 | 1778 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler de Oficina Monitoreo | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar |  | 15066.2576 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001500 | 600001 - GOMEZ LUIS FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 8222525 | 1912000 | 7647 | 1778 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler de Oficina Monitoreo | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar |  | 15066.2576 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
22001727 | 800008 - AREVALO SERGIO RAMON | 2024-07-31 | 2025-11-30 | ARS | 23145895 | 7987665 | 21526 | 7429 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler oficina Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar |  | 92235.5299 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion, plazo amplio | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001325 | 600141 - DIEZ MANUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-05-30 | ARS | 5025891 | 3000000 | 4674 | 2790 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler Piscoyuyo, control de acceso sur al proyecto Agua Rica | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar |  | 19370.7512 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo ampliado, tiene saldo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001325 | 600141 - DIEZ MANUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-05-30 | ARS | 5025891 | 3000000 | 4674 | 2790 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Alquiler Piscoyuyo, control de acceso sur al proyecto Agua Rica | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Suministros Indirectos y Generales/Arriendo y suministros de oficinas | Renovar |  | 19370.7512 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23001890 | 600040 - MEGACOM COMUNICACIONES SRL | 2024-07-31 | 2025-12-31 | USD | 14487 | 3279 | 14487 | 3279 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | ALQUILER RADIO FRECUENCIA PROYECTO AR | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar |  | 19953 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion, ampliado Jul 2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001894 | 600690 - GUAYMAS LUIS MIGUEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 172944571.56 | 45919770.84 | 160838.4516 | 42705.3869 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Arrendamiento de camionetas | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar |  | 189141.33 |  | 2025-01-01 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | AFC ampliado hasta dic 2025.revisar con Miguel Araya si lo gestiona CM Serivios de Sitio y Logística | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23001962 | 600290 - CHASAMPI LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 501285850 | 143694080.76 | 466195.8405 | 133635.4951 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Arrendamiento de camionetas | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar |  | 526421.87 |  | 2025-01-01 | 2025-10-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | AFC ampliado hasta dic 2025.revisar con Miguel Araya si lo gestiona CM Serivios de Sitio y Logística | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23001906 | 282901 - MARVAL O´FARRELL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 41584 | 41584 | 41584 | 41584 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoramiento legal en materia de Derecho Minero, Derecho Societario y Contractual | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 168576 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | AFC con MAA | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001906 | 282901 - MARVAL O´FARRELL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 41584 | 41584 | 41584 | 41584 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoramiento legal en materia de Derecho Minero, Derecho Societario y Contractual | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 168576 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
21001203 | 600276 - LILLJEDAHL GUILLERMO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 74187 | 74184 | 74187 | 74184 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria en asuntos penales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar |  | 200000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21001203 | 600276 - LILLJEDAHL GUILLERMO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 74187 | 74184 | 74187 | 74184 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria en asuntos penales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar |  | 200000 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
21000886 | 600518 - CASTRO VIDELA SANTIAGO MARIA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 58750 | 11080 | 58750 | 11080 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 45000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21000886 | 600518 - CASTRO VIDELA SANTIAGO MARIA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 58750 | 11080 | 58750 | 11080 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 45000 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
21000887 | 600517 - GALARCE LINO BENJAMIN MARIA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 38542 | 16435 | 38542 | 16435 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 45000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21000887 | 600517 - GALARCE LINO BENJAMIN MARIA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 38542 | 16435 | 38542 | 16435 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 45000 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
21000888 | 600516 - BIANCHI ANGEL ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 61208 | 16735 | 61208 | 16735 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 45000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
21000888 | 600516 - BIANCHI ANGEL ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 61208 | 16735 | 61208 | 16735 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 45000 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
22001628 | 600783 - GRIBAUDO LUCIA VERONICA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6810780 | 6243215 | 6334 | 5806 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional en Andalgala | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 10185.8869 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
22001628 | 600783 - GRIBAUDO LUCIA VERONICA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6810780 | 6243215 | 6334 | 5806 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria legal constitucional en Andalgala | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar |  | 10185.8869 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23000072 | 1084006 LIZARRAGA RAMON AGUSTIN | 2024-07-31 | 2025-05-28 | ARS | 952575368 | 211971685 | 466762 | 107469 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Limpieza, impermeabilizacion, recuperacion y construccion de canales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 463964.4898 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 463964.4898 | 23000072 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
23000075 | 1083613 REINOSO NELSON FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-05-28 | ARS | 955373612 | 221873946 | 468133 | 89601 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Limpieza, impermeabilizacion, recuperacion y construccion de canales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 463964.4898 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 463964.4898 | 23000075 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
23000076 | 1083776 BRIZUELA RAUL IGNACIO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 918477820 | 206053637 | 463964 | 127493 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 463964.4898 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 463964.4898 | 23000076 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
23000077 | 1083775 FLORES ANIBAL NICOLAS | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 1223602178 | 244294749 | 1137950 | 227194 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 463964.4898 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 463964.4898 | 23000077 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
23000078 | 1083751 LARCHER SANTIAGO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 920742388 | 240185875 | 463964 | 125505 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 463964.4898 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 463964.4898 | 23000078 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
23000079 | 1083682 LIZARRAGA DANIEL JESUS ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 1360691916 | 302135776 | 1265443 | 280986 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 681019.8153 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 681019.8153 | 23000079 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 175
23000080 | 1083931 CARRIZO ISABEL PATRICIA | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 921979460 | 238250764 | 463964 | 140990 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Mejoramiento y Mantenimiento de edificaciones | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento industrial | Renovar | Adenda | 463964.4898 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pedir gasto mensualizado |  |  | 463964.4898 | 23000080 |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
23001846 | 600019 - MAFAP SOCIEDAD ANONIMA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3137130 | 0 | 2918 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Agua Rica | Órdenes de compra para sorteos radiales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar |  | 4695.8378 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001846 | 600019 - MAFAP SOCIEDAD ANONIMA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3137130 | 0 | 2918 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Agua Rica | Órdenes de compra para sorteos radiales | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar |  | 4695.8378 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23001770 | 600576 - DIRECCION DE ADMINISTRACION POLICIA CATAMARCA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 38275184 | 23073994 | 35596 | 21459 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio adicional utilizado en los cambios de turno en el proyecto | Sitio Mara Agua Rica | Spot | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  |  | Sin Alerta | Adenda | 82431.8663 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Conciliacion enviada |  |  | 82431.8663 | 23001770 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 28
23001770 | 600576 - DIRECCION DE ADMINISTRACION POLICIA CATAMARCA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 38275184 | 23073994 | 35596 | 21459 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio adicional utilizado en los cambios de turno en el proyecto | Sitio Mara Agua Rica | Spot | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  |  | Sin Alerta |  | 82431.8663 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020177 | 1083926 FUNDACION ECOCONCIENCIA | 2024-09-11 | 2026-08-31 | USD | 1194000 | 255307 | 1194000 | 255307 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | servicio asesoria 2024-26 | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
23001757 | 600464 - MORALES MIGUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3949361 | 0 | 3673 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de Alojamiento | Sitio Mara Agua Rica | Spot | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  |  | Sin Alerta | Adenda | 7209.5462 |  | 2024-07-01 | 2024-08-12 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Conciliacion enviada |  |  | 7209.5462 | 23001757 |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 28
4600020161 | 1084051 TARRAUBELLA RODOLFO ALEJANDRO | 2024-09-10 | 2026-08-31 | USD | 324000 | 60000 | 324000 | 60000 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de consultoria 2024-26 | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
23001876 | 600607 - BRISAS DEL NARANJO S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 28737 | 13690 | 28737 | 13690 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de internet sitios remotos campamento (rio blanco, capillitas, los rosados, agua rica) | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar |  | 63000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo ampliado, tiene saldo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001876 | 600607 - BRISAS DEL NARANJO S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 28737 | 13690 | 28737 | 13690 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de internet sitios remotos campamento (rio blanco, capillitas, los rosados, agua rica) | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar |  | 63000 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
22001452 | 600307 - REV LIMP SRL | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 23395876 | 6854400 | 21758 | 6375 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de limpieza oficinas de Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | Lgales | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 11000 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | No accion, - por el monto no requiere Comite de SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001838 | 600558 - CARRIZO JUAN PABLO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 75899286 | 74915474 | 70586 | 69671 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de mantenimiento eléctrico y plomería Campamento AR | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar |  | 63219.88 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001838 | 600558 - CARRIZO JUAN PABLO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 75899286 | 74915474 | 70586 | 69671 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de mantenimiento eléctrico y plomería Campamento AR | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar |  | 63219.88 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23001954 | 600061 - ENERGIA DE CATAMARCA SA CPEM (ECSAPEM) | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 10061164 | 2379149 | 9357 | 2213 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio electrico domiciliario de la provincia de Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar |  | 9328 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion, ampliado Jun 2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23002029 | 600061 - ENERGIA DE CATAMARCA SA CPEM (ECSAPEM) | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 12816326 | 7463594 | 11919 | 6941 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio electrico domiciliario de la provincia de Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar |  | 69242.221 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo ampliado, tiene saldo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23002029 | 600061 - ENERGIA DE CATAMARCA SA CPEM (ECSAPEM) | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 12816326 | 7463594 | 11919 | 6941 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio electrico domiciliario de la provincia de Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar |  | 69242.221 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23001851 | 208370 - VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6925322 | 1615887 | 6441 | 1503 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Transporte de carga | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar |  | 3415.1547 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001851 | 208370 - VICTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6925322 | 1615887 | 6441 | 1503 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Transporte de carga | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar |  | 3415.1547 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
23002005 | 600573 - TRANSPORTE RODOLFO PARRA SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 97959670 | 80500870 | 91102 | 74866 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio transporte de pasajeros | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  |  | Renovar |  | 145948.9157 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada.Revisar si se hará de manera conjunta con Alumbrera a cargo de CM | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020209 | 1083918 CAMINO HERNAN | 2024-09-13 | 2026-02-28 | ARS | 1094185298 | 106451229 | 1017592 | 99000 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio vigilancia/control sendas | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Jorge Mercado |  | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
23001907 | 208853 - PASCUAL FICHERA Y ASOCIADOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 20316880 | 14869644 | 18895 | 13829 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicios de liquidación de haberes y aportes previsionales de nómina de Agua Rica | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar |  | 126859.5141 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Plazo ampliado, tiene saldo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
23001907 | 208853 - PASCUAL FICHERA Y ASOCIADOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 20316880 | 14869644 | 18895 | 13829 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicios de liquidación de haberes y aportes previsionales de nómina de Agua Rica | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Rafael Piskulich |  | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar |  | 126859.5141 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020756 | 1083225 LA CASA DE LUCIO S.R.L. | 2024-12-17 | 2025-06-30 | ARS | 1831623026 | 351663894 | 1703409 | 327047 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | SV CATERING EN SITIO AR | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2024 | Anahi Vallejos |  | Gestión de Instalaciones/Catering | Renovar | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011408 Equipos estaciones meteorolog | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodolfo Cruz | Medio Ambiente | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. EQ. ELEC. INSTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta |  | 25000 | X24E02 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011409 Equipos monitoreo de Aire | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodolfo Cruz | Medio Ambiente | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / MONITOREO DE CONDICIONES | Sin Alerta |  | 20000 | X24E03 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011412 Baterias Reemplazo UPS UP005 | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Juan Carlos Díaz | Planta de Filtro |  | Sin Alerta |  | 14000 | X24P02 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | comprado sin recibir | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011413 Impresoras Multifuncion A3 | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Rodolfo Cruz | IT |  | Sin Alerta |  | 10000 | X24F06 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | en proceso de licitación, pero no se sabe si se cierra en 2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011414 Revision / Cambio de canerias | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodolfo Cruz | Operaciones | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUM. MTTO. CAÑERIA Y TUB | Sin Alerta |  | 300000 | X24C01 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | generada solped - en proceso de cotización | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011417 Equipos retro bombeo | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodolfo Cruz | Operaciones | EQUIPOS Y COMPONENTES / EQ. Y COMP. IMPULS. FLUIDO | Sin Alerta |  | 200000 | X24C04 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011418 Reparacion techos SET | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | Operaciones | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 106418 | X24C05 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | asignado T73288 - sin pagar | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011420 Bombas y Tableros pozos | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 80000 | X23C03 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | totalmente ejecutado sin recepción pendiente Totalmente ejecutado y pagado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011423 Migracion SAP | Sitio Mara Alumbrera | Spot | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | IT | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta |  | 1116322 | X24F07 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | comprado - compromiso con Supply Net -Ver con Sebastián Correa si el capex fue ejecutado en su totalidad | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011425 Networking - IT & OT | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Juan Carlos Díaz | IT | TI Y COMUNICACIONES / INFRA. Y HARDWARE | Sin Alerta |  | 1350003 | X24F08 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | aún en adjudicación | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011427 Servers Virtualizacion | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | IT | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta |  | 818728 | X24F10 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | aún en recepción | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011428 Servers Storage | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | IT | TI Y COMUNICACIONES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta |  | 518276 | X24F11 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | comprado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011430 Mejoras en greating y baranda | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodolfo Cruz | Operaciones | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 300000 | X24C11 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el 2025 - revisar Budget precios referenciales mayo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011431 Espectrometro de Emision Atom | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodolfo Cruz | Laboratorio | SERV. OPERACIONALES / SERV. LAB Y MUESTREO | Sin Alerta |  | 22500 | X24P03 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011432 Reemplazo Baterias UPS de PLC | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Concentrador | SUMINISTROS MANTENIMIENTO / SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO | Sin Alerta |  | 14000 | X24P04 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011433 Auditoria, Inspecc. sist. det | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | Servicios de Sitio |  | Sin Alerta |  | 22500 | X24H03 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | ejecutado USD 17485 - falta pagar | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011434 Recambio, actualizacion y mejora de sistema de incendio | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Servicios de Sitio | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / SIST. INCENDIO | Sin Alerta |  | 2150000 | X24H04 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se llevará a cabo en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011435 Reparacion de pavimento camino al aeropuerto | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Servicios de Sitio | OBRAS CIV.CONS. Y MONTAJE / SERV. OBRAS VIALES | Sin Alerta |  | 1639000 | X24H06 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | El área requirente está en proceso de confección de alcances, etapa de inspección en una orden de servicios | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011436 Camiones Atmosferico | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Dowglas Lema | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta |  | 143000 | X24H10 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se llevará a cabo en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011437 Camiones Recolector | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Dowglas Lema | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta |  | 166500 | X24H11 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se llevará a cabo en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011438 Hidrogrua | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta |  | 89650 | X24H08 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011439 Plataforma telescopica Diesel | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta |  | 91300 | X24H09 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011442 Reacondicionado de Hotel | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Dowglas Lema | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / ADM. CAMP/ HOSP | Sin Alerta |  | 595000 | X24H17 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se llevará a cabo en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011443 Reacondicionado de espacios c | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta |  | 11000 | X24H19 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011444 Reacondicionado de areas de r | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / RECREACIÓN | Sin Alerta |  | 60000 | X24H18 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011445 Mobiliarios de remplazo para | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SERVICIOS DE CAMPAMENTO | Sin Alerta |  | 55000 | X24H12 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | 6011446 Reacondicionado polideportivo | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Juan Carlos Díaz | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / RECREACIÓN | Sin Alerta |  | 60000 | X24H16 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se ejecutará en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011447 Cesped sintetico en cancha fu | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2025 | Dowglas Lema | Servicios de Sitio | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / RECREACIÓN | Sin Alerta |  | 165000 | X24H15 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se llevará a cabo en el año 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011448 Camioneta de rescate | Sitio Mara Alumbrera |  | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | HSEC | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SALUD | Sin Alerta |  | 156000 | X24E05 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | El área requirente está en proceso de confección de alcances, al 20.09.2024 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | 6011451 Autobomba Industrial Multipro | Sitio Mara Alumbrera | Spot | CAPEX 2024 | Dowglas Lema | HSEC | Logistica y Servicios Habilitadores | Sin Alerta |  | 843000 | X24E09 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | mail de confirmación de Andres Gomez sobre el cambio de categoria | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
T72467 | 004278-HUGO EDUARDO AMOR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 4800 | 0 | 4800 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | 24 Hs Consultoria para tramites ante ENACOM | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 4800 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72876 | 002413-LINE UP S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 8125792.65 | 0 | 7963.2768 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | 3 service anuales para 3 CAMIONETAS PLANTA DE FILTROS | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Juan Carlos Díaz |  |  | Sin Alerta |  | 9374.7085 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73218 | 004397-KNIGHT PIESOLD ARG.CONS. SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 208770 | 81180 | 208770 | 81180 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Actualización de estudios Geotecnicos del Dique de Colas de Colas | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Rodolfo Cruz |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 208770 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones |  |  | 208770 | T73218 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72402 | 001912-INFOSYS ARG DE MIGUEL A LAFFONT | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 27467584.45 | 0 | 26918.2328 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Actualización Sistema LIMS de LQM | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 35389.7588 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73213 | 004022-CHASAMPI, LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-05-29 | ARS | 56166335 | 17265196 | 52235 | 16057 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER CAMIONETA 4X4 EQUIPADA POR 12 MESES | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Juan Carlos Díaz |  | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 136085.3181 |  | 2024-10-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71472 | PASSARELLI VIVIANA ALEJANDRA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 49297342 | 31557118.12 | 45846.5281 | 29348.1199 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Alquiler de ambulancia servicio médico de mina | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adjudicacion Directa | 64710 |  | 2024-09-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - fue ampliado para finalizar de manera conjunta con el proceso de licitación del Servicio Medico a cargo del Analista Walter Miñaura - el nuevo alcance incluye alquiler de ambulanci | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72261 | 003924-TECMACO INTEGRAL S A | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5139900 | 4950000 | 4780.107 | 4603.5 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER DE GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 6403.4152 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73140 | 003778-PLUS ULTRA SERVICIOS S A | 2024-07-31 | 2025-12-31 | USD | 2700 | 900 | 2700 | 900 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER DE LANCHA PARA MUESTREOS | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3600 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72479 | 000282-AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 44559665.63 | 8867661.93 | 41440.489 | 8246.9256 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER DE TUBOS GASES COMPRIMIDOS | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 69444 |  | 2024-11-01 | 2027-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el plazo del monto no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72875 | 1083103 AREVALO SERGIO RAMON | 2024-07-31 | 2025-10-30 | ARS | 43050590.84 | 0 | 42189.579 | 4626.7321 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER OFICINAS CATAMARCA MAA Prado 290 1° piso (Ene 23 a Oct 25) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 58593.26 |  | 2025-03-01 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71375 | CHASAMPI, LAURA ISABEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 49374484.47 | 20309936.2 | 45918.2706 | 18888.2407 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Alquiler vehículo liviano | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Licitacion Competitiva | 77603 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71382 | 008863-TECNO CONSULTING SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 17436747.4 | 17436747.4 | 16216.1751 | 16216.1751 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ASESOR DE SEGURIDAD PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 22505.4154 |  | 2024-12-01 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - PO cerrada - el servicio tiene continuidad en la PO T73156 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T69530 | 007026-PWC LEGAL SRL | 2024-07-31 | 2025-04-30 | USD | 24436 | 0 | 24436 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Ajuste por Inflación Inscripciones INPI | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion |  |  | 60000 | T69530 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71729 | 008316-ISABEL MARIA GOMEZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 40530803.6 | 26025424 | 37693.6473 | 24203.6443 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 20425.21 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - el área usuaria aún no ha generado la solped - por el monto no corresponde S/Regional o Global - YMAD | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
T71735 | 009086-SARAGUSTI DAVID RICARDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 42585134.91 | 41529968.28 | 39604.1755 | 38622.8705 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 80942.11 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - el área usuaria aún no ha generado la solped - por el monto no corresponde S/Regional o Global - YMAD | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
T72829 | 003654-PRICE WATERHOUSE & CO A. DE E SR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 44098560 | 5761000 | 41011.6608 | 5357.73 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento impositivo | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 63237.7887 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71870 | 006869-HORACIO NICOLAS LUDUEÑA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4929138.16 | 3896982.63 | 4584.0985 | 3624.1938 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Impositivo Catamarca | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 10608 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71654 | 008702-ANDREA CAROLINA GURAIIB | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 43803299.4 | 33313973 | 40737.0684 | 30981.9949 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento juridico Directores de YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adjudicacion Directa | 10858 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global - a la fecha el área usuaria no ha enviado alcance - YMAD | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
T72366 | 009418-ANA ROMINA SARMIENTO | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 1857768 | 0 | 1820.6126 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento legal derechos niños y adolescentes | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7930.7065 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones |  |  | 7930.7065 | T72366 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72361 | 004422-RACCIATTI & HOURQUESCOS | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3119931 | 0 | 3057.5324 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento legal laboral | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta |  | 3724.9712 |  | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72484 | 005183-CARLETTI MIGUEL ANGEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 7424690 | 4055219.46 | 6904.9617 | 3771.3541 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento mensual al Departamento de RRHH y Seguridad | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adjudicacion Directa | 12875 |  | 2025-05-15 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72223 | MARVAL & O'FARRELL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 88199.17 | 65018.39 | 88199.17 | 65018.39 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento y consultoria legal | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adjudicacion Directa | 190040 |  | 2024-11-01 | 2024-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - no tiene consumo desde 09-2024 a la espera confirmación usuario para cerrar- el estudio jurídico tiene PO nueva 4500535536 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73186 | 001611-AGUEERA | 2024-07-31 | 2026-04-30 | ARS | 15031029 | 2184860 | 13979 | 2032 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoría en Mercado Eléctrico | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 11037 |  | 2025-09-01 | 2026-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71533 | 000026-JOSE ERNESTO VILA MELO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 55040094 | 14600557.5 | 51187.2874 | 13578.5185 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoría legal | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 79990 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020311 | 1074403 MARVAL & O'FARRELL | 2024-10-01 | 2026-09-30 | USD | 1435200 | 185281 | 1435200 | 185281 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoria Legal 2024-2026 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rafael Piskulich |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72221 | 009201-Adrogue Marques Zabala y Asoc. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 12896194.11 | 5400999 | 11993.4605 | 5022.9291 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoria legal laboral | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de asesoría legal | Renovar | Adjudicacion Directa | 17078.83 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020312 | 1074403 MARVAL & O'FARRELL | 2024-10-01 | 2026-09-30 | USD | 1678080 | 192293 | 1678080 | 192293 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Asesoria Legal MAR 2024-26 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rafael Piskulich |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71318 | 005205-GABRIEL TERAN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6321307.69 | 0 | 6194.8815 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Asesormiento Juridico en Tucuman | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta |  | 7692.3077 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71766 | 000821-AMCE SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2914421.23 | 925298.74 | 2710.4117 | 860.5278 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ASISTENCIA MEDICA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 4352.0797 |  | 2024-12-01 | 2026-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72024 | 1083178 YAZMIN GUADALUPE TARIFA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 42514008 | 0 | 41663.7278 | 12605.1853 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Auditor Externo Plan de Cierre solic xMM | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 74020 |  | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no requiere SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T73208 | 008192-DELOITTE & CO S.A | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 37390000 | 37390000 | 34772.7 | 34772.7 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Auditoria Producido Neto 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 113842.1432 |  | 2024-10-01 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72525 | 003972-ORG. ARG DE ACREDITACIÓN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 7510676.74 | 3158631 | 6984.9294 | 2937.5268 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | AUDITORIA REACREDITACION ISO17025 | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 10762 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71470 | 007475-DEVADDER MARCELO CRISTIAN | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 26911348 | 5067644.8 | 25027.5536 | 4712.9097 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CAMPAÑAS DE MONITOREO AMBIENTAL PUERTO (TOTAL 4 CAMPAÑAS) | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70149.8918 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600021158 | 1083497 SERVICIOS ATLANTICOS SA | 2025-03-13 | 2027-03-31 | ARS | 9669467815 | 0 | 9476078.4587 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Catering Planta de Filtros Tucuman | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 9965102 |  | 2026-08-01 | 2027-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato |  |  |  | 9965102 | 4500566704 | 24 | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
T71200 | 006152-TECMES INSTRUMENTOS ESPEC. SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 17141.84 | 8066.64 | 17141.84 | 8066.64 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CONTRATO PRONOSTICO METEOROLOGICO TECMES DURACION: 1 AÑO | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 26519.12 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600021134 | 1083263 BULONERIA MITRE S.R.L. | 2025-03-01 | 2027-02-28 | USD | 732000 | 0 | 732000 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CONTRATO VHS FILTROS | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
T70076 | 009210-RANZONI GABRIEL RICARDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 410628.71 | 20661.16 | 381.8847 | 19.2149 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | COPIADO DE LIBROS | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 5388.9231 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020165 | 1084167 Maria Cristina Salado Navarro | 2024-09-10 | 2032-08-31 | USD | 2056000 | 253368 | 2056000 | 253368 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Cuota indenmizacion servidumbre | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Rafael Piskulich |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71924 | 005905-Camara de actividades Portuarias | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6990167 | 2424000 | 6500.8553 | 2254.32 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CUOTA SOCIETARIA CAPYM | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 10190.8346 |  | 2024-12-01 | 2026-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70575 | 003262-UNION INDUSTRIAL DE TUCUMAN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2816139.63 | 1149385 | 2619.0099 | 1068.928 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CUOTA SOCIETARIA UNION INDUSTRIAL DE TUCUMAN | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Asuntos comunitarios |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 4869 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72178 | 002707-IRAM INST. ARG. DE NORMALIZACION | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2483242 | 0 | 2433.5772 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CURSOS DE CAPACITACION SISTEMAS DE GESTION PROYECTO INTEGRADO MARA | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 2960.8538 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71269 | 001839-CUSTODIA DE ARCHIVOS NOROESTE SR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 11995175.16 | 3650102.4 | 11155.5129 | 3394.5952 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | CUSTODIA DE ARCHIVOS TUCUMAN | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Asuntos comunitarios |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 18638.03 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71907 | TELECOM ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 225482.69 | 74716.16 | 225482.69 | 74716.16 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Datos | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adjudicacion Directa | 439046 |  | 2024-12-01 | 2026-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma - se solicitó lo continúe Regional | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
T72563 | 1083042 BAIONI ALEJANDRA LORENA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 48762596.29 | 0 | 47787.3444 | 18740.716 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Desmalezado de Predio y limpieza de PF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 79337.1953 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global - el área usuaria aún no envío alcance ni pedido de ampliación | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72299 | 003163-GRUPO INDUSER S.R.L | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 54096434.36 | 46912816.88 | 50309.684 | 43628.9197 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Determinaciones de elementos traza en muestras de agua - monitoreos quincenales | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 110099.7952 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020542 | 1083448 CGA CONSULT EN GESTION AMBIENTAL | 2024-11-14 | 2026-09-30 | USD | 1103930 | 122660 | 1103930 | 122660 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Deuda Servicio CGA 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rafael Piskulich |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71977 | 006658-ORANGE BUSINESS SERVICES ARG. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 10494.16 | 7651.04 | 10494.16 | 7651.04 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ENLACE INTERNET CONTINGENCIA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 22954 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 1.No iniciado | Proceso asignado - el area usuaria aún no ha informado el nuevo alcance - por el monto no requiere SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72575 | 003731-CORREO OFICIAL UNID ADMIN | 2024-07-31 | 2025-09-30 | ARS | 4359636 | 264020 | 4054.4615 | 245.5386 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Envíos Postales | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos |  | Sin Alerta |  | 6503.0352 |  | 2025-03-01 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71229 | MARIA ANTONIA I DE MARTINEZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 24392871 | 7833809.09 | 22685.37 | 7285.4425 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Escribania | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adjudicacion Directa | 55732 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T68872 | 008256-MERCADO ANGEL DE JESUS | 2024-07-31 | 2026-05-31 | ARS | 107756686.3 | 23317008.14 | 100213.7183 | 21684.8176 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Gastos de representación Angel de Jesus Mercado miembro Comité Gerencial UTE | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27399.46 |  | 2025-11-01 | 2025-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T73024 | DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 20523167.9 | 6357100.26 | 19086.5461 | 5912.1032 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Gastos por Alistamiento y Patentamiento de nuevas Camionetas Toyota | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Juan Carlos Díaz | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Licitacion Competitiva | 23276 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71550 | 008303-BANK S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 6918102.4 | 978080.77 | 6433.8352 | 909.6151 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Guarda de Documentos en Bs As | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 8567.52 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72776 | 005437-ADEA ADMIISTRADORA DE ARCHIVOS | 2024-07-31 | 2025-10-30 | ARS | 18962783.74 | 5876345.16 | 17635.3889 | 5465.001 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Guarda de Libros | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 24147.6499 |  | 2025-03-01 | 2026-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el plazo del monto no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73060 | 003654-PRICE WATERHOUSE & CO A. DE E SR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios calculo de la tasa de descuen | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 11500 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71730 | 009088-JALIL FERNANDO MIGUEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 61159711.63 | 11741365.32 | 56878.5318 | 10919.4697 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 92408.5817 |  | 2024-12-01 | 2026-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - YMAD - por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71732 | 008961-DOMINGO MARIO MARCHESE | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 18660969.25 | 18660969.25 | 17354.7014 | 17354.7014 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Director YMAD | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 25160 |  | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - YMAD - PO Cerrada reemplazada por 4500550820 con saldo 02-2026 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72574 | JOAQUINA CORDOBA GANDINI | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 19904420.57 | 462000 | 18511.1111 | 429.66 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Notariales | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adjudicacion Directa | 12039 |  | 2025-01-01 | 2026-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el plazo del monto no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T68695 | 008665-NUT HOST S.R.L | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 2528648.51 | 360826.23 | 2351.6431 | 335.5684 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Hosteo del servidor de sitio web www.alumbrera.com.ar | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Asuntos comunitarios | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Licitacion Competitiva | 83505.1053 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | Indumentaria para Proyecto MARA - Isologos ropa 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Victor Muñoz | RRHH | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / PROT. Y SEG. PERSONAS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2024-07-19 | 2024-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Envío de propuestas técnica para evaluación de matriz 26/09. |  | LB-AR-ALL-CPR-0001 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
T71342 | 003614-HECTOR BARRERA E HIJOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2992191.29 | 808915.73 | 2782.7379 | 752.2916 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | INSUMOS DE CAFETERIA | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 3846.1538 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72869 | 008173-KARAMANEFF MATEO LIDIO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 1973404.1 | 1008447.84 | 1835.2658 | 937.8565 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | Insumos de Cafetería Oficina de Catamarca | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 2327.5842 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72422 | 008682-ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 22800350.4 | 8822716.28 | 21204.3259 | 8205.1261 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | LICENCIAS RADIO FRECUENCIA VHF-UHF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 46047.445 |  | 2025-05-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T73290 | 1083005 SECURITAS ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2027-06-30 | ARS | 2112130504 | 77490824 | 1964281 | 72066 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | LICITACION SERVICIO DE VIGILANCIA PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Guillermo Pacheco | Seguridad | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  | 2027-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T69363 | 002413-LINE UP S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 21216781.16 | 0 | 20792.4455 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Manenimiento Camioneta Toyota Finanzas | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Juan Carlos Díaz |  |  | Sin Alerta |  | 26923.0769 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71652 | 008691-CRISTIAN JAVIER SOSA STANCANELLI | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 35522969.64 | 6359923.64 | 33036.3618 | 5914.729 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Aires acondicionado | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 45390 |  | 2025-10-06 | 2026-05-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - tiene saldo para 12 meses por lo cual no requiere cronograma- por el monto no requiere comité SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T73056 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2203678.59 | 1932812.28 | 2049.4211 | 1797.5154 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento camioneta Medio Ambiente Toyota Hiliux patente AF948VP | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Juan Carlos Díaz | Operaciones |  | Renovar |  | 2327.5842 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71554 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 16530.39 | 0 | 16.1998 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Camioneta Toyota AF362UJ Toyota del Parque Catamarca | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 15384.6154 |  |  | 2025-12-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71367 | 008852-SERGIO FABIAN DE BARBARA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 17099753.26 | 2821700 | 15902.7705 | 2624.181 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento de Est Meteorológicas MAA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 20783.3077 |  | 2024-12-01 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - se confirmará con el área usuaria - no tiene consumo desde 10-2024 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70859 | SERVICIOS VERDE S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 23351263.55 | 23175769.43 | 21716.6751 | 21553.4656 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento de Parque | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Licitacion Competitiva | 50291 |  | 2024-12-01 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - esta PO ya está finalizada, hay otro proceso nuevo por licitación - proveedor adjudicado Servicios Verde PO 4500567703 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72169 | 009090-MARTINEZ ENRIQUE LEONARDO | 2024-07-31 | 2025-05-31 | ARS | 29242053.69 | 9912629.99 | 27195.1099 | 9218.7459 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento preventivo equipos livianos PS2 (Camionetas) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar | Adjudicacion Directa | 41474.2796 |  | 2024-12-01 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73090 | 009298-ENTERLAB S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-04-07 | ARS | 820000 | 820000 | 762.6 | 762.6 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento y certificación de tituladores automáticos | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1908.619 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones |  |  | 1908.619 | T73090 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T73189 | 002413-LINE UP S.A. | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 75170639.33 | 5309149.37 | 69908.6946 | 4937.5089 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | MANTENIMINETO ANUAL DE CAMIONETAS 20 UNIDADES. TOYOTA | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 60966 |  | 2024-09-01 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71749 | 005016-CAR-GAS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 9165196.09 | 462116.71 | 8523.6324 | 429.7685 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimineto Matafuegos Mineraloducto | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 11595.0385 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado/Se sugiere excluir del SP | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73207 | 003934-AQUACONSULT CÍA. LTDA. | 2024-07-31 | 2026-05-13 | USD | 67546 | 0 | 67546 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Monitoreo de Isotopos 9no Campaña 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 67546 |  | 2025-10-01 | 2026-03-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T70508 | 1083510 TRANSENER S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-30 | ARS | 69199649 | 0 | 64356 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 220kV - TUCUMAN - CATAMARCA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 38059.8069 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Fecha fin diferente a SAP (este proceso corresponde Suministros estratégicos, esta PO no tiene consumo desde migración a SAP) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71765 | 004307-PISANA LILIANA RAMONA | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 1548028.01 | 122135.18 | 1439.666 | 113.5857 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ORDEN ABIERTA PARA INSUMOS DE LIBRERIA DEL PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3983.3485 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71780 | 004331-INDUSTRIAS QUIMICAS KAISER | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 6937245.79 | 317673.09 | 6451.6386 | 295.436 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | ORDEN ABIERTA PARA PROVISION INSUMOS DE LIMPIEZA PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 8489.3959 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72190 | 000222-CAMARA ARG DE EMPRESAR. MINEROS | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 19167843 | 16142400 | 17826.094 | 15012.432 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Pago Cuota Social CAEM | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 164942.7663 |  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - hasta el momento el área usuaria no generó solped - por el monto no corresponde SC/Regionalo Global - membresía | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
T72855 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 11600453.31 | 10004392.25 | 10788.4216 | 9304.0848 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Pago service Camioneta AF 575 SX | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar |  | 17075.7737 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72675 | 1083200 CINZIA LOI | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 60902530.33 | 0 | 59684.4797 | 10421.1333 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Profesional de campo Plan Revegetación 6 meses | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 81871.603 |  | 2024-12-01 | 2026-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el plazo del monto no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020954 | 1083239 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA | 2025-01-31 | 2027-12-31 | ARS | 493509325 | 0 | 483639.1385 | 10762.1736 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Prov Energ Elect puerto 2025-27 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rodolfo Cruz |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020963 | 1083513 CAMMESA SA | 2025-02-03 | 2025-12-31 | ARS | 1725435899 | 0 | 1690927.181 | 208156.0875 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Prov servicio eléctrico Inst Alumbrera | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rodolfo Cruz |  | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72693 | 008686-BAIONI ALEJANDRA LORENA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 34827021.17 | 17537535.14 | 32389.1297 | 16309.9077 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Prov. de Mano de Obra para Pintura PF | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 49730 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72363 | 000994-LIMPISIMO DE BASILIO BEATRIZ S. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5294580.31 | 659355.4 | 4923.9597 | 613.2005 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | PROVISION ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PLANTA DE FILTROS TUCUMAN | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 6403.4152 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71904 | 003480-AGUA Y SODA SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 557569.38 | 311816.4 | 518.5395 | 289.9893 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | PROVISION DE AGUA POTABLE | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 3926 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72871 | 006117-VALHER S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 1619299.76 | 337840.37 | 1505.9488 | 314.1915 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | PROVISION DE ARTICULOS LIMPIEZA OFICINA DE CATAMARCA AÑO 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 2327.5842 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73179 | 009388-JUAN JOSE DÍAZ | 2024-07-31 | 2026-01-03 | ARS | 1334185 | 0 | 1307.5013 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Mara Alumbrera | Provision de bidones con agua x 20 lts para oficinas de PS2 | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3105.4279 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones |  |  | 3105.4279 | T73179 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72268 | 006326-CURTI FANNY ARLET | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 792868.91 | 0 | 777.0115 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Provision de Viandas en Concepcion | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 3502 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71804 | 003281-MILISENDA SERVICIOS PORTUARIOS S | 2024-07-31 | 2026-03-31 | ARS | 82715483.79 | 6933948.48 | 76925.3999 | 6448.5721 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | PROVISION GASOIL PARA EQUIPOS PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 29532 |  | 2025-08-01 | 2026-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71887 | 008686-BAIONI ALEJANDRA LORENA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 1002437 | 0 | 982.3883 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Recambio de contenedores RSU | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 6136 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72705 | 005500-SDRIGOTTI SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5625945.26 | 2210363.12 | 5232.1291 | 2055.6377 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | RECARGA Y REPUESTOS EXTINGUIDORES PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta |  | 7696.9178 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72943 | 003547-IDM S.A | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 16993036 | 0 | 16653.1753 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | RETIRO Y DISP. FINAL RESIDUOS PELIGROSOS | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Renovar |  | 9094.3649 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71906 | 003315-RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2721386.81 | 1165516.62 | 2530.8897 | 1083.9305 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | RETIRO Y DISPOS. FINAL RESIDUOS COMUNES | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Sin Alerta |  | 4925 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70768 | 008956-JULIO CESAR MARTENSEN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4188574 | 1900000 | 3895.3738 | 1767 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Serv Geologo asesor Canteras de aridos Tucuman - Catamarca | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 14572.0131 |  | 2025-05-15 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no requiere Comite de SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71282 | 008719-SAEZ LUIS SEBASTIAN | 2024-07-31 | 2025-12-30 | ARS | 14130678.9 | 4156710.32 | 13141.5314 | 3865.7406 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Serv. de consultoría índice de inflacion | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 21053 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71851 | 006335-NESTOR ABEL SOSA GUEVARA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 37607076.15 | 12178090.42 | 34974.5808 | 11325.6241 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Serv. de control de plagas Mineraloducto | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 51496.8239 |  | 2024-12-01 | 2026-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73003 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 7828041.2 | 7068910.51 | 7280.0783 | 6574.0868 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICE MANTENIMIENTO CAMIONETAS RR.HH | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Sin Alerta |  | 9310.3368 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72595 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2875138.86 | 522212.57 | 2673.8791 | 485.6577 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Services Camionetas Mina patentes AF575SX y AF362UJ | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar |  | 4268.9434 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72446 | 007335-AMAYO FEDERICO HUMBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4899380 | 1580000 | 4556.4234 | 1469.4 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de alojamiento en Andalgala | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 5891.1419 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71381 | 003872-HERRERO CARLOS ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 395132.25 | 326555.57 | 367.473 | 303.6967 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN SANTA MARÍA USO OPERATIVO RRCC X 12 MESES | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 15397 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71448 | 009379-BRITO STELLA MARY | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5941477 | 0 | 5822.6475 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN SANTA MARÍA USO OPERATIVO RRCC X 12 MESES | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 6923.0769 |  | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71492 | 004789-ERAZO LUIS FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 1493824.52 | 1260000 | 1389.2568 | 1171.8 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN SANTA MARÍA USO OPERATIVO RRCC X 6 MESES | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 8307.6923 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T73156 | 008863-TECNO CONSULTING SA | 2024-07-31 | 2026-08-31 | ARS | 39089297 | 3408022 | 36353.0462 | 3169.4605 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ASESOR DE SEGURIDAD EN PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 92579.9898 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones |  |  | 92579.9898 | T73156 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72735 | 004084-CASS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 19295115.62 | 10821579.79 | 17944.4575 | 10064.0692 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Asesoramiento Juridico | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta |  | 58610 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71118 | 005285-CGA CONSULT EN GESTION AMBIENTAL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 40153014 | 33497554 | 37342.303 | 31152.7252 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA JURIDICA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 64274.4231 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - Proveedor estratégico - no tiene consumo fijo - por el monto no requiere Comite SC/Regional o Global | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
4600020524 | 1083448 CGA CONSULT EN GESTION AMBIENTAL | 2024-11-12 | 2026-09-30 | USD | 288000 | 3880 | 288000 | 3880 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de asesoria MAA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rafael Piskulich |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T71426 | 008913-VERONICA NANCI SUBBOTIN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 25952498.71 | 8950028.96 | 24135.8238 | 8323.5269 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE CATERING PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 37120.3012 |  | 2024-12-01 | 2026-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - tiene saldo para 10 meses por lo cual no requiere cronograma- por el monto no requiere comité SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72017 | 006333-DOLORES CRISTINA FERNANDEZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3398093 | 808050 | 3160.2265 | 751.4865 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de comedor | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 4297.9726 |  | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020873 | 1084721 Cooperativa de Trabajo CRESCA LTDA | 2025-01-17 | 2026-01-17 | ARS | 140000000 | 11666667 | 130200 | 10850 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de consultoria para comunidades | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Marco Torres |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72022 | 006335-NESTOR ABEL SOSA GUEVARA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 47863681.2 | 13790123.96 | 44513.2235 | 12824.8153 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de control de plagas en Mina | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 63552.2988 |  | 2024-12-01 | 2026-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72515 | 009431-INTEGRACION SERV. AMBIENTALES SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 8051848.44 | 2916035 | 7488.219 | 2711.9126 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de control de plagas PF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 10772 |  | 2025-10-06 | 2025-12-31 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71807 | 007448-ENERGIA DE CATAMARCA SAPEM | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 14828460.01 | 2526703.64 | 13790.4678 | 2349.8344 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Energía Oficina de Catamarca Prado 290 1er piso- | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 18329.99 |  | 2024-11-01 | 2026-12-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70260 | 009249-URRESTI JOAQUIN ESTEBAN | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3475285.93 | 1015251.59 | 3232.0159 | 944.184 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ESCRIBANIA CABA | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta |  | 10705.8824 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70379 | 009283-PATRICIA MAZZUCO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4845073.41 | 3394082 | 4505.9183 | 3156.4963 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ESCRIBANIA EN CABA | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta |  | 5882.3529 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71387 | 003872-HERRERO CARLOS ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3370925.94 | 1600956.36 | 3134.9611 | 1488.8894 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE GASTRONOMIA EN SANTA MARÍA USO OPERATIVO RRCC X 12 MESES MENU A LA CARTA (PLATO PRINCIPAL + | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 4707.6923 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71444 | 004965-SALINAS MARIO DANIEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2582007.16 | 0 | 2530.367 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE GASTRONOMIA EN SANTA MARÍA USO OPERATIVO RRCC X 12 MESES MENU A LA CARTA (PLATO PRINCIPAL + | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 3893.2764 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72442 | 007473-MUNICIPALIDAD DE ACONQUIJA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2560607 | 0 | 2509.3949 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Hotel en Las Estancias | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta |  | 5442.9029 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72603 | 008951-COLLADO SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 3519.41 | 2275.2 | 3519.41 | 2275.2 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Internet Aduana punto dedicado | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 4096 |  | 2025-05-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72545 | 1083042 BAIONI ALEJANDRA LORENA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 27253866.99 | 0 | 26708.7897 | 11040.4287 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Limpieza de Oficinas PF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 44075.9701 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global - el área usuaria aún no envío alcance ni pedido de ampliación | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71871 | 1083396 MORALES MIGUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 73814924.02 | 0 | 72338.6255 | 9843.3863 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza del Mineraloducto | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 96882 |  | 2024-12-01 | 2026-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado por el plazo del saldo de la orden no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71295 | 009273-REV LIMP S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 31204801 | 6854400 | 29020 | 6375 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Limpieza Oficinas de Minera Alumbrera-Prado 290 1er Piso SFVC | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 29662 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71850 | 1083474 HARDWARD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 298715965.7 | 0 | 292741.6464 | 50402.8386 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza oficinas Puerto San Lorenzo | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar |  | 424730 |  | 2024-11-01 | 2024-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T72116 | 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 841341936.81 | 0 | 824515.0981 | 120069.4337 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza y operación camión atmosférico | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de operación minera | Renovar |  | 1151036 |  | 2024-11-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
T72874 | 006008-DEL PARQUE S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5014365.09 | 4662876.9 | 4663.3595 | 4336.4755 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Mantenimiento Camioneta AF948VO-Finanzas | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar |  | 4655.1684 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72964 | 006433-CRISTIAN RICARDO DIAZ | 2024-07-31 | 2026-01-31 | ARS | 49527255 | 3065000 | 46060.3472 | 2850.45 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ALUMBRERA EN CATAMARCA PRADO 290 2DO PISO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Licitacion Competitiva | 62179.07 |  | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71803 | 004003-MORALES MIGUEL ALFREDO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 25439293.25 | 16174224.42 | 23658.5427 | 15042.0287 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Mantenimiento equipos livianos Mineraloducto (Camionetas) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Arriendo de camionetas | Renovar |  | 38413.4771 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72404 | 008972-Dares Technology, S.L. | 2024-07-31 | 2025-07-31 | USD | 46600.2 | 34518.68 | 46600.2 | 34518.68 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Monitoreo Insart | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 77667 |  | 2025-04-17 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global - a la fecha el área usuaria no ha enviado alcance | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
T73051 | 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 83092202.68 | 72717915.05 | 77275.7485 | 67627.661 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de personal eventual para reemplazo de personal afectado a Proyecto SAP | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Adjudicacion Directa | 70046 |  | 2025-04-17 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - área usuaria enviará alcance de nuevas necesidades | [5 empty] | 0.1 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
T71463 | 009383-OCHAVA SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 16458244.59 | 382066.12 | 15306.1675 | 355.3215 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Restaurant Visitas Catamarca Cuatroccento | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Relaciones Comunitarias |  | Sin Alerta |  | 19230.7692 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72451 | 005332-APPLY BI SRL | 2024-07-31 | 2025-07-31 | ARS | 12338122 | 8827650 | 11474 | 8210 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Soporte Hyperion Planning & Reporting (HPR) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 82572 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72199 | 1074436 Victor Masson Transp Cruz del Sur S | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 67381888.9 | 0 | 66034.2511 | 58553.8984 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de transporte cargas generales Alumbrera | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar |  | 176126 |  | 2024-09-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72470 | 009103-PLAZA 25 SRL | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 101367028 | 15066876 | 94271 | 14012 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE VIANDAS OFICINA DE CATAMARCA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 88193 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T55267 | 1083323 ALMAR INTERNACIONAL ARG. S.A | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 304752.68 | 0 | 304752.68 | 32296.4 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Forwarder - Flete Aereo | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Adenda | 1593530 |  | 2024-06-24 | 2024-07-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T62581 | 000282-AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 245391.25 | 25103.36 | 228.2139 | 23.3461 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO PARA PUERTO POR ALQUILER DE TUBOS DE GASES CON SISTEMA AL-TOP DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 547 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71862 | 000119-TELECOM ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 35368232.65 | 4016969.5 | 32892.4564 | 3735.7816 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Telefonia Digital | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar |  | 66644 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72401 | 008874-TRANSPORT CLASS COMPANY S.S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 13103549 | 8494662.5 | 12186.3006 | 7900.0361 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio traslado personal PF (Administr y Operacion) | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 21687.0864 |  | 2025-05-15 | 2025-07-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 2.Preparación Estrategia | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T73058 | 009414-COMFYE SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 2984823.87 | 583178.43 | 2775.8862 | 542.3559 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicios cobertura medica PF | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Operaciones | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 3564.9396 |  | 2024-12-01 | 2027-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - tiene saldo para 24 meses - no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70967 | 007866-ESTUDIO PETERSEN & COTTER MOINE | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 20332360 | 5231634.85 | 18909.0948 | 4865.4204 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicios de asesoramiento jurídico | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Legales |  | Sin Alerta |  | 23897.9923 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T70951 | 009345-ARAYA DURVAL ALBERTO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 3270954 | 0 | 3205.5349 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIOS DE GESTORÍA AUTOMOTOR EN ANDALGALÁ | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Recusos Humanos |  | Sin Alerta |  | 3846.1538 |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72889 | 009458-SAKURA MOTORS S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 8034154.74 | 1217120.36 | 7471.7639 | 1131.9219 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TOYOTA HILUX | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Sin Alerta |  | 9449.936 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71575 | 002897-GARAMENDI VICTOR MANUEL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 5746129 | 4406000 | 5343.9 | 4097.58 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIOS DE REMISES Y GESTIONES VARIAS | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 17655 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72813 | 1083250 KNIGHT PIESOLD CANADA LTD. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 133898.68 | 0 | 133898.68 | 78816.21 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicios Ingeniero de Registro - Dique de Colas | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar |  | 178366 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
T70915 | 003532-KNIGHT PIESOLD S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | USD | 13023 | 1922 | 13023 | 1922 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicios para atender consultas asociadas al TSF Alumbrera | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 14600 |  |  |  | Sin Alerta | 2025-03-20 | [13 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara |  |  | 14600 | T70915 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71672 | 008000-MINDER S.A. | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 9623265.52 | 2721669.62 | 8949.6369 | 2531.1527 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Sistema de emisión electrónica recibos de sueldo | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Recursos Humanos |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 14575 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72958 | DANIEL TOMSIC | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 109388.59 | 67376.65 | 109388.59 | 67376.65 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Sistema de Radio Enlace | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adjudicacion Directa | 99600 |  | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 1.No iniciado | Proceso asignado - por el monto no corresponde SC/Regional o Global | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72569 | 000417-META 4 AUSTRAL SA | 2024-07-31 | 2025-08-31 | USD | 53192.8 | 40938.29 | 53192.8 | 40938.29 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SOPORTE ANUAL META4 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar |  | 55200 |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72807 | 007380-MARTORELL, GUADALUPE LUCIA | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 9049241.57 | 3287292.64 | 8415.7947 | 3057.1822 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SOPORTE HYPERION | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 26976 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72962 | 002080-SYNCHRO TECHNOLOGIES S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 59938692.82 | 21035038.58 | 55742.9843 | 19562.5859 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Soporte Oracle & Unix 2024 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Adjudicacion Directa | 77754.3468 |  | 2025-10-06 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado - tiene saldo para 12 meses - no corresponde cargar cronograma | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71276 | 009358-AGUAS DE CATAMARCA SAPEM | 2024-07-31 | 2025-12-31 | ARS | 1483964.65 | 263196.39 | 1380.0871 | 244.7726 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Ss. de Agua y Cloaca Oficina de Catamarca Proado 290 1er piso MAA | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 1917 |  | 2025-05-01 | 2025-11-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No accion. Saldo suficiente | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T70539 | 008215-ARIZMENDI COMPUTOS SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 4922484.8 | 991912 | 4577.9109 | 922.4782 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | SUSCRIP. ANUAL ARIZMENDI LABORAL-IMPOSIT | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas |  | Sin Alerta |  | 6010.7176 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso asignado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71944 | TELECOM ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 50450918.9 | 37568373.81 | 46919.3546 | 34938.5876 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Telefonia celular personal | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar | Adjudicacion Directa | 90456 |  | 2025-10-06 | 2025-04-30 | Sin Alerta |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1.No iniciado | En revisión BBTT - reemplazada por 4500565781 emitida por Sitio pero se pidió a Regional tome telefonía - con saldo hasta enero 2026 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T71930 | TESAM ARGENTINA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 119967718.14 | 25841490.23 | 111569.9779 | 24032.5859 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Telefonia satelital | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Servicios de telecomunicaciones | Renovar |  | 194849 |  | 2024-10-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600021130 | 1083464 BENEFITS SA | 2025-03-08 | 2026-08-31 | ARS | 316026225 | 0 | 309705.7005 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tercerizacion MO - Recurso 1 y 2 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rafael Piskulich |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T73089 | 009304-OWN-OPEN WORK NATURE S.A.S. | 2024-07-31 | 2025-04-06 | USD | 13770 | 13770 | 13770 | 13770 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Toma de muestras y análisis de aguas para consumo y efluentes cloacales. | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 27540 |  | 2024-09-01 | 2025-02-28 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | No tiene recepciones | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71029 | EDGAR MIRANDA SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 54487497.93 | 37426448 | 50673.3731 | 34806.5966 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Transporte de cargas generales de Catamarca | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Administración y Finanzas | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar |  | 57902 |  | 2024-11-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T72197 | 002552-CONTRINI HNOS SRL | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 48590520.23 | 22416877.5 | 45189.1838 | 20847.6961 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Transporte de Residuos Peligrosos Ampliación | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | Medio Ambiente |  | Renovar |  | 61613.1917 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
T71722 | 008963-LIBERTADOR S.R.L | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 42704112.59 | 13291599 | 39714.8247 | 12361.1871 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | TRASPORTE DEL PERSONAL DEL PUERTO | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro Garcia | operaciones |  | Renovar | Licitacion Competitiva | 55382 |  | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 3.Proceso publicado en mercado | Proceso asignado | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T69932 | 002293-PLA-KA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 97040099.95 | 13161802.2 | 90247.293 | 12240.476 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tratamiento Residuos Peligrosos Especiales | Sitio Mara Alumbrera | Spot | OPEX | Milagro Garcia |  |  | Sin Alerta |  | 116470.5882 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso debera pasar a sitio Mara | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600020849 | 1083495 TERMINAL 6 SA | 2025-01-01 | 2025-12-31 | USD | 5535284 | 639769 | 5535284 | 639769 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | USUFRUCTO TERMINAL 6 | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Rafael Piskulich |  | Logística y Transporte/Servicios de transporte de minerales | Renovar | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600020801 | 1074877 FORACO ARGENTINA S.A | 2024-12-26 | 2025-07-31 | USD | 13602138 | 626486.6 | 6801069 | 626486.6 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | FORACO PERF GEOL GEOTEC METALURG | Sitio Mara Proyecto | Spot | OPEX | Paola Martin |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600015998 | 1077983 EMPRESA COMUNAL LOS HEREDEROS DE | 2023-01-16 | 2025-03-31 | PEN | 2542780.13 | 2268267.17 | 681210.7968 | 607668.7748 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Abastecimiento de agua a las perforadoras en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne | Mina | Energía y Servicios/Agua | Renovar | Adenda | 681211 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600012874 | 1051296 CONTITECH CHILE S.A. | 2022-04-01 | 2025-03-31 | USD | 6319270 | 2726310298 | 6319270 | 2869563 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Acuerdo de Precios para Suministro de Correas Transportadoras | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Rodolfo Florez | Planta y Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Correas transportadoras | Renovar | Adenda | 6319270 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600019567 | 1059298 TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. | 2019-07-01 | 2025-06-30 | USD | 36143000 | 6185748 | 36143000 | 5469833 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | CONTRATO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Planta y Mantenimiento Planta | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Adenda | 36143000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
21000043 | 1074399 YPF S.A. | 2024-10-04 | 2025-06-30 | USD | 1324336 | 538926 | 1324336 | 538926 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | GAS OIL | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2025 | Walter Minaura | Proyecto Regional | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Renovar | Adenda | 662168 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T72673 | 1083510 TRANSENER S.A. | 2024-07-31 | 2025-09-30 | ARS | 3349644426 | 1240966599 | 3115169 | 1154099 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Operación y Mantenimiento Sistema de Alta Tensión | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Adenda | 1641326 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600012820 | 1073819 Industrias andinas del carbón | 2022-09-01 | 2025-08-31 | USD | 1648800 | 2317700 | 1648800 | 2317700 | Menos de 3 Meses | Bienes | Altonorte | QUIMICO;88%,88%ANTRACITA DE CARB C.F | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Administración y Finanzas | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Adenda | 1648800 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T71807 | 007448-ENERGIA DE CATAMARCA SAPEM | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 14828460.01 | 2526703.64 | 13790.4678 | 2349.8344 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Energía Oficina de Catamarca Prado 290 1er piso- | Sitio Mara Alumbrera | Recurrente | OPEX | Milagro García | 0 | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Adenda | 14532 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600008049 | 1051686 BEL RAY CHILE S.A. | 2024-09-25 | 2025-03-31 | CLP | 280599016 | 73512036 | 280599.016 | 73512.036 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Muestreo y Análisis Aceites Lubricantes | Sitio Altonorte | Recurrente | OPEX | Roxana Collao | Gerencia de Mantenimiento | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Adenda | 280599 |  | 2025-04-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
23002029 | 600061 - ENERGIA DE CATAMARCA SA CPEM (ECSAPEM) | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 12816326 | 7463594 | 11919 | 6941 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio electrico domiciliario de la provincia de Catamarca | Sitio Mara Agua Rica | Recurrente | CAPEX 2025 | Anahi Vallejos | 0 | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Adenda | 12560 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Monto y Plazo | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020629 | 1059983 ACCUAPRODUCT SAC | 2024-12-01 | 2025-05-31 | USD | 629340 | 0 | 629340 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de antiincrustante | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | 0 | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Adenda | 629340 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
A15-C741 | 1052679 COMERCIALIZADORA SERVINOX CHILE | 2015-09-01 | 2025-02-28 | CLP | 516876828 | 4112000 | 516876.828 | 4112 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Ceniza de hueso | Planta y Mantenimiento Planta | Recurrente | OPEX | Andrés Gómez | Operaciones | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Adenda | 516877 |  | 2025-04-15 | 2025-05-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
5500020402 | 1066988 CORPORACION PRIMAX S.A | 2024-09-01 | 2025-08-31 | PEN | 1450512395 | 220968059 | 141571767 | 59197343 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de combustible | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Josafat Ardiles | General | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Renovar | Adenda | 141571767 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
4600019457 | 1059401 MARCO PERUANA S.A. | 2019-12-01 | 2025-06-30 | USD | 6197247 | 0 | 6197247 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de grasas especiales | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | 0 | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Adenda | 6197247 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600001442 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2019-06-01 | 2025-06-30 | CLP | 9000000000 | 6983237581 | 9000000 | 6847937 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro lubricantes - Servicio Lubricacion | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento Mina | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Adenda | 9000000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600001674 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2019-06-01 | 2025-06-30 | CLP | 21429545490 | 0 | 21429545 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro lubricantes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento Mina - Planta | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Adenda | 21429545 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019749 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2019-06-01 | 2025-06-30 | USD | 425000 | 0 | 425000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro lubricantes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento-Operaciones | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Adenda | 425000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600009369 | 1067474 JIANA HK LIMITED | 2021-07-01 | 2025-06-30 | USD | 2347000 | 1633482 | 2347000 | 1633482 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro sulfato de cobalto | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Adenda | 2347000 |  | 2025-06-15 | 2025-07-15 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | Adquisición Ambulancia | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | Gerencia HSEC | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SALUD | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 | X24E08 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En preparación de AFC para adjudicación | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Adquisición de 01 cisterna para la CC Tintaya Marquiri | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 590000 |  | 2024-11-13 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Stand By | En revisión con DC |  | LA-0234-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Adquisicion de Electrodomésticos | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90116 |  | 2024-07-19 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se remitió la PO y se atendió correctamente. | 2024-08-16 | MA-0737-24 | 88269.45 | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 1846.55 | 28 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Adquisicion de Mallas ganaderas y Postes | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 26817 |  | 2024-07-19 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se remitió la PO y se atendió correctamente. | 2024-07-30 | MA-0736-24 | 24605.79 | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 2211.21 | 11 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Adquisición de motos | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | PROYECTOS / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100393.02 |  | 2024-07-19 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se remitió la PO y se atendió correctamente. | 2024-08-09 | MA-0738-24 | 100393.02 | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 0 | 21 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Adquisición de viveres | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | SERV. PROFESIONALES / INGENIERIA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 153432 |  | 2024-07-19 | 2024-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Se remitió la PO y se atendió correctamente. | 2024-08-28 | MA-0739-24 | 134642.95 | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 18789.05 | 40 | 0
4600016947 | 1079474 BCD TRAVEL CHILE S.A. | 2023-05-29 | 2026-05-01 | CLP | 473694000 | 397084543 | 473694 | 387663 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Agencia de Viajes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 600000 |  | 2024-07-31 | 2026-04-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600016962 | 1079474 BCD TRAVEL CHILE S.A. | 2023-05-30 | 2026-05-01 | CLP | 846707212 | 721568777 | 846707 | 686099 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Agencia de Viajes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | General | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 |  | 2024-07-31 | 2026-04-21 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600020217 | 1084337 KEMIOX SAC | 2024-09-01 | 2025-10-31 | USD | 4065 | 0 | 4065 | 333 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | AGREGADO;ARCILLA ACTIVADA - TONSIL ACTIS | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5000 |  | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600019936 | 1075538 HPS CANTERAS PULPERA S.R.L. | 2024-07-30 | 2025-05-31 | USD | 135840 | 85655 | 135840 | 77165 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | ALQUILER DE CAMIONETAS | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 140000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se renueva | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019412 | 1060139 EMP DE SERV MULT COM PACOPATA SA | 2024-05-08 | 2025-04-30 | USD | 201600 | 141120 | 201600 | 124320 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Alquiler de camionetas-Coroccohuayco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 204400.84 | SOAM-ANTA-87 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución. Spot, no requiere ampliación | 2024-05-08 | LA-0077-24 | 201600 | 4500501413 |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Alquiler de Oficina Pallpata | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 44000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Contrato en ejecución | 2023-07-10 | MA-0465-23 | 44000 | 4500411504 |  | 1 | Finalizado | 0 | -512 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Ampliación de Contrato CA-067/22 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Josafat Ardiles | Medio Ambiente | SERV. PROFESIONALES / ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES | Sin Alerta | Adenda | 0 |  | 2025-01-31 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Adenda en revisión de Atkins Realis |  | CA-067/22 | 0 |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020044 | 1082747 EMPRESA COMUNAL DE LA COMUNIDAD | 2024-08-22 | 2025-08-21 | USD | 102200 | 52360 | 102200 | 50400 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Arrendamiento de camionetas para Coroccohuayco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 102200 |  |  | 2025-08-11 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021144 | 1078854 FARES CSG SRL | 2025-04-01 | 2025-05-31 | USD | 383704.67 | 0 | 383704.67 | 0 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-002/25 Cierre mina Ccamacmayo | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021080 | 1059497 CESEM-AREQUIPA | 2025-02-01 | 2026-09-01 | PEN | 15239269 | 1073735 | 4082600 | 289479 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-012/25 Programa de Desarrollo Económi | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 4076275.29 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En ejecución | 2025-02-06 | LA-0220-24 | 4076275.29 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 175
4600020163 | 1051731 SGS DEL PERU S.A.C | 2024-09-16 | 2027-09-15 | USD | 3908696 | 606732 | 3908696 | 500652 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | CA-163/24 Muestreo Blasthole | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Josafat Ardiles | Geología | Servicios de Contratistas / Operativos/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3998900 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CAPACITACIÓN Y TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR AI DE LOS JÓVENES DE HUINI COROC | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Luis Chigne | Gestion Social y Asuntos institucionales | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 135000 | SOAM-ANTA-87 | 2024-12-03 | 2024-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finaliza 30/03 | 2023-11-14 | MA-0684-23 | 54900 | 4500451209 |  | 1 | Finalizado | 80100 | -385 | 0
4600001892 | 1053289 INDURA S.A. | 2019-09-24 | 2025-08-31 | CLP | 158229369 | 138494702 | 158229 | 135153 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | CARGO FIJO NITROGENO LIQUIDO | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Minería y Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 127897 |  | 2025-08-02 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Categoria con 04 Ctto en ejecucion del año 2015 y sin toda la info de consumo monto aprobado KUSD 2.557. Actualmente en licitacion / extension hasta ago-25 y en calculo estimado de consumo para presentar AFC por solicitud de monto |  | Pendiente | 102085 | Pendiente |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CIERRE DE MINA CCAMACMAYO 2024 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 652000 |  | 2024-09-30 | 2025-01-08 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Se envió carta de adjudicación 08/01. Contrato en revisión de legal |  | LA-0202-24 |  |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 652000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construcción de camino minero | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2200000 |  | 2023-03-20 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 10/04 |  | LA-0059-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construccion de la via comunal Sol Naciente - Nueva Esperanza (Etapa 1) | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 900000 |  | 2024-07-24 | 2024-11-06 | Sin Alerta | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Anulado 27/12 |  | LA-0183-24 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600014412 | 1060559 RELENG SOLUTION SAC | 2022-08-01 | 2025-04-30 | PEN | 3314916.69 | 3205405.88 | 888066.1813 | 830976.1662 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servcio de Preparacion, Transporte y Limpieza de Reactivos – MUESTREO KNELSON – MUESTREO DE PLANTA CONCENTRADORA TINTAYA | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Fresia Baca | Planta y Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas / Operativos/Laboratorio y muestreo | Renovar | Adenda | 654259.8737 |  | 2025-02-20 | 2025-04-23 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 7.En aprobación de comité Supply | R. Florez esta cargo de la generacion de la adenda hasta el 31 de agosto 2025, este servicio sera gestionado por la categoria de estrategicos, Analista a cargo: Fresia Baca. |  |  |  | NO CREADO AUN |  | 0.85 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 105
4600019567 | 1059298 TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. | 2019-07-01 | 2025-06-30 | USD | 36143000 | 6185748 | 36143000 | 5469833 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | CONTRATO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Planta y Mantenimiento Planta | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Licitacion Competitiva | 36500 |  | 2023-08-01 | 2025-10-01 | Cargar Cronograma | 2023-11-10 | 2024-05-23 | 2025-05-15: 2024-06-10; 2025-05-18: 2024-07-15; 2025-05-22: 2024-08-20; 2025-05-29: 2025-02-10; 2025-06-20: 2025-04-15 | 4.En proceso de evaluación Técnica | Proceso llevado por el equipo Global |  |  | 30000000 |  |  | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 537 | 342
4600004986 | 1051507 ENGIE ENERGIA CHILE SA | 2020-09-11 | 2037-12-31 | CLP | 416366296961 | 202095211616 | 416366297 | 197788890 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato suministro electrico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 664000000 |  | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución Ctto termina en 2037- De acuerdo al saldo y consumo mensual actual (sept-24), tenemos cubierto al menos para 4 años (hasta el 2028). Monitoreo semestral | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
LB15-1685 | 1051507 ENGIE ENERGIA CHILE SA | 2018-07-01 | 2028-06-30 | CLP | 253013562780 | 223739057603 | 253013563 | 219994409 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Contrato suministro electrico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 463000000 |  | 2030-01-01 | 2030-01-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución-Se indica fecha maxima de licitacion licitacion y termino | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
4600018971 | 1051507 ENGIE ENERGIA CHILE SA | 2024-03-05 | 2026-12-31 | USD | 4571508 | 443874 | 4571508 | 201196 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Contrato suministro electrico- IREC | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 4571508 |  | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Spot en ejecución- sera adj directa en caso de seguir solicitando IREC- No aplica fecha inicio licitacion | 2023-03-11 |  |  | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 4571508 | -1178 | 175
4600018972 | 1051507 ENGIE ENERGIA CHILE SA | 2024-03-05 | 2026-12-31 | USD | 4571508 | 202860 | 4571508 | 202860 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Contrato suministro electrico- IREC | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 202860 |  | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Spot en ejecución- sera adj directa en caso de seguir solicitando IREC- No aplica fecha inicio licitacion | 2023-03-11 |  |  | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 202860 | -1178 | 175
4600021108 | 1051507 ENGIE ENERGIA CHILE SA | 2024-03-05 | 2026-12-31 | CLP | 545118214 | 0 | 545118 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Contrato suministro electrico- IREC 24-26 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 4368648 |  | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Spot en ejecución- sera adj directa en caso de seguir solicitando IREC- No aplica fecha inicio licitacion | 2023-03-11 |  |  | Pendiente |  | 1 | Finalizado | 4368648 | -1178 | 105
4600020097 | 1077900 Exelencia S.A. | 2024-09-01 | 2026-02-28 | PEN | 1791957 | 491538 | 480065 | 131683 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Desarrollo empresarial en predios CMA | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Apoyo a la comunidad y proveedores locales | Renovar | Adjudicacion Directa | 521000 |  | 2024-07-15 | 2024-09-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020221 | 1066988 CORPORACION PRIMAX S.A | 2024-09-01 | 2025-10-31 | USD | 237191 | 0 | 237191 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | DIESEL; RESIDUAL 500 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 237191 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020206 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2024-10-01 | 2027-09-30 | CLP | 6557346110 | 1593367678 | 6557346 | 1196439 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | DISOLVENTE;DILUYE,ISOPARAFFINIC | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7453191 |  | 2027-02-01 | 2027-07-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en Ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600014162 | 1060050 ATKINSRÉALIS PERÚ S.A. | 2022-07-05 | 2026-01-31 | USD | 8104312 | 5455337 | 8104312 | 5442085 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Elaboración de la 2da Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Josafat Ardiles | Gerencia de Medio Ambiente |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6754859 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
T73245 | SAXUM INGENIERIA S.A. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | USD | 194457 | 136117 | 194457 | 136117 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Estudio integral estructuras metalicas y de hormigón Alumbrera | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 203453 |  | 2025-05-02 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Spot. Vigencia Junio 2025. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018655 | 1053571 Lab Clinico Castillo Zepeda Ltda | 2024-03-01 | 2027-02-28 | CLP | 124834218 | 50324277 | 124834 | 48612 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Exámenes pre-ocupacionales y Psicosensotécnicos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 135000 |  | 2026-12-12 | 2027-02-18 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600003839 | 1053289 INDURA S.A. | 2020-01-01 | 2025-08-31 | CLP | 194044102 | 169106150 | 194044 | 165220 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | FLETESY ARR CILIND | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Minería y Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 145262 |  | 2025-08-02 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Categoria con 04 Ctto en ejecucion del año 2015 y sin toda la info de consumo monto aprobado KUSD 2.557. Actualmente en licitacion / extension hasta ago-25 y en calculo estimado de consumo para presentar AFC por solicitud de monto |  | Pendiente |  | Pendiente |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
5500018531 | 1052713 ENEL GENERACION CHILE S.A. | 2024-01-10 | 2026-12-31 | CLP | 27655112944 | 10731769506 | 30420624 | 10731770 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | GAS NATURAL | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Operaciones | Energía y Servicios/Gas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 34554000 |  | 2025-12-31 | 2026-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
21000043 | 1074399 YPF S.A. | 2024-10-04 | 2025-06-30 | USD | 1324336 | 538926 | 1324336 | 538926 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | GAS OIL | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Walter Minaura | Proyecto Regional | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Renovar | Adjudicacion Directa | 662168 |  | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | 2025-04-30 |  | 2025-05-15: 2025-05-01; 2025-05-18: 2025-05-04; 2025-05-22: 2025-05-10 | Stand By | El nuevo proceso de licitación no puede iniciarse en razón de no exisitir budget aprobado. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600013912 | 1053289 INDURA S.A. | 2016-01-04 | 2025-08-31 | CLP | 999437772 | 0 | 999438 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | GASES - NITROGENO GRANEL COD. 1152904 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Minería y Operaciones | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 442884 |  | 2025-08-02 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Categoria con 04 Ctto en ejecucion del año 2015 y sin toda la info de consumo monto aprobado KUSD 2.557. Actualmente en licitacion / extension hasta ago-25 y en calculo estimado de consumo para presentar AFC por solicitud de monto |  | Pendiente | 442884 | Pendiente |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600008632 | 1053289 INDURA S.A. | 2016-01-04 | 2025-08-31 | CLP | 455885316 | 202891530 | 455885 | 196358 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | GASES - Sum Gases comprimidos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Varias Gerencias | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 500000 |  | 2025-08-02 | 2024-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | Categoria con 04 Ctto en ejecucion del año 2015 y sin toda la info de consumo monto aprobado KUSD 2.557. Actualmente en licitacion / extension hasta ago-25 y en calculo estimado de consumo para presentar AFC por solicitud de monto |  | Pendiente | 500000 | Pendiente |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017746 | 1067540 EFECTIVA SALUD S.A.C. | 2023-09-18 | 2025-09-17 | PEN | 2099641 | 1682171 | 562494 | 450654 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Higiene y Monitoreo Ocupacional | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Seguridad Ocupacional y Salud | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 580000 |  | 2025-05-02 | 2025-09-07 | Cargar Cronograma | 2025-05-02 |  | 2025-08-01: 2025-05-15; 2025-08-10: 2025-05-30 | 2.Preparación Estrategia | Se esta realizando adenda de ampliación para unir con servicio medico integral, no corresponde estrategia proceso menor a 10musd | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | -2 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Mara Alumbrera | Iluminación Led | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Milagro Garcia | SI Sistemas De Procesos | SERV. MANT. EQUIP. FIJOS PRODUCCIÓN / EQ. ELEC. INTRUM. Y CONTROL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 150000 | X24C03 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | En evaluación técnica por parte del área usuaria | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600021085 | 1052132 BUREAU VERITAS CHILE S.A | 2025-02-25 | 2025-12-15 | CLP | 2079013 | 0 | 2079 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Inspeccion Ladrillos | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2079000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Inspeccion China OK - Inspeccion Austria por definir | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600021162 | 1067126 RHI Magnesita GmbH | 2025-03-14 | 2025-11-30 | USD | 1754205 | 0 | 1754205 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Ladrillos RHI Reactor 2025 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2035827 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | [6 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 2035827 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Ladrillos RHI Reactor 2025 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Aguilera | Operaciones | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2035317 |  | 2024-06-26 | 2025-01-06 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado pendiente ctto por KYC | 2025-01-03 |  | 1754205 |  | 11 | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 191 | 0
4600021197 | 1067126 RHI Magnesita GmbH | 2025-03-20 | 2025-05-31 | USD | 1948697 | 0 | 1948697 | 0 | Menos de 3 Meses | Servicios | Altonorte | Ladrillos RHI Reactor 2025 Contingencia | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 160163 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | [6 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 160163 | 0 | 175
4600016125 | 1060126 BUSINESS INDUSTRIAL E.I.R.L. | 2023-01-31 | 2025-04-30 | USD | 258306 | 249170 | 258306 | 249170 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de Drenaje Grifos | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Aprovisionamiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 260000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | No se renueva |  |  | 205000 |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento y ampliación de los servicios operativos o misionales institucionales en la unidad de gestión educativa local - UGEL Espinar, de la gerencia regional de educación Cusco, distrito de Espinar de la provincia de Espinar del departamento de Cusco. | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6057806.29 |  | 2024-12-10 | 2025-05-18 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Aprobado en comité regional, contrato en revisión de legal |  | LA-0216-24 |  |  |  | 0.96 | Sin Alerta | 6057806.29 | 0 | 0
T72614 | 1083453 SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 64365241.22 | 0 | 63077.9364 | 18722.7355 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Mesa de ayuda, administradores de sistema y soporte externo | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Renovar | Licitacion Competitiva | 99243 |  | 2025-06-01 | 2025-09-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Confeccionar adenda hasta 31/08/2025. Mauricio Cortes | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T72648 | 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 25195137.55 | 0 | 24691.2348 | 11194.8908 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | MO Especializada tareas Mantenimiento Eléctrico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Renovar | Licitacion Competitiva | 29079 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Movimiento de Tierras en vías y Operaciones Mina 2025/2026/2027 Tintaya y Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 7710386.07 |  | 2023-03-20 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 07/04 |  | LA-0071-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Movimiento de tierras estribo derecho e izquierdo TSF Fase 2 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2500000 |  | 2023-03-20 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 16/04 |  | LA-0061-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Movimiento de tierras para recrecimiento de presa de relaves Tintaya Fase 3 -2025 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | ARRIENDO Y OP. EQUIPOS / MOV. TIERRA | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6300000 |  | 2023-03-20 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 16/04 |  | LA-0060-25 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600018894 | 1060592 TM MAQUINARIA S.A. | 2024-03-16 | 2026-03-15 | USD | 13456177 | 10445140 | 13456177 | 9717587 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Movimiento de Tierras y Conservación Vial | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | Servicios de Contratistas / Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Renovar | Licitacion Competitiva | 18888240.38 |  | 2025-07-01 | 2026-03-14 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600021196 | 1052262 B BOSCH S.A. | 2025-03-20 | 2028-01-31 | CLP | 188503630 | 0 | 188504 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Mtto Preventivo Línea Transmisi Antf-Alt | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento | Energía y Servicios /Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 195000 |  | 2024-03-12 | 2028-01-31 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-08-01: 2025-02-19 | 10.En generación de Contrato | Vigente |  | ALTO-1466-SER-998 | 188723 | 4600021196 | 36 | 0.96 | Sin Alerta | 6277 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Obras Civiles para el cierre del túnel de exploración, botadero de desmonte y cantera Coroccohuayco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Josafat Ardiles | Gerencia de Medio Ambiente | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 760000 | SOAM-ANTA-87 | 2025-02-15 | 2025-06-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | Desierto o Cancelado | Contratista no presenta propuesta en reiteradas ocasiones | 2025-06-30 | LA-0211-23 |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 135 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Obras por impuestos Ejecución del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Aprendizaje con TICS para los Estudiantes y Docentes de las II.EE. del Nivel Básico Regular en los 08 Distritos de la Provincia de Espinar - Departamento del Cusco" | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5424963.92 |  | 2024-11-13 | 2025-05-18 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Aprobado en comité regional, contrato en revisión de legal |  | LA-0215-24 |  |  |  | 0.96 | Sin Alerta | 5424963.92 | 0 | 0
T72673 | 1083510 TRANSENER S.A. | 2024-07-31 | 2025-09-30 | ARS | 3349644426 | 1240966599 | 3115169 | 1154099 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Operación y Mantenimiento Sistema de Alta Tensión | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Renovar | Fuente Unica | 4508223 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
LB10-866B | 1051658 AES ANDES S.A. | 2010-07-05 | 2035-12-31 | CLP | 13938646390 | 3042768463 | 13938646 | 2934637 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | PEAJE POR USO SIST TRANS ADIC LABERINTO | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Planta y Mantenimiento Planta | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Fuente Unica | 22254251 |  | 2025-01-01 | 2035-12-31 | Cargar Cronograma | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 2030-01-01 | 1.No iniciado | EJECUCION - Firma addenda pendiente- No aplica Budget | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | -1707 | 342
4600016491 | 1079181 MDH-PD S.A.C. | 2023-03-21 | 2026-01-31 | USD | 2110571 | 1897023 | 2110571 | 1897023 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación DDH en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Josafat Ardiles | Proyectos e ingenería |  | Sin Alerta | Adenda | 2110571.41 | SOAM-ANTA-6024 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Finalizado. Adenda | 2024-02-21 | CA-022/23 | 2110571.41 | 4600016491 | 12 | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600016491 | 1079181 MDH-PD S.A.C. | 2023-03-21 | 2026-01-31 | USD | 2110571 | 1897023 | 2110571 | 1897023 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación DDH en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Josafat Ardiles | Proyectos e ingenería |  | Sin Alerta | Adenda | 531231.52 | SOAM-ANTA-6451 | 2024-06-20 | 2024-06-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado. Adenda | 2024-06-19 | CA-022/23 | 531231.52 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | -1 | 175
4600016491 | 1079181 MDH-PD S.A.C. | 2023-03-21 | 2026-01-31 | USD | 2110571 | 1897023 | 2110571 | 1897023 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación DDH en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Josafat Ardiles | Proyectos e ingenería |  | Sin Alerta | Adenda | 147187.18 |  | 2024-06-20 | 2024-06-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado. Adenda | 2024-06-19 | CA-022/23 | 147187.18 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | -1 | 175
4600016491 | 1079181 MDH-PD S.A.C. | 2023-03-21 | 2026-01-31 | USD | 2110571 | 1897023 | 2110571 | 1897023 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación DDH en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Josafat Ardiles | Proyectos e ingenería |  | Sin Alerta | Adenda | 131364.77 | SOAM-ANTA-3920 | 2024-03-23 | 2024-06-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado. Adenda | 2024-06-19 | CA-022/23 | 131364.77 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 88 | 175
4600016491 | 1079181 MDH-PD S.A.C. | 2023-03-21 | 2026-01-31 | USD | 2110571 | 1897023 | 2110571 | 1897023 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación DDH en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Josafat Ardiles | Ingeniería Mina |  | Sin Alerta | Adenda |  | SOAM-ANTA-3920 | 2024-11-20 | 2024-06-19 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado. Adenda | 2024-06-19 | CA-022/23 | 54194.84 |  |  | 1 | Finalizado | -54194.84 | -154 | 175
4600016490 | 1079181 MDH-PD S.A.C. | 2023-03-21 | 2026-01-30 | USD | 19091928 | 11006277 | 19091928 | 10653207 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación DDH en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne | Ingeniería Mina | Servicios de Contratistas / Operativos/Servicios de perforación | Renovar | Licitacion Competitiva | 19306429 |  | 2025-06-01 | 2026-01-25 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019513 | 1082522 Xplomine S.A.C. | 2024-06-28 | 2026-06-30 | USD | 16700771 | 4079522 | 16700771 | 4079522 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Perforación Hidrogeológica en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Josafat Ardiles | Recursos Hídricos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 22150000 |  | 2023-10-01 | 2024-05-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600018149 | 1059469 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 2023-11-15 | 2025-07-01 | USD | 5566947 | 283474 | 5566947 | 283474 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Poliza de Rsponsabilidad Civil | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Administración y Finanzas | Gestión de Instalaciones/Seguros & brokers | Renovar | Adjudicacion Directa | 290000 |  | 2025-04-04 | 2025-06-21 | Cargar Cronograma | 2030-01-01: 2025-04-01; 2030-01-01: 2025-05-01; 2030-01-01: 2025-06-30; 2030-01-01: 2025-06-30 | 3.Proceso publicado en mercado | proceso negociado por corporativo global de seguros | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 29 | 186
T71688 | 1083453 SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 9024074.09 | 0 | 8843.5926 | 6524.1731 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Practica Profesional | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Programas de desarrollo de empleados | Renovar | Licitacion Competitiva | 63257 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Orden | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
T73164 | 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 187992152 | 123955063 | 174833 | 115278 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Programa de Jovenes Profesionales 2024 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 228595.7306 |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Realizar adenda hasta Dic 2025. El consumo disminuiora desde junio a diciembre 2025 según área usuaria (Diego Aparicio) | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72486 | 1083493 TRANSPORTE PARRA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 165487479 | 0 | 162177.7294 | 26696.6394 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Provision de horas de maquinas viales Para manteniento de caminos internos y externos al Sitio. | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Renovar | Adjudicacion Directa | 236451.2818 |  | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | El saldo de la orden actual tiene es suficiente hasta el mes de Oct 25. Revisar con usuario después de la termporada de lluvias | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | proyecto "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Collana , sector porvenir de la comunidad de Ccahuaya distrito de Alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco" | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2402547.45 |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 07/04 |  | LA-0251-24 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | proyecto "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Mollocahua , sector porvenir de la comunidad de Ccahuaya distrito de Alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3801159.1 |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 07/04 |  | LA-0246-24 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Proyecto "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Kanamarca, sector curo de la comunidad de Ccahuaya distrito de alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco" | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERVICIOS DE APOYO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 914845.69 |  | 2025-03-14 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Presentación de ofertas 07/04 |  | LA-0245-24 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
4600020458 | 1052221 Asociación Tecsup N°2 | 2024-10-31 | 2025-05-07 | PEN | 539630 | 0 | 144567 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Proyecto de Capacitaciones para el mejoramiento de habilidades - Comunidad Coroccohuayco 2024 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 145300 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecuciión | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T71034 | 1082976 VICTOR PUNTANO | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 658293387 | 212468862 | 612213 | 197596 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Proyecto Revegetacion 2022-2023 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Medioambiente | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Apoyo a la comunidad y proveedores locales | Renovar | Adenda | 674796 |  | 2025-02-02 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Conciliacion enviada | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
4600020216 | 1084337 KEMIOX SAC | 2024-09-01 | 2025-10-31 | USD | 9154 | 0 | 9154 | 738 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | QUIMICO; HYFLO SUPER CEL - DIATOMEA,22.7 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 10000 | SOAM-ANTA-7717 | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600012820 | 1073819 Industrias andinas del carbón | 2022-09-01 | 2025-08-31 | USD | 1648800 | 2317700 | 1648800 | 2317700 | Menos de 3 Meses | Bienes | Altonorte | QUIMICO;88%,88%ANTRACITA DE CARB C.F | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Administración y Finanzas | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 0 |  | 2025-01-15 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-15 |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 |  |  |  | 4.En proceso de evaluación Técnica | Ctto vence 31.08.2025/ AN cuenta con sobrestock para 12 meses según consumo promedio actual, cubriendo asi todo el contrato (Stock jun-24 Cant: 1.597 -Consumo 155 ton app) - Monitorear consumos mensuales / licitacion dic 24-ene 25 | [5 empty] | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 46 | 175
4600020092 | 1059567 ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | 2024-08-27 | 2026-05-30 | USD | 37791 | 0 | 37791 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | QUIMICO;FLOCULANTE,25 KG,BOLSA,POLVO | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 38000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020258 | 1084444 POCHTECA PERU SAC | 2024-09-01 | 2025-09-30 | USD | 106192 | 0 | 106192 | 2175 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | QUIMICO;FLOCULANTE,750 KG,BOLSA GRANDE | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 107000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020093 | 1060086 CYTEC PERU S.A.C. | 2024-08-27 | 2026-05-30 | USD | 67066 | 0 | 67066 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | REACTIVO; ACORGA EW50 CSA - AGENTE ALISA | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 68000 | SOAM-ANTA-7717 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600020220 | 1081200 Totalenergies marketing Perú SA | 2024-09-01 | 2026-06-30 | USD | 483000 | 124800 | 483000 | 124800 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | REACTIVO; EXTRACTANTE - LIX,ELIXORE 220 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 483000 | SOAM-ANTA-7717 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020090 | 1060086 CYTEC PERU S.A.C. | 2024-08-27 | 2026-05-30 | USD | 801004 | 0 | 801004 | 585900 | Entre 3 y 6 Meses | Bienes | Antapaccay | REACTIVO; EXTRACTANTE,ACORGA M5640 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 801004 | SOAM-ANTA-7717 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600021109 | 1067190 TRANSPORTES LINEA S.A. | 2025-03-04 | 2025-12-31 | USD | 891704 | 312096 | 891704 | 312096 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Restructuración buses de 04 a 03 filas | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos |  | Sin Alerta | Adenda | 891704 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Debe ser Spot | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600016336 | 1066840 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | 2023-02-22 | 2025-05-31 | CLP | 5634689280 | 4000645233 | 5634689 | 3751554 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SEGURO COLECTIVO DE SALUD, VIDA Y CATASTRÓFICO | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Seguros & brokers | Renovar | Licitacion Competitiva | 3500000 |  | 2025-01-10 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | 2025-01-31 |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso en reconsideración económica |  |  | 3500000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 89 | 186
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | SEGURO COLECTIVO DE SALUD, VIDA Y CATASTRÓFICO | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | SERV. CAMPAMENTO Y PERSONAS / SEGUROS SALUD | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1225000 |  | 2023-06-01 | 2024-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Se realizó la adjudicacion de servicio |  | Sin código | 1400000 |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | -175000 | 0 | 0
4600019422 | 1078295 MetLife Chile Seguros de Vida S.A. | 2024-05-09 | 2025-05-31 | CLP | 1101331477 | 949982023 | 1101331 | 808421 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Seguro complementario de salud 2024 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Seguros & brokers | Renovar | Licitacion Competitiva | 1147000 |  | 2025-02-10 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | 2025-01-31 |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso en reconsideración económica | [5 empty] | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 89 | 175
4600019328 | 1059469 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS | 2023-02-01 | 2026-01-31 | PEN | 119318673 | 0 | 31965472 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Seguro de Asistencia Medico Familiar y riesgos laborales | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Seguros & brokers | Renovar | Licitacion Competitiva | 32216041.71 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019669 | 1080715 Zurich Chile Seguros de vida S.A. | 2024-06-19 | 2025-05-30 | CLP | 2403175370 | 896281830 | 2403175 | 789412 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Seguro de vida, salud y catastrofico col | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Seguros & brokers | Renovar | Licitacion Competitiva | 1450000 |  | 2025-02-10 | 2025-05-20 | Cargar Cronograma | 2025-01-31 |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 2025-04-09 | 2025-04-15 |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 |  | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso en reconsideración económica |  |  | 1450000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 89 | 175
4600020088 | 1081252 GL TRACKER SUR SAC | 2024-08-27 | 2027-01-07 | USD | 993835 | 242556 | 993835 | 232591 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Serivicio GPS y monitoreo Fatiga y Som. | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 993835 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600020068 | 1051724 RHI CHILE S.A. | 2024-08-23 | 2025-10-31 | CLP | 179558388 | 0 | 179558 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv Montaje refractario Boca Reactor | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento de fundición | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 188400 | SMEL-ALTO-8273 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso Adjudicoado para ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021100 | 1051507 ENGIE ENERGIA CHILE SA | 2025-02-01 | 2028-01-31 | CLP | 178428855 | 0 | 178429 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv Mtto Paño S/E AN S/E Antof | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 184000 |  | 2024-03-12 | 2028-01-31 | Cargar Cronograma | [12 empty] | 2025-02-19 |  | 10.En generación de Contrato | Vigente |  | ALTO-1466-SER-998 | 178636 | 4600006836 | 36 | 0.96 | Sin Alerta | 5364 | 0 | 78
4600014222 | 1067348 Transporte Los Amigos SpA | 2022-07-12 | 2025-07-31 | CLP | 406691460 | 344466421 | 406691 | 344466 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv Taxis | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Licitacion Competitiva | 290000 |  | 2025-05-30 | 2025-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Revisión de monstos para hacer AFC de ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600014223 | 1053453 MARCELO RODRIGO ORTIZ BRAVO | 2022-07-12 | 2025-07-31 | CLP | 366020531 | 183223148 | 366021 | 180306 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Serv Taxis | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Licitacion Competitiva | 160000 |  | 2025-05-30 | 2025-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Revisión de monstos para hacer AFC de ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600015621 | 1078666 Transporte Amigo Angel | 2022-10-03 | 2026-04-30 | CLP | 202524923 | 66416050 | 202525 | 63260 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Serv Taxis | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 170000 |  | 2025-04-04 | 2025-04-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se encuentra en proceso de licitación | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600015315 | 1078307 F & H PORTALES E.I.R.L. | 2023-08-16 | 2025-06-30 | PEN | 1177050 | 715870 | 315332 | 182480 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Alojamiento personal PNP | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Servicio a las personas |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 220000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se amplió hasta el 30/06. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020248 | 1067070 Pluss Mineria SPA | 2024-09-01 | 2027-08-31 | CLP | 3050826369 | 572200000 | 3050826 | 497200 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO BUSES INTERURBANOS 2024-2027 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3521000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Overbudget Ctto inicio 01.10.2024 - No aplica firma de contrato es un convenio de precio de pasajes | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020935 | 1074396 INTERFLY TOUR | 2025-01-29 | 2025-12-31 | ARS | 238396749 | 0 | 116814 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de agencia de viajes y alojamiento | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Fuente Unica | 117379 |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato |  | 2025-01-29 |  | 117379 | 4500558129 | 12 | 0.96 | Sin Alerta | 0 | -245 | 78
4600020937 | 1074396 INTERFLY TOUR | 2025-01-29 | 2025-12-31 | ARS | 350572941 | 1757207 | 326033 | 1634 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio de agencia de viajes y alojamiento | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Fuente Unica | 200000 |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato |  | 2025-01-29 |  | 172611 | 4500558132 | 12 | 0.96 | Sin Alerta | 27389 | -245 | 78
T72530 | INTERFLY TOUR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 287482076.09 | 196759667.46 | 267358.3308 | 182986.4907 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de agencia de viajes y alojamientos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Fuente Unica | 463768 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | El usuario solicitó ampliación de plazo por 6 meses |  |  | 463768 | T72530 |  | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020723 | 1060584 ANDINA JJC SERVICIOS GENERALES S.A. | 2024-12-12 | 2027-12-31 | PEN | 3155922 | 0 | 845472 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de alquiler de sprinter | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3155922 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600021058 | 1085031 Aon Risk Services (Chile) Corredore | 2025-02-18 | 2027-12-31 | USD | 105670 | 0 | 105670 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Broker | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | recursos humanos |  | Sin Alerta |  | 285198 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | en proceso de implementación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021129 | 1084944 AON PERU CORREDORES DE SEGUROS SA | 2025-03-07 | 2027-12-31 | PEN | 1287722 | 0 | 344981 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Broker | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600017830 | 1051390 SODEXO CHILE S.A. | 2023-09-25 | 2026-08-30 | CLP | 5446169931 | 2933824518 | 5446170 | 2933825 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Catering | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH, PI y RS | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-03-01 | 2026-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | EJECUCION - Columna "W" Budget/ AH "fecha adj"/ AI "monto.."/AJ "N° ctto/AK "Plazo" No aplica ya que licitacion recien es el año 2025 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600017832 | 1051390 SODEXO CHILE S.A. | 2023-09-25 | 2026-08-30 | CLP | 39725682995 | 14111470384 | 39725683 | 13358441 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Catering | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-03-01 | 2026-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | EJECUCION - Columna "W" Budget/ AH "fecha adj"/ AI "monto.."/AJ "N° ctto/AK "Plazo" No aplica ya que licitacion recien es el año 2025 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600017214 | 1059291 NEWREST PERU S.A.C. | 2023-06-30 | 2026-04-30 | PEN | 160000000 | 57405728 | 42864000 | 14691733 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Catering y Atención de Campamentos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos | Gestión de Instalaciones/Catering | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 38800000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019917 | 1082944 QHAPAC CONSULTING SAC | 2024-08-05 | 2025-08-05 | USD | 167476 | 69782 | 167476 | 69782 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS COMUNALES Y LOCALES | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Superintendencia de Aprovisionamiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 206000 |  | 2024-05-22 | 2024-07-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600019918 | 1082945 RTM CONSULTING S.A.C. | 2024-08-05 | 2025-04-05 | USD | 102795 | 89946 | 102795 | 77096 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS LOCALES DE AVANZADA | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Superintendencia de Aprovisionamiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 |  | 2024-05-24 | 2024-07-24 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600019807 | 1060239 AUTOMATION SERVICE SAC | 2024-07-11 | 2025-12-31 | PEN | 1762759 | 352511 | 472243 | 81961 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de despacho de combustible | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Aprovisionamiento | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Renovar | Adjudicacion Directa | 470000 |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020960 | 1083220 VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U | 2025-02-03 | 2030-01-30 | USD | 15141806 | 417397 | 15141806 | 417397 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de EE.RR. | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7570903 |  | 2029-06-06 | 2029-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
T73160 | VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U | 2024-07-31 | 2030-12-31 | USD | 261625 | 21199 | 261625 | 21199 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de emisión certificados IREC | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Fuente Unica | 280000 |  | 2030-05-01 | 2030-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T69253 | 1083083 CP Los Olivos S.A.U. | 2024-07-31 | 2030-01-30 | USD | 16737020 | 797607 | 16737020 | 797607 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de energía renovable | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 8250000 |  | 2029-01-01 | 2030-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se creo nueva orden de servicio y contrato marco fusión por absorción | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600018146 | 1067302 POLICLINICO DE LA SALUD Y MEDICINA | 2023-11-15 | 2025-06-30 | USD | 233376 | 20202 | 233376 | 16190 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de evaluación de examenes médicos pcupacionales (EMO) en Arequipa. | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600018145 | 1067247 SOI SAN GABRIEL S.A.C. | 2023-11-15 | 2025-06-30 | USD | 466790 | 111792 | 466790 | 108137 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de evaluación de examenes médicos pcupacionales (EMO), Arequipa, Lima y Cusco | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Seguridad Ocupacional y Salud | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 470000 |  | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T71311 | 1083148 FABIANA ISABEL RUIZ | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 198274349.8 | 0 | 194308.8628 | 58154.5857 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de HS Hombres de Soldador Certi Tiempo 1 año 4 soldadores- 2 X turno | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Infraestructura y Proyectos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Renovar | Licitacion Competitiva | 197320.6806 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se observa un incremento en el consumo mensual por encima de lo estimado. Se informa al usuario para analizar la situación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600019575 | 1059305 MANPOWER PERU S.A. | 2024-06-01 | 2026-05-30 | PEN | 18469664 | 4496298 | 4948023 | 1065635 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5455000 |  | 2023-12-31 | 2024-04-03 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | contrto con inicio el 01.06 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600019731 | 1060180 SERV. Y CONTRAT. TINTAYA S.A. | 2024-06-01 | 2025-05-30 | PEN | 5520000 | 3153681 | 1478808 | 726398 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adjudicacion Directa | 1168650 |  | 2026-04-04 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019732 | 1059817 CONTRATISTAS HUANOHUANO S.A. | 2024-06-01 | 2025-05-30 | PEN | 4020000 | 2140755 | 1076958 | 490370 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adjudicacion Directa | 899861 |  | 2026-04-04 | 2026-05-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019733 | 1059956 EMPRESA MULTIPLE HUISA SA | 2024-06-01 | 2025-05-30 | PEN | 4056000 | 2114931 | 1086602 | 484396 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Adjudicacion Directa | 899861 |  | 2026-04-04 | 2024-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | contrto con inicio el 01.06 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600018491 | 1054832 LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUALAV SPA | 2024-01-01 | 2026-12-31 | CLP | 3200000000 | 632970405 | 3200000 | 632970 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE LAVANDERÍA | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2189000 |  | 2026-03-01 | 2026-09-30 | Sin Alerta |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-07-01 |  |  |  | 1.No iniciado | EJECUCION - Monto real en SAP CLP 1.784.957.003 equivalente a USD 2.188.574, debio a que se debio generar una nueva PO por temas de retencion en monto en SAp indica el doble CLP 3.200.000.000 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020116 | 1060074 ANDDES ASOCIADOS S.A.C. | 2024-09-21 | 2025-09-30 | USD | 999999 | 569951 | 999999 | 496028 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Logueo Geomecanico y Logueo Orientado – Campaña de perforación Geotecnica 2024 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Geotecnia Mina |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se hará ampliación de plazo hast abril 2025, SM en aprobación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600018893 | 1053465 MENAS E HIJOS SPA | 2024-02-21 | 2027-02-28 | CLP | 6518217186 | 1203286171 | 6518217 | 1095116 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantenimiento, servicios generales, campamentos, áreas administrativas y otros | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-02-28 | 2027-10-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | EJECUCION- no aplica budger porque servicio recien se licita el 2026 (Monto real CLP 3.424.970.310, esta el doble porque se tuvo que modificar la PO por retenciones y la primera PO se "consumio" el monto | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600020031 | 1059965 MAQ. Y SERVICIOS ALTO HUARCA SA | 2024-09-21 | 2026-09-20 | USD | 6739776 | 1924910 | 6739776 | 1629411 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Movimiento de Rumas Ant-Tya | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne | Produccion procesos | Servicios de Contratistas / Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6832845 |  |  | 2026-09-10 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600020393 | 1059640 ONCOSALUD S.A. | 2024-12-31 | 2025-12-31 | PEN | 815528 | 438338 | 218480 | 101859 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de póliza oncologica de trabajadores | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Seguros & brokers | Renovar | Adjudicacion Directa | 218480 |  | 2025-06-30 | 2025-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Producción de plantines, revegetación y mantenimiento de viveros en Bajo La Alumbrera | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Medioambiente | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 |  | 2025-06-03 | 2025-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica |  |  | MAA_80005_101842853_25 |  |  | 24 | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020166 | 1060359 VISENTRAC SAC | 2024-09-21 | 2026-09-20 | USD | 1440461 | 543275 | 1440461 | 446379 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de producción, transporte y laboratorio de concreto 2024 -2026. | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne | Proyectos e ingenería | Servicios de Contratistas / Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2886795.09 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020457 | 1082421 GRUPO GUIA SAC | 2024-10-31 | 2025-05-07 | PEN | 435037 | 0 | 116546 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Sensibilización y Capacitación para empresas comunales de Coroccohuayco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales |  | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 114500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecuciión | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T72621 | 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 79448075.83 | 52466240.57 | 73886.7105 | 48793.6037 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Supervision para tareas de revegetacion - PCM | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Medioambiente | Gestión de Instalaciones/Servicios de mantenimiento menor | Renovar | Adjudicacion Directa | 77974 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | El usuario solicitó ampliación de plazo por 6 meses | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
4600013667 | 1077832 Transportes Full Saloon | 2022-05-01 | 2025-04-30 | CLP | 184966037 | 0 | 184966 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Taxi | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Ysmely Velarde | Gerencia HR, PI, RSE | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-02-11 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato cerrado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600018464 | 1052586 JORGE IVAN BERMUDEZ CORDERO | 2023-12-26 | 2025-07-31 | CLP | 158452037 | 17206596 | 158452 | 17207 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de Taxi | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Ysmely Velarde | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 108276 | SMEL-ALTO-109 | 2025-02-11 | 2025-05-01 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | En revisión de montos para de ampliacón de contrato | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 78
4600020486 | 1067190 TRANSPORTES LINEA S.A. | 2024-11-05 | 2031-01-31 | PEN | 149861724 | 1738909 | 40147956 | 468810 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de transporte de personal | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 32360000 |  | 2024-01-15 | 2024-07-22 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600019339 | 1067216 EVANSTOUR E.I.R.L. | 2024-04-26 | 2025-04-30 | PEN | 1409400 | 1177113 | 377578 | 285981 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Transporte Interno de Personal | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Recursos humanos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 390000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  |  |  | 390000 |  |  | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 78
T72240 | 1083173 TRANSPORTE RODOLFO PARRA SRL | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 1359158566 | 512013978 | 1264017 | 476173 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de transporte interno externo mina | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Licitacion Competitiva | 978637.32 |  | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600018821 | 1060127 EPSEMHCO S.A. | 2024-02-12 | 2025-12-30 | USD | 1014620 | 2700602 | 1014620 | 723491 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio de Traslado de Lodos desde las Pozas de Coroccohuayco hacia Tintaya | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Coroccohuayco | Logística y Transporte/Servicios de transporte (Terrestre y Aereo) | Renovar | Adjudicacion Directa | 760000 |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En revisón con RRCC por ampliación | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600020835 | 1051749 NALCO INDUSTRIAL SERVICES CHILE | 2025-01-09 | 2027-12-31 | CLP | 1597834166 | 0 | 1597834 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio de tratamiento de quimico para sistema de enfriamiento y generación de vapor | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Operaciones Planta | Por clasificar/Por clasificar | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1185000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DE CONTRATISTAS SITIO ANTAPACCAY. | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Superintendencia de Aprovisionamiento | SERV. PROFESIONALES / RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 46000 |  | 2024-12-27 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Finalizado. Nueva licitación en curso | 2023-12-29 | MA-1234-24 | 46000 | 4500463745 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | -364 | 0
T70553 | 1083079 SEGURIDAD OMEGA SRL | 2024-08-15 | 2025-03-31 | ARS | 713889917.51 | 0 | 369668.1405 | 283711.4908 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de vigilancia física en la provincia de Tucumán | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 972431 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Se esta ampliando contrato hasta Mar-25. Revisar avance financiero bimensual | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T70552 | 1083079 SEGURIDAD OMEGA SRL | 2024-08-15 | 2025-04-30 | ARS | 1844991051.56 | 619595285.11 | 1715841.678 | 576223.6152 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Vigilancia Física en los departamentos de Andalgalá y Belén | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 1343173 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliado hasta Abril 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019148 | 1059840 OMNIA MEDICA S.A.C. | 2024-04-23 | 2027-04-22 | PEN | 26668858 | 6185257 | 7144587 | 1498238 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Integral de Salud en Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Josafat Ardiles | Seguridad Ocupacional y Salud |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 6944000 |  | 2023-09-15 | 2024-03-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 186
4600021135 | 1073261 S.G NATCLAR S.A.C | 2025-03-10 | 2026-03-14 | PEN | 8663760 | 0 | 2321021 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio Medico Antapaccay | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva |  |  | 2025-06-01 | 2026-02-01 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T70624 | 1083035 SANATORIO JUNIN SA | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 514532611 | 189794657 | 478515 | 176509 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio médico en mina | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 522333 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
T68585 | 000213-ESTER DOMINGA RUBINO S.R.L. | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 53156652.89 | 8929396.96 | 49435.6872 | 8304.3392 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio médico tercerizado en diferentes provincias (año 2019). | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 82293 |  | 2024-12-01 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado |  |  |  |  | T68585 |  | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 28
4600018287 | 1059497 CESEM-AREQUIPA | 2023-11-24 | 2025-07-16 | PEN | 4187840 | 3657428 | 1121922 | 959097 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicio para el funcionamiento de la planta de alimentos balanceados de Cañipia 2023 - 2025 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Gestión Social y Asuntos Institucionales |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1332012.3579 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Contrato en ejecución | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600012641 | 1051146 Mutual de Seguridad de la Cámara | 2022-04-01 | 2025-09-30 | CLP | 1389570803 | 1252619707 | 1389571 | 1219459 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO POLICLINICO - ATENCIÓN DE LA SALA DE PROCE | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 1530000 |  | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Cargar Cronograma | 2025-04-14 |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | 2025-06-02 | 2025-07-03 |  | 2025-06-20 |  | 2.Preparación Estrategia | EJECUCION |  |  | 1530000 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 16 | 175
AN17-0893 | 1051146 Mutual de Seguridad de la Cámara | 2022-07-31 | 2025-08-31 | CLP | 1108021161 | 1031396464 | 1108021 | 1002726 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Policlinico - Gabinete Clínico Altonorte (policlinico) | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Seguridad Ocupacional y Salud | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Renovar | Licitacion Competitiva | 1480000 |  | 2025-05-01 | 2025-10-01 | Cargar Cronograma | 2025-04-14 |  | 2025-05-02 |  | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 2025-05-23 |  | 2025-06-02 | 2025-07-03 |  | 2025-06-20 |  | 2.Preparación Estrategia | EJECUCION |  |  | 1480000 |  |  | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 16 | 175
4600013615 | 1077848 EST Service Ltda | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 690499189 | 646203970 | 690499 | 578824 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Prov. Personal Transitorio | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 940000 |  | 2025-01-15 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma | 2025-02-17 |  | 2026-04-01: 2025-02-19; 2026-04-15: 2025-02-28; 2026-05-06: 2025-03-07 |  |  |  | 1.No iniciado | EJECUCION-budget no aplica ya que licitacion recien es en 2025 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 72 | 105
4600013639 | 1077848 EST Service Ltda | 2022-06-01 | 2025-05-31 | CLP | 1548455753 | 1346210395 | 1548456 | 1317720 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Prov. Personal Transitorio | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Otros servicios de consultoría | Renovar | Licitacion Competitiva | 851000 |  | 2024-01-15 | 2025-08-31 | Cargar Cronograma | 2025-02-17 |  | 2026-04-01: 2025-02-19; 2026-04-15: 2025-02-28; 2026-05-06: 2025-03-07; 2026-05-20: 2025-03-14 |  |  |  | 1.No iniciado | EJECUCION-budget no aplica ya que licitacion recien es en 2025 - LB indica que el consumo bajara 57% (EP pago prom 34 mill) permite llegar termino ctto (monitoreo mes a mes) | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 72 | 175
4600003765 | 1066844 Buses JM Pullman S.A. | 2020-03-25 | 2026-02-28 | CLP | 6322027563 | 4727996897 | 6322028 | 4727997 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Servicio Transporte personal | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Licitacion Competitiva | 6669720 |  | 2025-04-05 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | 2025-04-09 |  | 2026-04-01: 2025-04-10; 2026-04-15: 2025-04-24; 2026-05-06: 2025-05-14 |  |  |  | 1.No iniciado | EJECUCION | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 21 | 186
4600017375 | 1080828 SOCIEDAD TRANSPORTES NORTRANS LTDA | 2023-09-01 | 2029-02-28 | CLP | 26438110938 | 5844228134 | 26438111 | 5414687 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Transporte personal | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | RRHH | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2028-02-28 | 2028-02-28 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | EJECUCION- no aplic abudgat poruqe licitacion comienza el 2028 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Transporte personal - Proyecto | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 |  |  |  | Sin Alerta |  | 0 |  | 2024-03-27 | 2024-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
22000062 | 1083567 PREMIUM SECURITY SERVICE SRL | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 3455542589.42 | 970585368.72 | 3213654.6082 | 902644.3929 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia mina Agua Rica, predio Anta Huasi y CCTV y Oficina RRCC And | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 2341194 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliado hasta Abril 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
22000051 | 1084049 GOMEZ LUIS FERNANDO | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 9268002582.08 | 3100210806 | 8619242.4013 | 2883196.0496 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia oficinas RRCC S. María y Belén, Río Blanco. Móvil RP47 | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 3341007 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliado hasta Abril 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
22000054 | 1083552 SEGURIDAD INTEGRAL Y CAPACITACION E | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 4090607065 | 1459016098 | 2237199 | 912086 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia POIS y puestos avanzada Agua Rica | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 2237199 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliado hasta Abril 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
T70551 | 1083005 SECURITAS ARGENTINA SA | 2024-07-31 | 2025-04-30 | ARS | 3841007818.06 | 1297682935.69 | 3572137.2708 | 1206845.1302 | Superior a 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Vigilancia sitio mina Alumbrera | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos | Gestión de Instalaciones/Servicios de seguridad | Renovar | Licitacion Competitiva | 2611480 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ampliado hasta Abril 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600021202 | 1077983 EMPRESA COMUNAL LOS HEREDEROS DE | 2025-04-01 | 2028-07-31 | PEN | 2748310 | 0 | 736272 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Luis Chigne |  |  | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS PERFORADORAS EN ANTAPACCAY | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Luis Chigne | Mina | PROYECTOS / SERV. PROYECTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 735294.11 |  | 2025-01-14 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Aprobado en comité de sitio, contrato en revisión de legal |  | LA-0252-24 |  |  |  | 0.96 | Alerta retraso Termino | 735294.11 | 0 | 0
4600016872 | 1079474 BCD TRAVEL CHILE S.A. | 2023-05-02 | 2026-05-01 | CLP | 5921175000 | 4243076336 | 5921175 | 4192176 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Chile | Servicios de Agencia de Viajes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Supply Chain | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Adenda | 9740000 |  | 2025-05-02 | 2026-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Es un servicio perteneciente a Giancarlo Pisfil no corresponde a Logística y Servicios habilitadores | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600016892 | 1059891 BCD TRAVEL S.A. | 2023-05-23 | 2026-03-30 | USD | 600000 | 11646 | 600000 | 11646 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Peru | Servicios de Agencia de Viajes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Supply Chain | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Renovar | Licitacion Competitiva | 600000 |  | 2025-09-01 | 2026-04-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Es un servicio perteneciente a Giancarlo Pisfil no corresponde a Logística y Servicios habilitadores | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600016776 | 1059891 BCD TRAVEL S.A. | 2023-05-04 | 2026-05-01 | USD | 1200000 | 118546 | 1200000 | 117247 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Servicios de agencias de viajes y alojamiento | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Ysmely Velarde | Administración | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1200000 |  | 2025-11-01 | 2022-07-16 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Adjudicado | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600017570 | 1080922 SERVICIOS AEREOS Y TERRESTRES AVIAS | 2023-08-23 | 2028-09-01 | USD | 1228651 | 191119 | 1228651 | 191119 | Superior a 6 Meses | Servicios | GSC Peru | Servicios de Transportes aereos LATAM | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Aprovisionamiento | Gestión de Instalaciones/Servicios de transporte de personal | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1258651 |  | 2027-09-01 | 2028-08-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Agendo la presente reunión para revisar este tema. | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | SERVICIOS LEGALES Y SOPORTE POST CIERRE FUNDACIÓN TINTAYA | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Josafat Ardiles | Gestion Social y Asuntos institucionales | SERV. PROFESIONALES / CONSULTORÍA | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 102308 |  | 2024-05-10 | 2025-01-05 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | En ejecución | 2024-01-16 | LA-0131-24 | 102255 | 4500555049 | 12 | 1 | Finalizado | 53 | -115 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Soda Caustica | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 0 | SOAM-ANTA-7717 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600020259 | 1084444 POCHTECA PERU SAC | 2024-09-01 | 2025-09-30 | USD | 158540 | 0 | 158540 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | SULFATO COBALTO, HEPTAHID 21 %, | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Gerencia de Procesos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 158000 | SOAM-ANTA-7717 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Saludos, | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600021160 | 1014345 BASF SE | 2025-03-14 | 2025-11-30 | EUR | 2958605 | 0 | 3066298 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro Catalizadores DGP 2025 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | [6 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro Catalizadores DGP 2025 | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mtto | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3000000 |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Compra para DGP, ya ejecutada. en etapa de cotizacion para el 2025 Solictud recibida el 27-05-24-Actualmente la CER está en aprobación se proyecta que esté listo el 05-07, para obtener la cuenta- sin budget ya que la compra es el 2026 |  | Pendiente |  |  |  | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
5500020164 | 1051361 EMP. NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA | 2024-07-31 | 2027-07-31 | CLP | 122202799443 | 19322831654 | 134423079 | 19322832 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Combustible - Mina Planta | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Operaciones | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-07-01 | 2026-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Nuevos contratos adjudicados en ejecucion ctto en revision de proveedor |  | GL-B-03-23 |  | 5500020164 |  | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 378
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro concreto refractario | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | CONSUMIBLES OPERACIÓN / CAL Y CEMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1203564 |  | 2024-10-01 | 2027-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion - A espera de actualizacion de codigo SAP para generar ctto en SAP | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro concreto refractario | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | CONSUMIBLES OPERACIÓN / CAL Y CEMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 700111 |  | 2024-10-01 | 2027-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion - A espera de actualizacion de codigo SAP para generar ctto en SAP | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro concreto refractario | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | CONSUMIBLES OPERACIÓN / CAL Y CEMENTO | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1321426 |  | 2024-10-01 | 2027-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion - A espera de actualizacion de codigo SAP para generar ctto en SAP | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 0
4600021239 | 1051441 SACYR AGUA NORTE S.A. | 2025-01-01 | 2027-12-31 | CLP | 19311778985 | 0 | 19311779 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro de agua industrial - Sacyr | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Procesos | Energía y Servicios /Agua | Sin Alerta | Fuente Unica | 23088000 |  | 2024-06-01 | 2025-02-15 | Cargar Cronograma |  |  | 2026-04-01: 2027-02-01; 2026-04-15: 2027-02-08 |  |  |  | 1.No iniciado | vigente - Contrato firmado | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600020629 | 1059983 ACCUAPRODUCT SAC | 2024-12-01 | 2025-05-31 | USD | 629340 | 0 | 629340 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de antiincrustante | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 630000 |  | 2025-12-20 | 2025-08-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600004794 | 1051790 MOLY COP CHILE S.A. | 2022-01-01 | 2025-12-31 | USD | 3692296 | 2610300393 | 3692296 | 2549862 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de bolas de molienda | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Medios de molienda | Renovar | Licitacion Competitiva | 2600000 |  | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2026-04-01: 2024-03-28; 2026-04-15: 2025-04-11; 2026-05-06: 2024-05-07 |  |  |  | 3.Proceso publicado en mercado |  |  |  | 26000000 |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 56 | 175
4600019702 | 1059462 MOLYCOP ADESUR S.A. | 2022-01-01 | 2025-12-31 | USD | 76932286 | 0 | 76932286 | 61128626 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de bolas de molienda | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Medios de molienda | Renovar | Licitacion Competitiva | 77000000 |  | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2026-04-01: 2024-03-28; 2026-04-15: 2025-04-11; 2026-05-06: 2024-05-07 |  |  |  | 3.Proceso publicado en mercado |  |  |  | 77000000 |  |  | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 56 | 378
4600019704 | 1060512 ME ELECMETAL COMERCIAL PERU SAC | 2022-01-01 | 2025-12-31 | USD | 27614752 | 0 | 27614752 | 18777986 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de bolas de molienda | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Medios de molienda | Renovar | Licitacion Competitiva | 27700000 |  | 2025-02-01 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2026-04-01: 2024-03-28; 2026-04-15: 2025-04-11; 2026-05-06: 2024-05-07 |  |  |  | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 56 | 342
4600020191 | 1060086 CYTEC PERU S.A.C. | 2024-09-01 | 2025-12-31 | USD | 9283000 | 0 | 9283000 | 2371643 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Colectores y espumante | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 9283000 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En proceso Global desde el 2021 y se prevé cierre 2025 | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
5500020043 | 1051361 EMP. NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA | 2024-07-18 | 2027-07-31 | CLP | 26064179716 | 5123834064 | 28670598 | 5123834 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de combustible | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia de Mantenimiento | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-07-01 | 2027-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Nuevos contratos adjudicados en ejecucion ctto en revision de proveedor |  | GL-B-03-23 |  | 5500020164 |  | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
5500020402 | 1066988 CORPORACION PRIMAX S.A | 2024-09-01 | 2025-08-31 | PEN | 1450512395 | 220968059 | 141571767 | 59197343 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de combustible | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Aprovisionamiento | Energía y Servicios /Diésel + Servicios | Renovar | Licitacion Competitiva | 448954000 |  | 2023-07-10 | 2024-08-30 | Sin Alerta | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 2024-02-16 | 2024-06-08 | 2024-06-10 | 2024-05-25 | 2024-06-05 | 2024-06-09 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 2024-08-30 | 2024-07-12 | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 660 | 378
4600019840 | 1051361 EMP. NACIONAL DE ENERGIA ENEX SA | 2024-08-01 | 2027-07-31 | CLP | 4655858880 | 1397824271 | 4655859 | 1265012 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de Combustible - Serv Distribucion | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Operaciones | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  | 2026-07-01 | 2027-01-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 10.En generación de Contrato | Nuevos contratos adjudicados en ejecucion ctto en revision de proveedor |  | GL-B-03-23 |  | 4600019840 |  | 0.96 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019819 | 1066988 CORPORACION PRIMAX S.A | 2024-08-26 | 2027-08-31 | PEN | 21439611 | 3573269 | 5743672 | 797732 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro de Combustible (Servicio) | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Josafat Ardiles | General | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Sin Alerta | [5 empty] | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600011343 | 1060351 KALLPA GENERACION S.A. | 2022-01-14 | 2025-12-31 | USD | 38146436 | 23878314 | 38146436 | 23264641 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro de Energía Eléctrica | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Mantenimiento Mina | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 39000000 |  | 2022-11-01 | 2024-11-15 | Sin Alerta | 2022-11-01 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 2023-03-10 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-14 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 2024-09-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 1.No iniciado | En ejecución. Incluido en negociación del contrato 4600011344 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 911 | 342
4600011344 | 1060351 KALLPA GENERACION S.A. | 2022-01-14 | 2025-12-31 | PEN | 71092242 | 44297891 | 19045612 | 11575520 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro de Energía Eléctrica | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Mantenimiento Mina | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 928020000 |  | 2023-01-09 | 2024-11-08 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | En ejecución. Creación de proveedor en SAP | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 342
4600011345 | 1060351 KALLPA GENERACION S.A. | 2022-01-14 | 2025-12-31 | USD | 197271284 | 133751204 | 197271284 | 130055371 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro de Energía Eléctrica | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Mantenimiento Mina | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 198000000 |  | 2022-11-01 | 2024-11-15 | Sin Alerta | 2022-11-01 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 2023-03-10 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-14 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 2024-09-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 1.No iniciado | En ejecución. Incluido en negociación del contrato 4600011344 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 911 | 378
4600011346 | 1060351 KALLPA GENERACION S.A. | 2022-01-14 | 2025-12-31 | PEN | 362137918 | 222991256 | 97016748 | 57994663 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro de Energía Eléctrica | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Mantenimiento Mina | Energía y Servicios/Electricidad (Incluyendo construcción y mantenimiento de alta tensión) | Renovar | Licitacion Competitiva | 223000000 |  | 2022-11-01 | 2024-11-15 | Sin Alerta | 2022-11-01 | 2023-01-27 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 2023-03-10 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-08-14 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 2024-09-15 | 2024-10-10 | 2024-11-15 | 2024-10-30 | 1.No iniciado | En ejecución. Incluido en negociación del contrato 4600011344 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 911 | 378
4600006653 | 1052220 CYTEC CHILE LTDA | 2021-01-01 | 2025-12-31 | CLP | 19134060559 | 17647954270 | 19134061 | 17482351 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de Extractante | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Proceso | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 20580469 |  | 2025-03-07 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2026-04-01: 2025-03-10; 2026-04-15: 2025-03-14; 2026-05-06: 2025-03-26 |  |  |  | 4.En proceso de evaluación Técnica | Ctto en ejecucion a partir de jul-24 categoria con 02 cttos (Cytec+BAFS) se cambio en configuracion de planta de aldoxima a cetoxima. Cytec entrega aldoxima y su consumo se proyecta bajo. A fines de sept 24 se temino de consumir el monto del ctto CYTEC y habra que ir viendo mes a mes la redistristribucion de los montos autorizados(Solo en caso de requerir mas aldoxima). Sin embargo, con el consumo actual de extractante (ceto), se proyecta que a mediados de 2025 se debera ir a solicitar montos para llegar a termino de ctto dic 25. Monitoreo mesual / Monto actual categoria actual KUSD 26.000 app |  | Pendiente | 19768021 | Pendiente |  | 0.65 | Sin Alerta | 0 | 0 | 342
4600019846 | 1052332 BASF CHILE S.A. | 2024-07-17 | 2025-12-31 | CLP | 5479329590 | 4658663000 | 5479330 | 4361924 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro de Extractante | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Proceso | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 5893531 |  | 2025-03-07 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2026-04-01: 2025-03-10; 2026-04-15: 2025-03-14; 2026-05-06: 2025-03-26 |  |  |  | 4.En proceso de evaluación Técnica | Ctto en ejecucion a partir de jul-24 categoria con 02 cttos (Cytec+BAFS) se cambio en configuracion de planta de aldoxima a cetoxima. Cytec entrega aldoxima y su consumo se proyecta bajo. A fines de sept 24 se temino de consumir el monto del ctto CYTEC y habra que ir viendo mes a mes la redistristribucion de los montos autorizados(Solo en caso de requerir mas aldoxima). Sin embargo, con el consumo actual de extractante (ceto), se proyecta que a mediados de 2025 se debera ir a solicitar montos para llegar a termino de ctto dic 25. Monitoreo mesual / Monto actual categoria actual KUSD 26.000 app |  | Pendiente | 5660784 | Pendiente |  | 0.65 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600020864 | 1059629 LINDE PERÚ .S.R.L | 2025-02-01 | 2029-01-31 | USD | 848000 | 74318 | 848000 | 22436 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de gases | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Aprovisionamiento |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 848000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 105
4600019457 | 1059401 MARCO PERUANA S.A. | 2019-12-01 | 2025-06-30 | USD | 6197247 | 0 | 6197247 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de grasas especiales | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Licitacion Competitiva | 6000000 |  | 2023-08-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | 2023-11-10 | 2024-05-23 | 2026-04-01: 2024-06-10; 2026-04-15: 2024-07-15; 2026-05-06: 2024-08-20; 2026-05-20: 2025-02-10; 2026-06-10: 2025-04-15 |  |  |  | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso llevado por el equipo Global |  |  | 6000000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 537 | 186
4600003360 | 1059401 MARCO PERUANA S.A. | 2019-12-01 | 2025-06-30 | USD | 2207675 | 2337807 | 2207675 | 2297788 | Menos de 3 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro de Grasas Especiales para Palas y Perforadoras | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | CAPEX 2024 | Leydi Savina | Mantenimiento Mina | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Licitacion Competitiva | 2500000 |  | 2023-08-01 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | 2023-11-10 | 2024-05-23 | 2026-04-01: 2024-06-10; 2026-04-15: 2024-07-15; 2026-05-06: 2024-08-20; 2026-05-20: 2025-02-10; 2026-06-10: 2025-04-15 |  |  |  | 5.En proceso de evaluación Económica | Proceso llevado por el Global |  |  | 2500000 |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 537 | 175
4600020651 | 1051245 REFRACTARIOS IUNGE LTDA. | 2024-10-01 | 2027-10-30 | USD | 1467402 | 225198850 | 1467402 | 181865 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Ladrillos Refractarios | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Hornos de fundición | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600021127 | 1067126 RHI Magnesita GmbH | 2024-10-15 | 2027-09-30 | USD | 7369192 | 0 | 7369192 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de Ladrillos Refractarios | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Hornos de fundición | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 7348000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ctto en ejecucion | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600021115 | 1051279 MERCK S.A. | 2025-03-01 | 2027-01-14 | USD | 159840 | 0 | 159840 | 10658 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de reactivos e Insumos de Laboratorio Quimico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Varias Gerencias | Por clasificar/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Fuente Unica | 165586 |  | 2024-08-01 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |  |  | 2025-02-25 |  | 10.En generación de Contrato | En ejecución | 2025-02-21 |  | 165586 | Pendiente | 24 | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 44 | 78
4600021116 | 1051279 MERCK S.A. | 2025-03-01 | 2027-01-14 | USD | 92760 | 0 | 92760 | 1818 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de reactivos e Insumos de Laboratorio Quimico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Varias Gerencias | Por clasificar/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Fuente Unica | 92760 |  | 2024-08-01 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |  |  | 2025-02-25 |  | 10.En generación de Contrato | En ejecución | 2025-02-21 |  | 92760 | Pendiente | 24 | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 44 | 28
4600021117 | 1051253 Winkler Limitada | 2025-03-01 | 2027-01-14 | CLP | 105620211 | 0 | 105620 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de reactivos e Insumos de Laboratorio Quimico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Varias Gerencias | Por clasificar/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Fuente Unica | 110390 |  | 2024-08-01 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-09 |  |  | 2025-02-25 |  | 10.En generación de Contrato | En ejecución | 2025-02-21 |  |  | Pendiente | 24 | 0.96 | Alerta retraso Termino |  | 44 | 78
4600021118 | 1051253 Winkler Limitada | 2025-03-01 | 2027-01-14 | CLP | 61294359 | 0 | 61294 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro de reactivos e Insumos de Laboratorio Quimico | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Varias Gerencias | Por clasificar/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Fuente Unica | 61840 |  | 2024-08-01 | 2025-03-01 | Cargar Cronograma | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |  |  | 2025-02-25 |  | 10.En generación de Contrato | En ejecución | 2025-02-21 |  | 61840 | Pendiente | 24 | 0.96 | Alerta retraso Termino | 0 | 44 | 28
4600020190 | 1059881 REACTIVOS NACIONALES S A | 2024-09-01 | 2025-12-31 | USD | 9097000 | 0 | 9097000 | 808350 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro de Xantato | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 9097000 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 186
4600019832 | 1060043 COESTI S.A. | 2024-07-15 | 2026-06-30 | PEN | 600000 | 212500 | 160740 | 52484 | Superior a 6 Meses | Servicios | Antapaccay | Suministro externo de combustible | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Aprovisionamiento | Energía y Servicios/Diésel + Servicios | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 160000 |  |  | 2026-06-20 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 78
4600020189 | 1059567 ESPECIALIDADES TECNICAS SAC | 2024-09-01 | 2025-12-30 | USD | 3394000 | 0 | 3394000 | 832980 | Superior a 6 Meses | Bienes | Antapaccay | Suministro Floculante | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Leydi Savina | Gerencia de Procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 3394000 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 175
4600019748 | 1051419 AIR LIQUIDE CHILE S.A. | 2020-07-01 | 2025-08-31 | CLP | 705821407 | 0 | 705821 | 0 | Superior a 6 Meses | Servicios | Altonorte | Suministro Gases Comprimidos | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Abastecimiento | Suministros Indirectos y Generales/Repuestos para maquinaria general (no equipos mina ni planta) - Ferretería | Renovar | Licitacion Competitiva | 853740 |  | 2024-09-01 | 2025-09-15 | Cargar Cronograma | 2024-09-08 |  | 2026-04-01: 2024-09-10; 2026-04-15: 2024-09-24; 2026-05-06: 2025-04-25 |  |  |  | 1.No iniciado | Reemplaza A10-C515/Fue traspasada desde categoria Estrategico en el mes de mayo 2024. Se ampliara por 6 meses en paralelo a licitación liderara por categoria | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 234 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro Ladrillos Antiacido | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | CAPEX 2024 | Rodrigo Aguilera | Gerencia Mantenimiento | CONSUMIBLES OPERACIÓN / REACTIVOS Y PROD. QUIM | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 250000 |  | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Sin budget ya que la compra es recien el 2026- A espera de especificaciones tenicas |  | Pendiente |  |  |  | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
4600001674 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2019-06-01 | 2025-06-30 | CLP | 21429545490 | 0 | 21429545 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Lomas Bayas | Suministro lubricantes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento Mina - Planta | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Licitacion Competitiva | 13615358 |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Ctto en EJECUCION- Se extiende 12 meses x negociacion Global 31.05.2025 - Lic Corporativa en curso Jose Luis Cuadrado |  | Pendiente |  | Pendiente | 36 | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 342
4600019749 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2019-06-01 | 2025-06-30 | USD | 425000 | 0 | 425000 | 0 | Superior a 6 Meses | Bienes | Altonorte | Suministro lubricantes | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento-Operaciones | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Licitacion Competitiva | 341000 |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Ctto en EJECUCION- Se extiende 12 meses x negociacion Global 31.05.2025 - Lic Corporativa en curso (este ctto reemplaza al 4600003950) |  | Pendiente |  | Pendiente | 36 | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 78
4600001442 | 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec | 2019-06-01 | 2025-06-30 | CLP | 9000000000 | 6983237581 | 9000000 | 6847937 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro lubricantes - Servicio Lubricacion | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Mantenimiento Mina | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Renovar | Licitacion Competitiva | 5480642 |  | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Ctto en EJECUCION- Se extiende 12 meses x negociacion Global 31.05.2025 - Lic Corporativa en curso Jose Luis Cuadrado |  | Pendiente |  | Pendiente | 36 | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 186
4600009369 | 1067474 JIANA HK LIMITED | 2021-07-01 | 2025-06-30 | USD | 2347000 | 1633482 | 2347000 | 1633482 | Superior a 6 Meses | Servicios | Lomas Bayas | Suministro sulfato de cobalto | Suministros y Servicios Estratégicos | Recurrente | OPEX | Rodrigo Aguilera | Gerencia procesos | Consumibles (a granel)/Reactivos | Renovar | Licitacion Competitiva | 2620000 |  | 2024-05-01 | 2024-09-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | Ejecución - Dado que tiene monto se extiende a Jun-25 | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 175
4600020807 | 1083464 BENEFITS SA | 2024-12-27 | 2025-05-31 | ARS | 725015978 | 196922593 | 674265 | 183138 | Entre 3 y 6 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Tercerizacion de mano de obra (Ex Major) | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos |  | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 355258 |  | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Se consulta por una nueva prorroga o cierre de contrato | [5 empty] | 0 | Alerta retraso Inicio | 0 | 0 | 105
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Verificación y selección de muestras históricas finas del Proyecto Coroccohuayco | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Leydi Savina | Gestion Social y Asuntos institucionales | SERV. PROFESIONALES / SERV. MUESTRAS | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 160000.01 |  | 2024-11-15 | 2025-01-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | reconsideración 03 _ Evaluación tecnica y economica |  | LA-0235-24 |  |  |  | 0.45 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
T73014 | INTERFLY TOUR | 2024-07-31 | 2025-06-30 | ARS | 210987055 | 210987055 | 196218 | 196218 | Menos de 3 Meses | Servicios | Mara Alumbrera | Viajes y Alojamiento Implementacion SAP | Suministros y Servicios Estratégicos | Spot | OPEX | Walter Minaura | Recursos Humanos |  | Sin Alerta | Fuente Unica | 496555 |  | 2024-12-02 | 2025-05-31 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicio concluido |  |  | 251500 | T73014 |  | 1 | Finalizado | 245055 | 0 | 78
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio Instalacion sistema AFEX - NUEVO / CPX-25.010_SISTEMA CONTRAINCENDIOS | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Esther Zimic | Gerencia de Mantenimiento | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 70000 | SOAM-ANTA-8862 | 2025-02-07 | 2025-03-19 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 |  |  |  |  | 2025-03-21 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Proceso finalizado | 2025-03-19 | MA-0030-25 | 71420 | 4500566344 | 3 | 1 | Finalizado | -1420 | 40 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de teclado de taller flota liviana | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Esther Zimic | Gerencia de Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  | SOAM-ANTA-8975 |  |  | Sin Alerta |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  |  |  | 2025-05-02 |  | 3.Proceso publicado en mercado | [6 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Cambio de base del Motor y reductor de la FAJ12 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Esther Zimic | Gerencia de Mantenimiento | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Software (específico para plantas) | Sin Alerta | Fuente Unica | 25000 | SOAM-ANTA-9034 |  |  | Sin Alerta |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | [6 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Pendiente de aprobación de presupuesto adicional | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio alquiler andamios, inspección Viga carrilería GRP05 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Esther Zimic | Gerencia de Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Operativos/Arriendo de equipos de apoyo para plantas | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 24000 | SOAM-ANTA-9036 | 2025-04-07 | 2025-05-02 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-28 |  |  |  |  | 2025-04-30 |  | 4.En proceso de evaluación Técnica | [6 empty] | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reemplazo de Sonda de Ley de Concentrado | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 | SOAM-ANTA-7867 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En evaluación final con los proveedores |  | LA-0048-25 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Reubicación de instrumentación en la relavera Cota 4090 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 540000 | SOAM-ANTA-8597 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En evaluación final con los proveedores |  | LA-0049-25 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Aseguramiento de la calidad Trabajos Preliminares TSF Tintaya Fase 3 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 190000 | SOAM-ANTA-8597 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En evaluación final con los proveedores |  | LA-0050-25 |  |  |  | 0.75 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Compra Componentes Flota Bulldozers | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2621000 | SOAM-LOBA-9504 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-18 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.No iniciado | Se solicita información a usuario para iniciar proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Tolva 930 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 926281 | SOAM-LOBA-9503 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-18 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.No iniciado | Se solicita información a usuario para iniciar proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de perforadora de precorte | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1500000 | SOAM-LOBA-8855 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-18 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.No iniciado | Evaluación técnica y económicas culminada, en definiciónde postor ganador | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de cargador frontal | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 8925574 | SOAM-LOBA-7976 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Proceso en stand by | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Technology Kits | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SOAM-LOBA-7973 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 2025-09-18 |  | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1.No iniciado | Se solicita información a usuario para iniciar proceso | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Baldes Palas PC 7000 y 8000 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Catalina Reyes | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 1.No iniciado | [6 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Anillo Fase 07 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 980000 | SOAM-LOBA-8851 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | Preparacion de la PPT para comité de sitio | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio pesómetros y sensores Correas y tolvas 301 a 304 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 | SMEL-ALTO-5315 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En revisión de los costos y APUS | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estudio de Suelos_WSP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Ingeniería y estudios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 240000 | SMEL-ALTO-8283 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 240000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Estudio de Suelos_WSP | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Ingeniería y estudios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 480000 | SMEL-ALTO-6953 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | En revisión de las BBTT y negación. Adjudicación directa con WSP | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Mejoramiento Sistema de Enfriamiento Gases Rx - Sonic | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2000000 | SMEL-ALTO-5317 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 5.En proceso de evaluación Económica | En revisión de los costos y APUS | [5 empty] | 0.75 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Upgrade Sistema de Control DCS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 2900000 | SMEL-ALTO-9419 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 2900000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Peru | Servicios de Gestión Facturas | Logistica y Servicios de Sitio | Servicios | OPEX | Víctor Gonzalez | Cuentas por Pagar | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Servicios de consultoría ambiental | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 16100 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios gestión factura | 2025-04-22 |  | 16100 | 4500525573 | 12 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Ampliación de la barra B de 138KV en Subestación Ampliación Tintaya | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Mantenimiento | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 180000 |  | 2025-01-10 | 2025-03-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | MATERIAL A ENTREGARSE EN AGOSTO Y OCTUBRE 2025 | 2025-04-01 |  | 99996 | 4500569516 | 12 | 0.91 | Alerta retraso Termino | 80004 | 81 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Proyecto Plataforma DUCTO CPS 3 - Proyecto Obras Civiles Nave | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1380000 | SMEL-ALTO-8844 |  |  | Sin Alerta | [21 empty] | 0 | Datos Incompletos | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Chimenea PAC 1 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 710000 | SMEL-ALTO-8844 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 710000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Reparación estructural HR | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 600000 | SMEL-ALTO-8844 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 600000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Recuperación Carpeta de Transito | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 233000 | SMEL-ALTO-8844 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 233000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Servicio Ingeniería de Terreno | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 300000 | SMEL-ALTO-8844 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 300000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Cambio de paneles CPS4_Etapa III | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 630000 | SMEL-ALTO-6952 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 9.Proceso Adjudicado | Proceso Adjudicado | [5 empty] | 0.91 | Sin Alerta | 630000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 17791 | SOAM-ANTA-6113 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | QUEDAN DOS PROCESOS MAS POR SUMAR , MATERIAL EN CATALOGACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Control automático de nivel y protección de bombas de tanques de agua de los PSMs | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 30000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Electrolineras para carga de buses eléctricos en flota interna | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 270500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Instalación de cámara y tecle-monorriel - Chute de transferencia | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Tolva 930 | Mina y Mantenimiento Mina | Spot | CAPEX 2025 | Eder Anco | Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Reparables | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 926281 | SOAM-LOBA-9503 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | GL-S-26-25 "Construcción y Montaje de Acidulado - CMLB" | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Victor Ramirez | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1200000 | SOAM-LOBA-9503 | 2025-04-22 | 2025-08-19 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Se desarrollarpá visita a terreno y rondas de consultas & respuestas |  | GL-S-26-25 | 1200000 |  | 3 | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | IUpgrade del sistema de bombeo de relave flotación Rougher | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 65000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 280000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 3 | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 570000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Up Grade de nido de hidrociclones de molienda y remolienda | Sitio Antapaccay | Spot | CAPEX 2025 | Alonso Gamarra | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 215000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | PROCESO EN COTIZACION | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | GSC Peru | Presente día de la secretaria | Serv. Corp. Perú | Bienes | OPEX | Víctor González | RR HH | Gestión de Instalaciones/Servicios de campamento | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 200 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra día de la secretaria | 2025-04-23 |  | 200 | 4500572686 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Aumento Capital Arriendo de Notebook | Serv. Corp. Chile | Servicios | OPEX | Víctor González | TI GSCC | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 120000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de Arriendo de notebooks | 2025-04-23 |  | 120000 | 4500572689 | 18 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Sponsorship Pabellón Expomin 2025 | Serv. Corp. Chile | Servicios | OPEX | Víctor González | Comunicaciones GSCC | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 3000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Sponsor Expomin | 2025-04-23 |  | 3000 | 4500572691 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Servicio de Outsourcing | Serv. Corp. Chile | Servicios | OPEX | Víctor González | RR HH | Servicios de Consultoría, Asesoría y Soporte/Consultoría estratégica | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 50000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Servicios de outsourcing | 2025-04-23 |  | 50000 | 4500572693 | 8 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | GSC Chile | Auspicio Fisa Expomin 2025 | Serv. Corp. Chile | Servicios | OPEX | Víctor González | Comunicaciones GSCC | Comunicaciones, TI y Soluciones Digitales/Hardware y software de TI | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 19300 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Auspicio FISA expomin | 2025-04-23 |  | 19300 | 4500572695 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas marzo 2025 | Sitio Altonorte | Servicios | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 35000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arrriendo Gruas marzo | 2025-04-23 |  | 35000 | 4500572697 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas febrero 2025 | Sitio Altonorte | Servicios | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 28000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo gruas febrero | 2025-04-23 |  | 28000 | 4500572709 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas enero 2025 | Sitio Altonorte | Servicios | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 3500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo Gruas Enero | 2025-04-23 |  | 3500 | 4500572712 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas Diciembre 2024 | Sitio Altonorte | Servicios | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 15000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo gruas diciembre | 2025-04-23 |  | 15000 | 4500572716 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas Octubre 2024 | Sitio Altonorte | Servicios | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 11000 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Arriendo gruas octubre | 2025-04-23 |  | 11000 | 4500572719 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas septiembre 2024 | Sitio Altonorte | Servicios | OPEX | Víctor González | Mantenimiento Altonorte | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Maquinaria pesada de minería | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 2500 |  |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | arriendo gruas septiembre | 2025-04-23 |  | 2500 | 4500572720 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Undecking 7495Hr2 (EJE;CAT,6302138) | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2024 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Componentes | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 85969.69 | SOAM-ANTA-7592 | 2024-04-30 | 2024-05-17 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de componente EJE;CAT,6302138 | 2024-04-30 | - | 79951.81 | 4500502761 | 6 | 1 | Finalizado | 6017.88 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio de Fabricación de Cajon alimentación Molino 2. CPX-25.106 | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 | SOAM-ANTA-9032 | 2025-02-20 | 2025-03-25 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-20 |  |  |  |  | 2025-03-25 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-03-25 | MA-0128-25 | 54987.75 | 4500568393 | 1 | 1 | Finalizado | 5012.25 | -102172100 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Servicio fabricación e instalación de canaleta y cajon de alimentacion Molino 03.CPX-25.112 | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 75000 | SOAM-ANTA-9039 | 2025-03-03 | 2025-04-01 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-04-01 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-04-01 | MA-0162-25 | 45900.83 | 4500569581 | 1 | 1 | Finalizado | 29099.17 | -102196607 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra componentes flota CAT 7495HR | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2025 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Repuestos | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 146538.34 | SOAM-ANTA-8708 | 2024-07-23 | 2024-08-05 | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de componente INVERSOR CATERPILLAR | 2024-08-05 | MA-023-24 | 136280.66 | 4500521533 | 12 | 1 | Finalizado | 10257.68 | 13 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de Contenedor por Mal Almacenamiento de repuestos OT ADQ 11225178 | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2025 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 5100 | SOAM-ANTA-8938 | 2025-03-10 | 2025-04-15 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de contenedor de 20 PIES | 2025-04-15 | - | 5100 | 4500571679 | 1 | 1 | Finalizado | 0 | 36 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento del area de reparacion de cables para P&P | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 60000 |  | 2025-03-26 | 2025-04-21 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  |  |  |  | 2025-04-21 |  | 9.Proceso Adjudicado |  | 2025-04-21 | MA-230-25 | 61910.88 | 4500572106 | 2 | 0.91 | Alerta retraso Termino | -1910.88 | -102251181 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Instalación Del Compresor, Conexionado Electrico Y Tubería Descarga, Fabricación De Loza Faltante Para Compresor Ga 200, Sala De Compresoras. CPX-25.096 | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 20000 | SOAM-ANTA-9023 | 2025-03-03 | 2025-04-01 | Cargar Cronograma | 102242358/20 |  | 2026-04-01: 2025-03-18; 2026-04-15: 2025-03-23; 2026-05-06: 2025-03-28; 2026-05-20: 2025-03-29; 2026-06-03: 2025-03-30 |  | 2025-04-01 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-04-01 | MA-0164-25 | 19994.05 | 4500569587 | 1 | 1 | Finalizado | 5.95 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | REPARACION CORRECTIVO MENOR A COMPRESOR IR MOD: SSR-XFE400-2S SERUE EE3180U10319 CPX-25.096 | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40000 | SOAM-ANTA-9023 | 2025-03-03 | 2025-04-01 | Cargar Cronograma | 102242358/10 |  | 2026-04-01: 2025-03-18; 2026-04-15: 2025-03-23; 2026-05-06: 2025-03-28; 2026-05-20: 2025-03-29; 2026-06-03: 2025-03-30 |  | 2025-04-01 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-04-01 | MA-0165-25 | 24597.47 | 4500569562 | 1 | 1 | Finalizado | 15402.53 |  | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CAMBIO DE BASE DE BOMBAS, NIVELACIÓN, FABRICACIÓN DE CARRETES PARA LINEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBAS BH738 Y BH755. CPX-25.101 | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 65000 | SOAM-ANTA-9027 | 2025-03-03 | 2025-04-01 | Cargar Cronograma |  |  | 2026-04-01: 2025-03-18; 2026-04-15: 2025-03-23; 2026-05-06: 2025-03-28; 2026-05-20: 2025-03-29; 2026-06-03: 2025-03-30 |  | 2025-04-01 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-04-01 | MA-0166-25 | 48915.08 | 4500569631 | 1 | 1 | Finalizado | 16084.92 | -102201097 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | CAMBIO DE SEGMENTOS Y DUCTOS DE COLECTOR DE POLVOS EN CHANCADO SECUNDARIO TYA CPX-25.093 | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Yelitza Alegre | Mantenimiento Planta | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento mecánico | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 21800 | SOAM-ANTA-9020 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-04-01 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-04-01 | MA-0228-25 | 12142.42 | 4500570669 | 1 | 1 | Finalizado | 9657.58 | -102222278 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Mejoramiento del area de reparacion de cables para P&P. Compra de Modulo y Reflectómetro | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2025 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 80000 | SOAM-ANTA-8938 | 2025-03-07 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de Modulo localizador y reflectometro | 2025-04-02 | - | 69446.52 | 4500569775 | 3 | 1 | Finalizado | 10553.48 | 26 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Analisis de aceite de transformadores de potencia críticos | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Operativos/Laboratorio y muestreo | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 40000 |  | 2025-03-12 | 2025-04-02 | Cargar Cronograma |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-18 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 |  |  |  |  | 2025-04-02 |  | 11.Finalizado (Contrato Firmado) |  | 2025-04-02 | MA-177-25 | 33507.1 | 4500569579 | 2 | 1 | Finalizado | 6492.9 | -102200825 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | UP grade y cambio de RTU en las 13 principales salas electricas de Antapaccay | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Edwin Paredes | Senior de Mantenimiento | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 100000 |  | 2025-02-13 |  | Sin Alerta |  |  | 2025-02-13 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | [6 empty] | 9.Proceso Adjudicado | El proceso se relanzo por declararse desierto |  | LA-029-25 | 136729.33 |  | 3 | 0.91 | Sin Alerta | -36729.33 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra de equipos para laboratorio mina: Viscosímetro Houillon, Detector ultrasónico , y más | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2025 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 162000 | SOAM-ANTA-8940 | 2025-02-24 | 2025-04-23 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de Viscosímetro , detector de defectos, scanner. | 2025-04-23 | - | 143841.98 | 4500572741 - 4500567604 - 4500569775 | 5 | 1 | Finalizado | 18158.02 | 58 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construccion de drenes basales | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Edwin Paredes | Mina | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 337491.54 |  | 2025-01-22 |  | Sin Alerta |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 2025-02-10 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-29 | [6 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio |  |  | LA-007-25 | 310862.22 |  | 2 | 0.8 | Sin Alerta | 0 | -102226639 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Antapaccay | Construccion de 02 pozas para aguas de contacto | Sitio Antapaccay | Servicios | CAPEX 2025 | Edwin Paredes | Mina | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Construcción | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 308795 |  | 2025-02-03 |  | Sin Alerta |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-29 | [6 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio |  |  | LA-008-25 | 264304.19 |  | 2 | 0.8 | Sin Alerta | 0 | -102226660 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Compra para Taller de P&P: camión 4x4 de P&P y 2 motosoldadoras | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2025 | Valeria Solis | Mantenimiento Mina | Equipos y Repuestos para Maquinaria Pesada de Minería (HME)/Mantenimiento (intensivo en repuestos) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 230000 | SOAM-ANTA-9056 | 2025-03-19 | 2025-04-07 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de 1 camión 4x4 doble cabina + 02 Motosoldadoras Lincoln | 2025-04-07 | - | 192994.08 | 4500570271 - 4500569308 | 2 | 1 | Finalizado | 37005.92 | 19 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Antapaccay | Postes Pino amarillo clase H1 tratamiento DCOI | Sitio Antapaccay | Bienes | CAPEX 2025 | Valeria Solis | Operaciones Mina | Consumibles (a granel)/Lubricantes | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 90000 | SOAM-ANTA-8907 | 2025-02-24 | 2025-04-04 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Compra de postes Administración Distpatch | 2025-04-04 | - | 81120 | 4500570156 | 3 | 1 | Finalizado | 8880 | 39 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Construcción de Pila Heap Fase 7 ICV | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Rodrigo Cuadros | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Adjudicacion Directa | 970000 | SOAM-LOBA-4985 |  |  | Sin Alerta | [14 empty] | 11.Finalizado (Contrato Firmado) | Adjudicado a ICV. Actualización por tipo de cambio | [5 empty] | 1 | Finalizado | 970000 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Altonorte | Suministro de Tableros Eléctricos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Ignacio Roa | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 331000 | SMEL-ALTO-2351 | 2025-05-05 | 2025-07-05 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Ejecución servicio Montaje Electroimán Correa 201 | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Ignacio Roa | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Servicios de obras civiles | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 350000 | SMEL-ALTO-8675 | 2025-05-05 | 2025-08-05 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Altonorte | Licitación de Ingeniería para cambio de techo BAMP | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Ignacio Roa | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Ingeniería y estudios | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 400000 | SMEL-ALTO-9420 | 2025-05-05 | 2025-08-05 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de 1000 Electrodos | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Rodolfo Florez | Procesos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Elementos resistentes al desgaste | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 500000 | SOAM-LOBA-9508 | 2025-05-05 | 2025-07-05 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 1.No iniciado | Pendiente BT | [5 empty] | 0 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes de Equipos Metso | Planta y Mantenimiento Planta | Spot | CAPEX 2025 | Joffre Villena | Mantenimiento Planta | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Equipos y componentes de planta fija | Sin Alerta | Licitacion Competitiva |  | SOAM-LOBA-9487 | 2025-05-05 | 2025-07-05 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 2.Preparación Estrategia | No se han recibido todas las especificaciones | [5 empty] | 0.1 | Sin Alerta | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Interferencias F-12, Servicio de Reubicación de Cañerías | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 550000 | SOAM-LOBA-9687 | 2025-11-02 | 2025-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | Preparacion de ppt | [5 empty] | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Retiro y construcción de nueva línea Chancador Lomas 1 | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1000000 | SOAM-LOBA-9476 | 2025-11-02 | 2025-05-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | Preparacion de ppt | [5 empty] | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Desarme y Demolición Estanques Ácido Sulfurico | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1600000 | SOAM-LOBA-2765 | 2025-10-03 | 2025-07-30 | Sin Alerta | [14 empty] | 3.Proceso publicado en mercado | Espera de respuestas del area usuaria | [5 empty] | 0.45 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Reparación Sistema Colector Fase 7 y Habilitación Camino Minero | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Servicios de Contratistas - Ingeniería y Construcción/Movimiento de tierras | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1200000 |  | 2025-02-21 | 2025-05-08 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | Preparacion de ppt | [5 empty] | 0.8 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Servicios | Lomas Bayas | Sala Electrica | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1200000 | SOAM-LOBA-8830 | 2025-02-14 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 4.En proceso de evaluación Técnica | Proceso retrasado por demora de usuario en ev, tec | [5 empty] | 0.65 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | VDF ILS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Servicios de Contratistas - Mantenimiento/Mantenimiento eléctrico (Excepto alta tensión) | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 800000 | SOAM-LOBA-8830 | 2025-02-14 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | [6 empty] | 0.8 | Sin Alerta | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Sin Alerta | Bienes | Lomas Bayas | Bombas ILS | Proyectos y Tecnología | Spot | CAPEX 2025 | Felipe Norín | Proyectos | Equipos y Repuestos para Plantas Fijas/Bombas y repuestos | Sin Alerta | Licitacion Competitiva | 1109482 | SOAM-LOBA-8830 | 2024-11-11 | 2025-05-30 | Cargar Cronograma | [14 empty] | 6.En aprobación de comité Sitio | [6 empty] | 0.8 | Alerta retraso Termino | 0 | 0 | 28
| 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Chancado, Filtrox Larox, Relaves TYA
| 1059409 RODRIG & MAR E. I. R. L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento filtros, flotación - Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Serv. Trib. Mov. Global
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | : Servicio de asesoría/consultoría para LB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | 11 Licencias Think Cell
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | 2024 Reparación integral pabellones de construcción
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | 30% del impuesto
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | 30% impuesto
| 1078846 STRACON TECHNOLOGIES SAC |  |  | PEN | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Acompañamiento en Implementación RED LTE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Actualización informe KPMG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Additional OCM Support
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Adicional Grua spot 150 miljo 2 Rx
| 1052672 ACADEMIA DE DEPORTES Y GIMNASIA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Administracion de Gimnasio
| 1052893 ITTECTURE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Administracion Servidores
| 1052893 ITTECTURE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Administracion Servidores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de grupos electrogenos para Comedor Camp 4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisicion de moncarga de 22TN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | ALMUERZO FIN DE AÑO 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Almuerzo IIMP - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Alquiler de notebook
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Alquiler de Oficina GSCA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Ampliación investigación denuncias OC 4500527892
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | AMPLICACION SERVICIOS ADICIONALES
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Análisis Modificación Ley 28832
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ariiendo de Grua por IZAJE DE MOLINO BOLAS
| 1059924 GREEN GROUP PE SAC |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo de grua 90 toneladas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo de Gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Arriendo impresoras of. Antofagasta 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Arriendo Oficina Antofagasta
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | Altonorte | arriendode gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | Altonorte | arriendode gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | Altonorte | arriendode gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Ases. jurídico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Asesoría a Empresas Proveedoras GL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Asesoría Impositiva
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Asesoría Registro Eventos Operativos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Asesoría y Consultoria Anual
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Asesoría y Consultoria diversas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Asistencia Técnica para Planta Oxígeno
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Aumento alcance OC 4500475429 Boletines Trimestrales Tech
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | Aumento COMIDA,CANASTA NAVIDEÑA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Aumento de alcance OC 4500542165 ALMUERZO FIN DE AÑO 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Aumento taller 3 team building supply OC 4500464231
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | AUTOCAD - INC SPECIALIZED
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Brand Strategy Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Brand Strategy Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Calculo de impuesto
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Campaña de Controles Críticos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | capacitación de seguridad y salud ocupacional en operaciones - Personal Directo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | capacitación en el software Comet
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Capacitación estructura costos ofertas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Capsulas excelencia operacional
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Cargador Lenovo ThinkPad 20V
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | CBL,CABLE APPLE USB-C A USB-C 1M,MODELO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Cena Anual Sonami 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Cge. Manag. Proyecto Coupa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Cge. Manag. Proyecto Coupa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Chequeo Ejecutivo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Coaching Ejecutivo Internacional
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | COMIDA,CANASTA NAVIDEÑA
| 1077849 Mov. tierra transp y Maq TerraNorte |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Complementario de transporte de catodo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra Camara Web Juan Nadal
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra de cámara
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Compra de Camioneta de Emergencia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra de EPP bajo norma ISO 20471 (alta visibilidad)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra de EPP bajo norma ISO 20471 (alta visibilidad)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra de IPAD, TECLADO y Lapiz
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra Notebook
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compras oficinas corporativas Santiago
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | COMPUTADORA,IPAD PRO 11 M2 4 GEN WI-FI +
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de zanjas de infiltración y reforestación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Consultor externo gestión del cambio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Consultoria de transporte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Contrato de suministro de oxido de calcio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Contrato marco medio ambiente
| 1059877 TRANSPORTES ACOINSA S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Convenio de Transporte de Carga General
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DESARME DE ANDAMIO DUCTO CP3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | DESCARBONIZACIÓN CMA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Descarbonización CMA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. ARRIENDO GRUA RETIRO COILS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Diseño de Iconos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Economic-financial for RIGI applications
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | E-Learning Capacitación Adm. Contratos
| 1059340 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Enlaces de datos, internet y telefonia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Envio de Muestra a Cánada a XPS
| 1059400 TRABAJOS MARITIMOS SA TRAMARSA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estiba en los concentrados de cobre
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Estudio reingeniería compras CAPEX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Evacuación de aceite usado por comercialización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Evacuación de aceite usado por comercialización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Expensas oficina San Isidro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Extensión Svs Precalifcación Proveedores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Externalizacion de servicios de consult
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | FOTOGRAFIA FIN DE AÑO 24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Gastos Reembolsables Consultoría 4500545522
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Gerenciamiento Nueva Oficinas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Gestión Documental de Contratos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Grua 90 Ton dia jueves 12 y viermes 13
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GRUA DE CONTRATO 90 TON 31-08-24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Grua dia martes 03-09-24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Grua pluma 90 ton 10-09-24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Grua pluma 90 ton DGP 11-09-24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GRUA SPOT 60 TON PAC 1 Y 3 DGP 11-09-2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Grua spot 90 ton montaje anillo mbolas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GRUA SPOT SPOT JULIO PAC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GRUA SPOT SPOT SEPTIEMBRE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Gruas Espot PAC y DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Imp. 15% adic. Renovación IO Facturo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Implem. automatizacion funciones Unilink
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Implementacion de zona de toldeo de camiones en Playa auxiliar procesos Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | impuesto 30% renovación licencia Whittle
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Impuesto Adicional Asesoría Técnica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Impuesto Adicional Programa Formativo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Impuesto adicional Suscripción Cost Driv
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Informe de Aspectos Migratorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniero de registro del deposito de relaves tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Internal Roads Improvement - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Junio Spot CRM Paramount
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | GSC Chile | Licencia Rocscience
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Licencia Software JKSimMet 02 Users.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Licencias de Global Mapper
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Licencias Minitab Annual Single-User
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | License Software and servicio de soporte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Mant. AA oficina San Isidro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | MANTENCIÓN DE CAMINOS
| 1052645 SOC. COMER. METASERVICE LTDA. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | MANTENCION SISTEMA VHF + RADIOS COMERC.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejora De Infraestructura De Red En Planta De Óxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejora y actualización de balanza de sulfuros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Membresía anual CEADS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Migración de sistema de radio comunicaciones análogo a digital
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Mineralogical Characterisation of Antapa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Minitab Annual Single-User
| 1060117 INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES Y |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Movimiento de carretas fotovoltaicas, mantenimiento de lineas y de equipos de comunicación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | Obsequios comida fin de año GSCP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Oficina Cusco y Arequipa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | OMS Aviation Advisors IncAviation Sta
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Ordenamiento categorías y optimizacion
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | ORQUESTA FIN DE AÑO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Overhaul SCI Planta Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Overhaul SCI Planta Filtros Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | PAck Nacimiento
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Pago de SEG VIDA LEY OCT24-SET25
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Pago notebook por perdida,equipo leasing
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Participación Abastemin 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | PERMISO Pago de Orquesta
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Picket Fence
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Plataforma de Cumplimiento Legal HSEC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | PODCAST HSE Y VIDEO DE FELICITACIONES DE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Póliza AMI - Salud 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Póliza AMI - Salud 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | POLIZA AMI-PERSONAL CESADO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | PREMIO DE PASAJES- FIN DE ño
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Programa Capacitación Abastecimiento
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Programa de Vacunación 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Programa Desarrollo de Equipo Gerencia de HSE+R 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Programa Formativo Evaluación Riesgos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Redistribución de saldo Una Idea
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Redistribución saldo Dimacofi
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Redistribución saldo prisma
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Redundancia de enlace por Fibra Óptica (FO) entre Chancado Primario y Molienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Reembolso pago de capacitaciones
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reemplazar La Red De Agua Contra Incendios De La Planta De Filtros Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reemplazar la red de agua contra incendios de la planta de Filtros Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Reemplazo de Equipo antiguo DRX - D4 (UPS,Chiller, Software, Repuestos, Consumibles)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | Regalos de Navidad Glencore PErú
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | RELOJ,BULOVA 98L235
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | renovación de licencia de Whittle
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | renovación de licencia de Whittle
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Renovación de licencias Adobe
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Renovación Licencia Software IO Facturo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Renovación licencias Adobe
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Renovación Paquetes Transacciones IO Fac
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Renovación Servicio IO Facturo - Soporte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Renovación y continuidad de la membresía de Glencore -CCM-ELEVA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Reporte Legal y Seguimiento Regulatorio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Safety Tech Mining Challenge 2024 - FCh
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Safety Tech Mining Challenge 2024 - FCh
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Seeds Strategic Workforce
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | seguro de Asistencia Médica Colectiva (AMC)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SER.ARRIENDO GRUAS SPOT DGP PTE 11-11-24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | serv arriendo grua pluma spot
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | SERV DE CONSULTORIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Serv Grua Spot 150 ton miljo 2 RX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Serv grua spot PEM falla MBolas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERV. ARRIENDO GRUA MONTAJE PLATAFORMA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERV. ARRIENDO GRÚA RETIRO CALDERA SQ
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERV. ARRIENDO GRUA RETIRO CONTENEDORES
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Serv. soporte control de datos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Serv. soporte control de datos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio arriendo Computaores Lenovo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Aseo Oficina GSCC Antofagasta
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Servicio Auditoría EEFF 2023 GSCP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Beroe Inteligencia de Mercado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio control y aseguramiento calidad OCM coupa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio DataOps Support
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | SERVICIO DE ANIMACION
| 1083324 INTERLOG S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de despachante de aduana Atlantico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de fabricación e instalación de paneles de señalización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio de Gestión del Cambio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de grúa retiro de silenciador
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Grua spot 60 ton DGP 05-11
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Gruas spot 60 ton DGP 17-11
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Servicio de Intermediación Labora
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio de Outsourcing
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio de Outsourcing
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio de Pago de notebook por daño irreparable
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | SERVICIO DE TRADUCCION
| 1077849 Mov. tierra transp y Maq TerraNorte |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Transporte de concentrado en contenedores, a granel y de scrap de cobre a granel
| CLEMENT & ASOCIADOS S.R.L. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Despachante Aduanas Pacifico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Diseño Gráfico y Soporte Medios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio grua 60 ton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERVICIO GRUA SPOT CAMB BBA LEWIS 15-07
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio importacion
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio para habilitar eliminación de defectos usando SAP PM.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Suministro Agua y Reparaciones
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Talent on Demand
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Telefonia Movil
| 1051476 G4S SECURITY SERVICES REGIONES S |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO VIGILANCIA
| 1067213 Eulen Seguridad S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERVICIO VIGILANCIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Activación de Ordenes de Compra Glencore Cu
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de gra de 90ton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de gra de 90ton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de grua de 60 ton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de grua de 90 ton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de Gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de Gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de Gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Arriendo de gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de arriendo de gruas 90 toneladas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Servicios de Arriendo de notebooks
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Asesoría Estratégica y Servicios Comunicacionales
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de búsqueda de ejecutivos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios de confección de liquidación de sueldos Glencore Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Emergencia oficina de Buenos Aires
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Gestores de Contratos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Investigación de denuncias
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios de Limpieza Oficina de San Isidro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Mejora de Procesos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | GSC Chile | Servicios de migración
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Monitoreo isoceniéticos AltoNorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Outplacement
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Outplacement
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios de seguros de Vida para Glencore Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Stand ARMINERIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios de visado, impositivo y de relocación para Expatriados.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Servicios External Audit Coroccohuayo Ore Reserves
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios implant open point
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios Migratorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicios OSDE de medicina empleados Glencore
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios OTIC para GSCC
| 1051447 PAYROLL S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Sistema de remuneraciones PAYROLL.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | software Oracle Unifier - Instancia QA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Soporte Estratégico Gestión de Categ. SC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | soporte interaccion de vehiculos
| 1051840 WEB CONTROL SYSTEM LIMITADA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SOPORTE WEB CONTROL
| 1051840 WEB CONTROL SYSTEM LIMITADA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SOPORTE WEB CONTROL
| 1060112 WEB CONTROL SYSTEMS PERU S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SOPORTE WEB CONTROL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Cal
| 1059376 PROCABLES S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de elementos de Izaje
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de tuberías de HDPE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro dotación de zapatos 2024
| 1052373 GALLYAS TELECOM S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro radios y accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro sistema de aspersión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | SUMINISTROS OFICINA,BOLIGRAFO ZOOM SOFT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Suscripción Cost Drivers
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Suscripción Cost Drivers
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Taller Piloto Formación Integral HSE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Techado de patio becthel
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Techo autosoportado Pachacutec
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Transporte de Acido Sulfúrico - Planta de Oxidos
| 001186-HOLCIM (ARGENTINA) SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Tratamiento de Residuos Peligrosos- Geo cycle
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Validación de Postores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Viajes arquitecto nueva oficina BA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Viajes Personal Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Videos Hitos Tech en CMA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Winshuttle Training Material Translation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Workshop /Supply Chain
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | GSC Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | - Licitación Aceros de Perforación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistemas de aspersión - Válvulas y accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistemas de aspersión - Cables
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistemas de aspersión - Tuberías y accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Geosintéticos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bien | Antapaccay | Adquisición de módulo de entrenamiento de pala 4100
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisicón de Radar para Monitoreo de Presa Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisicón de Radar para Monitoreo de Presa Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Alquiler Motor Upgrade de Camión CAT 797
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ampliación de la capacidad de bombeo en la estación 110 - Sentina, en 480 l/s / infraestructura
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Análisis geoquímico de rocas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Auditoría y optimización del proceso de instrumentación y monitoreo geotécnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Bombas
| 1059538 EPIROC PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CA-111/20 Sumnistro de Brocas Triconicas
| 1059309 SANDVIK DEL PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CA-113/20 Suministro Accesorios de Perforacion
| 1059750 PDB TOOLS INC. SUCURSAL DEL PERU |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CA-123/20 Sumnistro de Brocas Triconicas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Camión Cisterna
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Camión Grua Articulado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Camión Hidroelevador
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Camión Mecánico de Campo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CAPEX 2025 DE AROS ESTANDAR Y SMART PARA FLOTA 797.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Capex 2025 Lomas Bayas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro subestación electrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Carta de Reclamo SCA-021-2024 ENERGOTEC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Cartografiado y Prospección Geoquímica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Certificación Grúas Concentradora -Cambio puente grúa Taller Concentradora y cambio de grúa pescante
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Componentes 2025 LB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componentes 2025 APY
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Componentes de chancado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componentes flota CAT 7495HR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes |  | Compra Componentes CAPEX 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra componentes flota SANDVIK DR560
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Compra de Radar de Monitoreo Terrestre
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Compra de Wheel
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Consignación Epiroc + KMS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de canales de contacto y no contacto Este y Oeste - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de tramos varios de los canales de contacto y no contacto Este y Oeste
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construccion del almacen de nitratos en la nueva plataforma de cancha de nitratros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CONSULTORÍA TÉCNICA VOLADURA DE CONTROL
| 1059576 ESCO PERU S.R.L. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SUMINISTRO DE GETS
| 1051396 JOYGLOBAL (CHILE) S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de suministro de repuestos P&h
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.086 Implementación del software AMT 4SAP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CT Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de electrobombas sumergibles y de superficie. BIANUAL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CT SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EQUIPO PESADO Y MANTTO, OPERACIÓN DE LAVADEROTRUCK SHOP/ LIMPIEZA DE PALAS Y PERFORADORAS . 03 AÑOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ensayos de laboratorio, ensayos geotécnicos e instrumentación geotécnica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Estrategia tren de explosivos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Estrategia tren de potencia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Frenos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Frenos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Grupos Electrógenos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES EN LA MODERNIZACIÓN DE CASETAS DE MONITOREO GEOTÉCNICO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementación GFA Finning CAT en Chile y Argentina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | Implementación VHS Alumbrera
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implemetacion de sistemas Anticolisión en camionetas y equipos auxiliares
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instrumentación, automatización y control geotécnico TSF y componentes mineros
| 1053120 RECAUCHAJES RENOVA CHILE SA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE REPARACION NEUMATICOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de soldeo, embridado y posicionamiento de 8,500.00 m de tubería HDPE de 24" SDR 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de soporte tecnico de autonomia en las perforadoras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de soporte técnico para 08 motores MTU en camiones KOMATSU 830E DC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCION DE SEPARACIONES INTERNAS EN NEUMÁTICOS OTR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio especializada de cambio de vestido y desvestido camion inc comisionado y kit de rptos flota 930E
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio especializada de reparacion de Chasis + axle box flota 930E - Capex
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio geotecnicos "Consultoria Geotécnica de soporte Mina Antapaccay2 que brinde soporte a la ges
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de inspección autónoma de neumáticos Otr - Pitcrew
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de Inspección Autónoma de Neumáticos OTR – PITCREW
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de respaldo - Ground Station Mina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Soporte de Servicio de mantenimiento de camaras Axis, Instalacion implementación de equipos de red inalámbrica Radwin, para el funcionamiento de cámaras
| 1059521 MODULAR MINING SYSTEMS S.R.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Soporte IntellMine Suite Modular
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SRV INSP ESPECIALIZADA GRUA TELESCOPICA. TRIANUAL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro Componentes 2024 Motor Diesel para 930E
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo 4100XPC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo 4100XPC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo MD6540
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 para Perfo PV-275D
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro Componentes 2024 para Perfo PV351
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro Componentes 2024 para Tow Haul
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes 2024 Tolvas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro componentes CAT 6060
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de 03 Grúas de alto tonelaje
| 1059750 PDB TOOLS INC. SUCURSAL DEL PERU |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación
| 1059538 EPIROC PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación
| 1059309 SANDVIK DEL PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de brocas y accesorios de perforación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Carrilería Pala CAT 6060
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Carrilería Pala CAT 7495
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Chancadora Móvil
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes de Carrilería Pala 4100XPC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes de Carrilería Pala P&H 2800
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes de Carrilería Perfo 320XPC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Camiones Transporte 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Cargadores 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Equipos Auxiliares 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de componentes Flota de Perforadoras 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes Flota Tow Haul CAT 793D
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes Sistema de Bombeo Tajo Norte 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Componentes Sistema de Bombeo Tajo Sur 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (1 Frontal loader)
| 1059427 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (2 Excavadoras)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (2 Motograder)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (2 Palas)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (3 Wheeldozer)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Equipos Auxiliares 2025 (4 Bulldozer)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de Gets
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Labio para Cucharón de Pala 2800
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Labio para Cucharón de Pala 6060
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Labio para Cucharón de Pala 7495
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de minicargador y montacarga
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de pluma 4100XPC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Caterpillar (VHS)
| 1059538 EPIROC PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Epiroc Perfos (Consignación)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Epiroc Perfos (Consignación)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de repuestos Komatsu (Consignación)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Sistema de Giro Pala P&H 2800
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministros accesorios Patton and Coocke
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de neumaticos menores y accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Sumnistro de neumaticos menores y accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de repuestos Silver
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Sumuministro de Rodillo 20 Tn usado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tren de Potencia 797
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Valvulas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Valvulas
| 1052782 GRUPO GESTIONA CONSULTORES SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Contrato marco asesorias ambientales
| 1059603 PROMOTORES ELECTRICOS S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferretería Eléctrica - Promelsa
| 1052828 UNILINK SOLUCIONES SERVICIOS SP |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | PLATAFORMA DE GESTION UNILINK
| 1052828 UNILINK SOLUCIONES SERVICIOS SP |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | PLATAFORMA DE LICITACION Y COTIZACION - UNILINK
| 1054934 Prestación de servicios generales L |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Saneamiento ambiental
| 1053249 CENT INTERMEDIO CAPACITACION PROFOR |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM FRANQ TRIBUTARIA SENCE
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM VHS KUPFER MANGUERAS
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERV ADM VHSKUPFER EPPy ROPA
| 1054985 SupplyNet SpA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Serv. Catalogación Antapaccay
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Servicio de Administración y Suministro de EPP
| 1067077 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de almacen y despacho de acido
| 1054985 SupplyNet SpA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Catalogación
| 1067663 OTIC CORPORACIÓN CAPACITACIÓN CONST |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERVICIO OTIC
| 1079098 Robert Half Internacional Empresa D |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicios de Búsqueda de Personal
| 1060476 HENKEL PERUANA S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Adhesivos Loctitte
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Suministro de EPPS VHS
| 1078957 DARTEL S A |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro de ferreteria electrica
| 1059514 MODEPSA S.A.C |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de pernería
| 1059879 SOLTRAK S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | SUMINISTRO EPPS
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Mangueras Kupfer
| 1059292 WONG Y COMPLEMENTOS |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Suministro Mangueras VHS
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Suministro Ropa de Seguridad
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Actualización de estrategias de mantenimiento de equipos críticos con FMECA y RCM
| 1059626 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Serv Cambio y Reparacion Fajas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | 4052628 - COMPRA INTERRUPTOR (X 2)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos Atlas Copco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos Fagoma (Acero y Caucho)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Acuerdo de Precios Repuestos FLSMIDTH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos FLSMIDTH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Acuerdo de Precios Repuestos Gold Pumps ITT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Acuerdo de Precios Repuestos Gold Pumps ITT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Acuerdo de Precios Repuestos Metso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Tranformador e Interruptores Eléctricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición Harnero Terciario y Fino
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisicion Pettibone
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | ALTO-1445-SER-188 Servicio de Mampostería Refractaria del Reactor Continuo Altonorte DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | ALTO-1451-SUM-190 Compras Tempranas DGP 2025 Repuestos Miljos FLSMIDTH Chile y Dinamarca
| 1060559 RELENG SOLUTION SAC |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CA-244/23 CONTRATO DE SERVICIO DE PRUEBAS METALURGICAS EN ANTAPACCAY
| 1078059 INNOMOTICS S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CA-287/23 ELIMINACIÓN DE FALLAS EN SITIO Siemens
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambio Celda Sala Electrica 32ER002
| 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento filtros, flotación TYA
| 1053380 WILFREDO ARMANDO VALDES GALLARDO |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio de Revestimiento Molino bolas y SAG
| 1059831 METAL SUR FAMIN S.R.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Movilización de componentes, grúas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Celda MT Alimentación de Palas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Chancador Primario Lomas II
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Compra 6 Ollas para Traslado de Metal Blanco - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Bowl Assembly de bombas Verticales - Upgrade / CUENCO;GOUP,314624BADI316,ENSAMBLE,CUENC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de membranas equipos RO PTAE I.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de membranas equipos UF PTAE.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Subestaciones Elécticas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas DGP 2025 ENVIMAC Relleno TEC PAC 1 -3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: CONJUNTO DE FUELLE;MNFR;KUMERA;6017111
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: Relleno Marley Nueva
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Compras Tempranas: Servicio de Instalación de Paneles
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compras Tempranas: Suministro de Paneles y Vigas
| 1067364 SUCCESS SDISE S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Contrato Bi- Anual Mantenimiento de Motores Electricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | SERVICIOS | Altonorte | Contrato de apoyo Mecanico Mantenimiento
| 1051379 METSO CHILE SpA |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de consignacion suministro Repuestos Metso Lomas
| 1053414 IMT INGENIERIA SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Contrato de mantenimiento para paradas de planta. PTE
| 1059972 TOMOCORP S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Contrato de Prestacion de Servicios de Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo y Operacion de Electrobombas Sumergibles y de Superficie
| 1059452 METSO PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Contrato de suministro repuestos Metso
| 1051379 METSO CHILE SpA |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Contrato de Suministro Repuestos Metso Lomas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Contrato de Suministro Revestimientos Chancadoras Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | CPX-22.044 Zaranda Vibratoria
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-23.073 Proyecto de Mejora disponibiliad Planta Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | CPX-24.002 Compra Main Frame Chancadora MP800 N° 02 Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.050 Componentes Bombas Relaves Area 110
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.051 Componentes Bombas Relaves Area 510 y 550
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.062 Compra y servicio de cambio de rieles del filtro prensa
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | CPX-24.083 Overhaul de Chancadora Giratoria 60”x113
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ejecución Normalizacion Inst. Electricas B.T
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ejecución servicio Montaje Electroimán Correa 201
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | ELABORACION Y OPTIMIZACION DE INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA CONCENTRADORA ANTAPAC
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | Equipamiento eléctrico y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Falla Este 02 pozos
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | Equipamiento eléctrico y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Sur 02 pozos
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | Equipamiento eléctrico, instrumentación y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Norte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Implementación Carro de Comunicaciones Fotovoltaico 400W 7mts
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Inspección Estanques Almacenamiento Ácido DS 43 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | SERVICIOS | Antapaccay | LA-0026-25 Overhaul 10 años de Enlainadoras de Planta Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | LA-0105-24 Suministro de Revestimientos Tapas, Parrillas y Cilindros Molino de Bolas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | LA-0106-24 Suministro de revestimientos TAPAS Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | LA-0108-24 Suministro de revestimientos Parrillas y Cilindros Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | LA-0110-24 Suministro de Revestimientos Chancadora Primaria
| 1060063 PAKIM S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Cambio de Spools Molienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | SERVICIOS | Lomas Bayas | LB-AC-GAD-SCT-2701 Reparación piscina cabeza PLS HEAP y ROM
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Licitación de Ingeniería para cambio de techo BAMP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Mant. Transformador de poder EW
| 1051808 TECNOLOGIAS Y MAQ. INDUSTR. LTDA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantención aeroenfriadores Reactor (Actual Tecnoin)
| 1052453 Rema Tip Top Latin America spa |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Mantención Correas / Rema Tip Top
| 1052860 VICTOR OSSES VERDUGO E.I.R.L |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantención de unidades oleohidraulica
| 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Contrato Bi-anual de Mantenimiento Overland y Molienda
| 1075415 IPESA SAC |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Chancadoras Moviles
| 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de mantenimiento mecánico circuito de relaves
| 1059951 CONTROLTEK S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento instrumentos y densímetros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Integral de los equipos críticos de la SE 931 (bianual)
| 1059460 XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento Mecánico Bianual en el Área de PTAE / Aguas y Relaves
| 1059951 CONTROLTEK S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento preventivo de equipos electricos en planta Chancado Gearless
| 009403-MICRONOR SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Sistema Proteccion Catodica
| 1059269 EMPRESA DE TECNOL. MECAN. INDUSTRIA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento, Soporte y Calibración balanzas
| 1059972 TOMOCORP S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantto preventivo, predictivo bombas sum
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Lomas Bayas | Monitoreo y control de Pilas de Lixiviación
| 1060263 DIMARZA SAC |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento chancado y overland ( Antapaccay)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Overhaul de VDF en las piscinas (bba 110,220,222,223)
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Overhead Crane Purchase
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Plate Heat Exchanger Overhaul - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Plate Heat Exchanger Overhaul - 2024 / Compra de Placas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Pre comisionamiento y comisionamiento - ADICIONAL/ CA-383-22 Comis. Pue. Marc y Reembol
| 1083073 GARCIA VICTOR EZEQUIEL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Provisión MO Especializada Mantenimiento de Equipos Críticos de Refrigeración
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | Reemplazo de Tableros Remotos del DCS planta Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Antapaccay | Reemplazo de Tableros Remotos del DCS planta Antapaccay - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Reemplazo Tubería HDPE Refino & PLS Loma 2 (+380 mts /2023 -+Estudio)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Armado y fabricación 100 mts de tubería 6"
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio certificación Grúas Tintaya / TME-LA-0023-24 CERTIFICACION GRUAS TYA
| FLUODINAMICA S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de alquiler equipos, capacitación y provisión de insumos
| 1059410 PUBLISUR TORRES S.R.L. |  |  | PEN | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Limpieza Industrial Planta Tintaya y Antapaccay
| 1073125 FEMCOS LTDA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de mamposteria refractaria
| 1051331 EQUANS INDUSTRIAL SpA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantención electrico plantas
| 1052343 GESTA SERVICIOS A LA MINERÍA SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de mantención mecanica plantas
| 1059830 DCP INGENIERIA S.R.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de mantenimiento de equipos RME
| 1060158 IND. MANTENIMIENTO Y SERV. SISA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mantenimiento de Geomebrana HDPE, Poza de Contingencia y Monitoreo de Pozas Auxiliares
| 1083399 CHASAMPI, LAURA ISABEL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de mantenimiento mineradolucto Sector 1 Catamarca
| 1083407 MIGUEL A ROJANO E HIJOS SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de mantenimiento mineradolucto Sector 2 Catamarca
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Operacion de Calderos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Reparacion de Planchas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Reparación y Mantenimiento en área CRM y Liras Radiativas Reactor
| 1060555 MAININ SRL |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento circuito molienda, bombas y limpieza de componentes
| 1083041 MEDITERRANEO S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Mantenimiento de Pista Sector 3
| 1059288 ABB S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio Pruebas Electricas en Motores
| 1060109 CENERIS E.I.R.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de telemetria - Hidrogelogia y Drenaje
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Altonorte | SUMINISTRO DE ACEROS Y PLANCHAS
| 1051908 RECSOL S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | SUMINISTRO DE ACEROS Y PLANCHAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de planchas de acero
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos ABB
| 1059452 METSO PERU S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos METSO consignacion
| 1059716 INDELAT S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de revestimientos alternos y caucho
| 1059486 FLSMIDTH S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Revestimientos para Chancadora Raptor Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Electrodos PPHH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Sumnistro de repuestos FLSMIDTH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de repuestos FLSMIDTH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Actualización, integración y puesta en marcha - Sistema SCADA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de la via comunal Sol Naciente - Nueva Esperanza FII SC1225-2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ing Fact Normalización red Contra incendios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de arriendo de grúa pluma 300 Ton cambio de paneles etapa II CPS4.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Aseguramiento Calidad para Control de Reparación de Componentes en Lomas Bayas y Creación de Pautas Qa/Qc
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Aseguramiento Calidad para Control de Reparación de Componentes en Lomas Bayas y Creación de Pautas Qa/Qc
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Aseguramiento Calidad para Control de Reparación de Componentes en Lomas Bayas y Creación de Pautas Qa/Qc
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE BARRERAS DE ACCESO MÓVILES ÁREA MINA”
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO E INGENIERÍA DE NORMALIZACIÓN DE REDES TO MINA – LOMAS BAYAS”
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de mantenimiento de gabinetes DCS y revisión, habilitación y pruebas de arranque
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERVICIO SUMINISTRO, INTEGRACIÓN Y ARMADO DE GABINETE PLC Y UNIDADES REMOTAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | GEOTEXTIL NO TEJIDO 520 G/M2 (ROLLO DE 4.00x100M)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Adquisición de Equipo de Laboratorio Químico y Metalúrgico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Adquisición de equipo ICP para Lab Quimico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Adquisicion de Retroexcavadora - Construccion y Drenaje 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Altonorte Smelting Digital Optimisation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio Revestimiento Chute 303-304 a Garr Gun
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Canales Auxiliares de aguas de no contacto del cerro Juto
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Compra de equipos de laboratorio (equipos de especialización, integridad estructural)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Compra de un Generador Eléctrico para Equipos Adicionales
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de canal de contención en línea de conc. Cu
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-22.054 Faja Overland Antapaccay: Ejecución de recomendaciones Thyssenkrupp
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-23.040 Adquisicion de componentes para enlainadoras Molino SAG y Bolas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estructura Riel Carga Brazos Carguío FFCC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Infill drilling campaign in Lomas I and Lomas II
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Modificaciones estructurales y eléctricas en Laboratorio Quimico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Phase 12 Óxidos LBI, Estanque de Agua
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Purchase of Hauling Trucks equipment components year 2023
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estructura Riel Carga Brazos Carguío FFCC - CER Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Actualización del estudio de prefactibilidad del Proyecto Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Acumulador de aire
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Adicional SGA (Elaboración y Tramitación Permisos Ambientales Proyecto Water Supply)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Alimentadores de palas y TK -104 - Empresa BYG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Alm. Wiracocha (plataforma)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | ALTO-8191 Servicio de Saneamiento de Losa Fundaciones
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ampliación de la barra B de 138KV en Subestación Ampliación Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ampliación de la red de instrumentación para las Instalaciones de Aguas y Relaves 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Análisis geoquímico de muestras finas (pulpas) - Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Antapaccay Autonomous Drills
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Arranque de doble Tee y piezas especiales (Irrigación) Fase 5
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo Grúa 300T
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Aseguramiento de Calidad cierre de mina 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Asistencia vendor MIRS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Automatización de Dardos en Cajones de Muestreo de Colas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Balsa FRP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Balsa, Flotadores y Pasillos Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Balsas, flotadores y pasillos (piscina)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Banco de Condensadores Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | BC - Autonomy Vehicle Fueling & Forklift
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Boiler Pressure Vessel
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Bomba Sumergible
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Bombas de Impulsión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cable BT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cable Control e Instrumentación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cable MT (15KV, 8KV)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CABLES DE FUERZA DE BAJA TENSION Y CABLES DE SISTEMADE PUESTA A TIERRA (SPT)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cables de Fuerza e Instrumentación Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CABLES ELECTRICOS DE MEDIA TENSION & CABLE DE VARIADOR M.T.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Calicatas Exploratorias
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Cambio brazo robótico MDC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Cambio de Piping HDPE por término de Vida útil
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio de techo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio de Techo RM2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Cambio Equipos de HVAC Salas eléctricas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Cambio por obsolescencia de relé de protección A. Seca & A. Húmeda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambio por obsolescencia de switch red industrial
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Camiones Extracción Híbridos para reducción de Consumo de combustible
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | CAS - Piloto de interaccion vehiculo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Casting wheel mould barite system
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | CCM
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cierre Ambiental de Antiguos Depósitos Borras Arsenicales y Yesos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Cierre de Mina componentes y plataformas 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Circular economy strategy (Investigate/Procurement)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Compra Brazo Robótico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra Brazos Soporte PC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Compra de Bienes Muebles para la implementación de las nuevas oficinas de Glencore Servicios Corporativos Argentina en la ciudad de Buenos Aires
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Compra de Bienes Muebles para la implementación de las nuevas oficinas de Glencore Servicios Corporativos Argentina en la ciudad de Buenos Aires
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Cerco Tipo Pro ¦¦ Reforzamiento de cercos en Mina y Procesos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Compra de Gabinete para conecciones de campo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Compra e Instalación de Equipos AC Salas Eléctricas - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compra Pesómetro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compra Sensor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Chile | Compra y Servicio Instalacion }de Sistemas de TI para Edificio Santiago
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Compra y Servicio Instalacion de Sistemas de TI para Edificio Buenos Aires
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Compras Tempranas: SERVICIO DE INGENIERIA DE FACTIBILIDAD / SELECCION DE LA DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compresores de Aire
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Construcción Cierre Perimetral
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construccion de almacen de gases planta antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construccion de Canal Sur Planta Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de la Variante a La Ruta Nacional PE-34E
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Construcción de Piscinas (02) PLS (Lomas 1 & Lomas 2)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción de relleno sanitario ubicado en botadero 20
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construcción del sistema de contingencia para derrame de agua residual estación Tambomachay.
| 1082317 STRACON CHILE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Construcción Pila ROM Fase 5
| 1082317 STRACON CHILE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Construcción Pila ROM Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Construcción y Montaje Losa HRF 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Contrato de construcción de ingenieria y servicios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Eléctrico Nuevo Taller de Neumático
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Electromecanico Pila ROM Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Electromecanico Pila ROM Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Contrato Marco de Ingeniería
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Contrato Marco de Ingeniería
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Contrato Marco de Obras civiles y electromecánicas miscelaneas 2024 -2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Contrato Marco Ingeniería CMLB
| 1075709 APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Contrato Marco QA/QC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERV. CALENTAMIENTO DE REACTOR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERV.DE ESCANEO 3D INTERIOR Y EXTERIOR RX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cortadores Automáticos de Muestras de Ácido
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-22.053 Adquisición de Sistema de Monitoreo de Temperatura en los polines de la faja Overland
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.069 Estudio de integridad mecanica y estructural de Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Cuellos botellas - Software VSM Bsc Global
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Dashboard
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | DCS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Demolición Estanques de Ácido Existentes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de ingeniería para la instalación del tercer transformador en la Subestación eléctrica 931 (Trend Out of plan)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de ingeniería para la instalación del tercer transformador en la Subestación eléctrica 931 (Trend Out of plan)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de pruebas de flotación convencional – Fase 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Desarrollo de pruebas de flotación de Partículas Gruesas (CPF) - Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Desconectador Trifásico Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Desconectador Trifasico, similar Alduti Rupter
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Desmantelamiento Planta MAGA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Arriendo de Gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Arriendo de Maquinaria
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Montaje de andamios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Reparacion de cisternas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 reparacion de lineas de aire y juntas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 Reparacion torre Marley
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 SERVICIO INTEGRAL OPERACIONES PAC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025 SERVICIO LIMPIEZAS QUIMICAS CRPAC"S
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Matencion Simemens
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Matencion fibra optica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Matencion VDF PAC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Servicio mantencion electrica salas.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP 2025, Servicio Media Potencia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 CAMBIO DE JUNTA EXPANSIÓN Y LIMPIEZA DUCTO VAHOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 LAVADO QUIMICO CALDERA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 REPARACIÓN DE HARNERO METSO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV ASESORIA MANTENIMIENTO MILJO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV CAMBIO DE DUCTOS Y COMPONENTES MAGA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV CAMBIO DE JUNTAS EXPANSION
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV LIMPIEZA DE DUCTOS MAGA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV MANTENIMIENTO MILJO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. ASESORIA POLIMEROS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE BUZÓN CT GARRGUN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE LINEAS DE INYECCIÓN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE PANELES CAMPANA Y CÁMARA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO DE RIELES NAVE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. CAMBIO FILTROS VELA Y DEMISTER 1 Y 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. FABRICACION Y MONTAJE DE COMPONENTES (CAMBIO DUCTOS SX , MANIFOLD Y APOYO HH )
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. FABRICACION Y REVESTIMIENTO FRP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. LIMPIEZA Y NDT INTERCAMBIADOR GAS-GAS / CRPAC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MAMPOSTERIA REFRACTARIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MAMPOSTERIA REFRACTARIA PACS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MANTENIMIENTO IGV (REPARABLE)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. MANTENIMIENTO PPHH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OBRAS CIVILES NAVE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL MAQUINA GASPE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL SOPLADOR PRINCIPAL KKK
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS CULATA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS ESCORIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS MANTO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. OVERHAUL TAPONEADORAS U.H
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN ESTRUCTURAL TOLVA 302
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN PLACA ESPEJO DE FILTRO MANGA SILO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN PTE GRÚA 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN PTE GRÚA 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. RETIRO DE COILS DEFECTIVE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERVICIO DE INGENIERIA DE FACTIBILIDAD / SELECCION DE LA DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Digital twin Fase 2 + Fase 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Duchas de Emergencia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Duchas de Emergencia Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Effluent Pond Restoration - Ingenieria de detalle tanque de efluentes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ejecución Tramo 1 y 2 Variante de via PE34E - Proyecto Ampliación Botadero Sur
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Electrical Room
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Electrical sub station 2MVA@13,2/6,6KVa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Electromecánico e instalación de TK Agua.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Electromecánico e instalación de TKs Ácido (2x1300 m3).
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Enabling of fire extinguishing system in electrical rooms
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Enfoque Descarbonización Sectorial (SDA)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | EPC Mejoramiento Sistema de Correas RX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | EPC Pipeline LB Water Supply
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | E-Room Piscinas PLS 1 & 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Escalera Acceso Ducto Salida Miljo 2 CPS - Ejecución
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estación de Bombeo Booster 1 (Fase 2)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Estructuras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio de factibilidad e Ingeniería de detalle TSF Tintaya Fase 3 (cota 4090 a 4107)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio de Factibilidad Operación de Pit Tintaya y TSF Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio de Factibilidad para Adecuación al TSF Standard de las presas inactivas: Ccamacmayo & Huinipampa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio de integridad mecánica y estructural de Molino 01 y 02
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio de Preoperatividad del Proyecto Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Estudio evaluación de tecnologías decarbonización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudio geotecnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio geotecnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudio hidrogeologico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio hidrogeologico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio integral mecanico y estructural del molino SAG / CPX-22.045 Proy conserv / mejor SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Estudio Mercado Biocombustibles
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudio, caso de negocio para Tailing Management
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudios complementarios minería PFS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Estudios de Prefactibilidad CMLB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudios Suelos Exterior Predio Control/Remediación - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Estudios(ing) para ore control + QAQC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Extensión contrato Implementación de PMIS & Soporte Comunicacional
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Extensión de contrato Hosting de las Licencias Primaveras - Business as usual
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Extensión Matriz de Riego Piso 3, Pila ROM Lomas 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | FAM (Fatiga y somnolencia)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | FF2H2 (caso de negocio)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Fibra Óptica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Filtro Clyde Líneas Transporte de Concentrado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Flujometro, sensor de nivel y otros Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Gabinete PLC y Comunicaciones
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Geomembrana
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Geomembrana LLDPE 2MM UNA CARA TEXTURATA (ROLLO DE 7.01x150M)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-10-25 DGP2025 CAMBIO DE FALDONES Y CHUTE TRASPASO CT PTA. SECADO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-11.2-25 DGP2025 SERV. ASESORIA XPS/PPHH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-12-25 DGP2025 CAMBIO DE DUCTO ENTRADA Y SALIDA FILTRO MANGA, CAMBIO DE CODO Y CAMBIO DE VTI 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-13-25 DGP2025 CAMBIO TK PURGA, CAMBIO DE LINEAS Y VALVULA, CAMBIO DE AISLACIÓN TK CONDENSADO, LIMPIEZA DESAIREADOR, CAMBIO DE AEROENFRIADOR CONDENSADO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-14-25 DGP2025 CAMBIO DE COILS, POLINES, REPARACIÓN HOPPER
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-15-25 DGP2025 CAMBIO DE LINEA TRANSPORTE PD PUMP, CAMBIO DE VALVULAS DUMP.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-16-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN RUEDA MOLDEO 1 y 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-18-25 DGP2025 SERV. REPARACIÓN ESTRUCTURAL TOLVA 301 y 302
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | GL-S-24-25 Licitacion Kits Equipos Nave y Parcelas CMAN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | GL-S-25-25 Cotización Videoanalítica Deliryum AI CMLB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | GPS for Heap stacker
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Habilitación Eléctrica Nuevo Tripper CAR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Habilitación Pozo La Negra
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Haul Fleet Simulation Study
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | HDPE Liso Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | HTUM
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Implementación de 04 silos de 200 ton c/u para almacenamiento de emulsión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Implementación de operating practices guidelines
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Implementacion de plataforma de gestión de la energía
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Implementación red Mesh
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Implementación servidores ODZ
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Implementación y conf. DMZ OT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Improvement Hopper 201 and Metso Screen
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Incremento capacidad de tratamiento y Módulo de Ecualización de planta PTAR campamento 3.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Incremento capacidad y módulo de ecualización de PTAR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ing basica estudio compresores de aire (Pasar + Altonorte)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ing básica estudios térmicos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Ing básica estudios térmicos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Ingeniería Básica Water Supply
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Ingeniería Básica y Detalle Piscinas ILS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería Complementaria - Estructuras y Plantas en Desuso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería complementaria “Estructuras y Plantas en Desuso"
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingenieria Conceptual proyecto aumento de Captura de S y As
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Apoyo (elect. y redes)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Detalle para Mejoramiento Sistema de Correas RX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Ingeniería de detalle para nuevo canal VHF
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingenieria de enlace y contraparte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniería de Valor del Overland Conveyor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - consultería minera (Coroccohuayco) - Decarbonización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - consultería permisos / Ing HV (Coroccohuayco) - Decarbonización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - Proveedor de Tecnología Camiones Hidridos (Coroccohuayco) - Decarbonización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniería Factibilidad - Proveedor de Tecnología Trolley(Coroccohuayco) - Decarbonización
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ingeniería para la Extensión de la Barra B, en S.E. Ampliación Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería plan de reparación y cambio de vigas NAVE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instalación de Fibra Optica en lineas electricas - Suministro de energía para la planta de óxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instalación del transformador de Drenaje - Mina/Upgrade del suministro de energía eléctrica al loop de watering de Antapaccay/LA-0090-23 Upgrade Loop Dewatering
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instalación y reforzamiento de cerco en Antapaccay 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Instrumentación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | IROC, Estudio Investigate/PFS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | IROC, Estudio Investigate/PFS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Laboratorio metalurgico - Relaves de Altonorte y Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Laboratorio para carecterizacion de muestras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Licencia Modelamiento stock (Intellisence)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Licitación Serv. Camión Petrolero - Proyecto AHS CMLB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Licitación Serv. Camioneta - Proyecto AHS CMLB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Lomas Workshop Improvements Year 2023
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Mantenimiento CAS (Hexagon)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Mantenimiento Circuito Bombas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones - Sala de control - Oxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento del sistema eléctrico media tensión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento estructural Nave Electrowining -Reactivacion de la Planta de Oxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Medidor de pH Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejora SCI cancha de nitrato y grifo F1 y Construcción de tanque de 300K en Grifo F
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento de ambientes sede Matarani
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento de ambientes sede Matarani
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mejoramiento de control de procesos en Reactor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Mejoramiento de Torre de Muestreo de Chancado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento línea descarga Spigot 5
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Mejoramiento Planta de Riles Lomas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejoras en almacén Wiracocha
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mejoras Estructurales Harnero Metso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Membresía de consorcio - Acuerdo de Trabajo y Tecnología - Bluevein
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Merchandising (OET + Talleres + Champions)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Montaje e instalación de lineas electricas para Planta de Óxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Montaje Monitoreo Remoto y Circuito Cerrado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Montajes cesta Preheater PAC 01 y 03.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Muestreo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Muestreo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Net Zero Heating (Investigate / Procurement)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Next Generation of Control
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Next Generation of Control - Processing
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Normalizacion de Escaleras Verticales en Planta SX y otros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Normalizacion de Escaleras Verticales en Planta SX y otros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Normalización Sala Bombas Red Contraincendios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Nueva Instalación de acidulación de Lomas 2 ( SOLO ingeniería)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | OCM
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul VDF PAC 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | P23 Upgrade PI System (Desarrollo Plataforma PI System)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Paquete Bombas Piscinas ILS 1 & 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Pathways To Sustainability
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Pavimentación de vías Tintaya Marquiri
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Phase 11 PIt development (interference resolution)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Piezas especiales HDPE (Pila) Fase 5
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Piloto análisis de muestreo (plotlogic)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Piloto planta fotovoltaica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Piloto planta fotovoltaica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Piping
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Plan alternativo Culminación Proyecto Torres de Enfriamiento
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Plan de remediación Cierre Ambiental Borras Arsenicales-Yesos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Planificacion minera. Camiones Lomas Bayas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada en Pachacutec y Open Yard
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada en Pachacutec y Open Yard
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada en Wiracocha
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Plataforma cemetada para descarga en patio becthel
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Plataforma de Capacitación y Desarrollo de Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | PMO + documentacion + soporte técnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | PMO + documentacion + soporte técnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | PMO + documentacion + soporte técnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | PMO + documentacion + soporte técnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Post Investment review / review de inversión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Post Investment review / review de inversión (Gap closing + Kamera)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Prefactibilidad Update del TSF Tintaya Antapaccay+ Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Preheater Baskets for Acid Plants 1 and 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Procurement ball mill engine
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Productora Eventos Antofagasta (convenio marco)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Programación y Puesta en Marcha PLC - Pintado Moldes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Pruebas metalurgicas Laboratorio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Pruebas metalurgicas Laboratorio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | PTE Equipment Maintenance
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Purchase of drilling equipment components year 2023
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Racks de valvulas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reemplazo de sonda de ley de concentrado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reinforcement of fences Camp 2 - 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Relaciones públicas, imagen (Ropa corporativa)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Release Estructuras a Petricio.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Remote System for Converter Aisle Machinery
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Renovación de contrato Minesense
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Renovación del sistema de virtualización con redundancia y alta disponibilidad
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Renovacion licencia orepro3d
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Repairing flotation cell
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación de Muro de Contención
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Ducto CPS3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Losa HREF 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Pisos Zona de Absorción PAC1 y PAC3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Puente Grúa N 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Requerimiento Plas Orificio (Chokes) / Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2 (spigots, E, 1, 2 y 3)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reubicación de Postes y Cambio de cable
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reubicación final del Dewatering 04
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Robotic Sampling
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sala de Bombas Contraincendio -FIRE PUMP HOUSE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Seleccionador tipo Alduti
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio actualización de estrategia y portafolio de tecnología 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio automatizacion Faja 11B
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio consejero metalurgico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicio Construccion Oficinas Buenos Aires - Glencore
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Continuous Improvement Virtual Performance Center (VPC)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Data Scale Up For DT Offline - Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio DataOps Support
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Apoyo en Gestión e Ingeniería en Terreno para Proyectos Multidisciplinarios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Apoyo Gestión de Proyectos CMLB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Auditoría Estructural Componentes Críticos Antapaccay 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Auditoría Estructural Componentes Críticos Antapaccay 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de buses
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Calicatas Exploratorias
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Construccion y Montaje - Brazo Robótico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Construcción y Montaje Planta Piloto TAP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio de Control Asistencia - Corporativo Glencore
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de desmantelamiento bodegas en desuso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Ejecución mejoramiento gases reactor (SONIC)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Fabricación Estructuras Metálicas - Brazo Robótico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE GARITERO Y GARITA PARA PROYECTO CAMIONES AUTÓNOMOS – LOMAS BAYAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de gruas molino de bolas.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Ingeniería Básica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de ingeniería-Inspección Estructural
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de instalación nueva red de fibra óptica y mantenimiento red ethernet /
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de integracion de estudios Botaderos Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Lazos de Control
| 1080878 ACCENTURE CHILE ASESORIAS Y SERV, L |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE LIXIVIACIÓN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – LOMAS BAYAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO DE OPERACIÓN, ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO MINA – LOMAS BAYAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de pintura de la TRF y TRE en la PAC 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de pinturas TK´s de ácido sulfúrico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Producción de cover
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de QA/QC en fabrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Remotización Equipos Nave
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Reparación parcial chimenea principal_Nueva Revisión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Suministro Puente grúa 75 Ton.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de visión por computadora en correas transportadoras de mineral - Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio del Gemelo Digital
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio Digital Continuous Improvement Support Contract
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO EQUIPOS DE APOYO MANTENIMIENTO MINA – LOMAS BAYAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SERVICIO ESPECIALISTA ORECONTROL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Servicio Global Metrics Integration
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio habilitar eliminación de defectos usando SAP PM
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio implementacion de Línea acometida 10kV Loop Tintaya / Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio implementacion de Línea acometida 10kV Loop Tintaya / Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio ingeniería conceptual evaluación oxicombustión en procesos productivos - Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Integral al Apoyo de Proyectos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Argentina | Servicio ITO – Edificio Buenos Aires Glencore
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Mejora Continua Reactor Modelos Noranda - Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio PMO de Gestión de Proyectos CMLB
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Recomendador
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Reparación Parcial Chimenea Principal
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO MINA – LOMAS BAYAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio soporte de gestión y administración a proyectos / programa de cartera digital
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio soporte de gestión y administración a proyectos / Programa de cartera digital
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio soporte de Sistema Recomendador Cobre Fino Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Soporte Gemelo Digital
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio soporte nivel 3 & SRS vendor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Visión por Computadora para Operación Reactor - Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Visión por Computadora para Operación Reactor - Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Visión por Computadora para Operación Reactor - Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicios de Ingeniería para Chimenea Planta de ácido N°1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Sharepoint (OET) - Administración, cargar, etc.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Simulador entrenamiento equipo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema Argus
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de bombeo de agua residual doméstica de pozas de contingencia a PTAR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de bombeo Tajo Norte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de bombeo Tajo Sur
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema de Linea de Relaves TSF Fase II - Spigot 5 y 6
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Sistema Motriz Redundante Correa Principal Secado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Sistema Redundante Correa Principal de Secado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Sistema SONIC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Soporte Advisory AntapAI
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Soporte APC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Soporte APC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Soporte Calibración Correa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Soporte técnico proyectos Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Spools acero especial Piscinas PLS 1 & 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Standardization of Electrical Installations Low Voltage
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Sub Estación Eléctrica + Traffo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Subestación Eléctrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Subestación Eléctrica + Transformador Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Suministro de Cercos tipo Pro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Instrumento para Relavera Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN - Ductos de Descarga
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Equipos de Sistema de Aire Comprimido -Proyecto Piloto de Toberas Sónicas.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Puente grúa 75 Tons - Licitación Internacional
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Tuberia y Corrugado de HDPE (Pila) Fase 5
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Suministro y Cambio de pesómetros y sensores Correas y tolvas 301 a 304
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Suministro, Fabricación y Montaje de plataforma en tornillos MX-NE en la PTP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministros tubería impulsión lisa HDEP (irrigación) Fase 5
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Super Ramp
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Super Ramp
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Supervición Tramo 1 y 2 Variante de via PE34E - Proyecto Ampliación Botadero Sur
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | support - APC advisory system / Soporte sistema recomendador
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Support Processiong dashboard 2024 (celula de soporte)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Tailing Dewatering (Investigate)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Tapado Canaleta Fase 11
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Tendido de Red Industrial (tramo pendiente a Sala Eléctrica N°2)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Throughput Increase Project
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Trabajo estandarizado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Trabajos adicionales Zona 1B Fase VII
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Traducción (PPT, reportes, charlas, reuniones, etc)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Traffo SSEE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Transformator 6,6 KV
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Tubería Corrugada (Paquete HDPE Prueba Presión + HDPE Standard) Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tuberias y Acesorios HDPE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tuberias y Acesorios HDPE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Tuberías y Fittings Liso Fase VII + Dropbox
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Unidad Hidraulica Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Up grade DCS - Suministro Repuestos Criticos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Up grade del Sistema de Alimentación de Bolas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Up Grade riego ILS Lomas 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Update shovelsense (Modular) blockgrade 3.0
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Upgrade PI system
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Valves
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Válvula direccional de Silos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas de Refino y Acidulado (irrigación) Fase 5
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas Piscinas ILS 1 & 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Válvulas Superduplex Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Valvulas y Accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Vehicle Interaction
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Vehicle Interaction (L9 CAS - Fatigue)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | VI - Vehicle interaction and fatigue man
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Waste Heat (Investigate)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Water Efficiency (Investigate)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Adicional Diferencia de UF CONFIGURACIÓN DCS
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Analizadores Ultrasónicos Concentración Ácido PAC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Apoyo HH CRM
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arirendo compresores portatiles
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo camion pluma
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo compresores portatiles
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Asistencia Calderas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Asistencia Calderas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Balanceo sistema motriz
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio de Mangas en Filtro Mangas MAGA - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio extractores baño hombres
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Cambio Intercambiadores de Placa y Post Enfriador Elliot - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio Parrillas Buzón Alimentación PTE - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio Revestimiento Cajones y Tolvas de Correas - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | CERTIFICACION TK120
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Compra de Bomba Vertical Cisterna N°4 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Compra de Economizador
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Compra Transformador PACs
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | DGP2025 SERV. DEMOLICIÓN REFRACTARIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Diagnosis para el cumplimiento operacional y normativo de instalaciones que almacenan combustibles líquidos derivados del petróleo regidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Empalme y red industrial
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | fabricación de cajones para mejora en correas área fusión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Fabricación y suministro de soportes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Hyperion Upgrade - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Implementación Electroiman Correa 201
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ing. Contraparte del proyecto enfriamiento de gases del RX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingenieria Cambio de Techo Rueda Moldeo Nº2 - ALTO-8271
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Detalles Sistema Hidráulico Válvulas Guillotina FM 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ingeniería de Validación Reparación losa HREF 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Instalación Bombas Duchas Sala de Cambio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Instalación Contenedores Control documentos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Instalación sensores de atollo en correas Altonorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Integracion Comunicacion DCS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Integración Comunicación PLC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | LICENCIA REFINO 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Licencias IN TOUCH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantención 24K
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8K centac 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8k centac 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8K centac 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mantenimiento 8K Elliot
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Máquina Gaspé Rx
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Metalografia Viga PG Refino 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | MRE-2024 Servicio de reacondicionamiento edificio archivo técnico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Nube de puntos , Viga PG Refino 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul 8000h Howden 1, 2 y 3 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Aeroenfriadores Campana Rx - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Aeroenfriadores Planta de Aire N°1 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Bombas Geho 3 y 4 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Bombas Lewis T14 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Compresores Aire de Transporte - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Dampers Tren de Gases MAGA - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Equipos Aire Instrumentación Elliot-Centac - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Espesador TTD - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Lainera Molino SAG - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Motor Molino de Bolas - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Preventivo Bombas Torres Alpina (India - Neptuno)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Overhaul Puentes Grúa N°1-3 - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul Reductor Secador Kumera - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Overhaul VTI GGFF - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Plan Mejoramiento de Exposición a Ruidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Puesta en marcha
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reemplazo Juntas de Expansión Tren de Gases MAGA - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Renovación Estructura Torniquetes y Relojes Asistencia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Hallazgos C1 Vía Férrea
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Hallazgos C1 Vía Férrea
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Sobrecalentador Reforming
| 1053055 MCV INGENIEROS Y CONSULTORES LTDA. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Serv en línea Sustancias Quimicas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio apoyo mantenimiento y servicio emergencia DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [6 empty] | Altonorte | Servicio de andamios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SERVICIO DE ARRIENDO Y MONTAJE ANDAMIOS PERIMETRO TK600
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de barrido con nitrógeno líneas de oxígeno
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de fabricación de paneles A y P.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de fabricación y suministro de pletinas, deflectores y planchas de respaldo para Junta de Expansión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de fabricación, suministro y montaje de Junta de Expansión.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de Inspección Cesta PreHeater PACs 1-3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de levante
| 1051148 ASOCIAC.DE INDUSTRIALES AFTA. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de pre calificación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de traslado Barrera New Jersey TK 7500
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio de upgrade datadomain 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio engranaje
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio lavado quimico de calderas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio limpieza industrial de cañerías de oxígeno
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio mantencion HOWDEN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio mantencion INSTRUMENTACION
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio microfiltrado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Montaje caldera auxiliar
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Montaje cuerpo presión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio reparación y mantenimiento REF2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | servicio topografia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | servicio topografia
| 1078957 DARTEL S A |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de ferreteria electrica
| 1052157 ENRIQUE OSSES ESPEJO Y CIA LTDA |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de rodamientos alternos SKF
| 1051605 BC BEARING CHILE S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de rodamientos y accesorios FPA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Suministro e Instalación de línea de toma de muestra manual 1"
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | SUMINISTRO RACK MURAL E INSTALACIÓN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Transporte Aéreo Extractores de Vahos empresa Solerpalau
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Trommel Molino SAG - 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | TENDIDO DE FIBRA OPTICA TAJO NORTE PARA HABILITACIÓN DE CÁMARAS AXIS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Válvulas mariposa (OT 11180814)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Armado, Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Puesta en marcha 02 transformadores WEG de 0.75 y 2.5 MVA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Compra de Licencias de Software Thinkcell y Licencia Office Timeline Desktop Pro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Levantamiento de observaciones a la Ing. del 2MEIA requerido por SNC LAVALIN
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Serv. de alimentación para las reuniones de negociación Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | 1,000 m3 de ARENA GRUESA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Abrazadera tipo saddle de HDPE para tubería de HDPE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Accesorios de Geodesia /Implementacion de infraestructura Geodesica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ACUMULADOR NEUM;KOM,PC1116,FRENO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ACUMULADOR;CAT,2777219,DIRECCION
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de equipos de Cyclosizer y accesorio Muglight Kit Para Analisis de Finos y Arcillas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de nuevo sistema de control de polvo de la muestreria Antapaccay.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Adquisición de tubería, geomembrana y accesorios para el sistema hidráulico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ALCANTARILLA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | ALQUILER DE GRUPO ELEC CORCO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Alquiler de Isatis.neo Mining
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ANALIZADOR,TIPO:SISTEMA DE INMUNOENSAYOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Antapaccay Autonomous Drills
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Antapaccay Autonomous Drills
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Antapaccay Processing Digital Optimisation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Aumentar espacio Lógico y Fisico en Servidor de Bases de Datos PEANYSRV7GEOR SQL SERVER
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Automatizacion dardos en cajones de muestreo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Automatización de transferencia de datos del Tráfico y LIMS al Robot
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | AVION DRONE,CARACTERISTICAS ADICIONALES
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BANDEJA,TIPO:ESCALERA,TAMAÑO:600X150X370
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BANDEJAS PORTACABLES
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BAÑO MARIA DIGITAL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BASTIDOR TRANSP;CAT,4375756
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BASTIDOR TRANSP;CAT,4375787
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Bloqueo Electronico Equipos Fijos/Herramientas (Automacao) / LECTOR ACCESO;HUELLA DACTILAR, USB, ESCA (05) + (03)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Bloqueo Electronico Equipos Moviles/Gruas (Hunter) / KIT;CONTROL VEHICULAR,GPS, LECTOR NFC, R (28)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Bomba de agua de sello
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Bomba de Lodos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BOMBA HIDRAULICA DIRECCION, CAT,2849631
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BOMBA SUME;LODOS;ADT 34M,200HP,600M3/H
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Bombas Stand by planta PTAR y PTAP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BOQUILA PULVERIZADORA AGUA-ZARANDA LINATEX -OT 11165679
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BROCA PERFORACION,TIPO:CILINDRICA,DIAMET
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Brujula Geotecnica 5010 Azimut. Brunton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CABLE ELECTRICO,TIPO:MV-105,VOLTAJE:35KV (Falta 1)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CABLE INSTRUMENTACION Y SPT ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CABLE INSTRUMENTACION Y SPT ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CABLES DE CONTROL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Calipers Sistema de Frenos Molinos Bolas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CAMARA,TIPO:BIOESPECTRAL,FUENTE ALIMENTA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de Bobinas Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio de rastras espesador de Cu
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cambio feed wheel de Espesador de relaves 02
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Capilares para ECAT-OT 30019627
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CASETA DE MONITOREO GEOTECNICO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Catering para taller de geología
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CdP Gabinetes de comunicacion de campo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CdP Licencias Servidor Axis OT Virtualizado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CdP Licencias SolarWinds 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chasis y servidor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chumacera lado libre del motor ABB 4000HP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chute de Alimentación de Molino de Bolas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Ciberseguridad DCS Foxboro ANT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | cilindro portarodamiento de Celda Wenco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Cilindros Hidraulicos del filtro prensa VPA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Colector de polvos en torre de transferencia
| 1060512 ME ELECMETAL COMERCIAL PERU SAC |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | comercializacion de residuo metalico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componente mayores Concentrador Knelson 1 - 2 - 3(cono)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componentes Bomba Bajo Espesador Bomba 16x14
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componentes Mayores de Jib crane
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componentes mayores Molinos (Pinnion Shaft) Molinos 16x20'
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | COMPONENTES PARA LA FLOTA CAT MD6640
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Componentes para planta PTAE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra 02 reductores principal Espesador Cu
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Bomba sumergible de 140Hp poza de lluvias
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de 02 botes Katamaran
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Alimentador Vibratorio 1-3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Antena
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de barredora
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE BOMBA DIAFRAGMA OT 30019639
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE CAMARA TERMICA Y BINOCULARES
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de componentes mayores de Zaranda Terciarias Tyler
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de componentes mayores Molinos ( 02 Pinnion Shaft) Molinos 16x20 (postergación de la Parada de cambio de soleplate)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de componentes mayores Molinos ( 02 Pinnion Shaft) Molinos 16x20 (postergación de la Parada de cambio de soleplate)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Equipos - CAPEX: Renovación de Switches (OI 6010861)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de GEOMEMBRANA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Geotextil
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Instrumentos Mayores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de kit pala sistema anticolisión
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE MODULOS- MIGRACION PLC FILTRO ELECTRICO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de MotoBomba SCI - Chancado Primario Ant.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Motor 0420-FLA-0001-01-M1 113HP - Motor de traslación del filtro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Motor 0420-FLA-0001-01-M1 113HP - Motor de traslación del filtro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Motor 120-SS-001A 250HP - PTAE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de nuevos equipos de laboratório de gravedad especifica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de placas filtrantes ensamble del filtro prensa.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE POLINES, POLEAS FAJA, LIMPIADORES AREA SECA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | COMPRA DE PROTECTORES DE BRIDAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Sensores flujo/presion/nivel/Ph/posicion
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de stub end de 20”,
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Switch House
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Liner Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Liner Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Liners Molinos de Bolas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Trunnion Magnetico Molinos de Bolas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Tuberias
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de variador GE por obsolecencia en PTAE1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Drive Shaft Apron Feeder FEA-006
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra e instalación de UPS para DataCenter TI Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Motor 0510-TMS-0060-M1 200HP - motor principal Espesador 60
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Reductores Equipos Menores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Reductores Equipos Menores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Reductores Equipos Menores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra UPS CHLORIDE CP70Z-UL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra Wireless Controller por renovación de equipamiento por 10 años
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compras de equipos para actividades de Ground Control
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compras mecánicas (Equipos SCI)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compresor Quincy / COMPRESOR,CAUDAL FAD:1511.30 CFM,2X110 K
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Computadoras para procesamiento fotogramétrico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONEXION T,TIPO:HORIZONTAL,TAMAÑO NOMINA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Consola Customizada de Plataforma fija para centro de control
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CONSTRUCCION POZAS PARA TORRES DE ASP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONTOR,TIPO:MORDAZA INFERIOR,CARACTERIST (06)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONTOR,TIPO:MORDAZA SUPERIOR,CARACTERIST (06)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONTROLADOR;MOTOR,ENCERRAMIENTO:ABIERTO (03)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONTROLLER / DC, UMC 100.3, PTNO 1SAJ530000R0100 / CONTROLADOR,CONTROLADOR;TIPO:MOTOR,CARAC (02)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CONTROLLER,COMMUNICATION / PROFIHUB B5+R / CONTROLADOR COMUNICACION,TIPO:SISTEMA DE (02)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-23.005 Reparacion de tolva 793D
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-23.031 Compra de enrrollador de cables
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-23.052 cambio de tubería tunel espesador relaves 1 y 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.002-CT RETORQUEO PERNOS ANCLAJE MAIN FRAME CHANCADORA TERCIARIA MP800
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.037 Plataforma de trabajo variable
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.037 Plataforma de trabajo variable
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.048 Componentes Faja Overland Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | bienes | Antapaccay | CPX-24.048 Componentes Faja Overland Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.049 Componentes Overhaull APRON FEEDER
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.049 Componentes Overhaull APRON FEEDER
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.049 Componentes Overhaull APRON FEEDER
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.051 Componentes Bombas Relaves Area 510 y 550
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.055 Compra Drive Shaft Apron Feeder FEA-006
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | CPX-24.075 Compra de equipos monitoreo de condiciones - TYA: termografía, UT acústico, monitoreo vibracional.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.078 CT SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE 02 BEARING TRUNNION BUSHING DE MOLINO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.078 Mantenimento Mayor de los molinos de Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.079 CT Cambio base bomba BH212 molino 4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.079 CT DESMONTAJE Y MONTAJE NIDO CICLONES CYC01 MOLINO BOLAS #1 TYA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.079 Servicio fabricación y cambio de cajones de descarga Molino 3 y 4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.081 Servicio de instalación de liners tolva alimentacion apron feeder
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CPX-24.081 Servicio Up Grade Sistema de Lanzeo apron feeder
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CT SERVICIO OVERHAUL FILTRO FIL01. CPX-24.076
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | DIGESTOR DE GRAFITO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Diseño, confección y fabricación de Señaletica Planta Oxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | DOSIFICADOR DIGITAL DOSIMAT PLUS 865
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ductos y accesorios ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ductos y accesorios ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ductos y accesorios ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | EJE;CAT,6302138 PARA EL UNDECKING PALA 7495Hr2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ELECTROENCEFALOGRAFO 19 CANALES y ELECTROENCEFALOGRAFIA- TELEMETRIA POLISOMNOGRAFIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipamiento eléctrico y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Sur 02 pozos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipamiento eléctrico, instrumentación y accesorios para dewatering del tajo Antapaccay Norte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos de Alumbrado, Botonera y Accesorios
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | EQUIPOS ELECTRICOS - TABLERO Y TRANSFORMADOR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Equipos para sistema de refrigeración
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ESFERA HUECA DEPRESORA NIEBLA ACIDA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | ESTACION,TIPO:PRUEBA,CARACTERISTICAS ADI
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Extensometros Digitales SLIDEMINDE (DATALOGGER)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | FABRICACION 10 UND. DE BOYAS CON REF
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Fabricacion Componentes Tractor Oruga
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica Línea 10kV
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferretería eléctrica línea 10kV - Reubicación Loop 10kV interferencia presa de relaves Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferreteria y accesorios de bandejas ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ferreteria y accesorios de bandejas ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | FieldXpert SMT70 + FXA195 -OT 30019770
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | bienes | Antapaccay | Grupo electrogeno industrial para centro médico Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementación de Alta presicion en 4 Tractores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Implementacion de ambiente en Muestreria para almacenamiento y recepcion de muestras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementación de infraestructura hidrogeológica Nueva al sistema de telemetría SIMMA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implementar arrancadores en MT 4160VAC que estan fuera de servicio, los cuales son spare de equipos críticos.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Implemetacion de sistemas Anticolisión en camionetas y equipos auxiliares
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Inst Sist. Proteccion Atmosferica Sist Cam
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | INSTALACION ARGUS PALA 2160/2161
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instalación de Firewall de Ciberseguridad para el DCS Foxboro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Instalacion de Recloser en el Loops de P&P y Drenaje
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA CARRITOS FOTOVOLTAICOS PARA ASEGURAR LA COBERTURA DE RED EQUIPO AUXILIAR (TRACTORES) DE ALTA PRECISION
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instalacion Shovelsense Cucharon 7495
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | KIT,TIPO:MODULO DRONE MAVIC 3 ENTERPRISE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Linea Aerea
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Linea Aérea - Accesorios Eléctricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-1104-23 Servicio de reparación con soldadura trabajos menores Overhaul pala 2162
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-139-24 Adapt. nuev. procesad. FCP280
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-519-24 Asesoria Legal minero ambienta
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-520-24 Renovacion de switches del DCS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-544-24 Migración CCTV a la red ODZ
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-545-24 Soporte, licencias y capacitac
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-546-24 Consutoria recursos y capacita
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-547-24 Red OT enlaces redundantes Bac
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | MA-900-23 CMB DETECTORES METAL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Main Shaft One Piece para Chancadora Primaria Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MainShaft Chancadora MP800 #2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Manómetros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mantenimiento de vías internas y limpieza de cunetas del Proyecto Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MAQUINA,TIPO:RETROEXCAVADORA,CARACTERIST
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MARCO;CAT,4669968
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MARCO;CAT,5577267
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Materiales eléctricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MATERIALES PARA EL AREA SECA DE PLANTA DE OXIDOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MATERIALES PARA SPAT Y PARARRAYOS ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR (VALIDACION)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MATERIALES PARA SPAT Y PARARRAYOS ¦¦ INCREMENTO DE CAPACIDAD MODULO ECUALIZADOR PLANTA PTAR (VALIDACION)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MEDIDOR FLUJO FLUJOMETRO ELECTROMAGNETICO REMOTO 2 PU PFA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MEDIDOR FLUJO,RANGO DE VELOCIDAD PARA SISTEMA DE BOMBEO TAJO SUR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MEDIDOR FLUJO,TIPO: FLUJOMETRO ELECTROMAGNETICO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MEGOHMETRO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Mejora SCI cancha de nitrato y grifo F1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Mejora SCI cancha de nitrato y grifo F1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MODULE,COMMUNICATION / MODULO COMUNICACION,TIPO:PROFIBUS DP,CAR (02)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Motor faja 23
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Motor Hidraulico Apron Feeder FEA-0005
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Motor TQ06 agitador tanque blanco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Motores Electricos, obsolescencia Faja 03
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Motores Ventiladores de Molino Bolas 1 y 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Motores Ventiladores de Molino SAG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Movimiento de grifos (Fórmula 01 - Grifo Móvil)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | OT 11180975 BL_CAMBIO DE RASPADOR FAJA 14
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | OT 1119509. BL_CAMBIAR INYECTORES DE GRASA CHANCADO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Overhaul CAT 844H
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Overhaul de Chancadora Giratoria 60”x113
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Overhaul de Chancadora Giratoria 60”x113
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Overhaul de la compresora stand + materiales / 18.04 VB° MM / TME- MA-0274-24 CT Overhaul compresora I
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Overhaul filtros Larox #01,02,03,04
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | OVH de compresora nueva reemplazo Quincy n° 02 (obsoleta)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Oxide Plant Reactivation
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | PAPEL ALUMINIO,TAMAÑO:WD 300 MM X LG 24
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | PASADOR,TIPO:ELASTICO,DIAMETRO:6 MM,LONG
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Pick order
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Pintado de pisos de talleres de camiones y flota auxiliar - Control de contaminación (Certificación 02 Estrellas Caterpillar) . CPX-24.035
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | PINTURA,TIPO:BARNIZ AISLANTE,CONTENEDOR:
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | PISTON NEUMATICO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | PLANCHA METAL,ANCHO:1200 MM,LONGITUD:240
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | REACTIVACIÓN PLANTA OXIDOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | REDUCTOR,TIPO:CONCENTRICA,TAMAÑO NOMINAL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | REDUCTOR,TIPO:CONCENTRICA,TAMAÑO NOMINAL
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Reemplazo compresora Quincy n° 02 (obsoleta)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reemplazo del sistema de Detección de tormentas-No Rutinario
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RELE FALLA CONEXION TIERRA,TIPO:SE-330,C
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Remodelacion de Comedor Mijunawasi (Incluye caldero y equipos de aire acondicionado)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Reparación mayor al Filtro, cambio de placas, marcos, sistema de levante, columnas / MATERIALES OT.30019009
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Repuestos mantenimiento 8000H compresor GX11 Faja Staker
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | REPUESTOS PARA COLECTOR DE POLVOS EN TORRE DE TRANSFERENCIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | REQUERIMIENTO ACCESORIOS DE HIDROLOGIA VALVULAS Y DEMAS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RESINA CATIONICA Y GRAVA SOPORTE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reubicacion G. S. Tendido Fibra Optica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-008 ¦¦ REQUERIMIENTO: Spools Revestidos ¦¦ Tintaya TSF, programa de Desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-019 ¦¦ REQUERIMIENTO: Instrumentos de campo ¦¦ Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-046-A ¦¦ Equipos de Alumbrado y Tomacorrientes
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-052-A ¦¦ REQUERIMIENTO: Equipos Alumbrado, Botonera y Accesorios ¦¦ Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-080 ¦¦ REQUERIMIENTO: MATERIALES ELECTRICOS ¦¦ Construcción de Tanque de 300K en Grifo F1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-086 ¦¦ REQUERIMIENTO: Suministro Ferreteria electrica linea 10kV ¦¦ Movimiento de grifos (Fórmula 01 - Grifo Móvil)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-088 ¦¦ REQUERIMIENTO: Unidades hidraúllicas ¦¦ Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-097 ¦¦ REQUERIMIENTO: Bomba para agua de sello ¦¦ Throughput Increase Project
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-115 ¦¦ REQUERIMIENTO: Ferreteria electrica Linea 10kV ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-117 ¦¦ REQUERIMIENTO: Cables BT ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-119 ¦¦ REQUERIMIENTO: Equipos de Alumbrado y Botonera ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-120 ¦¦ REQUERIMIENTO: Sistema de puesta a tierra SPAT ¦¦ Sistema Contraincendio compra de bomba eléctrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-124 ¦¦ REQUERIMIENTO: Compra de dos conteiner ¦¦ Ampliación de línea de preparación
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-127 ¦¦ REQUERIMIENTO: CABLES ¦¦ Redundancia de enlace por Fibra Óptica (FO) entre Chancado Primario y Molienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-129 ¦¦ REQUERIMIENTO: Poste ¦¦ Redundancia de enlace por Fibra Óptica (FO) entre Chancado Primario y Molienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-130 ¦¦ REQUERIMIENTO: Gabinetes y UPS ¦¦ Sistema contraincendio compra de bomba electrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-135 ¦¦ REQUERIMIENTO ¦¦ 5,000 m3 de Arena Gruesa para Planta de concreto Tintaya - Losas Logística y cierre de mina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-136 ¦¦ REQUERIMIENTO: Material de filtro de 1” ¦¦ TINTAYA TSF, PROGRAMA DE DESARROLLO FASE 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-158 ¦¦ REQUERIMIENTO: TABLEROS Y TARJETAS ¦¦Throughput Increase Project
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | RFQ 24-162 ¦¦ REQUERIMIENTO: Geosintéticos Relavera Tintaya Fase 2 ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | S&H Adey (DistribConcreto) - Combustible
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sensor de caudalímetro y transmisores)-OT 30019764 Flujometros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sensor de caudalímetro y transmisores-OT 30019764
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | SENSOR NIVEL;35M,+-2 MM,4-20 MA HART,2 H (02)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | SENSORES DE POSICION
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Serv Limp compo Undecking 2162
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SERV LIMP COMPONENTES 2051
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio alquiler equipo auxiliar
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio Cambio Chute Grue Zaranda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de activación protección de barra en Subestación Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de alquiler de 02 camionetas Planta Oxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de alquiler de camionetas para soporte en la Parada de Marzo 2024 (Parada de Bobinas - Planta)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de cambio de casquillos bronce del Molino 03/ MA-0415-23-CAMBIO CASQUILLOS BRONC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Confección de Trauma kits, gabinete porta férulas y férulas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Instalación de Tomas Eléctricas y Bloqueo Electrónico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Mant. DBA Dispatch y Ardvarc
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Refrigerios para actividades de relacionamiento con las comunidades de Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Suministro e Instalación de Gabinete PLC Siemens compacto para Knelson #2 y cambio PLC R CPX
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SERVICIO EVALUACION INTEGRAL DEL MOLINO #3 – NORDBERG 16/24FT. CPX-24.078
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Servicio Up grade de sistema de control variadores área 100 Relaves - SUMINISTROS POR COSTO ELEVADO AL PTTO
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio Up grade de sistema de control variadores área 100 Relaves - SUMINISTROS POR COSTO ELEVADO AL PTTO/ RELE PROTECC;CGE,MULTILIN 869EP5C5G5HSSA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio Up grade de sistema de control variadores área 100 Relaves - SUMINISTROS POR COSTO ELEVADO AL PTTO/RELE PROTECC;MULTILIN MODELO SR469,GE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Shell liner molino isamill. UPGRADE
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | SISTEMA AUTONOMO DE TELEVIGILANCIA REMOTO MONTADO EN RADAR REUTECH
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Sistema Contra Incendios a base de espuma de la planta SX de Óxidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sistema de bombeo en serie 240 metros
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | SOAM-ANTA-8065
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES PARA SISTEMA DE TELEMETRIA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Stand by BH721/BH744 Subdimencionamiento, adquisición motor, arrancador, variador y cableado de cable fuerza
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Succión, transporte de aguas residuales area 700
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de Montacarga 5 Ton Mástil Triple
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Kleeman
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de repuestos Sandvik
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro Ferreteria electrica linea 10kV ¦¦ Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro Ferreteria electrica linea 10kV ¦¦ Movimiento a posición final del DW4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Suministro, Traslado, Armado, Comisionamiento / LA-0117-22 Sum. Transformador (Servicio)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de quimicos y reactivos menores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de repuestos Bladem
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Supervisión del ensamble de los componentes de la Chancadora Raptor 1100 en las instalaciones de FLS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tableros de control de Apronfeeder
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tableros y Transformador
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | TANQUE DE AGUA DE SELLOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | TANQUE;KOM,XC1340, HIDRAULICO FLOTA 930E
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | TEL-MA-0305-24-INSTALACION GABINETE PLC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Tendido Fibra Camaras Perforadora auton
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Terminaciones / Aislador / Pararrayos ¦¦ Tintaya TSF, Programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Terminaciones, Aislador, Pararrayos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Toma Electrica Inteligente (Automacao) / CONTROLADOR ELEC; 380/440V, 380/440V,VRT (20)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Trabajos soldadura menores 2051
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Trámites Notariales
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Transmisor de presión_PMP71B
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Transmisor de presión_PMP71B
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | TRASFORMADOR,TIPO:750 KVA,CARACTERISTICA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Trunnion Liner Molino de Bolas 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Trunnion Magnetico Molinos de Bolas 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | TUBERIA CURVA,TIPO:CURVA HORIZONTAL,ANGU
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | TUBERIA CURVA,TIPO:VERTICAL EXTERNA,ANGU
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | TUBERIA CURVA,TIPO:VERTICAL INTERNA,ANGU
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tubería HDPE y Accesorios ¦¦ Mejora SCI Cancha de Nitratos y Grifo F1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Undecking 7495Hr2 (Overhaul sistema de giro)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Underground Mine
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Upgrade accionamiento cuchillas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade de arrancadores de sopladores y compresoras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade de interruptor MCC-33-7 y MCC-33-8 (4000 Amp) Celdas Flotacion
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade de variador de bombas alimentacion BH212 a ciclones M4
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade de variador standby de bombas alimentacion BH103/048
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade del sistema de comunicación profibus mediante PDQ en CCMs ABB de los equipos de planta.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade Relés SERIE 615 en Sala Eléctricas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Upgrade Relés SERIE 615 en Sala Eléctricas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Válvulas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | VALVULAS ADICION DE ACIDO TAMBOR DE CURADO Y AREA 250 OT 30019779
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Válvulas compuerta SCI ¦¦ Mejora SCI Cancha de Nitratos y Grifo F1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Válvulas compuerta SCI ¦¦ Mejora SCI Cancha de Nitratos y Grifo F1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Válvulas Cuchilla 3"
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Válvulas línea de ácido OT 11152300
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | válvulas sistema de adición de ácido-OT 30019779
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | VALVULAS VENTEO Y CUCHILLA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | VALVULAS VENTEO Y CUCHILLA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Variadores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Variadores
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Voquilla Pulverizadora
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Bombas Stand by planta PTAR y PTAP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | 2024 Compra Equipos Casino
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | 2024 Normalización eléctrica sector campamento operaciones
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Acido Sulfurico Laboratorio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Actuadores electricos valvulas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de Barras, Capping Board.
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Adquisición de planta RO auxiliar modular 10m3/hr
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Ampliación de recursos servidores actuales
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Analizador de gas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Bomba lubricación CH.MP1000
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambio Componentes Mayores EW
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambio de piping por término de vida útil
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambio de transformadores de corriente SE Lomas Bayas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambio por obsolescencia de CPU Quantum
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | bienes | Lomas Bayas | Cambio Sistema de Control de Calentadores 1 y 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Cambios Cintas Overland Apilamiento
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Certificación de puentes Grúas & Jib
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Certificación de puentes Grúas & Jib
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Chancador Primario Lomas I
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Coalescedor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Correas Lomas II
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Componentes Intercambiadores de Calor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011413 Impresoras Multifuncion A3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011414 Revision / Cambio de canerias
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011417 Equipos retro bombeo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011418 Reparacion techos SET
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011420 Bombas y Tableros pozos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011423 Migracion SAP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011425 Networking - IT & OT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011427 Servers Virtualizacion
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011428 Servers Storage
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011430 Mejoras en greating y baranda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011431 Espectrometro de Emision Atom
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011432 Reemplazo Baterias UPS de PLC
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011433 Auditoria, Inspecc. sist. det
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011434 Recambio, actualizacion y mejora de sistema de incendio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011435 Reparacion de pavimento camino al aeropuerto
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011436 Camiones Atmosferico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011437 Camiones Recolector
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011438 Hidrogrua
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011439 Plataforma telescopica Diesel
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011442 Reacondicionado de Hotel
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011443 Reacondicionado de espacios c
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011444 Reacondicionado de areas de r
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011445 Mobiliarios de remplazo para
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | 6011446 Reacondicionado polideportivo
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011447 Cesped sintetico en cancha fu
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011448 Camioneta de rescate
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | 6011451 Autobomba Industrial Multipro
| 000282-AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER DE TUBOS GASES COMPRIMIDOS
| 1083103 AREVALO SERGIO RAMON |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | ALQUILER OFICINAS CATAMARCA MAA Prado 290 1° piso (Ene 23 a Oct 25)
| CHASAMPI, LAURA ISABEL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Alquiler vehículo liviano
| 008863-TECNO CONSULTING SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | ASESOR DE SEGURIDAD PUERTO
| 008316-ISABEL MARIA GOMEZ |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Director YMAD
| 009086-SARAGUSTI DAVID RICARDO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento Director YMAD
| 008702-ANDREA CAROLINA GURAIIB |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento juridico Directores de YMAD
| 005183-CARLETTI MIGUEL ANGEL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento mensual al Departamento de RRHH y Seguridad
| MARVAL & O'FARRELL |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoramiento y consultoria legal
| 009201-Adrogue Marques Zabala y Asoc. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Asesoria legal laboral
| 1083178 YAZMIN GUADALUPE TARIFA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Auditor Externo Plan de Cierre solic xMM
| 005905-Camara de actividades Portuarias |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | CUOTA SOCIETARIA CAPYM
| 003262-UNION INDUSTRIAL DE TUCUMAN |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | CUOTA SOCIETARIA UNION INDUSTRIAL DE TUCUMAN
| 001839-CUSTODIA DE ARCHIVOS NOROESTE SR |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | CUSTODIA DE ARCHIVOS TUCUMAN
| MARIA ANTONIA I DE MARTINEZ |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Escribania
| DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Gastos por Alistamiento y Patentamiento de nuevas Camionetas Toyota
| 009088-JALIL FERNANDO MIGUEL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Director YMAD
| 008961-DOMINGO MARIO MARCHESE |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Director YMAD
| JOAQUINA CORDOBA GANDINI |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Honorarios Notariales
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Mara Alumbrera | Indumentaria para Proyecto MARA - Isologos ropa 2024
| 008682-ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | LICENCIAS RADIO FRECUENCIA VHF-UHF
| 006008-DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento camioneta Medio Ambiente Toyota Hiliux patente AF948VP
| 006008-DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento Camioneta Toyota AF362UJ Toyota del Parque Catamarca
| 008852-SERGIO FABIAN DE BARBARA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento de Est Meteorológicas MAA
| SERVICIOS VERDE S.R.L. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento de Parque
| 009090-MARTINEZ ENRIQUE LEONARDO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Mantenimiento preventivo equipos livianos PS2 (Camionetas)
| 000222-CAMARA ARG DE EMPRESAR. MINEROS |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Pago Cuota Social CAEM
| 006008-DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Pago service Camioneta AF 575 SX
| 1083200 CINZIA LOI |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Profesional de campo Plan Revegetación 6 meses
| 003547-IDM S.A |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | RETIRO Y DISP. FINAL RESIDUOS PELIGROSOS
| 008956-JULIO CESAR MARTENSEN |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Serv Geologo asesor Canteras de aridos Tucuman - Catamarca
| 006008-DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Services Camionetas Mina patentes AF575SX y AF362UJ
| 007335-AMAYO FEDERICO HUMBERTO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de alojamiento en Andalgala
| 005285-CGA CONSULT EN GESTION AMBIENTAL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA JURIDICA
| 008913-VERONICA NANCI SUBBOTIN |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE CATERING PUERTO
| 1083042 BAIONI ALEJANDRA LORENA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Limpieza de Oficinas PF
| 1083396 MORALES MIGUEL ALFREDO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza del Mineraloducto
| 1083474 HARDWARD SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza oficinas Puerto San Lorenzo
| 1083373 BOGGIO JORGE ATILIO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de limpieza y operación camión atmosférico
| 006008-DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Mantenimiento Camioneta AF948VO-Finanzas
| 004003-MORALES MIGUEL ALFREDO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Mantenimiento equipos livianos Mineraloducto (Camionetas)
| 008972-Dares Technology, S.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Monitoreo Insart
| 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de personal eventual para reemplazo de personal afectado a Proyecto SAP
| 005332-APPLY BI SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Soporte Hyperion Planning & Reporting (HPR)
| 1074436 Victor Masson Transp Cruz del Sur S |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de transporte cargas generales Alumbrera
| 009103-PLAZA 25 SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | SERVICIO DE VIANDAS OFICINA DE CATAMARCA
| 1083323 ALMAR INTERNACIONAL ARG. S.A |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Forwarder - Flete Aereo
| 000119-TELECOM ARGENTINA SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Telefonia Digital
| 008874-TRANSPORT CLASS COMPANY S.S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio traslado personal PF (Administr y Operacion)
| 1083250 KNIGHT PIESOLD CANADA LTD. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicios Ingeniero de Registro - Dique de Colas
| DANIEL TOMSIC |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Sistema de Radio Enlace
| 000417-META 4 AUSTRAL SA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | SOPORTE ANUAL META4
| 002080-SYNCHRO TECHNOLOGIES S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Soporte Oracle & Unix 2024
| TESAM ARGENTINA S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Telefonia satelital
| EDGAR MIRANDA SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Transporte de cargas generales de Catamarca
| 002552-CONTRINI HNOS SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Transporte de Residuos Peligrosos Ampliación
| 008963-LIBERTADOR S.R.L |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | TRASPORTE DEL PERSONAL DEL PUERTO
| 1051296 CONTITECH CHILE S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Acuerdo de Precios para Suministro de Correas Transportadoras
| 007448-ENERGIA DE CATAMARCA SAPEM |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Energía Oficina de Catamarca Prado 290 1er piso-
| 600061 - ENERGIA DE CATAMARCA SA CPEM (ECSAPEM) |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio electrico domiciliario de la provincia de Catamarca
| 1067070 Pluss Mineria SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | SERVICIO BUSES INTERURBANOS 2024-2027
| 1074396 INTERFLY TOUR |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de agencia de viajes y alojamiento
| INTERFLY TOUR |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de agencia de viajes y alojamientos
| 1067302 POLICLINICO DE LA SALUD Y MEDICINA |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de evaluación de examenes médicos pcupacionales (EMO) en Arequipa.
| 1067247 SOI SAN GABRIEL S.A.C. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de evaluación de examenes médicos pcupacionales (EMO), Arequipa, Lima y Cusco
| 1083148 FABIANA ISABEL RUIZ |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de HS Hombres de Soldador Certi Tiempo 1 año 4 soldadores- 2 X turno
| 1060180 SERV. Y CONTRAT. TINTAYA S.A. |  |  | PEN | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral
| 1059817 CONTRATISTAS HUANOHUANO S.A. |  |  | PEN | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral
| 1059956 EMPRESA MULTIPLE HUISA SA |  |  | PEN | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Intermediación Laboral
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Producción de plantines, revegetación y mantenimiento de viveros en Bajo La Alumbrera
| 005342-SOLUCIONES RANDSTAD SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Supervision para tareas de revegetacion - PCM
| 1083173 TRANSPORTE RODOLFO PARRA SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de transporte interno externo mina
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DE CONTRATISTAS SITIO ANTAPACCAY.
| 1083079 SEGURIDAD OMEGA SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de vigilancia física en la provincia de Tucumán
| 1083079 SEGURIDAD OMEGA SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Vigilancia Física en los departamentos de Andalgalá y Belén
| 1083035 SANATORIO JUNIN SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio médico en mina
| 1077848 EST Service Ltda |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Prov. Personal Transitorio
| 1077848 EST Service Ltda |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Prov. Personal Transitorio
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio Transporte personal - Proyecto
| 1083567 PREMIUM SECURITY SERVICE SRL |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia mina Agua Rica, predio Anta Huasi y CCTV y Oficina RRCC And
| 1084049 GOMEZ LUIS FERNANDO |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia oficinas RRCC S. María y Belén, Río Blanco. Móvil RP47
| 1083552 SEGURIDAD INTEGRAL Y CAPACITACION E |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio Vigilancia POIS y puestos avanzada Agua Rica
| 1083005 SECURITAS ARGENTINA SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio Vigilancia sitio mina Alumbrera
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS PERFORADORAS EN ANTAPACCAY
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | SERVICIOS LEGALES Y SOPORTE POST CIERRE FUNDACIÓN TINTAYA
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Soda Caustica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Catalizadores DGP 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro concreto refractario
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro concreto refractario
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro concreto refractario
| 1059983 ACCUAPRODUCT SAC |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de antiincrustante
| 1066988 CORPORACION PRIMAX S.A |  |  | PEN | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de combustible
| 1059401 MARCO PERUANA S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Suministro de grasas especiales
| 1051419 AIR LIQUIDE CHILE S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Suministro Gases Comprimidos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Ladrillos Antiacido
| 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro lubricantes
| 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro lubricantes
| 1051592 Cia. de petróleos de Chile Copec |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Suministro lubricantes - Servicio Lubricacion
| 1067474 JIANA HK LIMITED |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Suministro sulfato de cobalto
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Verificación y selección de muestras históricas finas del Proyecto Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio Instalacion sistema AFEX - NUEVO / CPX-25.010_SISTEMA CONTRAINCENDIOS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de teclado de taller flota liviana
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Cambio de base del Motor y reductor de la FAJ12
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio alquiler andamios, inspección Viga carrilería GRP05
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reemplazo de Sonda de Ley de Concentrado
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Reubicación de instrumentación en la relavera Cota 4090
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Aseguramiento de la calidad Trabajos Preliminares TSF Tintaya Fase 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Compra Componentes Flota Bulldozers
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Tolva 930
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de perforadora de precorte
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de cargador frontal
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Technology Kits
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Baldes Palas PC 7000 y 8000
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Anillo Fase 07
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio pesómetros y sensores Correas y tolvas 301 a 304
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudio de Suelos_WSP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudio de Suelos_WSP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Mejoramiento Sistema de Enfriamiento Gases Rx - Sonic
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Upgrade Sistema de Control DCS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Peru | Servicios de Gestión Facturas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Ampliación de la barra B de 138KV en Subestación Ampliación Tintaya
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Proyecto Plataforma DUCTO CPS 3 - Proyecto Obras Civiles Nave
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Chimenea PAC 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación estructural HR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Recuperación Carpeta de Transito
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Servicio Ingeniería de Terreno
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Cambio de paneles CPS4_Etapa III
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Chancadora Raptor
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Control automático de nivel y protección de bombas de tanques de agua de los PSMs
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Electrolineras para carga de buses eléctricos en flota interna
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Instalación de cámara y tecle-monorriel - Chute de transferencia
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Tolva 930
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | GL-S-26-25 "Construcción y Montaje de Acidulado - CMLB"
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | IUpgrade del sistema de bombeo de relave flotación Rougher
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 2
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Tintaya TSF, programa de desarrollo Fase 3
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Up Grade de nido de hidrociclones de molienda y remolienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | Presente día de la secretaria
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Aumento Capital Arriendo de Notebook
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Sponsorship Pabellón Expomin 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Servicio de Outsourcing
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Auspicio Fisa Expomin 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas marzo 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas febrero 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas enero 2025
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas Diciembre 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas Octubre 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Arriendo gruas septiembre 2024
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Undecking 7495Hr2 (EJE;CAT,6302138)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Fabricación de Cajon alimentación Molino 2. CPX-25.106
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio fabricación e instalación de canaleta y cajon de alimentacion Molino 03.CPX-25.112
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra componentes flota CAT 7495HR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de Contenedor por Mal Almacenamiento de repuestos OT ADQ 11225178
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Mejoramiento del area de reparacion de cables para P&P
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Instalación Del Compresor, Conexionado Electrico Y Tubería Descarga, Fabricación De Loza Faltante Para Compresor Ga 200, Sala De Compresoras. CPX-25.096
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | REPARACION CORRECTIVO MENOR A COMPRESOR IR MOD: SSR-XFE400-2S SERUE EE3180U10319 CPX-25.096
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CAMBIO DE BASE DE BOMBAS, NIVELACIÓN, FABRICACIÓN DE CARRETES PARA LINEAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE BOMBAS BH738 Y BH755. CPX-25.101
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | CAMBIO DE SEGMENTOS Y DUCTOS DE COLECTOR DE POLVOS EN CHANCADO SECUNDARIO TYA CPX-25.093
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Mejoramiento del area de reparacion de cables para P&P. Compra de Modulo y Reflectómetro
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Analisis de aceite de transformadores de potencia críticos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | UP grade y cambio de RTU en las 13 principales salas electricas de Antapaccay
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra de equipos para laboratorio mina: Viscosímetro Houillon, Detector ultrasónico , y más
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construccion de drenes basales
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Construccion de 02 pozas para aguas de contacto
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra para Taller de P&P: camión 4x4 de P&P y 2 motosoldadoras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Postes Pino amarillo clase H1 tratamiento DCOI
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Construcción de Pila Heap Fase 7 ICV
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de Tableros Eléctricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ejecución servicio Montaje Electroimán Correa 201
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Licitación de Ingeniería para cambio de techo BAMP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de 1000 Electrodos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes de Equipos Metso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Interferencias F-12, Servicio de Reubicación de Cañerías
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Retiro y construcción de nueva línea Chancador Lomas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Desarme y Demolición Estanques Ácido Sulfurico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Reparación Sistema Colector Fase 7 y Habilitación Camino Minero
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Sala Electrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | VDF ILS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Bombas ILS
| 008972-Dares Technology, S.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Monitoreo Insart
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | Altonorte | arriendode gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Gruas Espot PAC y DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | Regalos de Navidad Glencore PErú
| 1052893 ITTECTURE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio mesa de ayuda con soporte nivel 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Suscripción Cost Drivers
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Grupos Electrógenos
| 1051485 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS LAT |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de reciclaje de neumaticos BS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de neumaticos menores y accesorios
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Mangueras Kupfer
| 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de mantenimiento mecánico circuito de relaves
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | GEOTEXTIL NO TEJIDO 520 G/M2 (ROLLO DE 4.00x100M)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERV. CALENTAMIENTO DE REACTOR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudios Suelos Exterior Predio Control/Remediación - 2024
| 1080779 Serv. industriales especializados |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Montaje Cesta PreHeater PACs 1-3
| 1082317 STRACON CHILE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Extensión Línea ILS y Rampa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Tubería Corrugada (Paquete HDPE Prueba Presión + HDPE Standard) Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Sobrecalentador Reforming
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BOMBA SUME;LODOS;ADT 34M,200HP,600M3/H
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compresor Quincy / COMPRESOR,CAUDAL FAD:1511.30 CFM,2X110 K
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MARCO;CAT,5577267
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Refrigerios para actividades de relacionamiento con las comunidades de Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Actuadores electricos valvulas
| 600576 - DIRECCION DE ADMINISTRACION POLICIA CATAMARCA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio adicional utilizado en los cambios de turno en el proyecto
| DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Gastos por Alistamiento y Patentamiento de nuevas Camionetas Toyota
| 008215-ARIZMENDI COMPUTOS SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | SUSCRIP. ANUAL ARIZMENDI LABORAL-IMPOSIT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | proyecto "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Mollocahua , sector porvenir de la comunidad de Ccahuaya distrito de Alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco
| 1051790 MOLY COP CHILE S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de bolas de molienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra para Taller de P&P: camión 4x4 de P&P y 2 motosoldadoras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Postes Pino amarillo clase H1 tratamiento DCOI
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Construcción de Pila Heap Fase 7 ICV
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de Tableros Eléctricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ejecución servicio Montaje Electroimán Correa 201
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Licitación de Ingeniería para cambio de techo BAMP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de 1000 Electrodos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes de Equipos Metso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Interferencias F-12, Servicio de Reubicación de Cañerías
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Retiro y construcción de nueva línea Chancador Lomas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Desarme y Demolición Estanques Ácido Sulfurico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Reparación Sistema Colector Fase 7 y Habilitación Camino Minero
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Sala Electrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | VDF ILS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Bombas ILS
| 008972-Dares Technology, S.L. |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Servicio de Monitoreo Insart
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | servicios | Altonorte | arriendode gruas
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Gruas Espot PAC y DGP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | GSC Peru | Regalos de Navidad Glencore PErú
| 1052893 ITTECTURE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio mesa de ayuda con soporte nivel 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | GSC Chile | Suscripción Cost Drivers
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Grupos Electrógenos
| 1051485 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS LAT |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de reciclaje de neumaticos BS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Sumnistro de neumaticos menores y accesorios
| 1051348 KUPFER HERMANOS S.A. |  |  | CLP | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro Mangueras Kupfer
| 1060192 GRUPO TECPROS S.A.C |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Prestación de servicios de mantenimiento mecánico circuito de relaves
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | GEOTEXTIL NO TEJIDO 520 G/M2 (ROLLO DE 4.00x100M)
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | CONTRATO SERV. CALENTAMIENTO DE REACTOR
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Estudios Suelos Exterior Predio Control/Remediación - 2024
| 1080779 Serv. industriales especializados |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Montaje Cesta PreHeater PACs 1-3
| 1082317 STRACON CHILE SPA |  |  | CLP | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Extensión Línea ILS y Rampa
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Tubería Corrugada (Paquete HDPE Prueba Presión + HDPE Standard) Fase 9
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Reparación Sobrecalentador Reforming
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | BOMBA SUME;LODOS;ADT 34M,200HP,600M3/H
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compresor Quincy / COMPRESOR,CAUDAL FAD:1511.30 CFM,2X110 K
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | MARCO;CAT,5577267
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | Servicio de Refrigerios para actividades de relacionamiento con las comunidades de Coroccohuayco
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Actuadores electricos valvulas
| 600576 - DIRECCION DE ADMINISTRACION POLICIA CATAMARCA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Agua Rica | Servicio adicional utilizado en los cambios de turno en el proyecto
| DEL PARQUE S.A. |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | Gastos por Alistamiento y Patentamiento de nuevas Camionetas Toyota
| 008215-ARIZMENDI COMPUTOS SA |  |  | ARS | [5 empty] | Servicios | Mara Alumbrera | SUSCRIP. ANUAL ARIZMENDI LABORAL-IMPOSIT
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Antapaccay | proyecto "Mejoramiento del servicio de agua potable rural y mejoramiento del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en comunidad de Mollocahua , sector porvenir de la comunidad de Ccahuaya distrito de Alto Pichigua de la provincia de Espinar del departamento de Cusco
| 1051790 MOLY COP CHILE S.A. |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de bolas de molienda
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Compra para Taller de P&P: camión 4x4 de P&P y 2 motosoldadoras
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Antapaccay | Postes Pino amarillo clase H1 tratamiento DCOI
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Servicio de Construcción de Pila Heap Fase 7 ICV
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Altonorte | Suministro de Tableros Eléctricos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Ejecución servicio Montaje Electroimán Correa 201
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Altonorte | Licitación de Ingeniería para cambio de techo BAMP
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Adquisición de 1000 Electrodos
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Suministro Componentes de Equipos Metso
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Interferencias F-12, Servicio de Reubicación de Cañerías
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Retiro y construcción de nueva línea Chancador Lomas 1
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Desarme y Demolición Estanques Ácido Sulfurico
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Reparación Sistema Colector Fase 7 y Habilitación Camino Minero
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Servicios | Lomas Bayas | Sala Electrica
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | VDF ILS
| Proveedor importado |  |  | USD | [5 empty] | Bienes | Lomas Bayas | Bombas ILS
| david candia |  |  | USD | [10 empty] | OPEX